## 实施计划
附件3
龙胜各族自治县2026年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目计划表
序号 | 乡镇 | 村 | 项目情况 |  |  |  |  | 建设规模（选择填报） | [7 empty] | 计划投资（万元） | [7 empty] | 项目受益情况 | [7 empty] | 绩效目标 | 群众参与和 联农带农富农机制 | 备注
|  |  | 项目类型 （1.基础设施 2.产业发展 3.村集体经济 4.易地搬迁 5.农村环境整治 ，有交叉项目不重复报，只填写序号） | 项目名称 | 实施内容 | 建设性质（新建、续建、往年项目资金缺口） | 实施单位 | 条（座、处） | 公里（米延米、㎡） | 发展种植（亩） | 低产改造（亩） | 家禽养殖（万羽） | 家畜养殖 （头/只） | 水产养殖（公斤） | 其他 | 合计 | 中央资金 | 自治区资金 | 市级补助资金 | 县级补助资金 | 投入项目的粤桂帮扶资金 | 投入项目的小额信贷资金 | 投入项目的其他资金 | 受益村（个数） |  | 受益总人数 |  | 其中：脱贫户 |  | 其中：易地搬迁对象
[24 empty] | 面上村 | 脱贫村 | 户数（户） | 人数（人） | 户数（户） | 人数（人） | 户数（户） | 人数（人）
[15 empty] | 总计 | 700 | 700
|  |  |  | 一、基础设施 | [10 empty] | 合计 | 245.4
|  |  |  | 1.通屯道路建设工程 | [10 empty] | 小计 | 120.8
1 | 龙胜镇 | 都坪村 | 1 | 龙胜镇都坪村东风一组至朱贻坤通组道路硬化工程 | 屯级道路硬化0.61公里，主要为路基平整，路面硬化，路肩，错车道，按路面宽度3.5米标准（含错车道）建设，具体以设计为准。 | 升级硬化 | 县民宗局 | 条 | 0.61 | [6 empty] | 26 | 26 | [7 empty] | 1 | 19 | 71 | 3 | 10 |  |  | 硬化道路0.61公里，通过改善交通条件，方便71人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建改建公路里程≥0.61公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年11月；成本指标：项目建成总成本≤43万元；道路补助标准≤43万元/公里；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通条件，完善道路建设，解决19户71人交通通行难问题，缩短群众生产生活绕路时长20分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本
2 | 乐江镇 | 石甲村 | 1 | 乐江镇石甲村广邓组坪导水源头至强盗坪通组道路硬化工程 | 屯级道路硬化1公里，主要为路基平整，路面硬化，路肩，错车道，按路面宽度3.5米标准（含错车道）建设，具体以设计为准。 | 升级硬化 | 县民宗局 | 条 | 1 | [6 empty] | 42 | 42 | [7 empty] | 1 | 11 | 40 | 2 | 5 |  |  | 硬化道路1公里，通过改善交通条件，方便40人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建改建公路里程≥1公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年11月；成本指标：项目建成总成本≤42万元；道路补助标准≤42万元/公里；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通条件，完善道路建设，解决11户40人交通通行难问题，缩短群众生产生活绕路时长20分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本
3 | 三门镇 | 鸡爪村 | 1 | 三门镇鸡爪村沙岭口至胡家湾通组道路硬化工程 | 屯级道路硬化1.25公里，主要为路基平整，路面硬化，路肩，错车道，按路面宽度3.5米标准（含错车道）建设，具体以设计为准。 | 升级硬化 | 县民宗局 | 条 | 1.25 | [6 empty] | 52.8 | 52.8 | [6 empty] | 1 |  | 26 | 120 | 2 | 11 |  |  | 硬化道路1.25公里，通过改善交通条件，方便120人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建改建公路里程≥1.25公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年11月；成本指标：项目建成总成本≤43万元；道路补助标准≤43万元/公里；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通条件，完善道路建设，解决26户120人交通通行难问题，缩短群众生产生活绕路时长20分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本
|  |  |  | 2.公共基础照明工程 | [10 empty] | 小计 | 117.6
1 | 江底乡 | 龙塘村 | 1 | 江底乡龙塘村公共基础照明工程 | 安装6米以上灯杆、30W以上光源、60AH以上电池的太阳能路灯80盏，具体以实际设计为准 | 新建 | 县民宗局 | 盏 | 80 | [6 empty] | 19.6 | 19.6 | [7 empty] | 1 | 25 | 104 | 5 | 30 |  |  | 安装6米以上灯杆，30W以上光源、61AH以上电池的太阳能路灯80盏，通过改善交通照明条件，方便104人生活出行。数量指标：安装6米以上灯杆，30W以上光源、61AH以上电池的太阳能路灯≥80盏；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年11月；成本指标：项目建成总成本≤20万元；路灯补助标准≤0.25万元/盏；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通照明条件，完善道路基础配套设施建设，解决25户104人夜间交通通行难问题，缩短群众生产生活绕路时长20分钟，方便群众出行。
2 | 平等镇 | 广南村 | 1 | 平等镇广南村二组公共基础照明工程 | 安装6米以上灯杆、30W以上光源、60AH以上电池的太阳能路灯100盏，具体以实际设计为准 | 新建 | 县民宗局 | 盏 | 100 | [6 empty] | 24.5 | 24.5 | [7 empty] | 1 | 160 | 515 | 41 | 144 |  |  | 安装6米以上灯杆，30W以上光源、61AH以上电池的太阳能路灯100盏，通过改善交通照明条件，方便515人生活出行。数量指标：安装6米以上灯杆，30W以上光源、61AH以上电池的太阳能路灯≥100盏；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年11月；成本指标：项目建成总成本≤25万元；路灯补助标准≤0.25万元/盏；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通照明条件，完善道路基础配套设施建设，解决160户515人夜间交通通行难问题，缩短群众生产生活绕路时长20分钟，方便群众出行。
3 | 乐江镇 | 乐江村 | 1 | 乐江镇乐江村公共基础照明工程 | 安装6米以上灯杆、30W以上光源、60AH以上电池的太阳能路灯200盏，具体以实际设计为准 | 新建 | 县民宗局 | 盏 | 200 | [6 empty] | 49 | 49 | [6 empty] | 1 |  | 185 | 623 | 35 | 139 |  |  | 安装6米以上灯杆，30W以上光源、61AH以上电池的太阳能路灯200盏，通过改善交通照明条件，方便623人生活出行。数量指标：安装6米以上灯杆，30W以上光源、61AH以上电池的太阳能路灯≥200盏；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年11月；成本指标：项目建成总成本≤49万元；路灯补助标准≤0.25万元/盏；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通照明条件，完善道路基础配套设施建设，解决185户623人夜间交通通行难问题，缩短群众生产生活绕路时长20分钟，方便群众出行。
4 | 三门镇 | 大地村 | 1 | 三门镇大地村公共基础照明工程 | 安装6米以上灯杆、30W以上光源、60AH以上电池的太阳能路灯100盏，具体以实际设计为准 | 新建 | 县民宗局 | 盏 | 100 | [6 empty] | 24.5 | 24.5 | [7 empty] | 1 | 60 | 200 | 11 | 35 |  |  | 安装6米以上灯杆，30W以上光源、61AH以上电池的太阳能路灯100盏，通过改善交通照明条件，方便200人生活出行。数量指标：安装6米以上灯杆，30W以上光源、61AH以上电池的太阳能路灯≥100盏；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年11月；成本指标：项目建成总成本≤25万元；路灯补助标准≤0.25万元/盏；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通照明条件，完善道路基础配套设施建设，解决60户200人夜间交通通行难问题，缩短群众生产生活绕路时长20分钟，方便群众出行。
|  |  |  | 3.道路水毁修复项目 | [10 empty] | 小计 | 7
1 | 瓢里镇 | 六漫村 | 1 | 瓢里镇六漫村龙头至六曼屯对河道路水毁修复工程 | 清理塌方、修缮加固损毁路面路基水沟等内容，具体以设计为准 | 新建 | 县民宗局 | 处 | 3 | [6 empty] | 7 | 7 | [7 empty] | 1 | 115 | 478 | 17 | 68 |  |  | 水毁修复、清理塌方等3处，通过改善交通条件，方便478人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：水毁修复、清理塌方等≥3处；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年11月；成本指标：项目建成总成本≤7万元；补助标准≤7万元；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通条件，完善道路水毁建设，解决115户478人交通通行难问题，缩短群众生产生活绕路时长30分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本
|  |  |  | 二.产业配套基础设施 | [10 empty] | 合计 | 447.6
1 | 龙胜镇 | 平野村 | 2 | 龙胜镇平野村白岩斯文沟口至水碓冲产业道路硬化工程 | 产业道路硬化1公里，主要为路基平整，路面硬化，路肩，错车道，按路面宽度3.5米标准（含错车道）建设，具体以设计为准 | 升级硬化 | 县民宗局 | 条 | 1 | 罗汉果、百香果产业130亩 | [5 empty] | 35 | 35 | [7 empty] | 1 | 40 | 65 | 11 | 39 |  |  | 硬化产业路1公里，通过改善交通条件，降低农产品运输成本，促进产业发展、农民增收。数量指标：硬化产业路里程≥1公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年12月；成本指标：项目建成总成本≤35万元；道路补助标准≤35万元/公里； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥39人；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通条件，完善道路建设，解决40户65人农产品运输难问题，保障群众生产生活出行安全，缩短群众生产生活绕路时长4分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本。
2 | 泗水乡 | 里茶村 | 2 | 泗水乡里茶村茶洞上组至其洞罗汉果产业道路硬化工程 | 产业道路硬化1.6公里，主要为路基平整，路面硬化，路肩，错车道，按路面宽度3.5米标准（含错车道）建设，具体以设计为准 | 升级硬化 | 县民宗局 | 条 | 1.6 | 罗汉果、百香果产业200亩 | [5 empty] | 56 | 56 | [7 empty] | 1 | 66 | 295 | 30 | 124 |  |  | 硬化产业路1.6公里，通过改善交通条件，降低农产品运输成本，促进产业发展、农民增收。数量指标：硬化产业路里程≥1.6公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年12月；成本指标：项目建成总成本≤56万元；道路补助标准≤35万元/公里； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥124人；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通条件，完善道路建设，解决66户295人农产品运输难问题，保障群众生产生活出行安全，缩短群众生产生活绕路时长4分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本。
3 | 伟江乡 | 里木村 | 2 | 伟江乡里木村白竹至岩底厚朴产业砂石道路建设工程 | 新建产业砂石道路2.27公里，主要为路基开挖、平整，路面砂石垫层，路肩，错车道，按路基宽度4.5米、路面宽度3.5米标准（含错车道）建设，具体以设计为准。 | 新建 | 县民宗局 | 条 | 2.27 | 500亩厚朴 | [5 empty] | 59 | 59 | [7 empty] | 1 | 69 | 280 | 9 | 30 |  |  | 新建产业路2.27公里，通过改善交通条件，方便280人（脱贫户30人）生活出行并降低农产品运输成本，促进产业发展、农民增收。 数量指标：新建产业路里程≥2.27公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年12月；成本指标：项目建成总成本≤59万元；道路补助标准≤25.9万元/公里； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；社会效益指标：受益脱贫人口数≥30人；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥97% | 通过改善交通条件，完善道路建设，解决69户280人农产品运输难问题，保障群众生产生活出行安全，缩短群众生产生活绕路时长8分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本。
4 | 平等镇 | 广南村 | 2 | 平等镇广南村独拉组红军火塘至排介罗汉果产业砂石道路建设工程 | 新建产业砂石道路2.27公里，主要为路基开挖、平整，路面砂石垫层，路肩，错车道，按路基宽度4.5米、路面宽度3.5米标准（含错车道）建设，具体以设计为准。 | 新建 | 县民宗局 | 条 | 2.27 | 罗汉果、百香果250亩 | [5 empty] | 59 | 59 | [7 empty] | 1 | 53 | 198 | 16 | 63 |  |  | 新建产业路2.27公里，通过改善交通条件，方便198人（脱贫户63人）生活出行并降低农产品运输成本，促进产业发展、农民增收。 数量指标：新建产业路里程≥2.27公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年12月；成本指标：项目建成总成本≤59万元；道路补助标准≤25.9万元/公里； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；社会效益指标：受益脱贫人口数≥63人；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥97% | 通过改善交通条件，完善道路建设，解决53户198人农产品运输难问题，保障群众生产生活出行安全，缩短群众生产生活绕路时长8分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本。
5 | 乐江镇 | 凉坪村 | 2 | 乐江镇凉坪村米梁湾至蛤蟆冲罗汉果产业道路硬化工程 | 产业道路硬化0.55公里，主要为路基平整，路面硬化，路肩，错车道，按路面宽度3.5米标准（含错车道）建设，具体以设计为准 | 升级硬化 | 县民宗局 | 条 | 0.55 | 50亩罗汉果、40亩百香果 | [5 empty] | 19.3 | 19.3 | [7 empty] | 1 | 20 | 97 | 4 | 16 |  |  | 硬化产业路0.55公里，通过改善交通条件，降低农产品运输成本，促进产业发展、农民增收。数量指标：硬化产业路里程≥0.55公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年12月；成本指标：项目建成总成本≤19.3万元；道路补助标准≤35万元/公里； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥16人；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通条件，完善道路建设，解决20户97人农产品运输难问题，保障群众生产生活出行安全，缩短群众生产生活绕路时长4分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本。
6 | 乐江镇 | 光明村 | 2 | 乐江镇光明村莽烂至岭城罗汉果产业道路硬化工程 | 产业道路硬化1公里，主要为路基平整，路面硬化，路肩，错车道，按路面宽度3.5米标准（含错车道）建设，具体以设计为准 | 升级硬化 | 县民宗局 | 条 | 1 | 罗汉果、百香果250亩 | [5 empty] | 36 | 36 | [6 empty] | 1 |  | 35 | 132 | 10 | 34 |  |  | 硬化产业路1公里，通过改善交通条件，降低农产品运输成本，促进产业发展、农民增收。数量指标：硬化产业路里程≥1公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年12月；成本指标：项目建成总成本≤36万元；道路补助标准≤36万元/公里； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥34人；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通条件，完善道路建设，解决35户132人农产品运输难问题，保障群众生产生活出行安全，缩短群众生产生活绕路时长4分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本。
7 | 乐江镇 | 江口村 | 2 | 乐江镇江口村半山组漆树湾到金蒙油茶产业道路硬化工程 | 产业道路硬化1.4公里，主要为路基平整，路面硬化，路肩，错车道，按路面宽度3.5米标准（含错车道）建设，具体以设计为准 | 升级硬化 | 县民宗局 | 条 | 1.4 | 罗汉果70、百香果40亩、油茶700亩 | [5 empty] | 50.5 | 50.5 | [6 empty] | 1 |  | 32 | 118 | 7 | 19 |  |  | 硬化产业路1.4公里，通过改善交通条件，降低农产品运输成本，促进产业发展、农民增收。数量指标：硬化产业路里程≥1.4公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年12月；成本指标：项目建成总成本≤50.5万元；道路补助标准≤36万元/公里； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥19人；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通条件，完善道路建设，解决32户118人农产品运输难问题，保障群众生产生活出行安全，缩短群众生产生活绕路时长4分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本。
8 | 乐江镇 | 同乐村 | 2 | 乐江镇同乐村同乐一组塘口至斗地冲养殖场产业路道路硬化工程 | 产业道路硬化1.4公里，主要为路基平整，路面硬化，路肩，错车道，按路面宽度3.5米标准（含错车道）建设，具体以设计为准 | 升级硬化 | 县民宗局 | 条 | 1.4 | 种植油茶、养殖牛羊等产业 | [5 empty] | 50.4 | 50.4 | [7 empty] | 1 | 64 | 258 | 32 | 121 |  |  | 硬化产业路1.4公里，通过改善交通条件，降低农产品运输成本，促进产业发展、农民增收。数量指标：硬化产业路里程≥1.4公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年12月；成本指标：项目建成总成本≤50.4万元；道路补助标准≤36万元/公里； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥121人；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通条件，完善道路建设，解决64户258人农产品运输难问题，保障群众生产生活出行安全，缩短群众生产生活绕路时长4分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本。
9 | 三门镇 | 大滩村 | 2 | 三门镇大滩村同社组至美女界茶叶产业道路硬化工程 | 产业道路硬化1.2公里，主要为路基平整，路面硬化，路肩，错车道，按路面宽度3.5米标准（含错车道）建设，具体以设计为准 | 升级硬化 | 县民宗局 | 条 | 1.2 | 80亩茶叶、30亩油茶、50亩山胡椒 | [5 empty] | 43.2 | 43.2 | [6 empty] | 1 |  | 25 | 75 | 4 | 15 |  |  | 硬化产业路1.2公里，通过改善交通条件，降低农产品运输成本，促进产业发展、农民增收。数量指标：硬化产业路里程≥1.2公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年12月；成本指标：项目建成总成本≤43.2万元；道路补助标准≤36万元/公里； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥15人；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通条件，完善道路建设，解决25户75人农产品运输难问题，保障群众生产生活出行安全，缩短群众生产生活绕路时长4分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本。
10 | 三门镇 | 大地村 | 2 | 三门镇大地村罗家塘组至苏家罗汉果产业道路硬化工程 | 产业道路硬化1.06公里，主要为路基平整，路面硬化，路肩，错车道，按路面宽度3.5米标准（含错车道）建设，具体以设计为准 | 升级硬化 | 县民宗局 | 条 | 1.06 | 罗汉果、百香果产业100亩 | [5 empty] | 39.2 | 39.2 | [7 empty] | 1 | 16 | 60 | 3 | 17 |  |  | 硬化产业路1.06公里，通过改善交通条件，降低农产品运输成本，促进产业发展、农民增收。数量指标：硬化产业路里程≥1.06公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；项目资金支出合规率=100%；时效指标：完工及时率=100%；项目竣工验收时间≤2026年12月；成本指标：项目建成总成本≤39.2万元；道路补助标准≤36.9万元/公里； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年； 社会效益指标：受益脱贫人口数≥17人；满意度指标：受益脱贫对象满意度≥95% | 通过改善交通条件，完善道路建设，解决16户60人农产品运输难问题，保障群众生产生活出行安全，缩短群众生产生活绕路时长4分钟，方便群众出行并降低农产品运输成本。
|  |  |  | 三.其他 | [10 empty] | 合计 | 7
1 |  |  |  | 项目管理费 | [11 empty] | 7 | 7 | [14 empty] | 完成衔接资金项目设计、预算、监理、评审工作，保障项目即使有序实施。 项目管理工作质量合格率=100%，项目管理工作完成及时率=100%。受益脱贫对象满意度≥95%。 | 完成衔接资金项目设计、预算、监理、评审工作，保障项目即使有序实施。