采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 标的的名称 | 序号 |  | 子项目名称（包含） |  | 数量及单位 | 所属行业 | ▲技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年江州镇等五个乡镇、街道村屯人居环境提升工程 | 1 |  | 1、江南街道渠显村那桑屯道路硬化工程2、江州镇渠座村亮化工程3、江州镇那么村人居环境提升工程4、罗白乡岜萌村那俭屯道路硬化及亮化工程5、板利乡福厚村汪埋屯舞台篮球场及场地硬化工程。 |  | 1项 | 建筑业 | 1.项目概况：1、道路硬化300米，宽3米，厚0.15米。2、安装太阳能路灯130盏（渠座屯60盏，渠吝屯30盏，那免屯20盏，六鸡屯10盏，村委会10盏）。3、新街屯埋设人饮管网2000米；2.安装太阳能路灯160盏（新建屯30盏，那马屯30盏，保谷屯25盏，立新屯20盏，大么屯17盏，新街屯（含村委）38盏。4、那俭屯道路硬化1500平方米，厚0.15米，太阳能路灯50盏。5、新建舞台1个、篮球场1个，场地硬化280平米，安装太阳能路灯30盏。采购预算为：1590000，具体详见工程量清单及图纸。 2.技术标准和要求：符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文、以及施工图纸载明的其他有关规范标准。 3.质量标准：合格。 4.报价方式：工程量清单报价。 5.承包方式：固定综合单价。 6.开工日期：以签订合同后采购人通知为准。 |
|  |  | ▲商务要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划工期 |  | 计划工期：60日历天 计划开工日期：2026年6月（具体以采购人通知为准） |  |  |  |
|  |  | 建设地点 |  | 广西崇左市内，采购人指定地点。 |  |  |  |
|  |  | 合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起15日内。 |  |  |  |
|  |  | 付款条件（进度和方式） |  | 1.预付款支付比例或金额：无 。 2.双方约定的工程款（进度款）的支付方式和时间：工程款按月支付，合同内进度款支付限额为经业主审定的已完成工程量价款的80%，合同外工程进度款支付限额为经业主审定的已完成工程量价款的80%。工程竣工验收合格，工程款支付到合同款的80%，合同外追加工程待竣工验收合格后拨付至工程价款的80%，工程竣工验收合格，竣工结算经财政或审计部门审定并经发包人确认后，工程款支付至结算总价的97%（含已支付的），发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待约定的工程质量保修期满后14天内支付至 100%（无息）。 |  |  |  |
|  |  | 其他要求：供应商必须根据实际情况在响应文件中提供项目管理机构、施工组织设计等内容。 |  |  |  |  |  |