## 封-1招标工程量清单
崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
崇左市江州区那隆镇中心小学
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
崇左市江州区那隆镇中心小学
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | 第1页 共1页
一、工程名称：崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目。
二、编制内容：原场地平整调平后碾压夯实地面硬化、人造草皮铺设、40m直线3跑道塑胶跑道铺设、丙烯酸面层篮球场地面改造等
三、编制依据：
1. 本工程施工图纸及相关的标准、规范；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；
3. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；
4. 2021年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》及配套费用定额；
5.2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及配套费用定额；
6.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)；
7.《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》(桂建标〔2016〕16号)；
8.《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)；
9.《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）；
10.桂建发[2023]6号自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知；
11.现行的有关配套文件；
12.材料价格采用2025年第10《崇左市建设工程造价信息》发布的价格信息，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参考市场价。
四、其他需要说明的问题
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目
分部分项工程
| 0401 | 土石方工程
1 | 040102001001 | 挖一般石方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:设计图示尺寸 |  | 128.72
2 | 010101002 | 挖一般土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:设计图示尺寸 |  | 257.45
3 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:石方 2.运距1km以内 |  | 128.72
4 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.土或石类别:石方 2.弃方运距: 按5km，结算按实际发生计算。 | ·km | 643.60
5 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距1km以内 |  | 257.45
6 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.土或石类别:土方 2.弃方运距: 按5km，结算按实际发生计算。 | ·km | 1287.25
| 3. | 混凝土地面硬化（A区）
7 | 040202001001 | 基底素土夯实,夯实度≥93% 1.部位:恢复原旧混凝土面层部分 2.要求:夯实度≥93% | ㎡ | 858.15
8 | 040202011001 | 级配碎石垫层 1.部位:恢复原旧混凝土面层部分 2.石料规格:5~25mm级配碎石垫层 3.厚度:8cm | ㎡ | 858.15
9 | 040203007001 | 混凝土面层 1.部位:恢复原旧混凝土面层部分 2.混凝土强度等级:C25混凝土面层 3.厚度:15cm |  | 128.72
10 | 040203007002 | 混凝土面层 1.部位:保留原旧混凝土面层部分 2.混凝土强度等级:C25混凝土面层 3.厚度:15cm |  | 361.45
| 15. | 篮球场丙烯酸面层改造区域（B区）
11 | 011101005001 | 丙烯酸涂料 1.原球场漆面层凿除,面层打磨,地面清理 3.丙烯酸涂料(2遍)面层,颜色现场确定 4.部位:篮球场 | ㎡ | 1354.88
12 | 040205006001 | 标线 普通标线 热熔涂料 标线 | ㎡ | 37.56
| 3. | 塑胶跑道铺设区域
13 | 011101005002 | 丙烯酸涂料 1.丙烯酸涂料(2遍)面层,颜色现场确定 | ㎡ | 236.85
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.部位:跑道铺设区域
| 3. | 校门跑道铺设区域（C区）
14 | 011101005002 | 丙烯酸涂料 1.丙烯酸涂料(2遍)面层,颜色现场确定 2.部位:跑道铺设区域 | ㎡ | 787.90
15 | 040205006002 | 标线 普通标线 热熔涂料 标线 | ㎡ | 53.06
16 | 桂010801007001 | 小型7人制足球门 小型7人制足球门 | 套 | 1
17 | 桂010801007002 | 成品标准可移动篮球架 成品标准可移动篮球架 | 套 | 1
18 | 桂010801007003 | 成品儿童可移动篮球架 成品儿童可移动篮球架 | 套 | 1
| 3. | 人工草皮改造
19 | 050102012001 | 人造草坪 1.规格：50mm人造草坪（国产） 2.密度10000针背胶铺设 3.填充25mm石英砂 | ㎡ | 1664.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1
20 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1
21 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 大型机械场外运输费 铣刨机 | 台次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目
一 | 2022市政综合工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010310001.1 | 镀锌铁丝（综合） | kg
2 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
3 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
4 | 040701006 | 石屑 | 
5 | 050306001 | 周转板枋材 | 
6 | 130302004 | 丙烯酸涂料 | kg
7 | 341101001 | 水 | 
8 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
9 | 140301004 | 汽油 92# | kg
10 | 140301004.2 | 汽油 92# | kg
11 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
12 | 140304001.3 | 轻柴油 0# | kg
13 | 341103001 | 电 | kW.h

## 封-2招标控制价
崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目
工程
招标控制价
崇左市江州区那隆镇中心小学
招 标 人:
造价咨询人:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-2

## 扉-2招标控制价
崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目
工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 657412.20元
(大写): |  |  | 陆拾伍万柒仟肆佰壹拾贰元贰角整
崇左市江州区那隆镇中心小学
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) |  | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-2

## 表-01总说明1
总 说 明
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | 第1页 共1页
一、工程名称：崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目。
二、编制内容：原场地平整调平后碾压夯实地面硬化、人造草皮铺设、40m直线3跑道塑胶跑道铺设、丙烯酸面层篮球场地面改造等
三、编制依据：
1. 本工程施工图纸及相关的标准、规范；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；
3. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；
4. 2021年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》及配套费用定额；
5.2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及配套费用定额；
6.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)；
7.《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》(桂建标〔2016〕16号)；
8.《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)；
9.《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）；
10.桂建发[2023]6号自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知；
11.现行的有关配套文件；
12.材料价格采用2025年第10《崇左市建设工程造价信息》发布的价格信息，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参考市场价。
四、其他需要说明的问题
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | 657412.2 | 1312.2 | 18641.42
| 建筑安装工程费合计 | 657412.2 | 1312.2 | 18641.42
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | 657412.2 | 1312.2 | 18641.42
| 建筑安装工程费合计 | 657412.2 | 1312.2 | 18641.42
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 631866.15
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 24233.85
| 其中:安全文明施工费 | 18641.42
3 | 其他项目费用合计 | 1312.2
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 657412.2
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 631866.15
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 24233.85
| 其中:安全文明施工费 | 18641.42
3 | 其他项目费用合计 | 1312.2
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 657412.2
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  |  |  | 631866.15
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 627351.99
| 0401 | 土石方工程 |  |  |  | 11071.49
1 | 040102001001 | 挖一般石方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:设计图示尺寸 |  | 128.72 | 6.34 | 816.08
2 | 010101002 | 挖一般土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:设计图示尺寸 |  | 257.45 | 3.19 | 821.27
3 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:石方 2.运距1km以内 |  | 128.72 | 9.88 | 1271.75
4 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.土或石类别:石方 2.弃方运距: 按5km，结算按实际发生计算。 | ·km | 643.60 | 2.91 | 1872.88
5 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距1km以内 |  | 257.45 | 9.88 | 2543.61
6 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.土或石类别:土方 2.弃方运距: 按5km，结算按实际发生计算。 | ·km | 1287.25 | 2.91 | 3745.9
| 3. | 混凝土地面硬化（A区） |  |  |  | 293519.32
7 | 040202001001 | 基底素土夯实,夯实度≥93% 1.部位:恢复原旧混凝土面层部分 2.要求:夯实度≥93% | ㎡ | 858.15 | 3.78 | 3243.81
8 | 040202011001 | 级配碎石垫层 1.部位:恢复原旧混凝土面层部分 2.石料规格:5~25mm级配碎石垫层 3.厚度:8cm | ㎡ | 858.15 | 36.21 | 31073.61
9 | 040203007001 | 混凝土面层 1.部位:恢复原旧混凝土面层部分 2.混凝土强度等级:C25混凝土面层 3.厚度:15cm |  | 128.72 | 528.8 | 68067.14
10 | 040203007002 | 混凝土面层 1.部位:保留原旧混凝土面层部分 2.混凝土强度等级:C25混凝土面层 3.厚度:15cm |  | 361.45 | 528.8 | 191134.76
| 15. | 篮球场丙烯酸面层改造区域（B区） |  |  |  | 110958.42
11 | 011101005001 | 丙烯酸涂料 1.原球场漆面层凿除,面层打磨,地面清理 3.丙烯酸涂料(2遍)面层,颜色现场确定 4.部位:篮球场 | ㎡ | 1354.88 | 80.57 | 109162.68
12 | 040205006001 | 标线 普通标线 热熔涂料 标线 | ㎡ | 37.56 | 47.81 | 1795.74
| 3. | 塑胶跑道铺设区域 |  |  |  | 14173.1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
13 | 011101005002 | 丙烯酸涂料 1.丙烯酸涂料(2遍)面层,颜色现场确定 2.部位:跑道铺设区域 | ㎡ | 236.85 | 59.84 | 14173.1
| 3. | 校门跑道铺设区域（C区） |  |  |  | 77255.9
14 | 011101005002 | 丙烯酸涂料 1.丙烯酸涂料(2遍)面层,颜色现场确定 2.部位:跑道铺设区域 | ㎡ | 787.90 | 80.57 | 63481.1
15 | 040205006002 | 标线 普通标线 热熔涂料 标线 | ㎡ | 53.06 | 47.83 | 2537.86
16 | 桂010801007001 | 小型7人制足球门 小型7人制足球门 | 套 | 1 | 2073.23 | 2073.23
17 | 桂010801007002 | 成品标准可移动篮球架 成品标准可移动篮球架 | 套 | 1 | 8102.65 | 8102.65
18 | 桂010801007003 | 成品儿童可移动篮球架 成品儿童可移动篮球架 | 套 | 1 | 1061.06 | 1061.06
| 3. | 人工草皮改造 |  |  |  | 120373.76
19 | 050102012001 | 人造草坪 1.规格：50mm人造草坪（国产） 2.密度10000针背胶铺设 3.填充25mm石英砂 | ㎡ | 1664.00 | 72.34 | 120373.76
|  | 小计 |  |  |  | 627351.99
|  | ∑人工费 |  |  |  | 105070.45
|  | ∑材料费 |  |  |  | 377664.66
|  | ∑机械费 |  |  |  | 34702.49
|  | ∑管理费 |  |  |  | 39253.06
|  | ∑利润 |  |  |  | 18875.33
|  | ∑增值税 |  |  |  | 51786.04
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 4514.16
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1 |  | 4514.16
20 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1876.12 | 1876.12
21 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 大型机械场外运输费 铣刨机 | 台次 | 1 | 2638.04 | 2638.04
|  | 小计 |  |  |  | 4514.16
|  | ∑人工费 |  |  |  | 312.18
|  | ∑材料费 |  |  |  | 215.33
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2433.35
|  | ∑管理费 |  |  |  | 796.2
|  | ∑利润 |  |  |  | 384.37
|  | ∑增值税 |  |  |  | 372.73
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 合计 |  |  |  | 631866.15
|  | ∑人工费 |  |  |  | 105382.63
|  | ∑材料费 |  |  |  | 377879.99
|  | ∑机械费 |  |  |  | 37135.84
|  | ∑管理费 |  |  |  | 40049.26
|  | ∑利润 |  |  |  | 19259.7
|  | ∑增值税 |  |  |  | 52158.77
|  | 总计 |  |  |  | 631866.15
|  | ∑人工费 |  |  |  | 105382.63
|  | ∑材料费 |  |  |  | 377879.99
|  | ∑机械费 |  |  |  | 37135.84
|  | ∑管理费 |  |  |  | 40049.26
|  | ∑利润 |  |  |  | 19259.7
|  | ∑增值税 |  |  |  | 52158.77
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | [10 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目
分部分项工程
| 0401 | 土石方工程
1 | 040102001001 | 挖一般石方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:设计图示尺寸 |  | 128.72 | 6.34 | 0.76 |  | 4.09 | 0.68 | 0.29 | 0.52
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.12872 | 6346.72 | 760 |  | 4092.24 | 679.31 | 291.13 | 524.04
2 | 010101002 | 挖一般土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:设计图示尺寸 |  | 257.45 | 3.19 | 0.4 |  | 2.04 | 0.34 | 0.15 | 0.26
| C1-0013 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000 | 0.25745 | 3189.24 | 400 |  | 2038.25 | 341.36 | 146.3 | 263.33
3 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:石方 2.运距1km以内 |  | 128.72 | 9.88 |  |  | 7.55 | 1.06 | 0.45 | 0.82
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.12872 | 9875.71 |  |  | 7550.24 | 1057.03 | 453.01 | 815.43
4 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.土或石类别:石方 2.弃方运距: 按5km，结算按实际发生计算。 | ·km | 643.60 | 2.91 |  |  | 2.23 | 0.31 | 0.13 | 0.24
| C1-0153 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.64360 | 2920.52 |  |  | 2232.82 | 312.59 | 133.97 | 241.14
5 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距1km以内 |  | 257.45 | 9.88 |  |  | 7.55 | 1.06 | 0.45 | 0.82
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.25745 | 9875.71 |  |  | 7550.24 | 1057.03 | 453.01 | 815.43
6 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.土或石类别:土方 2.弃方运距: 按5km，结算按实际发生计算。 | ·km | 1287.25 | 2.91 |  |  | 2.23 | 0.31 | 0.13 | 0.24
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | [10 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C1-0153 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 1.28725 | 2920.52 |  |  | 2232.82 | 312.59 | 133.97 | 241.14
| 3. | 混凝土地面硬化（A区）
7 | 040202001001 | 基底素土夯实,夯实度≥93% 1.部位:恢复原旧混凝土面层部分 2.要求:夯实度≥93% | ㎡ | 858.15 | 3.78 | 0.36 |  | 2.07 | 0.7 | 0.34 | 0.31
| C2-0001 | 基底素土夯实,夯实度≥93% | 100㎡ | 8.5815 | 378.11 | 35.9 |  | 206.68 | 70.35 | 33.96 | 31.22
8 | 040202011001 | 级配碎石垫层 1.部位:恢复原旧混凝土面层部分 2.石料规格:5~25mm级配碎石垫层 3.厚度:8cm | ㎡ | 858.15 | 36.21 | 2.6 | 17.05 | 8.71 | 3.28 | 1.58 | 2.99
| C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=8] | 100㎡ | 15.5600 | 1997.45 | 143.3 | 940.41 | 480.55 | 180.92 | 87.34 | 164.93
9 | 040203007001 | 混凝土面层 1.部位:恢复原旧混凝土面层部分 2.混凝土强度等级:C25混凝土面层 3.厚度:15cm |  | 128.72 | 528.8 | 63.22 | 394.13 | 0.42 | 18.46 | 8.91 | 43.66
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=15]{换:预拌普通混凝土 C25} | 100㎡ | 8.5815 | 7893.49 | 928 | 5907.63 | 4.94 | 270.55 | 130.61 | 651.76
| C1-0453换 | 混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C25}{换:预拌普通混凝土 C25} | 100 | 1.2872 | 336
| C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 0.2384 | 1384.56 | 729.5 | 153.32 | 51.56 | 226.51 | 109.35 | 114.32
10 | 040203007002 | 混凝土面层 1.部位:保留原旧混凝土面层部分 2.混凝土强度等级:C25混凝土面层 3.厚度:15cm |  | 361.45 | 528.8 | 63.22 | 394.13 | 0.42 | 18.46 | 8.91 | 43.66
| C2-0134换 | 人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=15]{换:预拌普通混凝土 C25} | 100㎡ | 24.0967 | 7893.49 | 928 | 5907.63 | 4.94 | 270.55 | 130.61 | 651.76
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | [10 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C1-0453 | 混凝土输送 高度60m以内 输送泵车{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C25}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C25} | 100 | 3.6145 | 336
| C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 0.6694 | 1384.56 | 729.5 | 153.32 | 51.56 | 226.51 | 109.35 | 114.32
| 15. | 篮球场丙烯酸面层改造区域（B区）
11 | 011101005001 | 丙烯酸涂料 1.原球场漆面层凿除,面层打磨,地面清理 3.丙烯酸涂料(2遍)面层,颜色现场确定 4.部位:篮球场 | ㎡ | 1354.88 | 80.57 | 30.12 | 19.87 | 7.68 | 10.96 | 5.29 | 6.65
| C1-0443 | 铣刨机铣刨路面—遍（2-5cm） | 100㎡ | 13.5488 | 1854.46 | 344.4 | 110.63 | 767.99 | 322.59 | 155.73 | 153.12
| C2-0129 | 清扫洗刷（扫刷）路面 | 100㎡ | 13.5488 | 218.94 | 139.5 | 1.37 |  | 40.46 | 19.53 | 18.08
| A-14-221 | 喷刷涂料 丙烯酸酯涂料 二遍 | 100㎡ | 13.5488 | 5984.47 | 2528.19 | 1875.02 |  | 733.18 | 353.95 | 494.13
12 | 040205006001 | 标线 普通标线 热熔涂料 标线 | ㎡ | 37.56 | 47.81 | 8.97 | 22.9 | 5.69 | 4.25 | 2.05 | 3.95
| C2-0200 | 普通标线 热熔涂料 标线 | 10㎡ | 3.756 | 478.25 | 89.7 | 229.05 | 56.95 | 42.53 | 20.53 | 39.49
| 3. | 塑胶跑道铺设区域
13 | 011101005002 | 丙烯酸涂料 1.丙烯酸涂料(2遍)面层,颜色现场确定 2.部位:跑道铺设区域 | ㎡ | 236.85 | 59.84 | 25.28 | 18.75 |  | 7.33 | 3.54 | 4.94
| A-14-221 | 喷刷涂料 丙烯酸酯涂料 二遍 | 100㎡ | 2.3685 | 5984.47 | 2528.19 | 1875.02 |  | 733.18 | 353.95 | 494.13
| 3. | 校门跑道铺设区域（C区）
14 | 011101005002 | 丙烯酸涂料 1.丙烯酸涂料(2遍)面层,颜色现场确定 2.部位:跑道铺设区域 | ㎡ | 787.90 | 80.57 | 30.12 | 19.87 | 7.68 | 10.96 | 5.29 | 6.65
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | [10 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C1-0443 | 铣刨机铣刨路面—遍（2-5cm） | 100㎡ | 7.8790 | 1854.46 | 344.4 | 110.63 | 767.99 | 322.59 | 155.73 | 153.12
| C2-0129 | 清扫洗刷（扫刷）路面 | 100㎡ | 7.8790 | 218.94 | 139.5 | 1.37 |  | 40.46 | 19.53 | 18.08
| A-14-221 | 喷刷涂料 丙烯酸酯涂料 二遍 | 100㎡ | 7.8790 | 5984.47 | 2528.19 | 1875.02 |  | 733.18 | 353.95 | 494.13
15 | 040205006002 | 标线 普通标线 热熔涂料 标线 | ㎡ | 53.06 | 47.83 | 8.97 | 22.91 | 5.7 | 4.25 | 2.05 | 3.95
| C2-0200 | 普通标线 热熔涂料 标线 | 10㎡ | 5.306 | 478.25 | 89.7 | 229.05 | 56.95 | 42.53 | 20.53 | 39.49
16 | 桂010801007001 | 小型7人制足球门 小型7人制足球门 | 套 | 1 | 2073.23 |  | 1902.05 |  |  |  | 171.18
| B- | 小型7人制足球门 | m | 1 | 2073.23 |  | 1902.05 |  |  |  | 171.18
17 | 桂010801007002 | 成品标准可移动篮球架 成品标准可移动篮球架 | 套 | 1 | 8102.65 |  | 7433.62 |  |  |  | 669.03
| B-换 | 标准可移动篮球架 | 套 | 1 | 8102.65 |  | 7433.62 |  |  |  | 669.03
18 | 桂010801007003 | 成品儿童可移动篮球架 成品儿童可移动篮球架 | 套 | 1 | 1061.06 |  | 973.45 |  |  |  | 87.61
| B- | 成品儿童可移动篮球架 | 套 | 1 | 1061.06 |  | 973.45 |  |  |  | 87.61
| 3. | 人工草皮改造
19 | 050102012001 | 人造草坪 1.规格：50mm人造草坪（国产） 2.密度10000针背胶铺设 3.填充25mm石英砂 | ㎡ | 1664.00 | 72.34 |  | 66.37 |  |  |  | 5.97
| B-换 | 人造草坪 | ㎡ | 1664.00 | 72.34 |  | 66.37 |  |  |  | 5.97
单价措施项目
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | [10 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
20 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1876.12 | 112.18 | 110.19 | 1014.41 | 326.71 | 157.72 | 154.91
| A-21-35 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1876.12 | 112.18 | 110.19 | 1014.41 | 326.71 | 157.72 | 154.91
21 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 大型机械场外运输费 铣刨机 | 台次 | 1 | 2638.04 | 200 | 105.14 | 1418.94 | 469.49 | 226.65 | 217.82
| C1-0520 | 大型机械场外运输费 铣刨机 | 台次 | 1 | 2638.04 | 200 | 105.14 | 1418.94 | 469.49 | 226.65 | 217.82
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税 (元) | 含税金额 (元)
|  | 崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  | 22232.89 | 2000.96 | 24233.85
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 22232.89 | 2000.96 | 24233.85
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (105070.45+34702.49+312.18+2433.35)*12% | 17102.22 | 1539.2 | 18641.42
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (105070.45+34702.49+312.18+2433.35)*0.30% | 427.56 | 38.48 | 466.04
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (105070.45+34702.49+312.18+2433.35)*3.00% | 4275.55 | 384.8 | 4660.35
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (105070.45+34702.49+312.18+2433.35)*0.30% | 427.56 | 38.48 | 466.04
|  | 合计 |  | 22232.89 | 2000.96 | 24233.85
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
| 崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | 1203.85 | 108.35 | 1312.2
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1203.85 | 108.35 | 1312.2
| 合计 | 1203.85 | 108.35 | 1312.2
注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。
表-11

## 表-20允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:崇左市江州区那隆镇小学新建运动场项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 碎石（5~20）mm |  | 57.759 |  | 75.35
2 | 碎石（5~40）mm |  | 48.096 |  | 75.35
3 | 合计
注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。