## 汇总表
三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程审核汇总表
工程名称:三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程
序号 | 单项工程名称 | 送审金额(元) | 审核金额(元) | 核增金额C（元） | 核减金额D=E-C（元） | 净核减E=B-A | 净核减比例F=E/A*100% | 备 注
1 | 1#螺蛳种苗繁育大棚 | 759522.15 | 762530.63 | 37019.77 | -34011.29 | 3008.48 | 0.3961%
2 | 2#螺蛳分拣包装间 | 502760.49 | 497758.79 | 14807.11 | -19808.81 | -5001.7 | -0.9948%
3 | 3#螺蛳储存用房 | 673729.96 | 665346.18 | 20154.51 | -28538.29 | -8383.78 | -1.244%
4 | 1#螺蛳种苗繁育大棚-安装 | 58510.56 | 57612.21 | 735.71 | -1634.06 | -898.35 | -1.535%
5 | 2#螺蛳分拣包装间-安装 | 32694.63 | 32259 | 630.43 | -1066.06 | -435.63 | -1.332%
6 | 3#螺蛳储存用房-安装 | 33371.44 | 33407.27 | 643.1 | -607.27 | 35.83 | 0.1074%
7 | 室外工程 | 58284.86 | 59509.09 | 4614.73 | -3390.5 | 1224.23 | 2.1%
8 | 室外排水工程 | 6862.85 | 6865.83 | 3.99 | -1.01 | 2.98 | 0.04342%
合 计 |  | 2125736.94 | 2115289 | 78609.35 | -89057.29 | -10447.94 | -0.4915%
| 2125736.94 | 2125736.94 |  |  | -10447.94 | -10447.94 | -0.4915%

## 分析表（1#螺蛳种苗繁育大棚）
三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程（1#螺蛳种苗繁育大棚）对比分析表
工程名称:三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目
序号 | 项目名称 | 送审工程量/价 |  |  |  | 审核工程量/价 |  |  | 差异 |  | 差异原因分析
|  | 单位 | 工程量A | 单价(元)B | 合价(元)C | 工程量A1 | 单价(元)B1 | 合价(元)C1 | 核增C1-C | 核减C1-C
| A.1 土（石）方工程 | [8 empty] | 0
1 | 挖土方 | m³ | 110.59 | 12.84 | 1419.98 | 110.59 | 12.84 | 1419.98 |  | 0
2 | 挖淤泥 |  | 286.72 | 10.2 | 2924.54 | 286.72 | 10.2 | 2924.54 |  | 0
3 | 基础回填方 |  | 187.93 | 7.17 | 1347.46 | 187.93 | 7.17 | 1347.46 |  | 0
4 | 池底换填 |  | 286.72 | 17.95 | 5146.62 | 286.72 | 4.98 | 1427.87 |  | -3718.75 | 不计外购土
5 | 余土弃置 |  | 1 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  | -11.44 | 不计取
6 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 2 | 1.9 | 3.8 |  |  |  |  | -3.8
7 | 换填土回购 |  | 286.72 | 11.45 | 3282.94 | 286.72 | 11.45 | 3282.94 |  | 0
8 | 回购方运输增（减）m3·km | ·km | 2580.48 | 1.9 | 4902.91 | 2580.48 | 1.9 | 4902.91 |  | 0
9 | 淤泥清运 |  | 286.72 | 10.54 | 3022.03 | 286.72 | 10.54 | 3022.03 |  | 0
10 | 淤泥运输增（减）m3·km | ·km | 286.72 | 2.35 | 673.79 | 286.72 | 2.35 | 673.79 |  | 0
11 | 基础钎插 | 孔 | 72 | 45.27 | 3259.44 | 72 | 45.27 | 3259.44 |  | 0
| A.3 砌筑工程 | [8 empty] | 0
12 | 多孔砖墙 |  | 21.96 | 612.43 | 13448.96 | 21.75 | 580.76 | 12631.53 |  | -817.43 | 工程量调整
13 | 多孔砖墙 |  | 59.14 | 612.43 | 36219.11 | 59.14 | 612.43 | 36219.11 |  | 0
14 | 坡道地面夯实 | ㎡ | 19.40 | 1.8 | 34.92 | 19.4 | 1.8 | 34.92 |  | 0
15 | 坡道垫层 |  | 5.82 | 340.72 | 1982.99 | 5.82 | 340.72 | 1982.99 |  | 0
16 | 坡道混凝土垫层 |  | 1.94 | 462.77 | 897.77 | 1.94 | 511.08 | 991.5 | 93.73 |  | 改为混凝土面随打随抹
17 | 坡道水泥砂浆地面 | ㎡ | 19.40 | 50.03 | 970.58 |  |  |  |  | -970.58
18 | 散水 | ㎡ | 69.60 | 66.49 | 4627.7 | 69.6 | 65.18 | 4536.53 |  | -91.17 | 单价调整
19 | 散水垫层 |  | 69.60 | 16.56 | 1152.58 | 4.18 | 275.79 | 1152.8 | 0.22
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
20 | 垫层 |  | 6.14 | 462.76 | 2841.35 | 6.14 | 462.76 | 2841.35 |  | 0
21 | 碎石垫层 |  | 123.58 | 138.5 | 17115.83 | 131.63 | 138.5 | 18230.76 | 1114.93 |  | 工程量调整，送审少计混凝土地面垫层
22 | 毛石混凝土基础 |  | 106.44 | 409.63 | 43601.02 | 105.43 | 440.78 | 46471.44 | 2870.42 |  | 改为混凝土基础
23 | 独立基础 |  | 18.82 | 441.75 | 8313.74 | 18.82 | 441.75 | 8313.74 |  | 0
24 | 基础梁 |  | 3.55 | 439.13 | 1558.91 | 3.55 | 439.13 | 1558.91 |  | 0
25 | 矩形柱 |  | 15.94 | 496.72 | 7917.72 | 13.80 | 496.72 | 6854.74 |  | -1062.98 | 工程量调整
26 | 混凝土楼地面 |  | 107.52 | 438.17 | 47112.04 | 752.12 | 92.8 | 69796.74 | 22684.7 |  | 定额套取错误（送审按混凝土满堂基础 无梁式计，审核按混凝土地面 200mm计）
| 混凝土楼地面 | ㎡ |  |  |  | 125.44 | 72.4 | 9081.86 | 9081.86 |  | 送审漏项（走廊混凝土楼地面）
27 | 现浇构件钢筋制安 10以内 | t | 1.736 | 5216.03 | 9055.03 | 1.736 | 5302.93 | 9205.89 | 150.86
28 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 2.206 | 4850.99 | 10701.28 | 2.206 | 4706.84 | 10383.29 |  | -317.99
29 | 预埋铁件 | t | 0.713 | 8710.62 | 6210.67 | 0.713 | 8710.62 | 6210.67 |  | 0
A.6 金属结构工程
30 | 钢管柱 | t | 3.029 | 9206.47 | 27886.4 | 3.029 | 9060.99 | 27445.74 |  | -440.66
31 | 轻钢屋架 | t | 4.275 | 9399.23 | 40181.71 | 4.275 | 9230.52 | 39460.47 |  | -721.24
32 | 钢檩条 | t | 4.366 | 8137.57 | 35528.63 | 4.366 | 8137.57 | 35528.63 |  | 0
33 | 屋架钢支撑、钢拉条 | t | 8.673 | 8229.88 | 71377.75 | 8.673 | 8130.24 | 70513.57 |  | -864.18
34 | 钢墙架 | t | 4.206 | 8704.35 | 36610.5 | 4.206 | 8701.33 | 36597.79 |  | -12.71
35 | 彩钢板屋面 | ㎡ | 811.78 | 133.4 | 108291.45 | 811.78 | 122.09 | 99110.22 |  | -9181.23 | 定额套取错误（送审按补充定额计，审核按屋面保温、隔热 沥青玻璃棉毡定额计）改为0.476彩钢板
36 | 镀锌钢板天沟 | t | 1.092 | 6993.99 | 7637.44 | 1.092 | 6993.99 | 7637.44 |  | 0
A.10 墙、柱面工程
37 | 内墙抹灰 | ㎡ | 109.04 | 27.57 | 3006.23 | 109.04 | 32.01 | 3490.37 | 484.14
38 | 内墙抹灰 | ㎡ | 687.00 | 28.31 | 19448.97 | 686.32 | 28.31 | 19429.72 |  | -19.25 | 内外墙改为20厚砂浆抹灰，挂网单独计
39 | 外墙抹灰 | ㎡ | 110.56 | 46.53 | 5144.36 | 110.56 | 51.35 | 5677.26 | 532.9
40 | 外墙面抗裂砂浆及挂网 | ㎡ | 219.60 | 26.62 | 5845.75 | 219.60 | 5.28 | 1159.49 |  | -4686.26
41 | 彩钢板外墙面 | ㎡ | 517.42 | 100.05 | 51767.87 | 517.42 | 100.05 | 51767.87 |  | 0
A.12 门窗工程
42 | 金属卷帘门 | ㎡ | 24.48 | 307.43 | 7525.89 | 24.48 | 307.43 | 7525.89 |  | 0
43 | 卷帘门 电动装置安装 | 套 | 2 | 1247.22 | 2494.44 | 2 | 1247.22 | 2494.44 |  | 0
44 | 钢制平开门 | ㎡ | 5.28 | 218.38 | 1153.05 | 5.28 | 218.38 | 1153.05 |  | 0
45 | 90系列铝合金窗 | ㎡ | 40.32 | 428.4 | 17273.09 | 40.32 | 428.4 | 17273.09 |  | 0
| 钢化中空玻璃与6mm厚钢化玻璃价差 | ㎡ |  |  |  | 40.32 | -44.37 | -1789 |  | -1789
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
46 | 内墙满刮腻子 | ㎡ | 219.60 | 13.9 | 3052.44 | 107.90 | 17.98 | 1940.04 |  | -1112.4 | 定额套取错误，送审内外墙放在一项，应分开计取，且内墙为两遍
47 | 外墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 219.60 | 21.8 | 4787.28 | 111.52 | 27.49 | 3065.68 |  | -1721.6 | 工程量调整（送审多计内墙面，内墙面只刮腻子，无涂料）
48 | 屋面检修楼梯（带护笼） | m | 5.10 | 163.5 | 833.85 | 5.10 | 163.5 | 833.85 |  | 0
49 | 钢筋超运距 | t.km | 118.26 | 1.09 | 128.9 | 118.26 | 1.09 | 128.9 |  | 0
混凝土模板及支架(撑)
| 垫层 | ㎡ | 15.36 | 34.79 | 534.37 | 15.36 | 34.79 | 534.37 |  | 0
| 地面硬化 | ㎡ | 26.76 | 34.8 | 931.25 | 26.76 | 34.8 | 931.25 |  | 0
| 毛石混凝土基础 | ㎡ | 336.72 | 34.8 | 11717.86 | 336.72 | 34.8 | 11717.86 |  | 0
| 独立基础 | ㎡ | 53.76 | 60.73 | 3264.84 | 53.76 | 60.73 | 3264.84 |  | 0
| 基础梁 | ㎡ | 35.58 | 65.64 | 2335.47 | 35.58 | 65.64 | 2335.47 |  | 0
| 矩形柱 | ㎡ | 106.64 | 70.78 | 7547.98 | 106.64 | 70.78 | 7547.98 |  | 0
| 散水 | ㎡ | 69.60 | 10.98 | 764.21 | 69.60 | 10.98 | 764.21 |  | 0
大型机械设备进出场及安拆
| 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 1539.66 | 1539.66 | 1 | 1539.66 | 1539.66 |  | 0
[5 empty] | 718368.79 |  |  | 727839.88
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |  |  |  | 718368.79 |  |  | 727839.88 | 9471.09
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  | 39637.35 |  |  | 33168.73 |  | -6468.62
2.1 | 其中:安全文明施工费 |  |  |  | 36310.43 |  |  | 29798.08 |  | -6512.35
3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  | 1516.01 |  |  | 1522.02 | 6.01
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 其中:增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 759522.15 |  |  | 762530.63 |  | 3008.48
8 | 净核增减额（检查对比用） |  |  |  | 0 |  |  |  | 37019.77 | -34011.29
表－08

## 分析表（2#螺蛳分拣包装间）
三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程（2#螺蛳分拣包装间）对比分析表
工程名称:三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目
序号 | 项目名称 | 送审工程量/价 |  |  |  | 审核工程量/价 |  |  | 差异 |  | 差异原因分析 | 回复意见
|  | 单位 | 工程量A | 单价(元)B | 合价(元)C | 工程量A1 | 单价(元)B1 | 合价(元)C1 | 核增C1-C | 核减C1-C
1 | A.1 土（石）方工程
| 平整场地 | ㎡ |  |  |  | 566.04 | 1.84 | 1041.51 | 1041.51 |  | 送审漏项
2 | 挖土方 |  | 161.01 | 12.84 | 2067.37 | 161.01 | 12.84 | 2067.37 |  | 0
3 | 基础回填方 |  | 121.70 | 7.17 | 872.59 | 121.70 | 7.17 | 872.59 |  | 0
4 | 余土弃置 |  | 39.31 | 11.45 | 450.1 | 39.31 | 11.45 | 450.1 |  | 0
5 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 78.61 | 1.9 | 149.36 |  |  |  |  | -149.36
6 | 基础钎插 | 孔 | 48 | 45.27 | 2172.96 | 48.00 | 45.27 | 2172.96 |  | 0
7 | A.3 砌筑工程 | [8 empty] | 0
8 | 多孔砖墙 |  | 16.83 | 612.43 | 10307.2 | 16.83 | 580.76 | 9774.19 |  | -533.01 | 单价调整
9 | 坡道地面夯实 | ㎡ | 23.80 | 1.8 | 42.84 | 23.80 | 1.80 | 42.84 |  | 0
10 | 坡道垫层 |  | 7.14 | 340.72 | 2432.74 | 7.14 | 340.72 | 2432.74 |  | 0
11 | 坡道混凝土垫层 |  | 2.38 | 462.77 | 1101.39 | 2.38 | 511.1 | 1216.42 | 115.03 |  | 改为混凝土面随打随抹
12 | 坡道水泥砂浆地面 | ㎡ | 23.8 | 50.03 | 1190.71 |  |  |  |  | -1190.71
13 | 散水 | ㎡ | 51.48 | 66.49 | 3422.91 | 51.48 | 66.49 | 3422.91 |  | 0
14 | 散水垫层 |  | 51.48 | 16.56 | 852.51 | 3.09 | 275.79 | 852.19 |  | -0.32
15 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
16 | 垫层 |  | 7.06 | 462.77 | 3267.16 | 7.06 | 462.77 | 3267.16 |  | 0
17 | 碎石垫层 |  | 86.40 | 138.51 | 11967.26 | 86.40 | 242.33 | 20937.31 | 8970.05 |  | 定额套取错误（送审按挖掘机回填 碎石定额计，审核按垫层 碎石 干铺定额计）
18 | 独立基础 |  | 23.10 | 441.74 | 10204.19 | 23.10 | 441.74 | 10204.19 |  | 0
19 | 基础梁 |  | 9.22 | 439.13 | 4048.78 | 9.22 | 439.13 | 4048.78 |  | 0
| 矩形柱 |  | 5.98 | 496.72 | 2970.39 | 5.98 | 496.72 | 2970.39 |  | 0
| 混凝土楼地面 |  | 86.40 | 438.17 | 37857.89 | 576 | 72.40 | 41702.4 | 3844.51 |  | 定额套取错误（送审按混凝土满堂基础 无梁式计，审核按混凝土地面 150mm计）
| 现浇构件钢筋制安 10以内 | t | 0.036 | 5287.78 | 190.36 | 0.036 | 5287.78 | 190.36 |  | 0
| 现浇构件钢筋制安 10以内 | t | 1.001 | 5216.03 | 5221.25 | 1.001 | 5302.93 | 5308.23 | 86.98
| 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 1.700 | 4850.99 | 8246.68 | 1.7 | 4706.84 | 8001.63 |  | -245.05
| 预埋铁件 | t | 0.475 | 8710.61 | 4137.54 | 0.475 | 8710.61 | 4137.54 |  | 0
20 | A.6 金属结构工程
| 钢管柱 | t | 3.788 | 9206.44 | 34873.99 | 3.788 | 9060.96 | 34322.92 |  | -551.07
| 轻钢屋架 | t | 2.309 | 9399.23 | 21702.82 | 2.309 | 9230.53 | 21313.29 |  | -389.53
| 钢檩条 | t | 3.098 | 8137.58 | 25210.22 | 3.098 | 8137.58 | 25210.22 |  | 0
| 屋架钢支撑、钢拉条 | t | 6.393 | 8229.89 | 52613.69 | 6.393 | 8130.25 | 51976.69 |  | -637
| 钢墙架 | t | 3.856 | 8704.35 | 33563.97 | 3.856 | 8701.33 | 33552.33 |  | -11.64
| 彩钢板屋面 | ㎡ | 544.70 | 133.4 | 72662.98 | 544.7 | 122.09 | 66502.42 |  | -6160.56 | 定额套取错误（送审按补充定额计，审核按屋面保温、隔热 沥青玻璃棉毡定额计）
| 镀锌钢板天沟 | t | 0.716 | 6993.98 | 5007.69 | 0.716 | 6993.98 | 5007.69 |  | 0
A.10 墙、柱面工程
| 内墙抹灰 | ㎡ | 83.40 | 27.57 | 2299.34 | 83.4 | 32.01 | 2669.63 | 370.29 |  | 内外墙改为20厚砂浆抹灰，挂网单独计
| 外墙抹灰 | ㎡ | 84.92 | 46.53 | 3951.33 | 84.92 | 50.99 | 4330.07 | 378.74
| 外墙面抗裂砂浆及挂网 | ㎡ | 168.32 | 26.62 | 4480.68 | 168.32 | 5.28 | 888.73 |  | -3591.95
| 彩钢板外墙面 | ㎡ | 600.57 | 100.05 | 60087.03 | 600.57 | 100.05 | 60087.03 |  | 0
| A.12 门窗工程 | [8 empty] | 0
| 金属卷帘门 | ㎡ | 28.08 | 307.43 | 8632.63 | 28.08 | 307.43 | 8632.63 |  | 0
| 卷帘门 电动装置安装 | 套 | 2 | 1247.22 | 2494.44 | 2 | 1247.22 | 2494.44 |  | 0
| 钢制平开门 | ㎡ | 5.28 | 218.38 | 1153.05 | 5.28 | 218.38 | 1153.05 |  | 0
| 90系列铝合金窗 | ㎡ | 35.28 | 428.4 | 15113.95 | 35.28 | 428.40 | 15113.95 |  | 0
| 钢化中空玻璃与6mm厚钢化玻璃价差 | ㎡ |  |  |  | 35.28 | -44.37 | -1565.37 |  | -1565.37
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
| 内墙满刮腻子 | ㎡ | 168.32 | 13.9 | 2339.65 | 83.4 | 17.98 | 1499.53 |  | -840.12 | 定额套取错误，送审内外墙放在一项，应分开计取，且内墙为两遍
| 外墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 168.32 | 21.8 | 3669.38 | 84.92 | 27.49 | 2334.45 |  | -1334.93 | 工程量调整（送审多计内墙面，内墙面只刮腻子，无涂料）
| 屋面检修楼梯（带护笼） | m | 7.10 | 163.5 | 1160.85 | 7.1 | 163.50 | 1160.85 |  | 0
| 钢筋超运距 | t.km | 82.11 | 1.09 | 89.5 | 82.11 | 1.09 | 89.5 |  | 0
混凝土模板及支架(撑)
| 垫层 | ㎡ | 13.44 | 34.79 | 467.58 | 13.44 | 34.79 | 467.58 |  | 0
| 地面硬化 | ㎡ | 15.00 | 34.8 | 522 | 15 | 34.80 | 522 |  | 0
| 独立基础 | ㎡ | 48.64 | 60.73 | 2953.91 | 48.64 | 60.73 | 2953.91 |  | 0
| 基础梁 | ㎡ | 92.88 | 65.64 | 6096.64 | 92.88 | 65.64 | 6096.64 |  | 0
| 矩形柱 | ㎡ | 40.72 | 70.78 | 2882.16 | 40.72 | 70.78 | 2882.16 |  | 0
| 散水 | ㎡ | 51.48 | 10.98 | 565.25 | 51.48 | 10.98 | 565.25 |  | 0
[5 empty] | 477768.91 |  |  | 475375.4
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |  |  |  | 477768.91 |  |  | 475375.4 |  | -2393.51
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  | 23988.07 |  |  | 21389.86 |  | -2598.21
2.1 | 其中:安全文明施工费 |  |  |  | 21974.65 |  |  | 19216.19 |  | -2758.46
3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  | 1003.51 |  |  | 993.53 |  | -9.98
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 其中:增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 502760.49 |  |  | 497758.79 |  | -5001.7
8 | 净核增减额（检查对比用） |  |  |  | 0 |  |  |  | 14807.11 | -19808.81
表－08

## 分析表（3#螺蛳储存用房）
三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程（3#螺蛳储存用房）对比分析表
工程名称:三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 送审工程量/价 |  |  | 审核工程量/价 |  |  | 差异 |  | 差异原因分析
|  |  | 工程量A | 单价(元)B | 合价(元)C | 工程量A1 | 单价(元)B1 | 合价(元)C1 | 核增C1-C | 核减C1-C
1 | A.1 土（石）方工程
| 平整场地 | ㎡ |  |  |  | 780 | 1.84 | 1435.2 | 1435.2 |  | 送审漏项
2 | 挖土方 |  | 271.96 | 12.84 | 3491.97 | 271.96 | 12.84 | 3491.97 |  | 0
3 | 基础回填方 |  | 211.69 | 7.17 | 1517.82 | 211.69 | 7.17 | 1517.82 |  | 0
4 | 余土弃置 |  | 60.27 | 11.45 | 690.09 | 60.27 | 11.45 | 690.09 |  | 0
5 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 120.54 | 1.9 | 229.03 |  |  |  |  | -229.03
6 | 基础钎插 | 孔 | 72 | 45.27 | 3259.44 | 72 | 45.27 | 3259.44 |  | 0
7 | A.3 砌筑工程
8 | 多孔砖墙 |  | 24.67 | 602.76 | 14870.09 | 24.67 | 580.77 | 14327.6 |  | -542.49 | 单价调整
9 | 坡道地面夯实 | ㎡ | 31.38 | 1.8 | 56.48 | 31.38 | 1.8 | 56.48 |  | 0
10 | 坡道垫层 |  | 9.41 | 340.72 | 3206.18 | 9.41 | 340.72 | 3206.18 |  | 0
11 | 坡道混凝土垫层 |  | 3.14 | 462.77 | 1453.1 | 3.14 | 511.06 | 1604.73 | 151.63 |  | 改为混凝土面随打随抹
12 | 坡道水泥砂浆地面 | ㎡ | 31.38 | 50.03 | 1569.94 |  |  |  |  | -1569.94
13 | 散水 | ㎡ | 75.62 | 66.49 | 5027.97 | 75.62 | 66.49 | 5027.97 |  | 0
14 | 散水垫层 |  | 75.62 | 16.56 | 1252.27 | 75.62 | 16.56 | 1252.27 |  | 0
15 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
16 | 垫层 |  | 10.09 | 462.77 | 4669.35 | 10.09 | 462.77 | 4669.35 |  | 0
17 | 碎石垫层 |  | 117.00 | 138.51 | 16205.67 | 117.00 | 242.33 | 28352.61 | 12146.94 |  | 定额套取错误（送审按挖掘机回填 碎石定额计，审核按垫层 碎石 干铺定额计）
18 | 独立基础 |  | 32.86 | 441.75 | 14515.91 | 32.86 | 441.75 | 14515.91 |  | 0
19 | 基础梁 |  | 11.98 | 439.13 | 5260.78 | 11.98 | 439.13 | 5260.78 |  | 0
| 矩形柱 |  | 9.35 | 496.72 | 4644.33 | 9.35 | 496.72 | 4644.33 |  | 0
| 混凝土楼地面 |  | 117.00 | 438.17 | 51265.89 | 780.00 | 72.4 | 56472 | 5206.11 |  | 定额套取错误（送审按混凝土满堂基础 无梁式计，审核按混凝土地面 150mm计）
| 现浇构件钢筋制安 10以内 | t | 0.011 | 5286.36 | 58.15 | 0.011 | 5286.36 | 58.15 |  | 0
| 现浇构件钢筋制安 10以内 | t | 1.343 | 5216.03 | 7005.13 | 1.343 | 5302.93 | 7121.83 | 116.7
| 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 2.530 | 4850.99 | 12273 | 2.530 | 4706.84 | 11908.31 |  | -364.69
| 预埋铁件 | t | 0.713 | 8710.62 | 6210.67 | 0.713 | 8710.62 | 6210.67 |  | 0
20 | A.6 金属结构工程
| 钢管柱 | t | 5.742 | 9206.45 | 52863.44 | 5.742 | 9060.98 | 52028.15 |  | -835.29
| 轻钢屋架 | t | 2.226 | 9399.23 | 20922.69 | 2.226 | 9230.52 | 20547.14 |  | -375.55
| 钢檩条 | t | 4.532 | 8137.58 | 36879.51 | 4.532 | 8137.58 | 36879.51 |  | 0
| 屋架钢支撑、钢拉条 | t | 6.629 | 8229.88 | 54555.87 | 6.629 | 8130.24 | 53895.36 |  | -660.51
| 钢墙架 | t | 5.641 | 8704.34 | 49101.18 | 5.641 | 8701.33 | 49084.2 |  | -16.98
| 彩钢板屋面 | ㎡ | 715.44 | 133.4 | 95439.7 | 715.44 | 122.09 | 87348.07 |  | -8091.63 | 定额套取错误（送审按补充定额计，审核按屋面保温、隔热 沥青玻璃棉毡定额计）
| 镀锌钢板天沟 | t | 1.342 | 6993.99 | 9385.93 | 1.342 | 6993.99 | 9385.93 |  | 0
A.10 墙、柱面工程
| 内墙抹灰 | ㎡ | 122.60 | 27.57 | 3380.08 | 122.60 | 32.01 | 3924.43 | 544.35 |  | 内外墙改为20厚砂浆抹灰，挂网单独计
| 外墙抹灰 | ㎡ | 124.12 | 46.53 | 5775.3 | 124.12 | 50.99 | 6328.88 | 553.58
| 外墙面抗裂砂浆及挂网 | ㎡ | 246.72 | 26.62 | 6567.69 | 246.72 | 5.28 | 1302.68 |  | -5265.01
| 彩钢板外墙面 | ㎡ | 838.61 | 100.05 | 83902.93 | 838.61 | 100.05 | 83902.93 |  | 0
A.12 门窗工程
| 金属卷帘门 | ㎡ | 28.08 | 307.43 | 8632.63 | 28.08 | 307.43 | 8632.63 |  | 0
| 卷帘门 电动装置安装 | 套 | 2 | 1247.22 | 2494.44 | 2 | 1247.22 | 2494.44 |  | 0
| 钢制平开门 | ㎡ | 5.28 | 218.38 | 1153.05 | 5.28 | 218.38 | 1153.05 |  | 0
| 90系列铝合金窗 | ㎡ | 45.36 | 428.4 | 19432.22 | 45.36 | 428.4 | 19432.22 |  | 0
| 钢化中空玻璃与6mm厚钢化玻璃价差 | ㎡ |  |  |  | 45.36 | -44.37 | -2012.62 |  | -2012.62
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
| 内墙满刮腻子 | ㎡ | 246.72 | 10.36 | 2556.02 | 122.60 | 17.97 | 2203.12 |  | -352.9 | 定额套取错误，送审内外墙放在一项，应分开计取，且内墙为两遍
| 外墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 246.72 | 32.7 | 8067.74 | 124.12 | 27.49 | 3412.06 |  | -4655.68 | 工程量调整（送审多计内墙面，内墙面只刮腻子，无涂料）
| 屋面检修楼梯（带护笼） | m | 7.10 | 163.5 | 1160.85 | 7.10 | 163.5 | 1160.85 |  | 0
| 钢筋超运距 | t.km | 116.52 | 1.09 | 127.01 | 116.52 | 1.09 | 127.01 |  | 0
混凝土模板及支架(撑)
| 垫层 | ㎡ | 19.68 | 34.8 | 684.86 | 19.68 | 34.80 | 684.86 |  | 0
| 地面硬化 | ㎡ | 21.90 | 34.79 | 761.9 | 21.90 | 34.79 | 761.9 |  | 0
| 独立基础 | ㎡ | 71.04 | 60.73 | 4314.26 | 71.04 | 60.73 | 4314.26 |  | 0
| 基础梁 | ㎡ | 120.49 | 65.64 | 7908.96 | 120.49 | 65.64 | 7908.96 |  | 0
| 矩形柱 | ㎡ | 61.52 | 70.78 | 4354.39 | 61.52 | 70.78 | 4354.39 |  | 0
| 散水 | ㎡ | 75.62 | 10.98 | 830.31 | 75.62 | 10.98 | 830.31 |  | 0
[5 empty] | 639986.22 |  |  | 635168.41
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |  |  |  | 639986.22 |  |  | 635168.41 |  | -4817.81
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  | 32398.97 |  |  | 28849.73 |  | -3549.24
2.1 | 其中:安全文明施工费 |  |  |  | 29679.59 |  |  | 25917.98 |  | -3761.61
3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  | 1344.77 |  |  | 1328.04 |  | -16.73
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 其中:增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 673729.96 |  |  | 665346.18 |  | -8383.78
8 | 净核增减额（检查对比用） |  |  |  | 0 |  |  |  | 20154.51 | -28538.29
表－08

## 分析表（1#螺蛳种苗繁育大棚-安装）
审核对比分析表
工程名称:
序号 | 清 单 名 称 | 单位 | 送 审 值 |  |  | 审 定 值 |  |  | 核增(+) | 核减(-) | 核增核减情况说明
|  |  | 工程量 | 单价 | 合 价 | 工程量 | 单价 | 合 价
B4 电气设备安装工程
1 | 照明配电箱 AL | 台 | 1 | 571.59 | 571.59 | 1 | 571.59 | 571.59 |  | 0
2 | 广照型灯 | 套 | 15 | 311.88 | 4678.2 | 15 | 311.88 | 4678.2 |  | 0
3 | 插座 | 套 | 4 | 35.28 | 141.12 | 4 | 35.28 | 141.12 |  | 0
4 | 镀锌钢管SC40 | m | 2 | 51.4 | 102.8 | 2 | 49.84 | 99.68 |  | -3.12
5 | 砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 50 | 11.14 | 557 | 50 | 11.94 | 597 | 40
6 | 钢结构支架配管 扣压式JDG20 | m | 80 | 20.15 | 1612 | 80 | 20.15 | 1612 |  | 0
7 | 管内穿线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-4 照明线路 | m | 600 | 5.97 | 3582 | 600 | 5.12 | 3072 |  | -510 | 单价调整
| 防雷及接地工程 | [8 empty] | 0
8 | 等电位端子箱 | 台 | 1 | 244.03 | 244.03 | 1 | 244.03 | 244.03 |  | 0
9 | 避雷引下线 | m | 45 | 17.12 | 770.4 | 45 | 17.12 | 770.4 |  | 0
10 | 避雷针 | 根 | 4 | 21.89 | 87.56 | 4 | 21.89 | 87.56 |  | 0
11 | 接地母线 | m | 185 | 19.36 | 3581.6 | 185 | 19.36 | 3581.6 |  | 0
12 | 接地电阻测试点 | 块 | 2 | 98.7 | 197.4 | 2 | 82.35 | 164.7 |  | -32.7
| 电缆工程 | [8 empty] | 0
13 | 绝缘铜芯线架设JKYJ-0.6/1kV-(4X10) | km | 0.1 | 41774.8 | 4177.48 | 0.4 | 9553.21 | 3821.28 |  | -356.2 | 单价调整
| B9 给排水、燃气工程 | [8 empty] | 0
14 | 给水管 DN32 PN=1.0MPa | m | 2.58 | 37.04 | 95.56 | 2.58 | 45.93 | 118.5 | 22.94
15 | PVC排水管 DN160 | m | 90.67 | 102.34 | 9279.17 | 90.67 | 109.76 | 9951.94 | 672.77 |  | 单价调整
16 | PVC排水管 DN300 | m | 40.7 | 171.01 | 6960.11 | 40.7 | 171.02 | 6960.51 |  | 0.4
17 | 雨水管 DN110 | m | 27 | 42.41 | 1145.07 | 27 | 42.41 | 1145.07 |  | 0
18 | 灭火器 放置式 | 具 | 8 | 44.89 | 359.12 | 8 | 44.89 | 359.12 |  | 0
19 | 雨水斗 DN110 | 个 | 6 | 115.44 | 692.64 | 6 | 115.45 | 692.7 |  | 0.06
20 | 截止阀 DN32 PN=1.0MPa | 个 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1 | 52.6 | 52.6 |  | 0
21 | 闸阀 DN150 | 个 | 18 | 923.42 | 16621.56 | 18 | 880.43 | 15847.74 |  | -773.82 | 单价调整
22 | 水龙头 DN32 | 个 | 1 | 18.02 | 18.02 | 1 | 18.02 | 18.02 |  | 0
工程项目汇总
| 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |  |  |  | 55527.03 |  |  | 54587.36 |  | -939.67
| 其中:材料暂估价 | [8 empty] | 0
| 总价措施项目费用合计 |  |  |  | 2866.74 |  |  | 2909.86 |  | 43.12
| 其中:安全文明施工费 |  |  |  | 1586.66 |  |  | 1617.27 |  | 30.61
| 其他项目费用合计 |  |  |  | 116.79 |  |  | 114.99 |  | -1.8
| 建筑安装工程费=1+2+3 |  |  |  | 58510.56 |  |  | 57612.21 |  | -898.35
[9 empty] | 735.71 | -1634.06

## 分析表（2#螺蛳分拣包装间-安装）
审核对比分析表
工程名称:
序号 | 清 单 名 称 | 单位 | 送 审 值 |  |  | 审 定 值 |  |  | 核增(+) | 核减(-) | 核增核减情况说明
|  |  | 工程量 | 单价 | 合 价 | 工程量 | 单价 | 合 价
B4 电气设备安装工程
1 | 动力配电箱 AP | 台 | 1 | 1334.59 | 1334.59 | 1 | 1334.59 | 1334.59 |  | 0
2 | 照明配电箱 AL | 台 | 1 | 789.59 | 789.59 | 1 | 789.59 | 789.59 |  | 0
3 | 应急照明电箱 ALE | 台 | 1 | 1334.59 | 1334.59 | 1 | 1334.59 | 1334.59 |  | 0
4 | 广照型灯 | 套 | 18 | 311.88 | 5613.84 | 18 | 311.88 | 5613.84 |  | 0
5 | 双头应急灯 | 套 | 2 | 93.89 | 187.78 | 2 | 93.89 | 187.78 |  | 0
6 | 应急灯 | 套 | 4 | 93.27 | 373.08 | 4 | 93.27 | 373.08 |  | 0
7 | 安全出口指示标志 | 套 | 2 | 60.87 | 121.74 | 2 | 60.87 | 121.74 |  | 0
8 | 双面多信息复合标志灯 | 套 | 2 | 82.26 | 164.52 | 2 | 82.26 | 164.52 |  | 0
9 | 单面多信息复合标志灯 | 套 | 2 | 76.76 | 153.52 | 2 | 76.76 | 153.52 |  | 0
10 | 插座 | 套 | 7 | 35.26 | 246.82 | 7 | 35.26 | 246.82 |  | 0
11 | 镀锌钢管SC20 | m | 2 | 30.06 | 60.12 | 2 | 29.41 | 58.82 |  | -1.3
12 | 镀锌钢管SC40 | m | 2 | 51.4 | 102.8 | 2 | 49.84 | 99.68 |  | -3.12
13 | 镀锌钢管SC50 | m | 2 | 57.31 | 114.62 | 2 | 57.28 | 114.56 |  | -0.06
14 | 砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 75 | 11.14 | 835.5 | 75 | 11.94 | 895.5 | 60
15 | 钢结构支架配管 扣压式JDG20 | m | 100 | 20.15 | 2015 | 100 | 20.15 | 2015 |  | 0
16 | 管内穿线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-4 照明线路 | m | 1000 | 5.97 | 5970 | 1000 | 5.12 | 5120 |  | -850
| 防雷及接地工程 | [8 empty] | 0
14 | 等电位端子箱 | 台 | 1 | 244.03 | 244.03 | 1 | 244.03 | 244.03 |  | 0
15 | 避雷引下线 | m | 78 | 17.12 | 1335.36 | 78 | 17.12 | 1335.36 |  | 0
16 | 避雷针 | 根 | 4 | 21.89 | 87.56 | 4 | 21.89 | 87.56 |  | 0
17 | 接地母线 | m | 172 | 19.36 | 3329.92 | 172 | 19.36 | 3329.92 |  | 0
18 | 接地电阻测试点 | 块 | 2 | 98.7 | 197.4 | 2 | 82.35 | 164.7 |  | -32.7
电缆工程
19 | 绝缘铜芯线架设JKYJ-0.6/1kV-(4X10) | km | 0.05 | 41774.8 | 2088.74 | 0.2 | 9553.65 | 1910.73 |  | -178.01
20 | JKYJ-0.6/1kV-(4X16) | km | 0.05 | 47224.8 | 2361.24 | 0.2 | 14313.65 | 2862.73 | 501.49
B9 给排水、燃气工程
21 | 给水管 DN32 PN=1.0MPa | m | 2.9 | 37.04 | 107.42 | 2.9 | 45.93 | 133.2 | 25.78
22 | 雨水管 DN110 | m | 26 | 42.41 | 1102.66 | 26 | 42.41 | 1102.66 |  | 0
23 | 灭火器 放置式 | 具 | 8 | 44.89 | 359.12 | 8 | 44.89 | 359.12 |  | 0
24 | 雨水斗 DN110 | 个 | 4 | 115.44 | 461.76 | 4 | 115.44 | 461.76 |  | 0
25 | 截止阀 DN32 PN=1.0MPa | 个 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1 | 52.6 | 52.6 |  | 0
26 | 水龙头 DN32 | 个 | 1 | 18.02 | 18.02 | 1 | 18.02 | 18.02 |  | 0
工程项目汇总
| 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |  |  |  | 31163.94 |  |  | 30686.02 |  | -477.92
| 其中:材料暂估价 | [8 empty] | 0
| 总价措施项目费用合计 |  |  |  | 1465.43 |  |  | 1508.59 | 43.16
| 其中:安全文明施工费 |  |  |  | 835.17 |  |  | 865.8 |  | 30.63
| 其他项目费用合计 |  |  |  | 65.26 |  |  | 64.39 |  | -0.87
| 建筑安装工程费=1+2+3 |  |  |  | 32694.63 |  |  | 32259 |  | -435.63
[9 empty] | 630.43 | -1066.06

## 分析表（3#螺蛳储存用房-安装）
审核对比分析表
工程名称:
序号 | 清 单 名 称 | 单位 | 送 审 值 |  |  | 审 定 值 |  |  | 核增(+) | 核减(-) | 核增核减情况说明
|  |  | 工程量 | 单价 | 合 价 | 工程量 | 单价 | 合 价
B4 电气设备安装工程
1 | 动力配电箱 AP | 台 | 1 | 1334.59 | 1334.59 | 1 | 1334.59 | 1334.59 |  | 0
2 | 照明配电箱 AL | 台 | 1 | 789.59 | 789.59 | 1 | 789.59 | 789.59 |  | 0
3 | 应急照明电箱 ALE | 台 | 1 | 1334.59 | 1334.59 | 1 | 1334.59 | 1334.59 |  | 0
4 | 广照型灯 | 套 | 24 | 311.88 | 7485.12 | 24 | 311.88 | 7485.12 |  | 0
5 | 双头应急灯 | 套 | 2 | 93.89 | 187.78 | 2 | 93.89 | 187.78 |  | 0
6 | 应急灯 | 套 | 6 | 93.27 | 559.62 | 6 | 93.27 | 559.62 |  | 0
7 | 安全出口指示标志 | 套 | 2 | 60.87 | 121.74 | 2 | 60.87 | 121.74 |  | 0
8 | 双面多信息复合标志灯 | 套 | 2 | 82.26 | 164.52 | 2 | 82.26 | 164.52 |  | 0
9 | 单面多信息复合标志灯 | 套 | 6 | 76.76 | 460.56 | 6 | 76.76 | 460.56 |  | 0
10 | 插座 | 套 | 6 | 35.26 | 211.56 | 6 | 35.26 | 211.56 |  | 0
11 | 镀锌钢管SC20 | m | 2 | 30.06 | 60.12 | 2 | 29.41 | 58.82 |  | -1.3
12 | 镀锌钢管SC40 | m | 2 | 51.4 | 102.8 | 2 | 49.84 | 99.68 |  | -3.12
13 | 镀锌钢管SC50 | m | 2 | 57.31 | 114.62 | 2 | 57.28 | 114.56 |  | -0.06
14 | 砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 70 | 11.14 | 779.8 | 70 | 11.94 | 835.8 | 56
15 | 钢结构支架配管 扣压式JDG20 | m | 80 | 20.15 | 1612 | 80 | 20.15 | 1612 |  | 0
16 | 管内穿线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-4 照明线路 | m | 400 | 5.97 | 2388 | 400 | 5.11 | 2044 |  | -344
| 防雷及接地工程 | [8 empty] | 0
14 | 等电位端子箱 | 台 | 1 | 244.03 | 244.03 | 1 | 244.03 | 244.03 |  | 0
15 | 避雷引下线 | m | 78 | 17.12 | 1335.36 | 78 | 17.12 | 1335.36 |  | 0
16 | 避雷针 | 根 | 4 | 21.89 | 87.56 | 4 | 21.89 | 87.56 |  | 0
17 | 接地母线 | m | 198 | 19.36 | 3833.28 | 198 | 19.36 | 3833.28 |  | 0
18 | 接地电阻测试点 | 块 | 2 | 98.7 | 197.4 | 2 | 82.35 | 164.7 |  | -32.7
电缆工程
19 | 绝缘铜芯线架设JKYJ-0.6/1kV-(4X10) | km | 0.05 | 41774.8 | 2088.74 | 0.2 | 9553.25 | 1910.65 |  | -178.09
20 | JKYJ-0.6/1kV-(4X16) | km | 0.05 | 47224.8 | 2361.24 | 0.2 | 14313.25 | 2862.65 | 501.41
B9 给排水、燃气工程
21 | 给水管 DN32 PN=1.0MPa | m | 5.2 | 37.04 | 192.61 | 5.2 | 45.93 | 238.84 | 46.23
22 | 雨水管 DN110 | m | 52 | 42.41 | 2205.32 | 52 | 42.41 | 2205.32 |  | 0
23 | 灭火器 放置式 | 具 | 10 | 44.89 | 448.9 | 10 | 44.89 | 448.9 |  | 0
24 | 雨水斗 DN110 | 个 | 8 | 115.44 | 923.52 | 8 | 109.44 | 875.52 |  | -48
25 | 截止阀 DN32 PN=1.0MPa | 个 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1 | 52.6 | 52.6 |  | 0
26 | 水龙头 DN32 | 个 | 1 | 18.02 | 18.02 | 1 | 18.02 | 18.02 |  | 0
-607.27
工程项目汇总
| 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |  |  |  | 31695.59 |  |  | 31691.96 |  | -3.63
| 其中:材料暂估价 | [8 empty] | 0
| 总价措施项目费用合计 |  |  |  | 1609.24 |  |  | 1648.63 | 39.39
| 其中:安全文明施工费 |  |  |  | 908.96 |  |  | 937.56 | 28.6
| 其他项目费用合计 |  |  |  | 66.61 |  |  | 66.68 | 0.07
| 建筑安装工程费=1+2+3 |  |  |  | 33371.44 |  |  | 33407.27 | 35.83
[9 empty] | 643.1 | -607.27

## 分析表（室外工程）
三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程（室外工程）对比分析表
工程名称:三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 送审工程量/价 |  |  | 审核工程量/价 |  |  | 差异 |  | 差异原因分析
|  |  | 工程量A | 单价(元)B | 合价(元)C | 工程量A1 | 单价(元)B1 | 合价(元)C1 | 核增C1-C | 核减C1-C
1 | 清理表土 |  | 652.12 | 3.84 | 2504.14 |  |  |  |  | -2504.14 | 已在土建计取
2 | 级配碎石基层 | ㎡ | 541.00 | 31.53 | 17057.73 | 541 | 31.53 | 17057.73 | 0 | 0
3 | 水泥混凝土路面 | ㎡ | 541.00 | 75.86 | 36479.63 | 541 | 75.96 | 41094.36 | 4614.73 |  | 定额套取错误（送审按垫层 混凝土垫层定额计，审核按水泥混凝土路面定额计）
4 | 路面模板 | ㎡ | 10 | 64.21 | 642.1 |  |  |  |  | -642.1
[5 empty] | 56683.6 |  |  | 58152.09
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |  |  |  | 56683.6 |  |  | 58152.09 |  | 1468.49
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  | 1484.92 |  |  | 1238.22 |  | -246.7
2.1 | 其中:安全文明施工费 |  |  |  | 1142.24 |  |  | 952.46 |  | -189.78
3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  | 116.34 |  |  | 118.78 |  | 2.44
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 其中:增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 58284.86 |  |  | 59509.09 |  | 1224.23
8 | 净核增减额（检查对比用） | [7 empty] | 4614.73 | -3390.5
表－08

## 分析表（室外排水）
审核对比分析表
工程名称:
序号 | 清 单 名 称 | 单位 | 送 审 值 |  |  | 审 定 值 |  |  | 核增(+) | 核减(-) | 核增核减情况说明
|  |  | 工程量 | 单价 | 合 价 | 工程量 | 单价 | 合 价
检查井
1 | 沉沙井 | 座 | 1 | 1854.18 | 1854.18 | 1 | 1853.18 | 1853.18 |  | -1 | 单价核减，调整工程量
2 | 集水井 | 座 | 1 | 4637.29 | 4637.29 | 1 | 4641.28 | 4641.28 | 3.99
工程项目汇总
| 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |  |  |  | 6491.47 |  |  | 6494.46 |  | 2.99
| 其中:材料暂估价 | [8 empty] | 0
| 总价措施项目费用合计 |  |  |  | 357.68 |  |  | 357.67 |  | -0.01
| 其中:安全文明施工费 |  |  |  | 275.14 |  |  | 275.13 |  | -0.01
| 其他项目费用合计 |  |  |  | 13.7 |  |  | 13.7 |  | 0
| 建筑安装工程费=1+2+3 |  |  |  | 6862.85 |  |  | 6865.83 |  | 2.98
[9 empty] | 3.99 | -1.01

## 询价（铝合金卷帘门）
247.7876
243.6
256.6372