## 附件1
附件1
广西2026年第一批以工代赈中央预算内投资计划表
序号 | 省、市、县（市、区） | 是否为省级方案明确的重点县 | 项目名称 | 项目所属相关重点领域 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设内容 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资（万元） | 已下达投资 | 累计完 成投资 | 本次下达投资 （万元） | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数（人） | 预计发放劳务报酬金额 （万元） | 预计培训务工群众人数（人） | 预计设置公益性岗位个数（人） | 所采取的综合赈济模式类型 | 项目是否招标 | 不招标项目的承接主体 | 备注
| 广西壮族自治区 |  | #REF! |  |  | 聚焦农业农村和城乡融合发展中小型基础设施建设，同 步围绕巡护道路、零星沙化 土地治理、灾后恢复重建、易地搬迁安置区和消费帮扶 产区配套基础设施建设等领 域，实施194个以工代赈项目 | 1．农业农村和城乡融合发展中小型基础设施建设领域，支持11个村庄美化绿化，建设乡村道路272公里、产业路438公里、管网302公里；场地硬化3.4万平方米，土地整理160亩，治理河道477公里等。 2．巡护道路等领域，建设道路14公里、涵洞11座，治理河道沟渠19公里等。 3．零星沙化土地治理等领城，修建林业生产道路14公里、没水桥2座，治理河道4公里等。 4．易地搬迁安置区基础设施建设领域，建设产业道路5公里、涵洞3座，治理河道13公里等。 5．消费帮扶产区基础设施建设领域，建设产业道路27公里、涵管7座，治理河道13公里等。 6．灾后恢复重建领域，修建灾毁水毁道路21公里、涵洞15座，治理沟渠9公里等。 |  |  | 总投资 | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | 32795 | 45042.004 | 31706 | 320
[10 empty] | 中央预算内投资 | #REF! |  |  | #REF!
[10 empty] | 地方预算内投资 | #REF! |  |  | 5086
[10 empty] | 其他地方财政性建设资金 | #REF! |  |  | #REF!
[10 empty] | 其他投资 | #REF! |  |  | #REF!
9 | 鹿寨县 | 否 | 鹿寨县鹿寨镇大村村2026年大村屯至古丁屯生猪养殖产业道路以工代赈项目 | 特色旅居等乡村产业配套基础设施建设 | 新建 | 路基、路面、桥涵工程及相关附属设施 | 道路建设4.169公里（其中桥涵长23.2米），道路宽4.5米，路面宽3.5 米，及相关附属设施工程 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 总投资 | 306.32 |  |  | 306.32 | 直接投资 | 鹿寨县鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 鹿寨县发展和改革局 | 段治平 | 65 | 101.21 | 65 | 2 | 公益类 | 不招标 | 乡镇政府领办的建设公司
[10 empty] | 中央预算内投资 | 244 |  |  | 244
地方预算内投资
[10 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 62.32 |  |  | 62.32
其他投资
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PnEwZ2xoMDgzdXNrbHhrd3hxdW9zZjU8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxGQzQ1MFIwMjY0MTQKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI2LTA0LTE2IDExOjA0OjAxPC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+