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一、工作范围
融水苗族自治县行政区域内全部范围，包括县城区及下辖的20个乡镇。
二、工作内容完成国家下发我县开展2025年度土地、矿产违法线索图斑和2018至2024年历史存量卫片核查、系统数据上报入库销号和立档组卷服务等工作。1.图斑前期技术辅助服务:协助完成执法图斑的前期数据处理，包括图斑坐标校准、与土地利用总体规划图及矿产资源规划图叠加分析，明确图斑涉及的规划地类、权属单位等基础信息。对初步提取的疑似违法图斑进行预筛查，剔除明显误判图斑，减少后续实地核查工作量。编制图斑核查工作底图，标注图斑核心区域、周边参照物、核查路线建议等，为现场作业提供消晰指引。2.外业实地核查服务:协助执法人员开展现场核查，负责图斑实地定位、边界测量(辅助使用GPS设备)，记录土地和矿产图斑实际使用主体、用途、建设进度等信息。收集核查证据，包括拍摄现场照片(全景、局部特写)、录制视频，填写《图斑核查记录表》，并同步将信息上传至执法信息化系统。
3.违法问题处置与整改跟踪服务:协助整理违法图斑的核查材料，按执法流程规范编制《违法问题初步认定报告》，明确违法事实、涉及法律法规条款、初步处置建议。跟踪违法图斑整改进度，定期到现场复核整改进度(如拆除违法建筑、恢复土地原状等)，拍摄整改过程照片、视频，形成《整改跟踪记录》。对整改完成的图斑，协助收集整改验收材料(如恢复后土地的地类证明、相关部门验收意见等)，初步核验整改是否符合要求，为正式验收提供支撑4.成果汇总与数据服务:负责卫片执法全流程数据的整理、汇总，包括图斑核查数据、违法处置数据、整改验收数据等，按统一标准录入系统，确保数据完整、准确。编制执法数据统计分析报告，对本年度图斑数量、违法类型分布、整改完成率等指标进行分析，提炼违法问题趋势，为执法决策提供数据参考。协助完成执法成果归档，将图斑相关的技术报告、核查记录、证据材料、整改文件等按档案管理规范整理成册，形成可追溯的执法档案。三、成果要求
1.图斑前期技术辅助服务成果作底图(带坐标、标注)》。2.外业实地核查成果拍摄人。
成果形式:《图斑坐标校准与规划叠加分析报告》《疑似违法图斑预筛查剔除清单》《图斑核查工
成果形式:《图斑实地核查记录表(含电子/纸质版)》《核查现场证据材料包(照片、视频)》
3.违法问题处置与整改跟踪服务成果验报告》。
成果形式:《违法问题初步认定报告》《整改跟踪记录表(含进度照片/视频)》《整改完成初步核
4.成果汇总与数据服务成果案(电子/纸质版)》。
成果形式:《卫片执法数据汇总表(含电子版)》《执法数据统计分析报告》《卫片执法成果归档档
四、项目完成时间
2026年1月30日前完成上述工作(具体完成时间以上级部门通知为准)。
