附件

2026年港口区第二轮土地承包到期后再延长30年试点采购服务项目政府采购意向公开

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开 展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)和《广 西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购意向公开工作的 通知》(桂财采〔2022〕84号)等有关规定，现将政府采购意向

公开参考本文公开如下：

| 序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购 时间(填 写到月) | 落实政府 采购政策 功能情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年港口区第二轮土地承包到期后再延长30年试点采购服务项目 | 对光坡镇、企沙镇全域开展土地承包到期后再延长30年试点工作，项目服务内容为： - 调查技术服务 1.协助宣传动员培训：对村、组工作人员开展土地延包工作及政策培训； 2.摸底调查土地承包经营权现状：驻村帮助村组摸清第二轮土地承包以来承包农户及家庭成员变化情况、承包地块现状，承包地确权登记颁证情况，开荒地、机动地等情况，逐户调查核实确认； 3.延包地块数据分析比对核查：土地承包地块与自然资源局、林业局、不动产登记中心等部门地籍数据进行分析对比，调查地块重叠、地块权属变更等情况，逐家逐户、逐田逐块核查登记； 4.延包情况统计：结合摸底调查数据，将数据电子化录入整理，分类统计，形成延包摸底调查成果统计数据资料，按照无变动地块、需调整变更地块、土地确权遗漏地块等情况进行分类统计； 5.外业测绘调查：排查发生变化的承包地情况，承包地现状已发生改变的，与确权登记颁证时不一致的，以村民小组为单位的重新测绘、画图，确认权属、核实四至； 6.协助村组制定延包方案：根据调查情况，确定延包方案，无改动直接延包、调整变更逐户确认后延包、漏确补确等方式开展延包； 7.延包结果审核公示确认：根据摸底调查、外业调查成果，印发延包公示图表，开展村组审核、张榜公示，收集农户反映问题，进行勘误修正。修正后重新公示； 8.协助村集体签订合同(网签或线下签订)：制作和印发承包合同(按照农业农村部范本)，协助村组与农户签订合同印制和完善农户延包登记申请表、登记簿，探索使用全国农村土地承包合同网签系统； 9.数据整理入库：按照《农村承包土地调查数据库规范(试行)》要求，生成统一要求的数据汇交成果，导入农村土地承包经营权确权登记管理系统； 10.成果交付：提交的成果包括电子数据、图件、表格、报告等； 11.其他需配合县乡村开展的工作。 （二）申请登记服务 协同不动产登记部门做好土地承包合同管理与不动产登记有序衔接，承包户以新签订的承包合同为主要依据,向不动产登记部门申请办理颁发不动产权证书。 （三）延包档案归档及数字化 根据农业农村部、国家档案局要求将延包成果进行整理归档并数字化。 （四）验收服务 参照相关要求和规范，对调查技术服务成果的完整性和规范性进行检查验收，并核定实际完成的工作量，作为项目经费拨付的依据。 （五）数据后期维护修正 提供2028年-2030年的数据后期维护修正服务，三年内数据出现错误、遗漏，需协助调查取证确认公示，修正档案材料及数据库。 | 71.60 | 2026年05月 | 资金预留面向中小企业金额100% | 港口区农业农村水利局实施 |

本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安

排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

港口区农业农村水利局

2026年4月23日