## 浦北县
浦北县全域旅游公路项目前期工作情况表
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 标段 | 项目建议书（提级论证） | 工程可行性研究报告 | 用地预审与项目选址意见书 | 社会稳定风险分析及评估 | 环境影响评价报告 | 水土保持方案 | 地质灾害危险性评估 | 压覆矿产资源查询报告 | 使用林地可研报告 | 施工图设计及审查(不含地质勘察钻探)
1 | 浦北县五皇山支线五皇寺至 北通高速出口段旅游公路 | 无路新建，二级，长4.5km，总投8189万，建安5323万 | 支线公路 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 浦北县五皇山支线新丰村至 马麓村段旅游公路 | 无路新建，三级，长13.2km，总投19065万，建安12392万 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 浦北县五皇山支线马麓村至 五皇山北门段旅游公路 | 升级改造，三级，长5.1km，总投4073万，建安2773万 |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √
4 | 浦北县柑子根连接线旅游公路 | 无路新建/路面改造，三级，长3.3km，总投3598万，建安2500万 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 | 浦北县五皇山支线张黄大村 村至马兰社区段旅游公路 | 升级改造/改线新建，三级，长12.7km，总投12265万，建安8425万 | 环五皇山公路 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 | 浦北县五皇山支线马兰社区 至北通段旅游公路 | 升级改造，三级，长16km，总投10707万，建安7281万 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √
7 | 浦北县五皇山支线坡脚田至 张黄大村段旅游公路 | 升级改造，三级，长13km，总投16747万，建安11388万 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √
8 | 浦北县五皇山支线北通镇至 坡脚田村段旅游公路 | 路面改造，三级，长10.5km，总投2494万，建安2195万 |  | √ | √ | [7 empty] | √