玉州区2025年度永久基本农田保护红线评估调整工作经费预算表

| 费用名称 |  | 主要工作内容 | 计费说明 | 经费 （万元） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、协助日常工作对接、工作监督、数据汇总等 |  |  | 1.差旅费，收集数据与资料，到玉州区开展资料收集、工作汇报等工作对接。预计30人次，其中县级差旅费（不带车，玉州区属于城区参照市级标准）430元/人，合计30*430=1.29万。 2.数据统计服务，安排专人进行县级成果数据汇交，含县级数据库、表格及文本材料数据汇交。参照《国土调查成本定额》（DB61/T 1856-2024）年度国土变更调查报告编制成本县级在4-7万元，玉州区的永久基本农田保护任务为10.56万亩，略低于全区111个县平均水平（38万亩），因此按4万元计。 | 52900.00 | 1.文件依据《永久基本农田保护红线管理办法》、《广西壮族自治区自然资源厅办公室 广西壮族自治区农业农村厅办公室关于印发<广西2025年度永久基本农田保护红线评估调整工作方案>的通知》（桂自然资办〔2025〕173号）。 2.依据：(1)《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年财政部 国土资源部编制）； （2）《测绘类项目支出标准》（2023年） （3）《测绘生产成本费用定额计算细则》（2009年版）。 （4）《关于印发广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法的通知》(桂财行[2014]30号) （5）《县级国土调查生产成本定额》(TD/T 1056-2019) （6）《国土调查成本定额》（DB61/T 1856-2024） |
| 二、县级调查成果编制 |  | —— | —— | 99840.00 |  |
|  | 1、数据整理与分析 | 根据县级需求结合县级实际情况，对收集的资料进行数据分析，结合县级的具体需求，确定调出范围，以及调出地块的位置、面积、质量及相关举证材料；对根据调出地块的位置、面积、质量筛选符合补划要求、质量好其集中连片的一般耕地，并制作工作底图；结合最新的遥感影像对补划地块进行数据核查，核对图斑当下的种植状态，并进行相关种植属性标注。 | 1.工作量：（1）调出地块需求分析：对收集的资料进行数据分析，结合县级的具体需求，确定调出范围，以及调出地块的位置、面积、质量及相关举证材料（预计45个工天）；（2）补划地块工作底图制作：对根据调出地块的位置、面积、质量筛选符合补划要求、质量好其集中连片的一般耕地，并制作工作底图（预计15个工天）。合计45+15=60个工天。 2.收费依据：《县级国土调查生产成本定额》 3.费用测算：根据《县级国土调查生产成本定额》生产人员信息提取阶段生产成本为367元/天；合计：60*367=2.20万元 | 22020.00 |  |
|  | 2、工作底图制作 |  |  |  |  |
|  | 3、地类调查（内业） |  | 1.工作量：补划地块地类内业核查，结合最新的遥感影像对补划地块进行数据核查，核对图斑当下的种植状态，并进行相关种植属性标注。预计75个工天。 2.收费依据：《县级国土调查生产成本定额》 3.费用测算：根据《县级国土调查生产成本定额》生产人员地类调查阶段生产成本为400元/天；合计：75*400=3.00万元 | 30000.00 |  |
|  | 4、地类调查（外业） | 根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室 广西壮族自治区农业农村厅办公室关于印发<广西2025年度永久基本农田保护红线评估调整工作方案>的通知》（桂自然资办〔2025〕173号），县级自然资源部门会同农业农村部门对补划地块开展100%核查。 | 1.工作量：玉州区永久基本农田保护任务为10.56万亩，按1%开展补划划地块核查约0.11万亩，按每个补划地块图斑平均每个图斑按3亩评估，全区约有补划图斑100个，按1.2倍开展外业核查约120个。 2.收费依据：市场询价、《关于印发广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法的通知》 3.费用测算： （1）测绘外业人工成本市场询价120元/个图斑。120个图斑合计120*120=1.44万元； （2）参照《关于印发广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法的通知》，差旅费县级（带车）380元/天;图斑120个预计需要外业10天。合计10工天*380元=0.38万元； （3）租车费市场询价500元/天，租车10天，合计10工天*500元=0.50万元。 （4）燃油费市场询价1.3元/公里，租车10天，每天预计跑200公里，合计1.3元*10工天*200公里=0.26万元 | 25800.00 |  |
|  | 5、数据库建库 | 根据数据汇交要求，对永久基本农田调入调出地块进行数据建库，并根据市级、自治区、国家相关意见修改数据库成果直至通过市、省、国家3级数据检查。 | 1.工作量：玉州区永久基本农田年度评估数据建库（含意见修改）预计需要60个工天。 2.收费依据：《县级国土调查生产成本定额》 3.费用测算：按照《县级国土调查生产成本定额》，数据库生产人员成本367元/人*工天。合计60工天*367元=2.2万元 | 22020.00 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  | 6638.90 |  |
|  | 1、成果检查费 |  | 按《测绘生产成本费用定额》（2009），检查验收费用是生产经费的2%。 | 1996.80 |  |
|  | 2、不可预见费 |  | 参考国家预算关于计算不可预见费用的比例（上述费用3%） | 4642.10 |  |
| 经费合计： |  |  |  | 159378.90 |  |