2026年兴业县巩固松材线虫病拔区成果
枯死松树清理服务采购需求

2026年兴业县巩固松材线虫病拔区成果枯死松树清理服务主要是清理全县范围内枯死松树，采购金额控制在壹佰柒拾万元（¥1700000元）以内。
一 、实施时间
实施时间：签订合同6个月内完成。
[bookmark: _GoBack]二 、服务内容及目标要求
1、 清理范围
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9]择伐清理兴业县重点区域枯(濒)死松树及异常枯死松树，重点是清理北市镇、城隍镇、高峰镇、洛阳镇、卖酒镇、山心镇、蒲塘镇、石南镇、葵阳镇）和交通要道（高速公路、国道和城镇公路出入口）的林地。清理数量不少于9500株。
通过及时清理枯死松树、适当挂放诱捕器防治媒介昆虫等综合防治措施，达到巩固兴业县疫区拔除成果、防止疫情反弹的目标。
2、 清理技术要求：
清理松树枯死木及作业标准按照国家林业和草原局《松材线虫病防治技术方案(2024年版)》(林生发[2024]78号)和《广西松材线虫病防治技术方案》（桂林生发〔2025〕19 号）规定执行，主要包括：枯死、濒死松树(连片火灾原因枯死、人为原因致死或枯死超过2年的枯死松树除外)。
[bookmark: OLE_LINK4]所有砍伐的枯死木按技术规范要求进行除害处理，伐除的松树枯死木树干及直径超过 1 cm以上的枝条实行就地焚烧除害处理或薄膜套袋熏蒸处理；在可操作条件下，伐桩不能高于5cm，除害处理效果达到相关技术要求。
3、数据收集
清理过程中需记录清楚每一株松树枯死木的信息，将信息落实到镇、村、林班、小班、经纬度、地径、清理人员和摄像存档等。
4、工作总结和数据上报
竣工后编写总结报告，年底前做好总结工作，将本年度清理枯死松树、项目成果报告、主要工作经验、存在问题进行总结和分析，并将调查记录的原始数据输入EXCEL电子表，于项目完成后将总结和电子表格上报至林业主管部门。
三、验收要求：
   要施工过程中，由业主委托的第三方不定期对清理质量进行抽查，发现有问题的要及时进行整改。清理枯死松树达9500株后，在11月底前，由业主同聘请的第三方机构按照2026年兴业县巩固松材线虫病拔区成果清理枯死松树服务项目承包合同规定和国家林业和草原局关于印发新修订的《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》（林生发〔2024〕78号）和《广西松材线虫病防治技术方案》（桂林生发〔2025〕19 号）的通知所规定的标准逐项进行验收，并出具验收报告。验收后除治方还要对新出现的枯死树进行及时清理维护到次年3月31日。
四、付款要求：
    项目费用分2次支付：首次为第一轮枯死木除治完成后，在10月15日前支付合同费用总额的40%；第二次为验收合格后支付合同剩余60%部分。
