兴业县2026年松材线虫病疫情监测巡查
和枯死松树清理质量抽查验收服务采购需求

2026年在全县范围内开展松材线虫病日常监测巡查，每2个月对全县的松林进行监测巡查一次，总巡查面积不少于40万亩，对发现异常原因死亡的松树取样，取样数量不少于500份，样本要送到有资质的单位出具鉴定报告，并把巡查的结果上传到国家精细化系统。按照国家和自治区的有关清理技术要求不定期对兴业县各镇枯死树清理的质量（树桩处理、枝丫树干处理、焚烧点等）进行抽查，同时对兴业县2026年各项林业有害生物防治项目在完成后组织开展项目验收，并出具验收报告。采购金额控制在叁拾捌万元（¥380000元）以内。
 一 、实施时间
实施时间：签订合同后6个月内完成。
[bookmark: _GoBack]二 、服务内容及目标要求
1、 松材线虫病日常监测巡查
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9]2026年在全县范围开展松材线虫病日常监测巡查，以乡镇、林场为单位，利用无人机结合人工踏查，对兴业县13个乡镇31多万亩松林进行全面地野外调查查找枯死松树，重点是巡查北市镇、城隍镇、高峰镇、洛阳镇、卖酒镇、山心镇、蒲塘镇、石南镇、葵阳镇）和交通要道（高速公路、国道和城镇公路出入口）的林地。使用国家精细化管理平台系统对发现的枯死松树进行定位采集，对发现异常原因死亡的松树取样，并送自治区林业局认可具有松材线虫病检验资质的专业机构进行检验，以全面了解兴业县枯死松树的分布情况和松材线虫病的发生情况。巡查面积不少于6次或40万亩，取样数量不少于500份，样本要送到有资质的单位出具鉴定报告。费用不超过26万元。
2、枯死松树清理质量抽查
按照国家和自治区的有关清理技术要求不定期对兴业县各镇枯死树清理的质量（树桩处理、枝丫树干处理、焚烧点等）进行抽查，记录发现的问题并反馈和跟进整改情况。同时对兴业县2026年各项林业有害生物防治项目在完成后组织开展项目验收，并出具验收报告。费用不超过12万元。
三、付款要求：
    项目费用分2次支付：首次支付在10月15日前支付合同费用总额的40%；第二次为项目完成提供材料后支付合同剩余60%部分。

