## 项目表
附件
巴马瑶族自治县巴马镇2026年第二批财政常态化帮扶资金项目计划实施表
填报单位：巴马镇人民政府 | [12 empty] | 填报时间：2026年7月10日
序号 | 资金投向 | 项目名称 | 项目责任单位 | 建设地点 |  | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 主要建设内容 | 补助标准 | 年度绩效目标 | 带农益农机制 | 资金来源 | 安排资金（万元） | 是否入库和纳入年度计划 | 是否脱贫村 | 是否重点村 | 备 注
|  |  |  | 乡（镇）名称 | 行政村名
1 | 基础设施 | 巴马镇巴定村六楼屯至地质灾害安置点道路硬化工程 | 巴马镇人民政府 | 巴马镇 | 巴定村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 道路硬化长1.3km，路基宽5.5m，路面宽度4.5m，10cm碎石垫层+20cm厚混凝土面层。 | 按技术部门概预算核定标准 | 具体绩效指标设置如下： 一、产出指标 1.数量指标：①硬化道路≥1.3km、②路基宽5.5米、③路面宽4.5米、④10cm碎石垫层、⑤20厘米厚混凝土面层。 2.质量指标：项目（工程）验收合格率=100% 3.时效指标：项目（工程）完工及时率=100% 4.成本指标：项目建设成本=88万元 二、效益指标 1.社会效益指标： ①受益人口≥144人；②受益脱贫户人口数 ≥84人 2.可持续影响指标： 项目设计使用年限≥10年 三、满意度指标 1.受益群众人口满意度 ≥95% | 项目实施，可保障群众生命财产安全，改善人居环境，提高群众满意度。受益群众36户144人，其中脱贫户20户84人。 | 常态化帮扶资金 | 88 | 是 | 是 | 否 | 第二批新增
2 | 基础设施 | 巴马镇巴定村六楼安置区配套设施建设工程 | 巴马镇人民政府 | 巴马镇 | 巴定村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 新建防护挡土墙约839.80m³、屯内排污管网安装DN300波纹管安装长约200米、新建60m³蓄水池一座、安装供水管网DN40镀锌钢管长约300米、截水沟长度140米、排水沟长度175米、安装防护拦长度206米等建设内容。 | 按技术部门概预算核定标准 | 具体绩效指标设置如下： 一、产出指标 1.数量指标：①新建防护挡土墙约839.80m³、②屯内排污管网安装DN300波纹管安装长约200米、③新建60m³蓄水池一座、④安装供水管网DN40镀锌钢管长约300米、⑤截水沟长度140米、⑥排水沟长度175米、⑦安装防护拦长度206米。 2.质量指标：项目（工程）验收合格率=100% 3.时效指标：项目（工程）完工及时率=100% 4.成本指标：项目建设成本=80万元 二、效益指标 1.社会效益指标： ①受益人口≥144人；②受益脱贫户人口数 ≥84人 2.可持续影响指标： 项目设计使用年限≥15年 三、满意度指标 1.受益群众人口满意度 ≥95% | 项目实施，可保障群众生命财产安全，改善人居环境，提高群众满意度。受益群众36户144人，其中脱贫户20户84人。 | 常态化帮扶资金 | 80 | 是 | 是 | 否 | 第二批新增
3 | 产业配套 | 巴马镇龙洪村设立屯坡造油茶产业道路硬化工程 | 巴马镇人民政府 | 巴马镇 | 龙洪村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 生产道路硬化长4km，路基宽4.5m，路面宽度3.5m，10cm碎石垫层+18cm厚混凝土面层。 | 按技术部门概预算核定标准 | 具体绩效指标设置如下： 一、产出指标 1.数量指标：①生产道路长≥4km、②路基宽4.5m、③路面宽3.5m、④10cm碎石垫层、⑤18cm厚混凝土面层、⑥油茶基地种植120.68亩。 2.质量指标：项目（工程）验收合格率=100% 3.时效指标：项目（工程）完工及时率=100% 4.成本指标：项目建设成本=180万元 二、效益指标 1.社会效益指标： ①受益人口≥327人；②受益脱贫户人口数≥69人 2.可持续影响指标： 项目设计使用年限≥10年 3.年降低生产成本：150元/亩 三、满意度指标 1.受益群众人口满意度 ≥95% | 解决群众生产交通出行问题，带动群众发展产业增加收益，沿路涉及油茶120.68亩，受益群众83户327人，其中受益脱贫户19户69人。 | 常态化帮扶资金 | 180 | 是 | 是 | 是 | 提前批已入库项目名称有修改 | 计划拿到提前批调整资金安排
4 | 产业配套 | 巴马镇龙洪村巴沙屯陆松油茶产业道路硬化工程 | 巴马镇人民政府 | 巴马镇 | 龙洪村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 生产道路硬化长6km，路基宽4.5m，路面宽度3.5m，10cm碎石垫层+18cm厚混凝土面层。 | 按技术部门概预算核定标准 | 具体绩效指标设置如下： 一、产出指标 1.数量指标：①生产道路长≥6km、②路基宽4.5m、③路面宽3.5m、④10cm碎石垫层、⑤18cm厚混凝土面层、⑥油茶基地种植241.8亩。 2.质量指标：项目（工程）验收合格率=100% 3.时效指标：项目（工程）完工及时率=100% 4.成本指标：项目建设成本=270万元 二、效益指标 1.社会效益指标： ①受益人口≥181人；②受益脱贫户人口数 ≥97人 2.可持续影响指标： 项目设计使用年限≥10年 3.年降低生产成本：150元/亩 三、满意度指标 1.受益群众人口满意度 ≥95% | 解决群众生产交通出行问题，带动群众发展特色产业增加收益，沿路涉及油茶241.8亩，受益群众43户181人，其中受益脱贫户24户97人。 | 常态化帮扶资金 | 270 | 是 | 是 | 是 | 提前批已入库项目名称有修改
5 | 基础设施 | 巴马镇元吉村盘卡屯防洪渠道建设工程 | 巴马镇人民政府 | 巴马镇 | 元吉村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 新建防洪渠道长500米，规格1000x1000mm。 | 按技术部门概预算核定标准 | 具体绩效指标设置如下： 一、产出指标 1.数量指标：①新建防洪渠道长500米、②规格1000x1000mm。 2.质量指标：项目（工程）验收合格率=100% 3.时效指标：项目（工程）完工及时率=100% 4.成本指标：项目建设成本=25万元 二、效益指标 1.社会效益指标： ①受益人口≥155人；②受益脱贫户人口数≥22人 2.可持续影响指标： 项目设计使用年限≥15年 三、满意度指标 1.受益群众人口满意度 ≥95% | 解决群众生活安全出行问题，提高群众满意度。涉及农田7亩、旱地11亩，受益群众39户，受益人口155人，其中脱贫户6户，脱贫人口22人。 | 常态化帮扶资金 | 25 | 是 | 否 | 否 | 第二批新增
6 | 水毁修复 | 巴马镇2026年水毁道路维修工程 | 巴马镇人民政府 | 巴马镇 | 巴马镇十四个行政村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 路段涉及14个行政村：设长村、巴马村、坡腾村、巴发村、巴廖村、介莫村、练乡村、元吉村、盘阳村、那坝村、巴定村、法福村、赐福村、龙洪村道路塌方总长约500米，挡墙总方量约3500m³，路面修复面积约3300m²。 |  | 具体绩效指标设置如下： 一、产出指标 数量指标： ①道路塌方修复涉及行政村个数≥14个、②挡墙总方量约≥3500m³、③路面修复面积约≥3300m² 2.质量指标：项目工程验收合格率=100% 3.时效指标：项目（工程）完成及时率=100% 4.成本指标：项目金额总投入=200万元 二、效益指标 1.社会效益指标：受益群众人口数≥3918人 社会效益指标：受益脱贫户人口数≥1187人 2.可持续影响指标：项目使用年限≥10年 三、满意度指标 1.服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95% | 解决群众生活安全出行问题，完善道路设施，提高群众满意度受益群众930户3918人，其中脱贫户242户1187人。 | 常态化帮扶资金 | 200 | 是 | 是 | 否 | 提前批已入库
7 | 人居环境整治 | 巴马镇练乡村坡豪屯人居环境整治工程 | 巴马镇人民政府 | 巴马镇 | 练乡村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 新建护坡长约100米，高4米，顶宽1米。 | 按技术部门概预算核定标准 | 具体绩效指标设置如下： 一、产出指标 1.数量指标：①新建护坡长约100米、②高4米、③顶宽1米。 2.质量指标：项目（工程）验收合格率=100% 3.时效指标：项目（工程）完工及时率=100% 4.成本指标：项目建设成本=40万元 二、效益指标 1.社会效益指标： ①受益人口≥13人；②受益脱贫户人口数≥5人 2.可持续影响指标： 项目设计使用年限≥15年 三、满意度指标 1.受益群众人口满意度 ≥95% | 项目实施，解决群众生活生产安全出行、农田被冲毁等难题，提高群众满意度。受益群众43户200人，其中脱贫户9户37人。 | 常态化帮扶资金 | 40 | 是 | 否 | 否 | 第二批新增
8 | 基础设施 | 巴马镇巴发村那桑屯道路维修改造工程 | 巴马镇人民政府 | 巴马镇 | 巴发村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 入户道路维修改造长800m，路面宽3.5m，10cm碎石垫层+15cm厚混凝土面层，新建挡墙长约100m、平均高4米，挡墙方量约500m³。 | 按技术部门概预算核定标准 | 具体绩效指标设置如下： 一、产出指标 1.数量指标：①入户道路维修改造长≥800m、②路面宽3.5m、③10cm碎石垫层、④15cm厚混凝土面层、⑤新建挡墙长≥100m、⑥平均高4米、⑦挡墙方量约500m³。 2.质量指标：项目（工程）验收合格率=100% 3.时效指标：项目（工程）完工及时率=100% 4.成本指标：项目建设成本=58万元 二、效益指标 1.社会效益指标： ①受益人口≥509人；②受益脱贫户人口数 ≥34人 2.可持续影响指标： 项目设计使用年限≥15年 三、满意度指标 1.受益群众人口满意度 ≥95% | 解决群众生活安全出行问题，提高群众满意度。受益群众110户509人，其中脱贫户8户34人。 | 常态化帮扶资金 | 58 | 是 | 否 | 否 | 第二批新增
9 | 人居环境整治 | 巴马镇新民社区六一、巴徐安置点排水管安装工程 | 巴马镇人民政府 | 巴马镇 | 新民社区 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 安装六一共22栋楼、巴徐共9栋楼，共31栋楼阳台PVC110排水管总长约2000米。 | 按技术部门概预算核定标准 | 具体绩效指标设置如下： 一、产出指标 1.数量指标：①解决排水楼栋共31栋、②PVC110排水管总长约2000米。 2.质量指标：项目（工程）验收合格率=100% 3.时效指标：项目（工程）完工及时率=100% 4.成本指标：项目建设成本=30万元 二、效益指标 1.社会效益指标： ①受益人口≥2976人；②受益脱贫户人口数≥2356人 2.可持续影响指标： 项目设计使用年限≥15年 三、满意度指标 1.受益群众人口满意度 ≥95% | 解决群众生活阳台排水问题，改善提升人居环境。受益群众680户2976人，其中脱贫户565户2356人。 | 常态化帮扶资金 | 30 | 是 | 是 | 否 | 易安后扶，第二批新增
巴马镇人民政府合计 | [12 empty] | 971