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竞争性磋商文件

项目名称：桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目
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[bookmark: _Toc35393797][bookmark: _Toc26809][bookmark: _Toc32295][bookmark: _Toc30170][bookmark: _Toc26227][bookmark: _Toc28359011][bookmark: _Toc1521]第一章  竞争性磋商公告
	项目概况
桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台获取采购文件，并于2026年8月28日09时30分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc16171][bookmark: _Toc18337][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
1、项目编号：GLZC2026-C2-120033-GXDC   
2、项目名称：桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目
3、采购方式：竞争性磋商
[bookmark: _Toc4879][bookmark: _Toc26032][bookmark: _Toc22142][bookmark: _Toc15911][bookmark: _Toc2148]4、预算金额（人民币）：8117987.00元
[bookmark: _Toc4369][bookmark: _Toc5166][bookmark: _Toc27692][bookmark: _Toc15341][bookmark: _Toc16880]5、采购需求：
[bookmark: _Toc18138][bookmark: _Toc5842]标项名称:桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目
工程概况及建设内容：桂林市临桂区两江镇原有土渠改三面光灌溉渠16819m，其中保全村委6795m、城联村委8029m、粟村村委1995m；原有土渠修缮为两面光挡墙1430m，其中大洲村委900m、保全村委290m、粟村村委240m；原有土沟改建砖砌排污沟3605m，其中培塘村委1720m、保全村委432m、宿棠村委360m、粟村村委1093m；大洲村委在原有土渠内改建箱涵2个；大洲村委原有土渠清淤445m等，具体详见竞争性磋商文件、图纸和工程量清单。
数量:1
预算金额（元）:8117987.00元。
最高限价（如有）：8117987.00元。
要求工期：180日历天。
[bookmark: _Toc3678][bookmark: _Toc17242][bookmark: _Toc849][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc26905][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc29128][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090]本标项（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不再执行价格评审优惠的扶持政策。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]3、本项目的特定资格要求：具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，供应商拟派项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。专职安全员要求：具备有效的安全生产考核合格证书（C 类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91 号）的规定不少于 1 人。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc23376][bookmark: _Toc6128][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018]三、获取采购文件：
时间：/至2026年8月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点（网址）：广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/。
方式：潜在供应商应登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件、工程量清单及图纸（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc14194][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc4371]售价（元）：0。
四、响应文件提交时间和地点
截止时间：2026年8月28日09时30分（北京时间）。
地点：通过广西政府采购云平台实行在线响应。
[bookmark: _Toc28839][bookmark: _Toc4557]五、开启
时间：2026年8月28日09时30分（北京时间）截标后。
地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc7459][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc19362]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc29045][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc17380]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc148][bookmark: _Toc5677]1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
    2. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
    3.磋商保证金：无
    4.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.ccgp-guangxi.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）。
    5.桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股       电话：0773-5593932
6. 本项目需要落实的政府采购政策
   （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。
   （2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
   （3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
   （4）《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）。
   （5）本项目为专门面向中小企业采购的项目。
   （6）本项目中小微企业划分标准所属行业：建筑业。
    7.响应文件解密时间：提交响应文件截止时间，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，响应文件按无效响应处理。
    8.“广西政府采购云平台”电子投标相关事宜说明：
    8.1 本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA认证证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西政府采购网—办事服务—办事指南，完成CA认证证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成身份认证，确保能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA认证证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。
    8.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，如遇平台技术问题详询95763。
    8.3电子响应文件的制作、加密、提交等相关事宜详见第二章“投标人须知”。  
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28750][bookmark: _Toc19796][bookmark: _Toc13906][bookmark: _Toc5859][bookmark: _Toc14195][bookmark: _Toc11940]1、采购人信息
名称：桂林市临桂区两江镇人民政府
地址：桂林市临桂区两江镇
[bookmark: _Toc23917][bookmark: _Toc2568][bookmark: _Toc25786][bookmark: _Toc12722][bookmark: _Toc20363][bookmark: _Toc12451]联系人：王建文
[bookmark: _Toc30180]联系方式：15907832188  
2、采购代理机构信息
名    称：广西鼎策工程顾问有限责任公司　　　　　　　　　 
[bookmark: _GoBack]地　  址：桂林市七星区信息路星辰科技广场B3-2室　　　　　　　　　
联系人:蒋丽英          
联系方式：0773-8980919         　
广西鼎策工程顾问有限责任公司
[bookmark: _Toc13283][bookmark: _Toc18377]2026年8月17日


[bookmark: _Toc14132]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc25063][bookmark: _Toc13547][bookmark: _Toc15649][bookmark: _Toc18257][bookmark: _Toc9508]供应商须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目
项目编号：GLZC2026-C2-120033-GXDC   

	2
	3
	供应商资格
	3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不再执行价格评审优惠的扶持政策。
3.3本项目的特定资格要求：具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，供应商拟派项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。专职安全员要求：具备有效的安全生产考核合格证书（C 类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91 号）的规定不少于 1 人。

	3
	4
	磋商费用
	不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

	4
	13
	磋商报价及采购预算金额
	13.1本工程预算金额为人民币8117987.00元【包含安全防护、文明施工措施费、规费、增值税、暂估价（安全生产责任保险费暂估价）、暂列金额】，最高磋商限价为人民币8117987.00元。供应商磋商总报价不得高于本工程最高磋商限价，否则被视为无效报价，无效报价将不予评审。
13.2供应商必须就“工程量清单”中所有内容作完整报价，否则，其响应文件无效。
13.3供应商磋商报价应综合考虑工程总造价（包含提供本次工程范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超出最高磋商总价限价。
13.4供应商应在规定时间内在广西政府采购云平台系统上提交最后报价，超出磋商小组设定的最后报价时限或其最后报价超出最高限价导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
注：供应商的第二次磋商报价不得高于该供应商第一次磋商报价，否则做无效标处理。如供应商维持磋商报价不变，以原磋商报价作为供应商最后报价；如供应商需要改变原磋商报价时，供应商应预先准备好调整后的已标价的工程量清单（在提交最后报价时以附件形式上传）。如供应商在磋商过程中，改变原报价且未按竞争性磋商文件要求提供调整后的已标价的工程量清单，其报价不予认可，视供应商维持原磋商报价不变。

	5
	14.1
	响应文件有效期
	自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	15
	保证金
	本项目无需交纳磋商保证金。

	7
	16
	[bookmark: _Toc20646][bookmark: _Toc27452][bookmark: _Toc19911]竞争性磋商响应文件的制作
	16.1供应商制作电子响应文件前，应登录“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与磋商，其不利后果由供应商自行承担。
16.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。
16.3电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
16.4供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。
16.5磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
16.6磋商前准备
16.6.1本项目实行在线磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。
16.6.2各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领和绑定。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。
16.6.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线400-881-7190或95763进行咨询。

	8
	18.1
	响应文件递交截止时间
	于2026年8月28日09时30分之前将电子磋商响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输磋商响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	9
	18.2
	磋商响应文件解密时间
	磋商响应文件解密时间：截标时间后30分钟内磋商供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商响应文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份磋商响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，磋商供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心  5 号政采开标仓（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份磋商响应文件】，若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。

	10
	19.1
	磋商小组组成
	磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。

	11
	19.2
	磋商时间、地点、人员
	19.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。
19.2.2磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录“广西政府采购云平台”，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
19.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加磋商。请供应商实时登录“广西政府采购云平台”等候在线磋商。
19.2.4响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内线上开启响应文件。

	12
	20.2
	评审办法
	具体详见第三章评审办法。
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	26
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询时间：成交通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。
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	27
	成交结果公告
及成交通知书
	27.1采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

	15
	28
	履约保证金
	本项目无需递交履约保证金。

	16
	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起8个工作日内签订合同。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	17
	29.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级政府采购监督管理部门备案，一份由采购代理机构存档。

	18
	30.1
	采购代理服务费
	成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费，本项目采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》工程类收费标准的60%（不足5000按5000收取）向成交供应商收取。

	19
	31
	编制依据
	本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制。

	20
	32
	监督管理机构
	桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股    电话：0773-5593932
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一、总则
[bookmark: _Toc6626][bookmark: _Toc4439][bookmark: _Toc25853]1. 适应范围
1.1  项目名称及项目编号：
项目名称：桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目
项目编号：GLZC2026-C2-120033-GXDC     
1.2要求工期：180日历天
1.3质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。
1.4本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc28671][bookmark: _Toc28336][bookmark: _Toc19742]2. 定义
2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。
2.2“书面形式”包括信函、传真、电报等。
2.3 “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供施工图纸及工程量清单等所包含的施工内容。
2.4“书面形式”包括信函、传真、电报等。
[bookmark: _Toc25441][bookmark: _Toc10187][bookmark: _Toc9345]3. 供应商资格
[bookmark: _Toc19795][bookmark: _Toc10080][bookmark: _Toc16496]详见供应商须知前附表。
4. 磋商费用
不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。
[bookmark: _Toc18464][bookmark: _Toc30661][bookmark: _Toc31376]5. 联合体要求
本项目不接受联合体参与磋商
[bookmark: _Toc4152][bookmark: _Toc23673][bookmark: _Toc17501]6. 质疑和投诉
[bookmark: _Toc8195][bookmark: _Toc26087][bookmark: _Toc13690][bookmark: _Toc6998][bookmark: _Toc9106]6.1供应对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。
6.2供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性磋商公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。
供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人有权不予受理。
6.3供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。
6.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求，并提供必要的证明材料。质疑函格式详见附件。
6.5质疑联系方式，详见磋商公告。
7. 转包与分包
7.1 本项目不允许转包。
7.2 本项目不可以分包。
[bookmark: _Toc28010][bookmark: _Toc18955][bookmark: _Toc3368]8. 特别说明
8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
[bookmark: _Toc2757][bookmark: _Toc13302][bookmark: _Toc22498]二、磋商文件
[bookmark: _Toc18964][bookmark: _Toc9387][bookmark: _Toc30164]9. 磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告； 
（2）供应商须知； 
（3）工程量清单； 
（4）评审办法； 
（5）采购合同（合同主要条款及格式）； 
（6）响应文件（格式）； 
（7）图纸。
[bookmark: _Toc9103][bookmark: _Toc4068][bookmark: _Toc5939]10. 磋商文件的澄清与修改
10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。
10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。
10.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致
时，以最后发出的文件为准。
10.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本
机构，不得擅自澄清或者修改磋商文件。
10.5采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和磋商时间，在本项目竞争性磋商公
告发布的同一媒体上发布变更公告。
[bookmark: _Toc31896][bookmark: _Toc20830][bookmark: _Toc18223]三、竞争性磋商响应文件的编制
[bookmark: _Toc2889][bookmark: _Toc13470]11.竞争性磋商响应文件编制基本要求
11.1 本项目实行电子响应，供应商应准备电子磋商响应文件：
11.1.1 电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本磋商文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区下载。
11.2竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求
11.2.1响应文件组成【格式见第八章“响应文件（格式）”】
11.2.1.1资格性响应证明材料：
（1）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；
（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件；（委托代理时必须提供）。除供应商为以下三种情形的：
①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；
②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；
③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）
（3）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（5）供应商有效的资质证书复印件（必须提供）；
（6）供应商有效的安全生产许可证书复印件（必须提供）；
（7）供应商2025年度财务状况报告（必须提供，可以是磋商供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表(损益表)，新成立的公司，提供自成立之日起至磋商截止时间前一个月的报告）；
（8）供应商近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料[增值税缴纳发票(税收完税证明
或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明]复印件（必须提供）； 
（9）供应商的中小企业声明函(必须提供)或供应商属于监狱企业的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件 (必须提供)或符合条件的残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》(必须提供)。
(10)以工代赈项目履约承诺函(必须提供)
11.2.1.2符合性响应证明材料：
[bookmark: _Toc16312][bookmark: _Toc28932][bookmark: _Toc2809]（1）响应函（格式见附件）（必须提供）；
（2）磋商报价表（必须提供）；
（3）已标价工程量清单（必须提供）；
（4）拟投入本工程主要管理人员表（必须提供)；
并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：
①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；
②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；
③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。
（5）担任本工程的项目经理简历表（应附相关证书、身份证复印件）（必须提供）；
（6）施工组织设计方案（必须提供）；
（7）工程完工服务承诺书（必须提供）；
（8）农民工工资保障金交纳与使用承诺书（必须提供）。
11.2.1.3其他有效证明材料
（1）供应商2023年1月1日以来具有水利工程相关类似业绩相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间）（如有，请提供）； 
（2）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其它相关证明材料。
供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖磋商供应商CA签章，否则响应无效。
11.3 供应商应按竞争性磋商文件第八章“响应文件（格式）”编制响应文件。
特别说明：
（1）响应文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若磋商文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子响应系统中作出磋商响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。
（2） 磋商文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成.pdf格式上传（签字可以以加盖个人CA签章代替），无签字的视为响应无效。
[bookmark: _Toc2180][bookmark: _Toc20919][bookmark: _Toc13916]12. 响应文件的语言及计量
12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。
12.2 磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
[bookmark: _Toc10838][bookmark: _Toc5165][bookmark: _Toc19558][bookmark: _Toc11881][bookmark: _Toc26881][bookmark: _Toc25020]13. 磋商报价及采购预算金额
13.1 本工程总造价：详见供应商须知前附表。
    本工程最高磋商限价详见供应商须知前附表。
13.2供应商必须就“工程量清单”中所有内容作完整报价，否则，其响应文件无效。
13.3 供应商磋商报价应综合考虑工程总造价（包含提供本次工程范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超出最高磋商总价限价。
13.4供应商应在规定时间内在广西政府采购云平台系统上提交最后报价，超出磋商小组设定的最后报价时限或其最后报价超出最高限价导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
注：供应商的第二次磋商报价不得高于该供应商第一次磋商报价，否则做无效标处理。如供应商维持磋商报价不变，以原磋商报价作为供应商最后报价；如供应商需要改变原磋商报价时，供应商应预先准备好调整后的已标价的工程量清单（在提交最后报价时以附件形式上传）。如供应商在磋商过程中，改变原报价且未按竞争性磋商文件要求提供调整后的已标价的工程量清单，其报价不予认可，视供应商维持原磋商报价不变。 
14. 响应文件有效期
14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。
14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构书面通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。
[bookmark: _Toc31274][bookmark: _Toc22602][bookmark: _Toc30637]15. 保证金
本项目无需交纳磋商保证金。
[bookmark: _Toc387][bookmark: _Toc30118][bookmark: _Toc26908][bookmark: _Toc12]16. 竞争性磋商响应文件的制作
16.1 电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
16.2供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。
16.3 磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
16.4磋商前准备 
16.4.1本项目实行在线磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。 
16.4.2各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。 
16.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。
17. 响应文件的修改和撤回
17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，磋商响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。
17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc30156][bookmark: _Toc10164][bookmark: _Toc26434]18. 响应文件的递交和解密
18.1响应文件递交截止时间：于2026年8月28日09时30分之前将电子磋商响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输磋商响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190或95763。
18.2磋商响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年8月28日09时30分至10时00分)磋商供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份磋商响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，磋商供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心  5  号政采开标仓现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份磋商响应文件】，若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为响应文件撤回。
18.3 除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
18.4 电子响应文件的相关说明
（1）供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在磋商截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。 
[bookmark: _Toc26492][bookmark: _Toc15799][bookmark: _Toc2433]（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
四、竞争性磋商（简称磋商）与评审
[bookmark: _Toc29946][bookmark: _Toc7595][bookmark: _Toc31588]19. 磋商小组组成及磋商时间、地点、人员
19.1 磋商小组组成：
磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成： 3 人，其中采购人代表 1 人， 专家 2 人。
19.2 磋商时间、地点、人员：
[bookmark: _Toc9878]19.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。
[bookmark: _Toc29268][bookmark: _Toc21307]19.2.2磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录“广西政府采购云平台”，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc6288]19.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。
19.2.4响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内线上开启响应文件。
[bookmark: _Toc3381][bookmark: _Toc25258][bookmark: _Toc22332]20. 评审原则
20.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。
20.2 评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。
20.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。
20.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。
20.5 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
20.6 响应文件最后报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：
(1) 响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后磋商报价表为准；
(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，作无效响应处理。
[bookmark: _Toc27193][bookmark: _Toc31876][bookmark: _Toc9284]21. 评审程序及磋商要求
21.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。
21.2磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
21.3磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。 
21.4 磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。
21.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）
21.4.2 审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
21.5 磋商小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内线上补正或更正。
21.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字（个人CA签章)或者加盖供应商公章(CA签章)。
根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。
未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。 
磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。
磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。 
磋商小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（个人CA签章)或者加盖供应商公章(CA签章)。
21.7当磋商小组一致确定磋商供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的21.11、21.16程序和综合评分法确定成交候选人。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。
21.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过广西政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。 
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字（个人CA签章）或者加盖供应商公章(CA签章)。逾时不交的，视同放弃磋商。 
21.9 第二轮磋商
磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行磋商。磋商小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（CA签章确认）。
磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（CA签章）后按时线上提交。
当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的21.11、21.16程序和评审方法确定成交候选人。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。
21.10 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。 
21.11 最后报价 
21.11.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内线上提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。 
21.11.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内线上提交最后报价。 
21.11.3 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2014〕214号)的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内线上提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
21.11.4 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)的规定：最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法(财库〔2014〕214号文)第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。（财库〔2014〕214号文第三条第四项：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。）
21.12 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。
未书面退出磋商的供应商在规定时间内线上提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
21.13 评审报告
磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后综合得分由高到低的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。
21.14 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上磋商小组成员的意见为准。
21.15 采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市临桂区政府采购办公室监督管理机构报告。
21.16 本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。
[bookmark: _Toc6719][bookmark: _Toc15346][bookmark: _Toc32470]22. 确定成交供应商
22.1磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若得分相同且最后报价相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐。
22.2采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。
22.3排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。
22.4排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
[bookmark: _Toc582][bookmark: _Toc30087][bookmark: _Toc21715]23. 属于下列情况之一者，响应文件无效
[bookmark: _Toc28481][bookmark: _Toc933]（1）未按磋商文件规定完整线上提交响应文件或未按规定要求线上签字、签章的；
[bookmark: _Toc14571][bookmark: _Toc6460]（2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
[bookmark: _Toc11467][bookmark: _Toc14419]（3）不具备磋商文件规定的资格要求的；
[bookmark: _Toc24492][bookmark: _Toc8577]（4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
[bookmark: _Toc12086][bookmark: _Toc8065]（5）响应文件有效期、质量要求、工期要求不能满足磋商文件要求的；
[bookmark: _Toc8770]（6）供应商磋商报价超出招标控制价（最高投标限价）的；
[bookmark: _Toc5808][bookmark: _Toc12984]（7）未在磋商小组规定的时间内提交响应文件(包括最后报价)的；
[bookmark: _Toc32236][bookmark: _Toc10884]（8）未满足磋商文件实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
[bookmark: _Toc9753][bookmark: _Toc14955]（9）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的；
（10）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。
供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混编。
[bookmark: _Toc4124][bookmark: _Toc5714][bookmark: _Toc14842]24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（除财库〔2014〕214 号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外） 
[bookmark: _Toc7572][bookmark: _Toc6771][bookmark: _Toc19105]25. 磋商过程的监控
本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。
[bookmark: _Toc7544][bookmark: _Toc14787][bookmark: _Toc1014]26. 信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对成交供应商的成交资格进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
（2）查询时间：成交通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。
[bookmark: _Toc28958][bookmark: _Toc9438][bookmark: _Toc13703]27. 成交结果公告及成交通知书
27.1 采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。
[bookmark: _Toc7859][bookmark: _Toc25593]27.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。
[bookmark: _Toc8877]

五、签订合同
[bookmark: _Toc20760][bookmark: _Toc26520][bookmark: _Toc21789][bookmark: _Toc4956][bookmark: _Toc8924][bookmark: _Toc10846]28. 履约保证金 
本项目无需递交履约保证金。
29. 签订合同
29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起8工作日内签订合同。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
29.2 如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
[bookmark: _Toc16348][bookmark: _Toc3819][bookmark: _Toc24218]29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
六、其他事项
[bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc28647][bookmark: _Toc20283]30. 采购代理服务费
[bookmark: _Toc12374]30.1成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费，本项目采购代理服务收费标准参照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》工程类收费标准的60%（不足5000按5000收取）向成交供应商收取。
	费率         服务类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。
30.2采购代理服务费交纳账户：
[bookmark: _Toc7494][bookmark: _Toc15204]账户名称：广西鼎策工程顾问有限责任公司
开户银行：建行南宁金湖北路支行
银行账号：4500 1604 2640 5070 0796
[bookmark: _Toc28899][bookmark: _Toc27500]31. 编制依据：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。
[bookmark: _Toc12767][bookmark: _Toc30995][bookmark: _Toc15551]32. 监督管理机构：桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股    电话：0773-5593932
33.根据“桂林市大数据和行政审批局桂林市财政局桂林市住房和城乡建设局桂林市交通运输局桂林市 
水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监管处置办法(市数审[2025]11 号)”之规定，进行 政府采购异常低价审查： 
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:（1） 
投标报价低于全部通过符合性审查的供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查的供应商投标报价平均值×50%； 
（2）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价 50%的，即投标报价＜通过符合性审查 
且报价次的供应商投标报价×50%； 
（3）投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%。 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求
相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理 
性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

[bookmark: _Toc2989][bookmark: _Toc4687][bookmark: _Toc21742]

附表1：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     分标：        
采购人名称：                                         
质疑事项：
□磋商文件   磋商文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.如本项目划分分标的，应注明所质疑的分标。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
  质疑授权委托书（格式）

致：                  

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义办理      （项目名称及项目编号）        项目的质疑事项，代表我方全权办理针对上述项目的质疑具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。                                                                                         
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。
委托代理人身份证号：                                   
供应商（公章）：                                   

法定代表人签字：               　　

      年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件。



















附表2：
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                        分标：       
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                                 

说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.如本项目划分分标的，应注明所投诉的分标。投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

















附表3：

[image: ]
[bookmark: _Toc2273]
第三章  工程量清单（另册发放）

[bookmark: _Toc23613]（一）工程量清单编制说明
一、工程概况：本项目工程名称为桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目，项目地址位于临桂区两江镇，本项目主要内容：原有土渠改三面光灌溉渠16819m，其中保全村委6795m、城联村委8029m、粟村村委1995m；原有土渠修缮为两面光挡墙1430m，其中大洲村委900m、保全村委290m、粟村村委240m；原有土沟改建砖砌排污沟3605m，其中培塘村委1720m、保全村委432m、宿棠村委360m、粟村村委1093m；大洲村委在原有土渠内改建箱涵2个；大洲村委原有土渠清淤445m等。
二、编制依据
1、《水利工程工程量清单计价规范》GB 50501-2007。
 2、桂水基[2007]38号《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》。
  3、桂水基[2014]41号《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》。
  4、桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。 
 5、桂水基[2018]11号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》。
6、水办基〔2016〕31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》。 
7、桂水建设[2019]4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。
8、桂人社规[2019]9号《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》。 
 9、桂水建设[2019]7号《广西壮族自治区水利厅关于印发<广西水利水电工程施工招标文件示范文本（2019年版）>的通知》。
 10、桂水建设[2023]4号《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》。
 11、材料价格采用《桂林市建设工程造价信息》2026年第6期临桂区信息价，信息价上没有的参考桂林市信息价，桂林市信息价上没有的材料价按市场询价。
三、磋商报价说明
1.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总价之中。
3.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
4.供应商应采用综合单价进行工程量清单报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价。
（三）、注意事项及要求：
1.严格按国家标准及本项目工程量清单、主管部门规定要求施工；
2.要求工期： 180个日历天；
3.质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。
4. 本工程预算经审核，工程预算总造价为 8117987.00元，经采购人同意，本工程最高磋商限价（预算控制价）为8117987.00元，供应商的最后磋商总报价高于本工程招标控制价（最高限价）为无效报价。
5.采购人视项目具体情况要求承包人负责整理和提交的竣工验收资料，应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。
竣工验收资料的份数：4 份符合相关要求的竣工验收资料。
竣工验收资料的费用支付方式： 由承包人承担相关费用。
（四）、项目所属行业：所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本工程在《统计上大中小微型企业划分标准》 中所属行业均为建筑业。
（五）、工程量清单（自行下载）。
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[bookmark: _Toc30140]第四章  评审办法
[bookmark: _Toc16364][bookmark: _Toc23076]一、评审依据
（一）评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的响应文件进行评审。
（二）评审方式：以封闭方式进行评审。
（三）采购人和采购代理机构、竞争性磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
[bookmark: _Toc29526][bookmark: _Toc2014]二、评审办法
[bookmark: _Toc16092][bookmark: _Toc73275790][bookmark: _Toc8466][bookmark: _Toc4774]（一）本次评标采用综合评分法。磋商小组会首先对磋商供应商提交的响应文件进行资格性审查和符合性审查，只有通过了资格性审查和符合性审查才能进入详评。
初步评审：
	条款号
	评审标准

	2.1.1
	资格评审
	评审因素
	评审标准（合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格评审视为不合格）

	
	
	法定代表人、委托代理人身
份证明
	有效的法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（附身份证复印件，社会保险缴纳证明材料授权代理时提供）

	
	
	无重大违法记录的书面声明
	竞标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

	
	
	营业执照
	提供有效的营业执照复印件

	
	
	资质证书
	符合采购文件要求。

	
	
	安全生产许可证
	提供有效的安全生产许可证复印件。

	
	
	财务状况报告
	按采购文件要求提供。

	
	
	供应商近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料
	按采购文件要求提供。

	
	
	供应商的中小企业声明函
	按采购文件要求提供。

	
	
	以工代赈项目履约承诺函
	按采购文件要求提供。

	2.1.2
	符合性评审
	评审因素
	评审标准（合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性评审视为不合格）

	
	
	响应函
	必须提供

	
	
	已标价工程量清单
	必须提供

	
	
	拟投入主要施工管理人员
	符合采购文件要求

	
	
	项目经理
	符合采购文件要求

	
	
	施工组织设计方案
	必须提供

	
	
	工程完工服务承诺书
	必须提供

	
	
	农民工工资保障金缴纳与使用承诺书
	必须提供


详细评审：
1、价格分………………………………………………………………………………………………满分30分
（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)，不再执行价格评审优惠的扶持政策。即评标价=最终报价。
（2）某供应商价格分 = 供应商最低评审报价（金额）/某供应商评审报价（金额）×30分。
2、技术分…………………………………………………………………………………………满分60分
（1）总体概述……………………………………………………………………………………………10分
优（10 分）：项目认知：对项目背景、重难点分析透彻，且针对性提出不少于3项具体解决措施；
施工段划分：施工段划分方案清晰，且明确划分了各施工段的具体桩号（或范围）、工程量及工期节点；
关键节点控制：针对本项目关键节点（如截流、度汛、隐蔽工程等），制定了包含具体工艺流程、资源配置及应急预案的控制措施。
良（7 分）：项目认知：对项目背景、重难点有一定分析，且针对性提出1-2项具体解决措施；
施工段划分：施工段划分方案清晰，明确了各施工段的范围及工期节点；
关键节点控制：针对本项目关键节点制定了包含具体工艺流程的控制措施。
中（3 分）：项目认知：对项目有基本认知，但未针对重难点提出具体解决措施；
施工段划分：有施工段划分方案，但未明确具体的范围或工期节点；
关键节点控制：仅列出关键节点名称，未提供具体的控制措施或工艺流程。
差（1 分）：未提供总体概述，或提供的总体概述内容缺失严重、完全脱离本项目实际情况。
（2）主要施工方法………………………………………………………………………………………12分
优（12 分）：
施工技术方案：针对本项目各主要分部工程，提供完整的施工技术方案，且方案中明确包含具体的施工工艺流程图、关键工序技术参数及相应的安全保障措施；
材料组织计划：提供详细的施工材料组织计划，明确列出主要材料的规格型号、具体进场时间节点计划及现场存放规划。
良（8 分）：
施工技术方案：针对本项目各主要分部工程，提供施工技术方案，方案中包含基本的施工工艺流程及安全保障措施；
材料组织计划：提供施工材料组织计划，明确列出主要材料的规格型号及进场时间节点计划。
中（5 分）：
施工技术方案：提供施工技术方案，但仅包含基础的施工工艺流程，未明确具体的安全保障措施；
材料组织计划：提供施工材料组织计划，但未明确具体的进场时间节点计划。
差（1 分）：
未提供主要施工技术方案及材料组织计划，或提供的内容完全脱离本项目实际、缺失严重。
（3）人员及机械设备配置…………………………………………………………………………7分
优（7 分）：
人员与机械配置：拟投入的管理人员及机械设备配置完全响应招标文件要求；
组织安排计划：针对各主要施工工序，提供了详细的劳动力及机械设备组织安排计划，计划中明确包含各工序的具体劳动力人数、机械设备的型号规格、具体数量及明确的进场时间节点。
良（5 分）：
人员与机械配置：拟投入的管理人员及机械设备配置响应招标文件要求；
组织安排计划：针对各主要施工工序，提供了劳动力及机械设备组织安排计划，计划中明确包含各工序的劳动力人数、机械设备的型号规格及具体数量。
中（3 分）：
人员与机械配置：拟投入的管理人员及机械设备配置响应招标文件要求；
组织安排计划：提供了劳动力及机械设备组织安排计划，但计划内容不完整，未明确具体的劳动力人数或机械设备数量。
差（1 分）：未提供劳动力及机械设备组织安排计划，或提供的人员与机械配置不满足招标文件的基本要求。
（4）工期保证体系及保证措施……………………………………………………………………6分
优（6 分）：
体系与措施：提供完整的工期保证体系，且针对本项目提供了具体的工期保证措施（包含组织保障措施、技术保障措施、资源保障措施等）；
进度计划与图表：提供控制工期的施工进度计划，且附有施工总进度表或施工网络图，图表中明确标注了关键线路、各工序的逻辑关系及具体的时间节点，且与本项目实际施工需求相吻合。
良（4 分）：
体系与措施：提供工期保证体系，且提供了工期保证措施（包含组织保障措施、技术保障措施或资源保障措施中的至少两项）；
进度计划与图表：提供控制工期的施工进度计划，且附有施工总进度表或施工网络图，图表中明确了各工序的时间节点。
中（2 分）：
体系与措施：提供工期保证体系，但提供的工期保证措施内容不完整（仅包含组织保障、技术保障或资源保障措施中的一项）；
进度计划与图表：提供控制工期的施工进度计划，附有施工总进度表或施工网络图，但图表中未明确标注各工序的具体时间节点或逻辑关系缺失。
差（1 分）：未提供工期保证体系、工期保证措施或施工进度计划，或提供的内容完全脱离本项目实际、缺失严重。
（5）工程质量管理体系及保证措施…………………………………………………………5分
优（5 分）：
体系与措施：提供完整的质量管理体系，且针对本项目提供了具体的质量保证措施（包含组织保障措施、技术保障措施、经济保障措施等）；
工序控制与自控体系：针对主要工序提供了明确的质量技术保证措施和手段，自控体系包含质量目标、岗位职责、过程控制及检验系统，能有效保证技术质量达到承诺的质量标准。
良（4 分）：
体系与措施：提供质量管理体系，且提供了质量保证措施（包含组织保障措施、技术保障措施或经济保障措施中的至少两项）；
工序控制与自控体系：针对主要工序提供了质量技术保证措施，自控体系包含质量目标、岗位职责及过程控制，能保证技术质量达到承诺的质量标准。
中（2 分）：
体系与措施：提供质量管理体系，但提供的质量保证措施内容不完整（仅包含组织保障、技术保障或经济保障措施中的一项）；
工序控制与自控体系：针对主要工序提供了质量技术保证措施，但自控体系内容不完整（缺少质量目标、岗位职责或过程控制中的任一项）。
差（1 分）：未提供质量管理体系、质量保证措施或主要工序质量技术保证措施，或提供的内容完全脱离本项目实际、缺失严重。
（6）安全生产管理体系及保证措施…………………………………………………………5分
优（5 分）：
体系与措施：提供完整的安全生产管理体系，且针对本项目提供了具体的安全保证措施（包含组织保障措施、制度保障措施、技术保障措施等）；
工序安全与专项方案：针对各道工序提供了明确的安全技术措施，且包含具体的现场防火措施、应急救援预案及社会治安安全措施，内容完整且符合相关安全技术标准要求。
良（4 分）：
体系与措施：提供安全生产管理体系，且提供了安全保证措施（包含组织保障措施、制度保障措施或技术保障措施中的至少两项）；
工序安全与专项方案：针对各道工序提供了安全技术措施，且包含现场防火措施、应急救援预案或社会治安安全措施中的至少两项。
中（2 分）：
体系与措施：提供安全生产管理体系，但提供的安全保证措施内容不完整（仅包含组织保障、制度保障或技术保障措施中的一项）；
工序安全与专项方案：针对各道工序提供了安全技术措施，但缺少现场防火措施、应急救援预案及社会治安安全措施中的任一项。
差（1 分）：未提供安全生产管理体系、安全保证措施、各道工序安全技术措施或专项安全方案，或提供的内容完全脱离本项目实际、缺失严重。
（7）环境保护、水土保持保证体系及保证措施…………………………………………5分
优（5 分）：
体系与措施：提供完整的环境保护及水土保持保证体系，且针对本项目提供了具体的保证措施（包含组织保障措施、制度保障措施、技术保障措施等）；
现场专项方案：针对本工程项目特点，提供了明确的现场环境保护措施（如扬尘治理、噪声控制、污水排放等）及水土保护措施（如表土剥离、弃渣场防护、植被恢复等），内容完整且符合相关环保与水保标准要求。
良（4 分）：
体系与措施：提供环境保护及水土保持保证体系，且提供了保证措施（包含组织保障措施、制度保障措施或技术保障措施中的至少两项）；
现场专项方案：针对本工程项目，提供了现场环境保护措施及水土保护措施，但措施内容不够完善（如缺少部分扬尘治理或弃渣场防护的具体内容）。
中（2 分）：
体系与措施：提供环境保护及水土保持保证体系，但提供的保证措施内容不完整（仅包含组织保障、制度保障或技术保障措施中的一项）；
现场专项方案：提供了现场环境保护措施或水土保护措施（仅提供其中一项），或提供的措施内容过于简单、缺乏针对性。
差（1 分）：未提供环境保护及水土保持保证体系、保证措施或现场专项方案，或提供的内容完全脱离本项目实际、缺失严重。
（8）文明施工、体系及保证措施………………………………………………………5分
优（5 分）：
体系与措施：提供完整的文明施工保证体系，且针对本项目提供了具体的保证措施（包含组织保障措施、制度保障措施、技术保障措施等）；
现场专项方案：针对本工程项目特点，提供了明确的现场文明施工措施（如现场围挡、封闭管理、场地硬化、材料堆放等）及环境保护措施（如扬尘治理、噪声控制、污水排放等）；
目标承诺：提供具体实现现场文明施工目标的承诺书。
良（4 分）：
体系与措施：提供文明施工保证体系，且提供了保证措施（包含组织保障措施、制度保障措施或技术保障措施中的至少两项）；
现场专项方案：针对本工程项目特点，提供了现场文明施工措施及环境保护措施，但措施内容不够完善（如缺少部分围挡标准或扬尘治理的具体内容）；
目标承诺：提供具体实现现场文明施工目标的承诺书。
中（2 分）：
体系与措施：提供文明施工保证体系，但提供的保证措施内容不完整（仅包含组织保障、制度保障或技术保障措施中的一项）；
现场专项方案：提供了现场文明施工措施或环境保护措施（仅提供其中一项），或提供的措施内容过于简单、缺乏针对性；
目标承诺：提供文明施工目标的承诺，但承诺内容不具体。
差（1 分）：未提供文明施工保证体系、保证措施或现场专项方案，或提供的内容完全脱离本项目实际、缺失严重。
（9）项目风险预测与防范，事故应急预案…………………………………………………5分
优（5 分）：
风险预测与防范：提供完整的项目风险预测与防范方案，且针对本项目特点明确了具体的风险源清单、风险等级评估结果，并针对性地提出了具体的防范措施（包含风险规避、降低、转移或接受等应对策略）；
事故应急预案：提供完整的事故应急预案，预案中明确包含应急组织机构及职责分工、应急响应程序、应急资源（人员、物资、设备）保障清单及应急通讯联络机制。
良（4 分）：
风险预测与防范：提供项目风险预测与防范方案，明确了风险源清单，并提出了相应的防范措施；
事故应急预案：提供事故应急预案，预案中包含了应急组织机构及职责分工、应急响应程序及应急资源保障清单。
中（2 分）：
风险预测与防范：提供项目风险预测与防范方案，但仅列出了风险源清单，未提出具体的防范措施；
事故应急预案：提供事故应急预案，但预案内容不完整（缺少应急组织机构及职责分工、应急响应程序或应急资源保障清单中的任一项）。
差（1 分）：未提供项目风险预测与防范方案或事故应急预案，或提供的内容完全脱离本项目实际、缺失严重。
3、拟投入主要管理人员配置…………………………………………………………………5分
（1）项目经理资格：具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师及安全生产考核合格证书（B类）且同时具有工程师或以上职称的得2分，具有助理工程师的得1分。（满分2分）
（2）技术负责人职称：具有工程师或以上职称的得1分，具有助理工程师的得0.5分。（满分1分）
（3）安全员具备有效的岗位证书及安全生产考核合格证书（C类）且同时具有工程师或以上职称的得1分，具有助理工程师的得0.5分。（满分1分）
（4）施工员具备有效的岗位证书同时具有工程师或以上职称的得1分，具有助理工程师的得0.5分。（满分1分）
4、业绩分………………………………………………………………………………………5分
供应商 2023 年1月1日以来具有水利工程相关类似业绩的每个得 5分，满分5分（供应商需在响应文件中提供相应业绩的中标（成交）通知书复印件或施工承包合同协议书复印件或竣工验收意见书复印件并加盖供应商公章（CA 签章）未按要求提供的不予计分）。
  5、综合得分＝1+2+3+4
三、推荐成交候选人原则
（1）磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若得分相同且最后报价相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐。
（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。
（3）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。
（4）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商。




[bookmark: _Toc497927069][bookmark: _Toc21496][bookmark: _Toc18351]
[bookmark: _Toc16504]第五章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc4704]
第一部分 合同协议书
[bookmark: _Toc7212]
发包人（全称）：  桂林市临桂区两江镇人民政府     
承包人（全称）：                                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目（项目编号：         ）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc18316]一、工程概况
1. 工程名称：桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目 。
2. 工程地点： 临桂区  。
3. 资金来源：  财政资金  。
4. 工程内容：原有土渠改三面光灌溉渠16819m，其中保全村委6795m、城联村委8029m、粟村村委1995m；原有土渠修缮为两面光挡墙1430m，其中大洲村委900m、保全村委290m、粟村村委240m；原有土沟改建砖砌排污沟3605m，其中培塘村委1720m、保全村委432m、宿棠村委360m、粟村村委1093m；大洲村委在原有土渠内改建箱涵2个；大洲村委原有土渠清淤445m等。
5. 工程承包范围：施工图纸范围内的工程，具体情况详见施工图纸及工程量清单。
[bookmark: _Toc27365]二、合同工期
计划开工日期：           年         月        日。
计划竣工日期：           年         月        日。
工期总日历天数： 180 天（以招标人通知开工之日起计算）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc19404]三、质量标准
工程质量符合  国家施工验收规范合格  标准。
[bookmark: _Toc10807]四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
总价：人民币（大写）                  (¥              元）；
2. 合同价格形式：  单价合同    。
[bookmark: _Toc9668]五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc24611]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6） 已标价工程量清单或预算书；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc5536]七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.承包人必须按照桂林市财政局《桂林市财政局关于落实政府投资工程项目工程款与农民工工资分账拨款的通知》（市财建（2018）73 号）文件要求，设立独立农民工工资支付专用账号，严格按要求及时支付农民工工资，绝不拖欠农民工工资。如承包人未能严格按照要求执行，由此产生的经济及法律责任由承包人承担。
5.承包人须完善项目相关审批手续，规范执行项目“ 四制 ”建设规定，通过多种方式宣传以工代赈政策，对有意愿的务工群众进行摸底调查，建立实名制台账，并留存会议照片和摸底调查台账备查。结合就业意愿和工程项目建设用工需求，充分利用项目施工场地、机械设备等，采取“培训+上岗 ”等方式，有针对性地开展岗前培训、以工代训、劳动技能集中培训等，提升务工群众劳动就业技能。应注重培训实效，不得以安全知识培训代替就业技能培训。
6.6.发包人与承包人在签订施工合同时，应优先组织当地群众参与项目施工作业，须带动务工人数不低于 320 人，其中优先吸纳当地脱贫户110人，返乡农民工172人，退役军人15人，低保户17人，防止返贫监测对象6人。及时足额发放劳务报酬406万元，占以工代赈中央预算内投资的 50.73%。在依法合规的前提下，尽量提高项目资金中劳务报酬发放比例等要求纳入合同约定条款。在保证工程质量的前提下，能用人工的尽量不用机械，能动员当地群众务工的尽量不用专业施工队伍，帮助农村低收入人口特别是脱贫群众和易地扶贫搬迁脱贫人口实现就地就近就业增收，防止致贫返贫。
7.施工单位应与务工群众签订务工合同，合同明确务工内容和劳务报酬标准。劳务报酬原则上通过银行卡或“一卡通 ”平台发放，并按统一规范台账做好登记，发放台账应包含务工群众姓名、所在村组、务工内容、劳务报酬标准、务工天数、发放金额、身份证号、银行卡号、发放日期、手机号码等信息。劳务报酬发放台账应由务工群众本人确认，并按程序履行公告公示。项目施工单位应及时向参与务工群众足额支付劳务报酬。原则上，支付周期应按月发放，最长不得超过 1 个月。严禁施工单位将机械设备租赁、施工材料等费用计入劳务报酬，严禁将因工程建设产生的土地或农作物经济损失赔偿计入劳务报酬，严禁虚报冒领、克扣截留、拖欠务工群众劳务报酬。
8.承包人承诺在工程建设中要按照批复的项目名称、内容、规模和工期进行建设，不得截留、挤占、挪用建设资金，未经批准不得擅自更变建设地点、内容和规模，如确需调整须按程序报批。项目竣工后要建立项目永久公示牌，明确项目名称、建设时间、资金投入、建设内容及规模、群众受益情况、项目主管单位、项目业主单位、项目施工单位、运行管护责任主体、监督举报电话等信息。
[bookmark: _Toc17481]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc5150]九、签订时间
本合同于           年     月      日签订。
[bookmark: _Toc30116]十、签订地点
本合同在                                       签订。
[bookmark: _Toc28850]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc10390]十二、合同生效
本合同自                                      生效。
[bookmark: _Toc11764]十三、合同份数
本合同一式 七 份，均具有同等法律效力，发包人执  三 份，承包人执 三 份，招标代理机构 一 份。
发包人：  （公章）                           承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                       （签字）

组织机构代码：                               组织机构代码：               
地  址 ：                                      地  址 ：                     
邮政编码：                                    邮政编码：                   
法定代表人：                                 法定代表人：                 
委托代理人：                                 委托代理人：                 
电  话 ：                                       电  话 ：                     
传  真 ：                                      传  真 ：                     
电子信箱：                                    电子信箱：                   

开户银行：                                   开户银行：                    
账  号 ：                                      账  号 ：                      
[bookmark: _Toc24103]第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
[bookmark: _Toc15440]








[bookmark: _Toc30290]
第三部分 专用合同条款
（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）
[bookmark: _Toc7869]1. 一般约定
[bookmark: _Toc31903][bookmark: _Toc17652]1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：自治区建设行政主管部门颁布的建设工程全过程计价规范及多层级工程量清单计算规范，投标（响应）文件澄清或说明的文件和回复文件，合同履行过程中有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
[bookmark: _Toc13942]1.1.2.4 监理人：
名    称：    （成交后填写）  ；
资质类别和等级：  （成交后填写） ；
联系电话： （成交后填写） ；
电子信箱： （成交后填写） ；
通信地址： （成交后填写）  。
[bookmark: _Toc4943]1.1.2.5 设计人：
名    称：          ；
资质类别和等级：            ；
联系电话：          ；
投诉电话：                  ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
[bookmark: _Toc16231]1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   固定材料堆放区、临时材料堆放区 。
1.1.3.9 永久占地包括：  无 。
1.1.3.10 临时占地包括：  临时设施、运料通道、材料堆放、材料加工等为实施合同工程需临时占用的土地。
[bookmark: _Toc16494][bookmark: _Toc10861]1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：  需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。
[bookmark: _Toc16410][bookmark: _Toc1492]1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 执行国家、行业和地方颁布的所有现行建筑工程及相关现行工程验收规范、质量检验评定标准；根据《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)、《渠道防渗衬砌工程技术标准》(GB/T50600-2020)，本工程渠道防渗等级为IV级，建筑物级别为5级，渠道防渗衬砌工程合理使用年限为20年。若上述标准和规范作出修改时，则以修订后的新标准和规范为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无；
发包人提供国外标准、规范的份数：   无；
发包人提供国外标准、规范的名称：   无 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   无。
[bookmark: _Toc5118][bookmark: _Toc21404]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）成交通知书；
（3）响应函及响应函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件：
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反采购文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc24316][bookmark: _Toc25614]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后1个工作日内；
发包人向承包人提供图纸的数量： 壹  套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；
发包人向承包人提供图纸的内容： 本合同发包内容中的全部图纸（含设计变更）及补充文件。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： ：（1）施工组织设计、总平面布置图、施工进度网络计划、项目管理机构等；（2）有关的专项施工方案、二次深化设计文件、必要的加工图和大样图；（3）工程竣工备案资料（含竣工图）、工程结算书及相关支撑资料等；
承包人提供的文件的期限为： （1）以上第（1）部分内容的资料在签订合同之日起1日内；（2）以上第（2）部分内容的资料在项目计划实施前5日内；（3）工程竣工备案资料（含竣工图）在工程竣工验收合格后 28 日内提交；工程结算书及相关支撑资料在工程竣工验收合格后 60 日内提交；
承包人提供的文件的数量为： 工程竣工备案资料（含竣工图）2套，其余资料均2套；
承包人提供的文件的形式为： 除提供纸质文件外，还应提供相关信息电子文件及影像文件；
发包人审批承包人文件的期限： （1）以上第（1）部分内容的资料在收到后3日内；（2）以上第（2）部分内容的资料在收到后3日内；（3）以上第（3）部分内容的资料在收到后20日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：  承包人应在施工现场保留一套完整的施工图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用，未经发包人同意不许将图纸泄露和转让给第三方。
[bookmark: _Toc854][bookmark: _Toc24741]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：   发包人工程管理机构的办公地点；
发包人指定的接收人为：                                  。
承包人接收文件的地点：   承包人施工场地管理机构的办公地点；
承包人指定的接收人为：                                  。
监理人接收文件的地点：                                  ；
监理人指定的接收人为：                                  。
注：（1）除合同另有约定外，任何与本合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等或其他通讯往来应当采用书面形式并送达至上述列明的地址。除合同另有约定外，任何面呈的通知或其他通讯往来递交并得到签收时视为送达；任何以特快专递方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后3个工作日视为送达；任何以邮寄方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后7个工作日视为送达；任何以传真方式发出的通知或其他通讯往来在发出时视为送达。任何写上本合同列明的地址邮寄的信件及任何附有收件人已收取传真的传真报告，将视为任何有关通知或其他通讯往来已根据本合同被妥善传递及发出。
（2）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。项目经理委托授权代表作为接受人的，应在收到开工通知后1天内，将其授权代表的姓名、授权范围和签名式样通知监理人和发包人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
（3）以上任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当提前至少一个工作日以书面方式通知其他各方，并应当确保其指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函的，构成拒不签收。
（4）以上任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。
[bookmark: _Toc10879][bookmark: _Toc24324]1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  由承包人按发包人要求办理出入施工现场所需的批准手续，在发包人确定的路线和活动区域内开展施工，自觉遵守发包人的管理规定。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：   以现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 不提供，承包人自理。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
[bookmark: _Toc10139][bookmark: _Toc29152]1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 只能用于本项目，未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  只能用于本项目施工、保修，未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
   由承包人承担，已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc25183][bookmark: _Toc14497]1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同单价：按10.4.1（9）约定执行。
[bookmark: _Toc10918]2. 发包人
[bookmark: _Toc27372][bookmark: _Toc26971]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：  （成交后填写） ；
身份证号：  （成交后填写） ；
职    务：  （成交后填写）；
联系电话：  （成交后填写）；
电子信箱：  （成交后填写）；
通信地址：   （成交后填写） 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：  督促指导监理工程师行使职权，协调工程参建各方的关系，协调处理工程质量、进度和安全文明施工存在的问题，办理有关设计变更、现场经济技术签证，审核工程进度报表和进度款支付凭据，审核工程结算书等。
[bookmark: _Toc17202][bookmark: _Toc27528]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：   开工前3日内移交，满足工程开工条件。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  发包人将施工用水、施工用电、场外道路接至施工现场周边位置，并保证满足施工需要，水、电由承包人在指定接线位置装表计量、接至现场各施工地点并自行承担相关费用。
[bookmark: _Toc22558][bookmark: _Toc7688]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：   。
发包人是否提供支付担保：    。【发包人要求承包人提供履约担保的，应当同时向承包人提供工程款支付担保。工程款支付担保可以全额担保，也可以分阶段担保。分阶段担保的，除保修金以外的全部款项，完成一个阶段清算后再进入下一阶段，有效期截至工程竣工结算款支付完毕。发包人未按合同约定及时支付工程款的，工程担保保证人需承担担保责任。对政府投资项目，由建设单位提供落实财政资金来源的证明文件】
发包人提供支付担保的形式：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。
发包人提供的支付担保格式见合同附件9。
[bookmark: _Toc28432]3. 承包人
[bookmark: _Toc23629][bookmark: _Toc5874]3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：
  施工技术管理文件；施工质量证明文件；检验和检测报告；施工记录；检验批质量验收记录；竣工图（设计变更较多需重新绘制竣工图的，还包含竣工图电子文档）；工程结算书及相关支撑资料；现场影像资料；工程材料的质保资料；工程质量保修书等。
承包人需要提交的竣工资料套数：  2套。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间： 承包人应在竣工验收合格后28天内向发包人移交竣工资料。
承包人提交的竣工资料形式要求： 除提供纸质文件外，还应提供相关信息电子文件及影像文件。
（10）承包人应履行的其他义务：
1.1、鼓励承包人根据工程建设实际，吸纳建档立卡贫困劳动力参加工程建设。
1.2、执行自治区关于松材线虫病防控工作的有关规定，工程建设采用的模板、支撑及脚手架以钢模板、钢支
撑为主，不使用松木及其包装材料。木质模板及仿材尽量就地采购，避免长途转运。
1.3、以工代赈政策要求：严格按照《国家以工代赈管理办法》《广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发以工代赈中央专项投资项目实施指南及相关配套文件的通知》等相关规定，按照“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”的要求，加强当地群众务工组织，及时足额发放劳务报酬。本项目参照当地农民工平均收入水平，主要工种劳务报酬参照下列标准：普工190元/工日、砼工220元/工日、模板工240元/工日、钢筋工230元/工日。本项目计划组织287名当地劳动力参与建设，主要由企业失业人员20人、返乡农民工239人、家庭经济困难高校毕业1人、退役军人11人、脱贫人口及防返贫监测对象16人等重点群体组成。项目计划发放劳务报酬374.89万元，占中央预算内投资的52.28%。本项目采用务工组织与劳务报酬发放:“村委会+村级劳务合作社+当地群众”
1.4、必须执行并落实组织当地群众务工和及时足额发放劳务报酬等以工代赈政策。
2.施工现场建筑工人持证率应达到15%。持证人员是指持有国家、行业或地方主管部门颁发或认可的职业资格证书或技能等级证书的作业人员。建筑工人持证率=有考勤记录的工人中持有技能证书的人数÷有考勤记录的工人总人数×100%。
a、安全生产，文明施工必须符合当地或军队规定及采购人监督部门规定。b、按当地相关主管部门及采购人监督部门有关规定配合发包人其他工程的施工。c、根据现场场地条件，负责施工场地围场施工，所发生的费用由承包人自行负责。d、迎接主管部门及发包人监督部门相关检查并按有关要求进行资料和现场准备。e、施工期间和施工完毕后，均应及时对施工场地和为其施工提供的公共道路进行保洁、维护以及维修，产生的垃圾和被破坏的场地，必须遵照发包人或监理工程师和发包人的指示进行清理、修复，并根据实际情况将场地恢复到原有状态，费用自理。
1）图纸核查、补遗和深化工作：开工前承包人应对施工图纸进行认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符合施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作，如因承包人未能在施工该道工序前7天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担相关责任。施工过程中，若发现施工图中出现错误或明显不合理的情况，承包人应在该分项工程开工前7日通知发包人，并提出相应的处理方案，经发包人同意后实施，如：施工图纸未标明，但明显属于使用功能需要的、施工（相关）规范有要求的或明显影响美观效果的，承包人有责任和义务自行完善。
如果任何明显属于本工程的承包范围，且未以文字形式明确约定为属于任何专业分包人的工作范围，也未在本合同中以文字形式明确约定为属于承包人自行完成的工作范围，此类工作也应由承包人自行完成。
发包人就施工场地情况、各类隐蔽管线和设施提供资料后，承包人应当独立尽职调查，包括向有关的管理部门、管线监管部门进行调查或对现场详细勘查等，以获得全部真实资料。
由承包人负责完成的二次深化设计文件属于合同条款第1.6.4项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.4项约定的期限和数量提交，由此发生的设计、施工等相关费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（成交价）中。
 2）编制切实可行的施工组织设计：签订工程承包合同1日内，承包人应提供细化后的施工组织设计，报发包人及监理单位审批，施工组织设计应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安全文明施工措施、保密措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容。发包人接到监理报来的施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）之日起3日内组织审核批准或提出修改意见，因施工组织设计变化引起的经费增减，结算时该部分价款不再调整。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。
根据项目质量目标和质量保证体系，协助、要求和督促各专业承包人建立起完善的专业工程质量目标和质量保证体系，将各专业承包人纳入统一的质量管理和保证体系，确保质量体系的有效运行，并定期检查质量保证体系的运行情况。
制订质量通病预防及纠正措施，实现对通病的预控，进行有针对性的质量会诊、质量讲评；质量的控制包括对深化设计和施工详图设计图纸的质量控制，以及施工方案、材料设备、现场施工、工程资料的质量控制等各个方面。
  3）工程现场管理方面：承包人须对本合同下的整个工程负责，对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任，包括专业分包人、其他承包人工作或工程；并对在施工现场或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务。
承包人应参加本工程相关各类施工协调、配合会，对交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包人及现场总监的决定；应制定相应的管理办法保证承包人、专业分包人和其他承包人都能遵照执行，以确保现场始终处于整洁状态；承包人制定的管理办法须经过监理人的审批。
承包人须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。
承包人必须配备专职的造价人员，向发包人书面报送《施工计划》和《完成工程量月报表》，施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，发包人有权不予支付本期进度款或支付时间顺延。
4）协调配合方面：承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署并报监理单位审核后，报发包人代表签署方为有效。所有由监理人发给承包人的指示，如涉及专业分包人和其他承包人的工作或工程，承包人需及时转发，以确保监理人的指示能及时得到落实。
承包人全面负责工程施工质量，并对区域内分包单位施工质量实行全过程、全方位的监督管理；全面负责工程的整体进度，并积极主动的了解指定分包人和其他投标人的工程细则，尤其是影响合同文件履行的有关项目，主动地要求各分包人提供施工程序及时间表，对不同单位施工矛盾的地方做出协调，主动地找出解决办法。严格程序控制和过程控制，使工程质量实现“过程精品”；对各专业承包人严格质量管理，严格实行样板制、三检制和“一案三工序”，严格实行工序交接制度；最大限度地协调好各专业承包人的立体交叉作业和正确的工作衔接。
积极主动对各专业承包人进行服务与支持，协助其解决施工过程中的困难，支持其与工程相关的工作。根据各专业承包人的作业内容主次不同，合理分配现场各项资源（包括场地）和机械设备，合理安排施工顺序，确保关键施工线路得以保障。当不同专业之间交叉施工发生矛盾时，优先保证关键线路，并处理好各承包人的利益，保证总体施工时正常进行。如果承包人与分包人在施工配合的工序、优先使用设备权等方面发生争议，则该等争议由发包人负责全权解释和解决，承包人应当服从发包人的指令。协助、检查、督促各专业承包人做好工程资料管理和竣工图、竣工资料的工作，要求竣工图、竣工资料与工程竣工同步。
[bookmark: _Toc26059][bookmark: _Toc596]对竣工资料进行统一整理汇总，协调各分包单位的施工试验及监督有见证取样送检工作；对本工程工地范围内作全面的看管、防盗窃及破坏，包括在工地内专业分包人、供应商和其他承包人的设备、材料和工程等。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：   （成交后填写）；
身份证号：   （成交后填写）；
建造师执业资格等级：  （成交后填写）；
建造师注册证书号： （成交后填写）；
安全生产考核合格证书号： （成交后填写）；
联系电话：    （成交后填写）；
电子信箱：  （成交后填写）；
通信地址：   （成交后填写）；
承包人对项目经理的授权范围如下：（1）对本工程的施工进行全面管理，包括对工程质量、进度、安全、成本等进行管理，行使施工合同约定的权利，履行施工合同约定的义务；（2）经发包人同意分包的专业工程，项目经理参与选择并使用具有相应资质的分包人（由发包人指定分包的除外）；（3）施工合同约定由承包人采购的材料、工程设备，项目经理参与选择物资供应单位；（4）代表承包人对工程施工中的相关事务（本授权第一项约定的事务）进行协商，代表承包人参加发包人组织的与本工程有关的会议；（5）负责与发包人、监理人办理设计变更、现场签证等手续，及时办理本工程相关索赔；（6）负责签收发包人、监理人往来函件，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人公司公章后递交发包人；（7）代表承包人接受监理工程师或发包人现场代表发出的指示和指令。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80 %。（住房和城乡建设部《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质〔2011〕111号）规定：项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%）
项目经理未达到到岗时间要求违约责任：项目经理每月到岗时间达不到合同约定时，每少1天，承包人须承担违约金 1000元/天（人民币）。项目经理考勤方法为发包人书面统计考勤。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人须承担违约金 2000元/天（人民币），并由承包人承担因上述违约行为给发包人造成的一切损失。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   承包人须向发包人支付2000元违约金，并限期提交劳动合同并补缴社会保险。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标（响应）时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 5000 元/人•次（人民币）。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳违约金5000 元/人•次（人民币）。
[bookmark: _Toc24414][bookmark: _Toc15147]3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件5）的期限：
  开工前5天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳违约金，交纳标准：技术负责人8000元/人•次（人民币）；专业工程师6000元/人•次（人民币）。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批准，发包人书面认可后方可离开。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全生产管理人员及其承诺的其他在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处    6000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全生产管理人员处 3000 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其他在场管理人员处 2000 元/人•次（人民币）违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金5000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全生产管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000 元/人•次（人民币）；其他在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 1000元/人•次（人民币）。
[bookmark: _Toc21361][bookmark: _Toc10076]3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 本项目不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围：  /。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括： 本工程不允许分包（除劳务分包以外）。
其他关于分包的约定：
（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件6。
（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：
①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。
②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂钩单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。
3.5.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc11266][bookmark: _Toc18329]3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 从发包人发出开工通知中载明的开工日期之日起由承包人承担照管责任。
[bookmark: _Toc32164][bookmark: _Toc15964]3.7 履约保证金
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：本项目不收取履约保证金。
承包人提供履约担保的形式：可以是现金、银行保函、工程担保、电子保函或保证保险等形式。
工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人。
4. 监理人
[bookmark: _Toc21437][bookmark: _Toc2993]4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： （成交后填写）。
关于监理人的监理权限：  1.在发出有关能引起工程费用实际增加（减少）或延长工期的指令前，应得到发包人的书面批准。2.监理工程师在向承包人发出有关技术规范的重大变更或有关变更合同条款的任何指令前均应获得发包人书面批准。3.工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签证之前应得到发包人的书面批准。4.签证单监理只有证明权，无确认权。（详见发包人与监理单位签订的监理合同）。5.工程内容和材料变更确认应得到发包人的书面批准。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /。
[bookmark: _Toc16747][bookmark: _Toc9467]4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：  （成交后填写）；
职    务：   （成交后填写）；
监理工程师注册证书号：  （成交后填写）；
联系电话：  （成交后填写）；
电子信箱：  （成交后填写）；
通信地址：   （成交后填写） ；
关于监理人的其他约定：   （成交后填写）。
[bookmark: _Toc29998][bookmark: _Toc30189]4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
(1)     按通用条款执行；
(2)    /             ；
(3)    /             。
[bookmark: _Toc7948]5. 工程质量
[bookmark: _Toc30160][bookmark: _Toc14510]5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：  满足国家现行与本项目相应的施工竣工验收规范之“合格”标准。
关于工程奖项的约定： 无。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格后，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，在双方商定时限内修改后按上述顺序重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48   小时。
[bookmark: _Toc12794]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc9202]6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定、规范，严格按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）安全标准组织施工，符合《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质（2015）16号文）的要求，并随时接受发包人或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取可靠的安全防护措施，杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明工地合格要求；机电设备漏电保护装置安全有效率达到100%；塔吊等起重设备、限位装置安全有效率达到100%；施工现场安全达标合格率达到100%，优良率达到90%以上；安全管理人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到100%；工人入场三级安全教育要达到100%等。
关于安全文明施工奖项的约定：   /。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工现场应自费配备消防设备，防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   承包人应在工程开工后5天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，上报发包人审核。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 建筑垃圾排放量达到行政区域内要求，严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）、《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）、的有关规定，必须与合法运输企业签订运输合同使用符合密闭规定的合法车辆进行散体物料（建筑渣土、垃圾、砂石等）的运输，同时与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、在线远程监控扬尘监测协议，采取道路硬化、裸土履盖、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位。
1）施工现场须符合有关文明卫生要求；承包人须在施工过程中严格按施工方案和有关规定做好安全文明工作，如本工程承包人因工程质量、安全文明等问题受到发包人、军队质监机构通报或简报批评，发包人将视情节严重程度对承包人每次处以罚金2000元（在工程款中扣除）；情节严重的，将追究刑事责任 。
2）凡进入施工工地现场均须戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带，不戴安全帽、带，每发现一人次向承包人罚款人民币500元；屡教不改将其个人清理出场，主管人员处500元罚款；
3）凡进入施工工地现场均不得喝酒，每发现一人次向承包人罚款人民币500元；
4）承包人应加强对劳务人员安全文明卫生教育和管理，工地现场不得随地乱倒脏物、脏水和大小便，每发现一人次向承包人罚款人民币500元；
5）工地现场材料、设备堆放应根据现场布局要求，整洁、整齐、规范堆放和保存；工地现场不得乱堆乱放，每发现一次向承包人罚款人民币500元；
6）承包人须加强对劳务人员经常性法律法规教育和正常化正规化管理，防止劳务人员之间纠纷、矛盾、打架斗殴等现象发生，每发现一次向承包人罚款人民币1000元；
7）建筑垃圾应指定区域集中堆放并及时清理外运，不得乱堆乱放或久不清理，每发现一次向承包人罚款人民币500元；
8）安全员、电工、机械等技术组人员须持证上岗，且先报监理及发包人审核，通过后方可进场施工，如发现有违规人员进行施工，处以1000元/人每次罚款。
9）承包人并教育劳务人员应服从和配合监理人员和发包人现场管理等人员的管理，不得顶撞、辱骂、抵制监理人员和发包人现场管理等人员的管理，不得与监理人员和发包人现场管理等人员发生矛盾、纠纷或更恶劣的行为，每发现一次向承包人罚款人民币1000元。
6.1.6关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定：
（1）本合同价款已包含安全生产费           元。
（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和  桂林 市相关规定执行。
（3）支付约定：在本合同签订后 10 个工作日内，预付安全生产费总额的  30 %。实际投入安全生产费超过安全生产费预付款后，承包人把实际发生的安全生产费（附相关凭证）报发包人和监理人审核，安全生产费与工程进度款同期支付。工程施工完成后安全生产费尚有结余的，结余部分由建设单位收回。施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。《安全生产费支付申请（核准）表》详见附件18。
（4）建设单位按规定将安全生产费转入施工单位设立的安全生产费用账户。
（5）工程施工完成后安全生产费尚有结余的，结余部分由建设单位收回。
（6）安全生产费用账户：              。账号：              。
[bookmark: _Toc11917][bookmark: _Toc25382]6.3 环境保护
因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
[bookmark: _Toc6691]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc15244][bookmark: _Toc28686]7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： （1）施工组织设计还应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，施工管理机构及劳动力组织，以及施工现场优化布置，危险性较大的分部分项工程的专项施工方案等。（2）遇有特殊工艺或施工规范要求需要编制专项施工方案的，承包人还需编制专项施工方案并提交发包人及监理人审核书面确认后方能实施。施工组织设计仅作为施工指导文件，不作为工程款结算依据。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后1日内，但不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前3日，承包人应提交详细的施工组织设计，报发包人及监理人审批；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。
[bookmark: OLE_LINK7]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人接到监理人报来的详细施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）后3日内组织审核批准或提出修改意见。
[bookmark: _Toc10208][bookmark: _Toc22439]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明之日起3日内。
[bookmark: _Toc2280][bookmark: _Toc18437]7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前3天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： ①开工前14天完成施工现场 “三通一平”工作，并满足施工要求；②开工前7天内发包人确定施工用水、用电接入点； ③按监理核批的施工组织设计，开工前7天内由承包方完成施工临时道路的修建，并承担修建费用④开工前7天内将工程管线的资料提供给承包人并确保图纸的准确性、有效性及完整性，如因图纸有误造成的损失由发包人承担及由此产生的相关费用；⑤开工前7天内由发包人办理的施工所需证件、批件，因发包人证件资料不齐全，无法办理导致工程无法顺利进行，工期相应顺延；⑥开工前组织承包人和设计单位进行图纸会审，并由设计单位向承包人进行设计交底。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： ①按监理核批的施工组织设计，开工前7天内由承包方完成施工临时道路的修建，并承担修建费用；②施工机械设备、材料进场、人员配备、测量定点放线等工作在开工前7天完成。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 120 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: _Toc4105][bookmark: _Toc6094]7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
[bookmark: OLE_LINK12] 开工前7天，以书面形式交给承包人，双方现场进行交验。
[bookmark: _Toc14585][bookmark: _Toc28909]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：见专用条款19.6条 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工的单项工程处违约金，每延误一天，按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之 三 处以违约金，违约金直接从结算款中扣除。误期时间指从规定竣工日期起直到实际竣工日期止的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单项工程结算造价扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 5 %。
[bookmark: _Toc2644][bookmark: _Toc19613]7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  1.战争、动乱、空中飞行物体坠落；2.台风；3.其余按本合同通用相关条款执行。
[bookmark: _Toc23270][bookmark: _Toc1120]7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1) 8级以上的持续3天的大风；
(2) 暴雨级以上的持续3天的大雨；50年以上未发生过的洪水；
(3) 50年以上未发生过，持续3天的高温天气；50年以上未发生过，持续3天的严寒天气。以上异常恶劣的气候的认定以承包人提交给发包人的证明（并附有当地气象部门出具的材料）为准。
[bookmark: _Toc26066][bookmark: _Toc13996]7.9 提前竣工
7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法： 无 。
[bookmark: _Toc17641]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc295][bookmark: _Toc1743]8.2 承包人采购材料与工程设备
除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-15）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。
对发包人在招标（采购）时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标（采购）约定的风险幅度的，结算时按投标（响应）单价支付，不得调整。
禁止使用松木、松木包装材料设备、种子、苗木、花卉及繁殖材料。
[bookmark: _Toc10054][bookmark: _Toc14200]8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。
[bookmark: _Toc18522][bookmark: _Toc13223]8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。未经发包人书面同意的材料、设备等均不能用于工程上。
[bookmark: _Toc23716][bookmark: _Toc32490]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。
关于修建临时设施费用承担的约定：
  由承包人承担。 
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：  /。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： /。
[bookmark: _Toc27203]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc21547][bookmark: _Toc9671]9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：  根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置 。
施工现场需要配备的试验设备：  根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：  根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置。
[bookmark: _Toc23780][bookmark: _Toc14975]9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  需要时双方协商 。
[bookmark: _Toc13096][bookmark: _Toc9920]9.5 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理实施细则》（桂建发〔2025〕5号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。
[bookmark: _Toc8753]10. 变更
[bookmark: _Toc28913]10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：经发包人批准的对合同工程工作内容、合同图纸、合同规范、位置与尺寸、施工顺序与时间、施工条件、合同条款或其他特征等的改变。包括对合同工程的增加、减少、取消、替代和使用材料等的改变。
[bookmark: _Toc31852][bookmark: _Toc28657]10.3 变更程序
10.3.1国有资金投资项目：
⑴工程变更按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。
⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、承包人、监理或（和）造价咨询等单位共同商定并签字确认。
⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。
10.3.2 非国有资金投资项目： 
                                                                                                                                                         。
[bookmark: _Toc508][bookmark: _Toc3998]10.4 变更估价
 10.4.1 因工程变更引起分部分项工程项目清单的清单项目增加或减少的，应按以下确定综合单价，调整合同价格：
（1）相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用相应的合同单价。
（2）相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价；
（3）相同施工条件下实施不同项目特征的清单项目或不同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，依据工程实施情况，结合自治区建设行政主管部门颁布的综合单价组价表、类似清单项目的合同单价计价规则及报价水平，由发承包双方协商确定合理的综合单价；
（4）不同施工条件下实施不同项目特征的清单项目，依据工程实施情况，结合自治区建设行政主管部门颁布的综合单价组价表、同类工程类似清单项目的综合单价，由发承包双方协商确定合理的综合单价；
（5）因减少或取消清单项目的工程变更显著改变了实施中的工程施工条件，发承包双方根据实施工程的具体情况、市场价格、合同单价计价规则及报价水平协商确定工程变更的综合单价。
（6）发包人提供的材料变更为承包人负责采购的，相应分部分项工程项目清单变更后的综合单价按下式计算：综合单价=合同单价+已确认材料价格×（1+损耗率）×（1+增值税税率）
（7）承包人提供的材料变更为发包人提供的，相关合同清单项目综合单价中包含的材料费、增值税等应予扣除，综合单价中所含的其他费用不作调整，扣除后的清单项目单价为该清单项目的安装综合单价。
（8）如在招标（采购）过程中出现供应商的投标（响应）文件存在算术误差及细微偏差，以招标（采购）文件“澄清、说明或补正”规定修正后的综合单价作为工程进度款（总价合同除外）、工程变更以及单价合同竣工结算的计价依据。
（9）如在招标（采购）过程中出现综合单价非合理性偏低或偏高，以招标（采购）文件“澄清、说明或补正”规定供应商提供的合理修正综合单价作为已标价工程量清单所列清单项目数量增加（总价合同除外）和工程变更计价依据。
（10）采用单价合同时，工程变更和工程量清单缺陷导致工程量清单工程量偏差时，是否调整合同单价：☑是  □否。
除综合单价存在非合理性偏低或偏高按合理修正综合单价计价外，允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：
□ 无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整。
☑ 承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过15%（取值不低于15%）且该单项清单总价超过清单项目所对应单位工程合同总价1%（取值不低于1%）以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：有定额的套定额计算，执行本采购文件工程计价参考依据，并乘以下浮系数（成交价/经审定的工程招标控制价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间信息价的算术平均价计取，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定 。
    10.4.2 因工程变更或发包人责任事件引起合同工期实质性延长或缩短的，按以下公式计算合同工期影响的措施项目调增（减）价格：
措施项目调增（减）价格＝延长（缩短）工期×措施项目中期运行费用÷合同工期
措施项目中期运行费用——按本合同附件15《措施项目费用分拆表》计算合同清单中所有受影响措施项目的中期运行费用。
10.4.3 为完成工程变更而需增加的额外措施项目费用应按以下约定计算：
完成工程变更所需增加设置的临时设施，按实际发生临时设施的类型、数量及使用时间进行计量，由发承包双方协商确定的合理价格进行计价。
10.4.4工程变更涉及合同工程范围、工期、质量、合同规范等实质性内容变化并引起措施项目发生改变时，发承包双方的不利一方提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方审核，并详细说明与原方案措施项目对比的变化情况，拟实施的方案经发承包双方确认后执行的，应按本合同第 10.4.2条、第10.4.3条的约定调整措施项目费。
10.4.5 发包人提出的工程变更取消了合同中的某项原定工作或工程，且承包人发生的费用或（和）应得的收益没有包括在其他已支付或应支付的项目中或在任何替代的工作或工程中，发包人应补偿承包人的损失费用及合理的预期收益。 
[bookmark: _Toc27214][bookmark: _Toc2996]10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 无。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 无。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无。
[bookmark: _Toc30086][bookmark: _Toc10238]10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料暂估价明细表》和《专业工程暂估价明细表》。
10.7.1工程量清单中给定暂估价的材料和（或）暂估价的专业工程属于依法必须招标（采购）的，应以招标（采购）确定材料及专业工程价格，发承包双方采用以下第  二  种方式进行招标（采购）：
第一种方式：由发包人作为招标（采购）人进行暂估价材料、暂估价专业工程招标（采购），组织招标（采购）工作有关的费用由发包人承担。需要承包人配合的，其配合费用由承包人自行承担。
第二种方式：由承包人作为招标（采购）人进行暂估价材料、暂估价专业工程招标（采购），其组织招标（采购）工作有关的费用已经包括在承包人的投标（响应）总价（合同签订价格）中。需要发包人配合的，其配合费用由发包人自行承担。
第三种方式：由发包人和承包人共同作为招标（采购）人进行暂估价材料、暂估价专业工程招标（采购），发承包双方各自承担相应的费用。
10.7.2工程量清单中给定暂估价的材料不属于依法必须招标（采购）的，采用以下第  一   种方式确认材料价格：
第一种方式：承包人进行自主报价，经发包人确认的材料价格取代暂估价。
第二种方式：由发承包双方共同询价确认的材料价格取代暂估价。
10.7.3 工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标（采购）的，采用以下第 一种方式确认暂估价：
第一种方式：发承包双方按合同约定的自治区建设行政主管部门颁布的计算规范所规定的工程量计算规则以及合同单价、投标（响应）报价水平计算暂估专业工程价格，并以此取代专业工程暂估价。
第二种方式：通过招标（采购）确定暂估专业工程价格。
10.7.4承包人参加由发包人作为招标（采购）人的暂估价专业工程投标（响应）并成交的，扣减已计算的该专业工程的总承包服务费。
[bookmark: _Toc19647][bookmark: _Toc26800]10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，发包人委托全过程审计单位审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发包人。
11. [bookmark: _Toc16337]价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整 
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。 
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整： 
第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。 
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ； 
第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 
（2）关于基准价格的约定： / 。 
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。 
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。 
第 3 种方式： 承包人应根据施工期间主要材料可能由于市场价格上涨（或下跌）因素自行考虑由此引起的风险并计入投标报价中。承包人应对自己的报价承担风险。但是若本工程施工期间由于市场价格上涨（或下跌）比 2026 年第 5 期《桂林市建设工程造价信息》公布临桂区价格相差±5%（含 5%）以上时，材料价格可以进行调整。调整方法：材料价格（材料价格以该材料施工使用期间《桂林市建设工程造价信息》临桂区平均价格为准）高（低）出±5%（含 5%）以上部分×(中标的投标报价÷招标预算控制价)，调增或调减合同价。

[bookmark: _Toc15051]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc12368][bookmark: _Toc20787]12.1 合同价格形式

12.1.1本工程采用第 一  种合同价格形式，合同价格包含增值税。
第一种方式：单价合同。
第二种方式：总价合同。
第三种方式：其他价格方式：                                        （如果约定采用单价合同及总价合同以外的合同价格形式，应详细约定合同价格确定方法及合同价格调整法 ）。
12.1.2 合同价格调整事项
合同履行过程中发生下列事项，发承包双方应按本合同相关条款约定调整合同价格：
（1）工程量清单缺陷；（2）暂列金额；（3）暂估价；（4）总承包服务费；（5）零星签证；（6）物价变化；（7）法律法规及政策性变化；（8）工程变更；（9）新增工程；（10）工程索赔；（11） 发承包双方约定的其他调整事项：                  。
[bookmark: _Toc20258][bookmark: _Toc13852]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：预付款为签约合同价格（扣暂列金额、暂估价及甲供材）的30%。
预付款支付期限：签订合同后，承包人用于主体施工的人员、设备、材料进场满足大规模开工要求，经发包人确认后 10 日内 。
预付款扣回的方式：申请工程进度款开始抵扣预付款，原则上每期按预付款的 30%抵扣，累计计量工程进度款达到签约合同价的 80%前扣完。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： 无 。
预付款担保的形式为：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。
预付款担保格式见合同附件8。预付款支付申请（核准）表见合同附件10
[bookmark: _Toc12933][bookmark: _Toc6734]12.3 计量
12.3.1 计量原则
合同工程应以承包人按合同要求已完成且应予计量的工程进行计量。工程量计算规则：工程的计量均以《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范》及本工程补充项目清单计量规则为准。
12.3.2 计量周期
发承包双方按以下第  一   种方式（总价合同推荐使用第三种方式）确定计量周期：
第一种方式：按月计量。承包人应于每月 25 日前向发包人书面报送上月 26  日至当月 25  日已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
第二种方式：按工程形象目标进行工程计量。承包人应当在工程形象目标任务完成后向发包人书面报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
第三种方式：按照支付分解表支付。承包人应在支付分解表上要求的工程形象进度目标任务完成后向发包人书面报送进度付款申请单和有关资料。
[bookmark: _Toc4236][bookmark: _Toc4691]12.4 工程进度款支付
工程进度款按月支付，支付额为已完成工程量 80%，工程竣工验收合格后，结算经临桂财政评审中心或临桂审计部门审定后，支付至结算总额的 97%；发包人按结算总额的 3%预留工程质量保证金，质保期满后返还质量保证金（无息）。
12.4.1 付款周期
工程款付款周期同12.3.2计量周期，工程进度款按完成工作量支付，合同内工程进度款支付额为当月实际已完成工程量价款的80%；合同外新增工程量按实际完成工程量价款的80%支付进度款。工程竣工验收合格，工程结算经采购人聘任的社会中介机构审定后，成交供应商向采购人提交全额有效发票及工程质量保证金后，15个工作日内支付至结算总价的100%，工程质量保证金的缴纳方式：承包人向发包人提供工程价款结算总额的3%的质量保证金保函，保函有效期覆盖质保期外加60天的索赔期。最后结算金额以采购人聘任的社会中介机构或桂林市临桂区财政局审核为准。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  按月编制并参照本合同通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：
1）分部分项工程清单进度款计算：应按发包人提供的施工图纸、工程变更指令、合同约定的计算规范和计价规范规定，计算本期实际完成的相应清单项目工程量，乘以合同单价（合同单价发生调整的，按调整后的单价）。
2）措施项目进度款计算：技术措施按照当期完成的技术措施项目工程量乘以承包人《技术措施项目清单综合单价分析表》中各子项技术措施项目综合单价计算，当该项技术措施项目累计进度款达到该项技术措施项目费合计金额时，不再计算该项技术措施项目进度款。综合措施项目中的文明临设环保费按合同附件15《措施项目分拆表》支付该部分进度款，其他综合措施项目按该项措施项目占签约合同价中分部分项及技术措施项目费比例乘以当期完成的分部分项及技术措施项目费计算，该项措施费用支付完毕后不再计取。
3）其他项目费进度款计算：总承包服务费中的专业工程配合费应按当期发包人确认的专业分包工程进度款与专业分包合同价的比例乘以相应的服务费计算各分包工程当期完成的总承包服务费；总承包服务费中的发包人提供材料的保管费应在最后一期进度款一次性支付；专业工程暂估价项目应按当期发包人确认的专业工程项目完成的进度款计算；零星签证应按当期完成的进度款进行计算；安全生产费按照本合同6.1.6规定计算。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：承包人按照本合同附件14《进度款支付分解表》要求的工程形象进度目标任务完成后，向发包人书面报送《进度款支付申请（核准）表》和有关资料。固定部分按照支付分解表金额，暂定工程量、暂估价按照实际完成的工程量计算，安全生产费按照本合同6.1.6规定计算。
（3）发承包双方确认的按本规范规定计算的合同价款调整金额应列入当期完成的进度款中。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 执行通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  执行通用条款。
（2）发包人支付进度款的期限： 执行通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /。
进度款支付方式：银行转账。进度款支付申请（核准）表见合同附件11。
（3） 人工费支付
1）人工费专款专用，用于支付农民工工资，应与工程进度款分账管理。若因发包人未按照合同约定划拨工程款项导致拖欠工资的，由发包人以未结清的工程款项为限先行垫付所拖欠的工资；承包人向发包人申请工程进度款时必须把农民工工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人每月 25 日前将当月应付人工费转入承包人为本项目开立的农民工工资专用账户。
2）农民工工资专用账户：       公司       项目农民工工资专用账户。账号：         。
12.4.6 支付分解表的编制
（1）总价合同支付分解表的编制与审批：总价合同支付分解表在招标（采购）完成后由发包人和承包人共同编制，由发包人审批，并作为本合同内容，具体详见合同附件14。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：单价合同的总价项目不采用支付分解表的方式计算的，具体按12.4.3约定计算。
12.4.7发承包双方签署确认的进度款工程计量成果不作为工程结算依据。
12.5过程结算
本工程是否实施过程结算：□是       ☑否。
12.5.1过程结算节点划分：                      
发承包双方对项目工程过程结算节点的划分如下：
（1）    / 
划分提示：发承包双方可根据项目大小合理划分，房屋建筑工程施工过程结算节点可分为土方开挖及基坑支护、桩基工程、地下室工程、地上主体结构工程（可分段）和装饰装修及安装工程（可分专业）等。市政基础设施建筑工程施工过程结算节点可采用分段、分单项或分专业合理划分。
12.5.2过程结算程序
12.5.2.1过程结算应在结算节点工程质量验收合格后进行。
12.5.2.2发承包双方选择以下第    种方式完成工程项目的过程结算：
（1）合同未约定竣工结算以财政部门意见为准时，承包方应在施工过程结算节点工程验收合格的    日内（根据过程结算节点工程量约定，但不得超过50天）向发包方递交完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包方收到上述文件资料后应在   日内（根据过程结算节点工程量约定，但审核时限不得超过附表规定的时间）完成施工过程结算的核对、确认。因发包方原因逾期未完成审核或已完成审核但是逾期向承包方提出异议的，可视同发包方认可承包方报送的施工过程结算文件。因承包方原因未在约定期限内 提交施工过程结算文件，发包方可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动。
施工过程结算发包方审核时限：
	过程结算金额
	审核时间

	500万元以下
	20天

	500万元-2000万元
	30天

	2000万元-5000万元
	45天

	5000万元以上
	60天

	5000万以上每增加0.5亿（不足0.5亿不增加）
	增加10天



    （2）合同约定竣工结算以财政部门意见为准时，承包方应在施工过程结算节点工程验收合格后的    天内（根据过程结算节点工程量约定，但不得超过50天）向发包方递交完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包方和财政部门收到上述文件资料后应在   天内（根据过程结算节点工程量约定，但共同审核时限不得超过附表规定的时间）完成施工过程结算的核对、确认。因发包方和财政部门原因逾期未完成审核或已完成审核但是逾期向承包方提出异议的，应当视同发包方认可承包方报送的施工过程结算文件。因承包方原因未在约定期限内 提交施工过程结算文件，发包方可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动。
施工过程结算发包方与财政部门共同审核时限
	过程结算金额
	审核时间

	500万元以下
	40天

	500万元-2000万元
	60天

	2000万元-5000万元
	90天

	5000万元以上
	120天

	5000万以上每增加0.5亿（不足0.5亿不增加）
	增加20天




12.5.3过程结算文件要求 
过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制，若合同约定竣工结算以财政部门意见为准，过程结算文件应当按照财政部门的要求进行编制。资料包括施工合同、补充协议、中标（成交）通知书、施工图纸、工程招标（采购） 投标（响应）文件、施工方案、工程量及其相应单价以及各项费用计算、经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、扣款扣费文件等。过程结算文件经发承包双方签字认可或符合“视同认可”的条件后，直接作为编制竣工结算文件的依据，结算时发包人不得对上述过程结算文件重复审核。过程结算款支付申请应按附件11进度款支付申请（核准）表填写。
12.5.4过程结算支付时间及支付比例
（1）支付时间：在发承包双方签字确认过程结算文件后  天内按照合同约定的付款比例支付；
（2）支付比例：按过程结算工程造价的   %（取值区间90%—97%）
[bookmark: _Toc29308]13. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc23263][bookmark: _Toc26423]13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48  小时。
[bookmark: _Toc8842][bookmark: _Toc24981]13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收条件
（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：  按通用合同条款13.2执行。
竣工验收资料的份数： 一式两份（含电子版），如发包人有需求，按发包人要求提供 。
承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元），提供竣工图的数量分别为2套。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：  承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在单位和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：①工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，15天内向发包人提交符合要求内容装订成册的完整竣工资料及竣工验收报告、工程竣工图；②承包人所提交的竣工资料必须符合《建设工程文件归档整理规范》要求。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后 7日内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按逾期竣工的单项工程处违约金，每延误一天，按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之 三 处以违约金，违约金直接从结算款中扣除。误期时间指从规定竣工日期起直到实际竣工日期止的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。
[bookmark: _Toc24630][bookmark: _Toc1727]13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  /。
（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；
（2）无负荷联动试车费用由  / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  无 。
[bookmark: _Toc12147][bookmark: _Toc22225]13.6 竣工退场
[bookmark: _Toc25571]13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  颁发（出具）工程接收证书后7天内，承包人负责按照通用条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。承包人的人员逾期撤出施工场地的，按每人每天500元支付违约金给发包人。机械设备和其他财产逾期撤离施工现场的，视为承包人放弃所有权，任由发包人处置，处置所得收益归发包人所有。
[bookmark: _Toc24722]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc2542][bookmark: _Toc11356]14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收合格且完成竣工资料移交后 28 天内。
竣工付款申请单应包括的内容： 竣工结算总价、已支付工程款、应扣留质量保证金、应支付竣工结算款，附完整结算资料。竣工结算款支付申请（核准）表见合同附件12。
[bookmark: _Toc23646]14.2 竣工结算审核
14.2.1承包人☑是 □否属于中小微企业。
14.2.2项目推行过程结算的，承包人应在经发承包双方确认的施工过程结算的基础上，补充完善相关质量合格验收证明等资料，按合同约定及相关规定编制并向发包人提交完整的工程竣工结算文件。经发承包双方签署确认的施工过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分。根据合同约定具有过程结算效力的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分，竣工后原则上不再重复审核。
14.2.3发包人在期限内按照第  （2）  种方式进行竣工结算文件审核。
（1） 本工程项目的竣工结算以发包人审核的结论为准。
发承包双方可参照下表，约定发包人审核竣工结算文件的期限。

	
	工程竣工结算申请金额
	发包人审核竣工结算文件的时间

	1
	500万元以下
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

	2
	500万元-2000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

	3
	2000万元-5000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天

	5
	5000万以上每增加0.5亿（不足0.5亿不增加）
	增加10天


附注：推行施工过程结算的竣工结算审核时限按本表审核时间的50%计算。

发包人约定审核竣工结算申请文件的期限：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日
起       天内审核完毕。没有约定期限的，发包人应当在收到承包人提交的竣工结算申请与竣工结算文件之日起的28天内完成竣工结算审核。

工程结算应由承包人或受其委托的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托的工程造价咨询人核对。受其委托的工程造价咨询人编制或核对的结果，经委托人确认后应视为委托人的结果。经发包人或发包人委托的工程造价咨询单位与承包人核对后无异议的竣工结算文件，发承包双方应签字并盖章确认。如其中一方不签认的，应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
除发承包双方共同约定以财政评审结论作为竣工结算的依据以外，不应以财政评审结论作为竣工结算的依据。
（2）本工程项目的竣工结算以  发包人聘任的社会中介机构或桂林市临桂区财政局   财政投资评审的结论为准。
承包人应配合发包人按财政投资评审规定，及时报送工程竣工结算资料，财政投资评审机构应在规定期限内完成项目竣工结算评审。
14.2.4审核异议处理
发包人或财政部门就竣工结算文件提出异议需要补充资料文件的，应一次性告知承包人应当补充的遗漏资料文件。承包人应当在收到发包人或财政部门提出的竣工结算审核异议之日起的14天内予以答复、回应，并及时补充相应的资料文件。因承包人提供的竣工结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审核时间应相应顺延。
承包人对发包人或财政部门确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人或财政部门确认的价款或审核意见之日起 14天内提出异议，必要时合同当事人要当面核对，直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形，否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算的时间应控制在审核竣工结算文件期限之内。
竣工结算审核期限届满，发包人（财政部门）或承包人对审核结果部分存有异议的，就无异议部分办理不完全竣工结算，发包人应按照不完全竣工结算金额依约向承包人支付对应的工程款；就有异议部分发承包双方按本合同约定的争议解决方式处理，达成一致后，按争议部分的结算金额依约向承包人支付对应的工程款。
发包人或财政部门在收到承包人竣工结算文件后约定审核期限内，未按合同约定或财政投资评审规定核对竣工结算或未提出核对意见的，应视为承包人提交的竣工结算文件已被发包人认可，竣工结算确认完毕。承包人在收到发包人或财政部门提出的核对（或复核）意见后，在约定的时间内未按合同约定确认也未提出异议的，应视为发包人或财政部门提出的核对意见已被承包人认可，竣工结算确认完毕。
14.2.5自竣工结算（或办理不完全竣工结算）完毕之日起 15个工作日  内，发包人按审定的结算金额向承包人支付结算价款。
14.2.6 承包人必须提供完整、真实的隐蔽工程原始施工、验收记录。如发现施工单位提供的隐蔽工程资料与实际不符时，按不利于施工单位原则结算。
14.2.7竣工结算以发包人聘任的社会中介机构或桂林市临桂区财政局审核为准。审核时间自承包人提交的竣工结算资料经发包人聘任的社会中介机构或桂林市临桂区财政局确认齐全合格之日起计算，因发包人聘任的社会中介机构或桂林市临桂区财政局自身工作原因导致超过一年的，发包人应主动协调推进，该情形不视为发包人违约，承包人不得主张逾期付款违约金，也不得直接申请工程造价司法鉴定。
[bookmark: _Toc11123][bookmark: _Toc29846]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  2 份（含电子版）。
承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内 。 
《工程保修与结清结算支付申请（核准）表》见合同附件13。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 发包人自收到承包人提交的完整、合格的最终结清申请单及全套资料（含缺陷责任期履行情况说明、质量问题整改完成证明、质量保证金返还请款材料等）之日起14 个工作日内完成审核，向承包人颁发最终结清证书；需报送财政部门复核确认的，财政部门复核期间不计入前述审批期限。
（2）发包人完成支付的期限：工程竣工验收合格，工程结算经采购人聘任的社会中介机构审定后，成交供应商向采购人提交有效发票及工程质量保证金后，15个工作日内支付至结算总价的100%，工程质量保证金的缴纳方式：承包人向发包人提供工程价款结算总额的3%的质量保证金保函，保函有效期覆盖质量保修期外加60天的索赔期。（最终结算金额以采购人聘任的社会中介机构或桂林市临桂区财政局审核为准）。
[bookmark: _Toc5429]15. 缺陷责任期与保修
[bookmark: _Toc5211][bookmark: _Toc14431]15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月。
[bookmark: _Toc23897][bookmark: _Toc13775]15.3 质量保证金
[bookmark: _Toc27158]15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）  种方式：
（1）质量保证金保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函），以实现保函查询及验真功能。），保证金额度为：                   ；
（2）发包人按工程价款结算总额的 3 %，承包人向发包人提供工程价款结算总额的3%的质量保证金保函，待缺陷责任期满且承包人提交请款材料经审查合格后30个工作日内返还；
（3）其他方式：银行转账、电汇或网上支付等形式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：
（1）在不缴纳履约保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
（2）工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；
（3）其他扣留方式： 工程竣工验收合格，工程结算经采购人聘任的社会中介机构审定后，成交供应商向采购人提交全额有效发票及工程质量保证金后，15个工作日内支付至结算总价的100%，工程质量保证金的缴纳方式：承包人向发包人提供工程价款结算总额的3%的质量保证金保函，保函有效期覆盖质保期外加60天的索赔期。最后结算金额以采购人聘任的社会中介机构或桂林市临桂区财政局审核为准。
关于质量保证金的补充约定：  / 。
[bookmark: _Toc26279][bookmark: _Toc31747]15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 见工程质量保修书   。
工程保修书具体内容见合同附件2。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内 。
[bookmark: _Toc3143]16. 违约
[bookmark: _Toc19236][bookmark: _Toc7570]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 按通用条款执行  。
[bookmark: _Toc29366]16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期相应顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  按通用条款执行  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期相应顺延 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   按通用条款执行   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  按通用条款执行 。
（7）其他：    / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc25155][bookmark: _Toc28597]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 按通用条款执行 。
[bookmark: _Toc25756]16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人有本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容情形的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣除该分项工程10%的工程款作为违约金。
（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金。
（3）承包人有本专用合同条款第3.2.3条及第3.2.4条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有扣除违约金意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发扣除违约金通知书（不再陈述扣除违约金理由）。承包人履约保证金被扣除后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约金，返还金额由监理人审核，发包人批准。违约金金额返还时不包括银行利息。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。
（1）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
（2）承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；
（3）未经监理人批准，承包人私自将已按响应文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；
（4）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；
（5）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
（6）合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标（响应）文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   由承包人承担相应费用。
[bookmark: _Toc31157]17. 不可抗力 
[bookmark: _Toc12406][bookmark: _Toc21791]17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无 。
[bookmark: _Toc29972][bookmark: _Toc15401]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc30795]18. 保险
[bookmark: _Toc6222][bookmark: _Toc16039]18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：    承包人应按相关规定执行，费用自行承担 。
(1)投保人：承包人。
(2)投保内容：建设工程意外伤害险。
(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
(4)保险金额：按保险合同。
(5)保险期限：从工程开工至竣工验收合格之日止。
[bookmark: _Toc380][bookmark: _Toc639]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  1.安全生产责任险计列和结算按《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发【2023】6 号文）执行。根据桂建价〔2024〕2 号的要求，供应商在编制竞标报价文件时，安责险应按工程量清单中给出的安责险暂估价的具体金额填写，不得调整。工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。2.承包人须根据相关规定办理意外伤害保险费，费用自行承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 由承包人自行办理并承担相关费用 。
[bookmark: _Toc20403]18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 变更应通知当事人 。
[bookmark: _Toc17775]19.索赔
[bookmark: _Toc2598][bookmark: _Toc874]19.6 索赔事项确定
19.6.1 按本合同约定计算工期延误（或延长）及其引起的索赔费用时，索赔工期所对应的工作应是关键线路上的工作，或索赔事件引起关键线路改变的工作，发包人按本合同约定批准给承包人的工期延长为合同工期延长的时间。发包人对承包人的所有工期延误（或延长）的索赔费用应对每一索赔事件进行独立评估，不包括前期发生的工期延误（或延长）对后期进行的工程造成相应延误（或延长） 的费用索赔。
19.6.2 当发生工期延误事件时，发承包双方根据批准的施工进度计划，确定该事件是否发生在关键线路上，以及是否引发关键线路上的工期延误，并可按以下约定计算索赔的工期：
（1）延误事件为关键线路上的工作，则延误的时间为索赔的工期；
（2）延误事件为非关键线路上的工作，当该工作由于延误超过总时差而成为关键工作时，其延误时间与总时差的差值为索赔的工期；
（3）工期延误后事件仍为非关键线路上的工作，则不发生工期索赔。
19.6.3 因非承包人的原因发生下列事件，给承包人造成经济损失及费用增加和（或）工期延误的，承包人可按蒙受的经济损失及费用增加和（或）受影响延误的工期，提出一项或多项索赔：
（1）因停工、待工、降效、工期延长等造成的人工、材料、施工机具、水电消耗等费用损失，政府主管部门要求进行的暂停施工按本合同工19.6.7 条约定执行；
（2）因合同工期调整所造成的人工费、材料费、施工机具费物价变化增减的直接费用，但按本合同第11.2.4条约定调整的除外；
（3）因停工、复工、维护施工现场等发生（包括建设、使用、拆除）的必要措施费用；
（4）因返工、拆改与修复等发生的直接费用，以及报废（损）的材料的直接损失；
（5）因额外增加的检查、检验、试验等发生的相关费用；
（6）因合同价款未能按合同约定支付引起的损失；
（7）因发掘出文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的遗迹、化石、钱币或物品造成的暂缓、间断施工或停工的影响；
（8）承包人可举证的上述费用之外的其他损失；
（9）因事件影响造成的延误（或延长）的合理工期。
19.6.4  因发包人的原因发生下列事件，给承包人造成经济损失的，承包人除可进行经济损失和（或）工期延误索赔外，可索赔利润。
（1）发包人将合同中的某项工作改变为其他承包人负责完成；
（2）发包人延迟提供图纸或施工场地；
（3）发包人提供材料的质量不合格或延迟提供或改变交货地点等引起工程不合格；
（4）发包人原因引起承包人测量放线错误、工程返工；
（5）发包人提供的工程项目原始数据和基准资料错误；
（6）发包人对施工场地额外限制、未按时履约审批、干扰正常施工顺序等；
（7）发包人原因引起工期延误、暂停施工、工程暂停后无法按时复工；
（8）发包人在工程竣工前提前占用工程；
（9）发包人原因导致工程试运行失败、缺陷责任期内因非承包人原因引起的缺陷或损坏的修复。
19.6.5 因发包人的原因引起下列事件给承包人造成经济损失和（或）工期延长的，发包人应合理延长受影响的工期，并补偿给承包人造成的损失和（或）直接费用，不包括利润：
（1）按发包人或监理人的要求对材料和工程（包括已覆盖的隐蔽工程）进行重新检测且检测结果质量合格引起的直接费用，以及修复受影响工程的费用；
（2）额外增加的检查、检验、试验等直接费用；
（3）工程试运行失败引起的直接费用；
（4）其他情况的直接损失和（或）费用。
19.6.6  除本合同约定发包人购买工程一切险及第三者责任险外，因不可抗力事件引起的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等工程索赔，发承包双方应遵循下列原则承担相应损失及费用：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料的损坏及修复费用，以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失应由发包人承担；
（2）承包人施工机具的损坏及停工损失和措施项目的损坏、清理、修复费用，以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失应由承包人承担；
（3）发包人和承包人应承担各自人员伤亡和本条第（1）款、第（2）款约定以外的其他财产的损失；
（4）因不可抗力引起暂停施工的，停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用和发包人要求留驻施工现场必要的管理与保卫人员工资，以及按发包人要求留驻现场待工人员的工资应由发包人承担；
（5）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，引起工期延误的，应当顺延工期，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用应由发包人承担；
（6）其他情形按法律法规规定执行。
19.6.7  除本合同11.3条法律法规及政策性变化引起的价格调整，第19.6.6条第（4）款、第（5）款规定外，因发生具有不可抗力性质的下列例外事件引起工期延误的，受影响的工期应相应顺延，发承包双方应各自承担相应的损失：
（1）动乱和暴动等类似事件（不包括工地现场发生的）；
（2）因国家及地方政府有关部门要求而必需的停工、暂停（暂缓）施工、间断施工或区域性施工管控造成的影响；
（3）地方建设行政主管部门就安全、环保要求停止施工造成的影响；
（4）地方政府主管部门就健康卫生防疫管控要求停止施工造成的影响；
19.6.8  因发生不可抗力引起工期延长，且在延长工期内遭遇物价变化、法律法规及政策性变化的，所引起的影响费用按本合同11.2条、11.3条、19.6.3条的约定处理，调整受影响项目的合同价格。
19.6.9  因发承包双方中的一方原因导致工期延误，且在延长的工期内遭遇不可抗力的，不可抗力事件产生的损失由责任方承担。发承包双方对工期延误均有责任，且在延长的工期内遭遇不可抗力的，按双方责任分担比例承担相应责任。
19.6.10  本合同约定发包人负责购买工程一切险及第三者责任险，且保险范围包括相关的施工机具、人员伤亡，如发生本合同19.6.6 条约定的事件，发承包双方按下列原则承担相应损失和增加费用：
（1）发包人按合同约定购买建筑工程一切险及第三者责任险的，承包人通过发包人按保险条款向保险人理赔本合同19.6.6条第（1）款～第（4）款约定的财产损失和增加的费用，保险规定免赔额部分的损失及费用和超出理赔部分的本合同19.6.6条第（2）款、第（3）款约定的损失及费用由发承包双方各自承担，超出理赔部分的本合同19.6.6 条第（1）款、第（4）款约定的损失及费用由发包人承担；
（2）发包人未按合同约定购买建筑工程一切险及第三者责任险或购买的保险未生效的，本合同19.6.6 条第（1）款和第（4）款约定的损失及费用由发包人负责，按相关保险条款可以理赔的本合同19.6.6 条第（2）款、第（3）款约定的损失及费用由发包人承担，超出理赔的损失及费用由发承包双方各自承担。
19.6.11  因发生提前竣工（赶工）事件引起的工程索赔，发承包双方可按下列原则分别承担相应费用，并调整合同价格和工期：
（1）发包人要求合同工程提前竣工的，承包人应制定合理的加快工程进度的措施并修订进度计划，经发包人同意后实施，由此增加的提前竣工费用（赶工费）由发包人承担；
（2）非发包人要求，因承包人原因自行提前竣工的，应征得发包人的同意，由此增加的费用应由承包人承担。
19.6.12  因承包人原因发生下列事件，引起工期延误和（或）给发包人造成经济损失的，发包人可根据工期受影响延误的时间和（或）经济损失，提出以下一项或多项索赔： 
（1）承包人未尽承包义务、未按合同约定执行发包人的工程指令等引起发包人发生的额外费用或额外支出；
（2）承包人未按合同要求正确履行对发包人提供材料、专业分包人的总承包服务造成发包人的损失；
（3）承包人责任事件造成的发包人向政府部门缴纳的罚款或向第三人的赔偿费用；
（4）承包人原因引起合同工程发生误期造成发包人的损失；
（5）承包人完成的工程质量不符合合同约定标准引起发包人的损失；
（6）发包人可举证的上述费用之外的其他损失。
19.6.13  因承包人原因引起发包人的损失，发包人可以选择以下一项或多项方式获得补偿：
（1）延长质量缺陷保修期限；
（2）要求承包人支付受影响发生的额外费用；
（3）要求承包人支付误期赔偿费；
（4）要求承包人按合同的约定支付违约金。
19.6.14  发承包双方均应采取措施尽量避免和减少因索赔事件导致的损失扩大，应采取措施的一方当事人不采取积极措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
19.6.15  在相关索赔事件发生后，发承包双方应及时就调整的工期和索赔的费用及时进行确认签署，并应作为工程进度款和工程结算的依据。
    19.6.16  在发承包双方已按合同约定完成了工程竣工结算书签署确定及已办理了竣工结算确定后，双方应无权再向对方提出关于竣工结算前所发生事件的工程索赔。
19.6.17  发承包双方宜通过协商方式解决工程索赔，经协商不能达成一致意见的，可按本合同第20条争议解决的约定执行，引起合同解除的，按本合同第16条解除合同相关的约定处理。

[bookmark: _Toc20588]20. 争议解决
[bookmark: _Toc17992][bookmark: _Toc28101]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  无 。
选定争议评审员的期限：   无 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  无 。
其他事项的约定：   无 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： 无 。
20.3.4 争议评审小组决定的效力
合同当事人未签字确认争议评审小组作出的书面决定的，对双方无约束力，但双方在争议评审期间提交的证明材料、认可的事实可作为后续仲裁或诉讼的证据使用。

[bookmark: _Toc31980][bookmark: _Toc18668]20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，☑是 □否 同意先进行调解或争议评审，未达成一致后，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；
1）对于未能友好协商，或未能通过调解或争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给约定的仲裁委员会仲裁。
2）仲裁可在工程竣工验收之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行， 则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。
（2）向   工程所在地   人民法院起诉。
21.附加条款 
1、本项目为以工代赈专项项目，承包人须严格按照《国家以工代赈管理办法》、《广西壮族 
自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区财政厅关于加强资金项目管理充分发挥以工代赈政策功能的通知》（桂发改振兴〔2025〕271 号）要求实施，坚持“能用人工尽量不用机械、能用本地群众尽量不用外来务工人员”原则，优先应将吸纳返乡农民工、农村脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入群体等比例不得低于整个项目用工总量的三分之一、劳务报酬发放比例占中央资金的50%以上，；承包人须建立务工台账，如实记录务工人员姓名、 住址、务工天数、劳务报酬金额，按月足额、及时兑付劳务报酬，劳务报酬原则通过银行卡或“一卡通”平台发放至务工群众，严禁将机械设备租赁、施工材料等费用计入劳务报酬，严禁将因工程建设产生的土地或农作物经济损失赔偿计入劳务报酬，严禁虚报冒领、克扣截留、拖欠务工群众劳务报酬。投标人须全面落实国家和自治区以工代赈政策要求，本条款自动纳入后续施工合同， 
作为合同强制性约定条款，未按要求执行劳务报酬发放及本地务工要求的，发包人有权扣除工程款、终止合同并上报发改部门列入失信名单。 
2.本条款为合同不可撤销的强制性约定，承包人未落实本地务工、劳务报酬发放等以工代赈政策要求的，发包人有权暂缓支付工程进度款、不予竣工验收，同时追究承包人违约责任。
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附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：工程质量保修书
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附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件5：承包人主要施工管理人员表
附件6：分包人主要施工管理人员表
附件7：履约担保格式（独立保函、非独立保函）
附件8：预付款担保格式（独立保函、非独立保函）
附件9：支付担保格式（独立保函、非独立保函）
附件10：预付款支付申请（核准）表
附件11：进度款支付申请（核准）表
附件12：竣工（施工过程）结算款支付申请（核准）表
附件13：工程保修与结清结算支付申请（核准）表
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附件1：承包人承揽工程项目一览表
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件2：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：  桂林市临桂区两江镇人民政府 
承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                          （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
  在承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量缺陷问题，由承包人承担保修责任。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.道路工程为： 2年；
3.水利(水渠)工程为：设计文件规定的工程合理使用年限；
4.绿化工程为：单位工程竣工验收合格后   1  年；
5.地下防水工程为：5年；
6.其他附属工程为：2年；
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7.其他项目保修期限约定如下：
  光源为1年、绿化工程为单位工程竣工验收合格后1 年 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期满之日起 承包人提交请款材料经审查合格后30个工作日内，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 1 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 
  承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                            承包人（公章）：              
地  址：                                   地  址：                    
法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：         
委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：         
电  话：                                   电  话：                    
传  真：                                   传  真：                    
开户银行：                                 开户银行：                  
账  号：                                    账  号：                    
邮政编码：                                 邮政编码：                 









附件3：主要建设工程文件目录
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件5：承包人主要施工管理人员表
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	计划进场时间

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件6：分包人主要施工管理人员表
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件7：履约保函示范文本

履约保函示范文本
（独立保函）
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
 
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月    








附件7：履约保函示范文本

履约保函示范文本
（非独立保函）

编号：           
承包人：
地址：
担保权人/发包人： 
地址：
保证人：
地址：

              （发包人名称）： 
鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 
    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
二、保证担保的方式及保证期间 
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 
1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其他情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
六、免责条款 
1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 
2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 
3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
时    间：      年      月        日





























附件8：预付款保函示范文本

预付款保函示范文本
（独立保函）
编号：           

申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
 
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 


开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
    开立时间：      年      月        日




附件8：预付款保函示范文本

预付款保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

担保权人/发包人：
地址：
承包人： 
地址：
保证人：
地址：

              （发包人名称）： 
鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，不将预付款挪作他用，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 
一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
二、保证担保的方式及保证期间 
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
三、承担保证担保责任的形式
发生应承担保证责任情形的，我方在保证金额内向贵方支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其他情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
六、免责条款 
1.因贵方原因致使发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。 
2.依照法律规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 
3.因不可抗力造成发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
时    间：      年      月        日













附件9：支付保函示范文本

支付保函示范文本
（独立保函）
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
 
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 


开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月        日



 

支付保函示范文本
（非独立保函）
编号：      
     
发包人：
地址：
担保权人/承包人： 
地址：
保证人：
地址：

              （承包人名称）： 
鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 
一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
二、保证担保的方式及保证期间 
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其他情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
六、免责条款 
1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 
2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 
3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
时    间：      年      月        日

附件10：预付款支付申请（核准）表
预付款支付申请（核准）表
（适用于分年度支付）
工程名称：                                                   编号：
	致：                                   （发包人全称）
我方根据施工合同的约定，现申请支付第  年工程预付款额为（大写）                         元，（小写）               元，请予核准。
	序号
	名      称
	计算基数（元）
	支付比例
	申请金额（元）
	复核金额（元）

	1
	签约合同价款
	
	-
	-
	-

	1.1
	暂列金额
	
	-
	-
	-

	1.2
	专业工程暂估价
	
	-
	-
	-

	1.3
	安全生产费
	
	-
	-
	-

	2
	应付预付款支付基数
	1-(1.1+1.2+1.3)
	-
	-
	-

	2.1
	第一年应付预付款
	
	
	
	

	2.2
	第二年应付预付款
	
	
	
	

	……
	第……年应付预付款
	
	
	
	

	3
	累计应支付的预付款
	-
	-
	
	

	4
	累计已支付的预付款
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          
                                                    承包人（章）             
造价人员               承包人代表               日      期               

	复核意见：
□与合同约定不相符，修改意见见附件。
□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。
         监理工程师           
        日      期           
	复核意见：
你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为（大写）                          元，（小写）              元。
        造价工程师           
        日      期           

	审核意见：
□不同意。
□同意，支付时间为本表签发后的15天内。
发包人（章）           
发包人代表             
日      期             


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 
        2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。
3.应付预付款计算基数=签约合同价款-暂列金额-专业工程暂估价-安全生产费。                                                                         

预付款支付申请（核准）表
（适用一次性支付）
工程名称：                                                           编号：
	致：                                   （发包人全称）
我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为（大写）                         元，（小写）               元，请予核准。
	序号
	名      称
	计算基数
	支付比例
	申请金额（元）
	复核金额（元）

	1
	签约合同价款
	
	-
	-
	-

	1.1
	暂列金额
	
	-
	-
	-

	1.2
	专业工程暂估价
	
	-
	-
	-

	1.3
	安全生产费
	
	-
	-
	-

	2
	应付预付款
	1-(1.1+1.2+1.3)
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          

                                                    承包人（章）             
造价人员               承包人代表               日      期               

	复核意见：
□与合同约定不相符，修改意见见附件。
□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。
         监理工程师           
        日      期           
	复核意见：
你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为（大写）                          元，（小写）              元。
        造价工程师           
        日      期           

	审核意见：
□不同意。
□同意，支付时间为本表签发后的15天内。
发包人（章）           
发包人代表             
日      期             


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 
        2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。
3.应付预付款计算基数=签约合同价款-暂列金额-专业工程暂估价-安全生产费。



附件11：进度款支付申请（核准）表
进度款支付申请（核准）表
工程名称：                                             编号：
	致：                                   （发包人全称）
我方于         至          期间已完成了               工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的进度款额为（大写）            元，（小写）         元，请予核准。
	序号
	名      称
	申请金额（元）
	核定金额（元）
	备注

	1
	累计已完成的工程价款（不含本期）
	
	
	

	2
	累计已实际支付的工程价款（含预付款）
	
	
	

	2.1
	其中
	预付款
	
	
	

	3
	本期完成的工程价款
	
	
	

	3.1
	其中
	人工费
	
	
	

	4
	本期应扣除的工程价款
	
	
	

	4.1
	扣除本期应抵扣的预付款
	
	
	

	4.2
	扣除本期应预留的质量保证金（如有）
	
	
	

	5
	已签发的进度款支付证书中出现错误需在当期中支付或扣除的工程价款；
	
	
	

	6
	本期应支付工程价款=<3>
×支付比例－<4>＋<5>
	
	
	

	6.1
	其中：本期应支付人工费=<3.1>×支付比例
	
	
	

	7
	累计已完成的工程价款（含本期）=<1>＋<3>
	
	
	


附：上述    详见附件清单。
                                            承包人（章）             
造价人员               承包人代表               日      期               

	复核意见：
□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。
□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。

监理工程师                   日      期           
	复核意见：
你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为（大写）                元，（小写）           元，本期间应支付金额为（大写）                 元，（小写）         元。
造价工程师               日      期           

	审核意见：
□不同意。
□同意，支付时间为本表签发后的15天内。
发包人（章）           
发包人代表             
日      期             


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 
2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
附件12：竣工（施工过程）结算款支付申请（核准）表
竣工（施工过程）结算款支付申请（核准）表
工程名称：                                             编号：
	致 ：                   （发包人全称）
我方于      至       期间已完成合同约定的工作，工程已经完工，根据施工合同的约定，现申 请支付竣工结算合同款额为（大写）                （小写               ），请予核准。

	序号
	名称
	申请金额（元）
	复核金额（元）
	备注

	1
	工程竣工（施工过程）结算价款总额
	
	
	

	2
	累计已实际支付的价款
	
	
	

	3
	应预留的质量保证金
	
	
	

	4
	实际应支付的竣工（施工过程）结算款金额
	
	
	




承包人（章）
编制人员                 承包人代表                      日 期

	复核意见：
□与实际施工情况不相符，修改意见见附件
□与实际施工情况相符，具体金额应由造价工程师复核





监理工程师           
                     日     期           
	复核意见：
你方提出的竣工（施工过程）结算款支付申请经复核， 竣工（施工过程）结算款总额为（大写）      （小写         ），
扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）                     （ 小 写                   ）。
 造价工程师           
     日     期          

	审核意见：   口不同意 口同意
发包人（章）
                                                      发包人代表          
           日期              


注：1.应在选择栏中的“□”内作标识“ √”；
2.本表应一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。


附件13：工程保修与结清结算支付申请（核准）表
工程保修与结清结算支付申请（核准）表
工程名称：								标段：								编号：
 
	致：	     （发包人全称）

	我方于	      至	       期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付工程保修结算的合同款额为（大写）	         （小写           ），请予核准。

	

	序号
	名称
	申请金额（元）
	复核金额（元）
	备注

	1
	已预留的质量保证金
	
	
	

	2
	应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额
	
	
	

	3
	应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额
	
	
	

	4
	最终应支付的合同价款
	
	
	



附：上述3、4详见附件清单。


	承包人（章）           

	
编制人员            
	
承包人代表            
	
日期            

	复核意见：
	复核意见：

	□与实际施工情况不相符，修改意见见附件
	你方提出的支付申请经复核，本期间应支付金额为（大写）		 （小写		      	）。

	□与实际施工情况相符，具体金额应由造价工程师复核
	

	
	

	监理工程师         
日期         
	一级注册造价工程师         
日期         

	审核意见：

	□不同意

	□同意

	发包人（章）     

	发包人代表	    	

	日期	      


注：1  应在选择栏中的“□”内作标识“√”。如监理人已退场，监理工程师栏可空缺；
2  本表一式四份，应由承包人填报，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份；
3  编制人员、一级注册造价工程师应签字和盖章，承包人代表、监理工程师、发包人代表应签字或盖章。



[bookmark: _Toc4935]第六章  响应文件（格式）
一、响应文件标记

响 应 文 件
                       

项目名称：

项目编号：



采购代理机构： 广西鼎策工程顾问有限责任公司

[bookmark: _Toc4932_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20319_WPSOffice_Level2]磋商供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：                              
[bookmark: _Toc9622_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32056_WPSOffice_Level2]法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：              
联系电话：                                                
[bookmark: _Toc15933_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26465_WPSOffice_Level2]日期：              年           月           日




[bookmark: _Toc19430][bookmark: _Toc21615][bookmark: _Toc497927070]
二、响应文件组成
（1） 资格性响应证明材料
（2） 符合性响应证明材料
（3） 其他有效证明材料


























[bookmark: _Toc11067][bookmark: _Toc497927071][bookmark: _Toc7185]（一）资格性响应证明材料目录（根据所提供内容自行编写）
1.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；
2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。除供应商为以下三种情形的：
（1） 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；
（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；
（3）如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；
3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；
5.供应商有效的资质证书复印件（必须提供）；
6.供应商有效的安全生产许可证书复印件（必须提供）；
7.供应商2025年度财务状况报告（必须提供，可以是磋商供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表（损益表），新成立的公司，提供自成立之日起至磋商截止时间前一个月的报告）；
8.供应商近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料[增值税缴纳发票(税收完税证明)
或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明]复印件（必须提供）； 
9.提供服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213 号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（必须提供）；
10.以工代赈项目履约承诺函(必须提供)



1.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；


2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。除供应商为以下三种情形的：
（1） 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；
（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；
（3）如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）








附件：            
[bookmark: _Toc964_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5420_WPSOffice_Level1]授权委托书（格式一）

致： 广西鼎策工程顾问有限责任公司 

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
                                                                                             
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。


磋商供应商[公章（CA签章）]：                                   

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                          年     月     日
附：供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：
（1） 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；
（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；
（3）如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。


[bookmark: _Toc6975_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21370_WPSOffice_Level1]

授权委托书（格式二）

致： 广西鼎策工程顾问有限责任公司 

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
                                                                                             
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件















3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
附件：
[bookmark: _Toc30890_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30304_WPSOffice_Level1]声   明

致： 广西鼎策工程顾问有限责任公司 


我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                         

日          期：                            













4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。


5.供应商有效的资质证书复印件（必须提供）；


6.供应商有效的安全生产许可证书复印件（必须提供）；


7.供应商2025年度财务状况报告（必须提供，可以是磋商供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表（损益表），新成立的公司，提供自成立之日起至磋商截止时间前一个月的报告）；

8.供应商在磋商当天前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料（增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明）复印件（必须提供）。


[bookmark: _Toc20297]9.供应商的中小企业声明函(必须提供)或供应商属于监狱企业的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件 (必须提供)或符合条件的残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》
中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ； 承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

磋商供应商[公章(CA签章)]：                                    

日          期：                         
备注：供应商应按照中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。如成交人为小型和微型企业的，成交结果将同时公告（或成交人的《中小企业声明函》，接受社会监督。







附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10




说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
















监狱企业的证明文件[供应商如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]（如有，请提供）；




《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，成交结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督】（如有，请提供）；

附件：

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

      磋商供应商[公章(CA签章)]：                                    

日          期：                     



10.以工代赈项目履约承诺函
承诺函（格式）

致：广西鼎策工程顾问有限责任公司：

我方作为【项目全称】的投标/承建单位，为严格落实国家、地方以工代赈相关政策法规及项目实施要求，规范项目建设、劳务用工、资金使用全流程管理，严格恪守《国家以工代赈管理办法》等相关规定，郑重作出如下承诺， 自愿接受各级主管部门监督核查，承担全部法律及履约责任。

单位名称（加盖供应商 CA 证书签章） ：            
日  期 ：             


3l119


（二）符合性响应证明材料目录

1.响应函（格式见附件）（必须提供）；
2. 磋商报价表（必须提供）；
3.标价工程量清单（必须提供）；
4.拟投入本工程主要管理人员表（必须提供）；
并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：
①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；
②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；
③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。）；
5.担任本工程的项目经理简历表（应附相关证书、身份证复印件）（必须提供）；
6.施工组织设计方案（必须提供）；
7.工程完工服务承诺书（必须提供）；
[bookmark: _Toc6633][bookmark: _Toc3099]8.农民工工资保障金交纳与使用承诺书（必须提供）；













[bookmark: _Toc12920][bookmark: _Toc17617][bookmark: _Toc497927072]1.响应函（格式见附件）（必须提供）
附件：
[bookmark: _Toc7273_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17832_WPSOffice_Level1]响 应 函 （格 式）
致：广西鼎策工程顾问有限责任公司
根据贵方       项目竞争性磋商文件，项目编号：            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交电子响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 按磋商文件采购需求和磋商报价表：
按采购项目内容和报价表，磋商工程总造价人民币（大写）                 元(￥          )，工程完工期：             ；质量等级:              。
2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。
3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。
5. 如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。
（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
与本项目有关的正式通讯地址为：
地址：                                    邮编：            电话、传真：            
开户名称：                                                                            
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：              
响应日期：                               



2. 磋商报价表（必须提供）；

2.磋商报价表（格式）

工程名称（项目名称） :                                                   币种：人民币
	
一
	总造价（磋商总报价）
	（元）

	承诺工期
	天（ 日历日）

	承诺质量标准
	

	
备注



磋商供应商（CA签章 ， 自然人除外）：
法定代表人 、负责人 、 自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA签章）：

35132

3.已标价工程量清单（必须提供）

[bookmark: _Toc446943082][bookmark: _Toc394929435][bookmark: _Toc234659851][bookmark: _Toc271557289]已标价工程量清单

供应商应按照第三章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、磋商报价说明及工程量清单各项表格（采购人提供的工程量清单）。

注：当本清单由多页构成时，需逐页加盖磋商供应商公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。



















4. 拟投入本工程主要管理人员表（必须提供）；

主要施工管理人员表
工程名称：                               
	名   称
	姓名
	职务
	资质/职称
	执业资格证号/上岗证号

	一、总部
	
	
	
	

	1.项目主管
	
	
	
	

	2.其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场
	
	
	
	

	1.项目经理
	
	
	
	

	2.项目副经理（如有）
	
	
	
	

	3.技术负责人
	
	
	
	

	4.施工员
	
	
	
	

	5.质检（量）员
	
	
	
	

	6.专职安全生产管理人员
	
	
	
	

	7.材料员
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：人员配备应按桂林市建设与规划委员会市建规〔2006〕270号文《关于调整建筑施工现场项目部管理的通知》的规定执行，须满足最低要求。其中，项目经理至少应附身份证复印件及注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书（B类） 复印件；技术负责人应附身份证复印件、职称证复印件；专职安全生产管理人员至少应附身份证复印件、专职安全员安全生产考核合格证书（C类）复印件；其他主要人员（施工员、质检（量）员、材料员）应附执业证或上岗证书复印件。上述复印件均需加盖供应商公章。


磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：               
日    期：                            



5.担任本工程的项目经理简历表（应附相关证书、身份证复印件）（必须提供）；

担任本工程的项目经理简历表

	姓  名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职  务
	
	职  称
	
	学  历
	

	专  业
	
	从事项目经理年限
	         (年)

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量
	受奖情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                                       

 

日          期：                              



6.施工组织设计方案（必须提供）；

施工组织设计方案（格式）
1.  供应商编制施工组织设计的要求：
编制时应按以下章顺序采用文字并结合图表形式进行说明：
第一章 总体概述；
第二章 主要施工方法；
第三章 人员及机械设备配置；
第四章 工期保证体系及保证措施；
第五章 工程质量管理体系及保证措施；
第六章 安全生产管理体系及保证措施；
第七章 环境保护、水土保持保证体系及保证措施；
第八章 文明施工、体系及保证措施；
第九章 项目风险预测与防范，事故应急预案。
2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一	拟投入本项目的主要施工设备表
附表二	拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
附表三	劳动力计划表
附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图
附表五	施工总平面图
附表六	临时用地表
[bookmark: _Toc483317224][bookmark: _Toc418752351][bookmark: _Toc418751905]











附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc483317225][bookmark: _Toc418752352][bookmark: _Toc418751906] 附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc418751907][bookmark: _Toc483317226][bookmark: _Toc418752353] 附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 
[bookmark: _Toc483317227][bookmark: _Toc418752354][bookmark: _Toc418751908]附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图
1.供应商应递交施工进度网络图或横道图，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.计划开工日期：自合同签订之日起至 年 月 日。
[bookmark: _Toc418751909][bookmark: _Toc418752355][bookmark: _Toc483317228]附表五：施工总平面图
供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
[bookmark: _Toc418752356][bookmark: _Toc418751910][bookmark: _Toc483317229]附表六：临时用地表
	用  途
	面  积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                                       日          期：                         


7.工程完工服务承诺书（必须提供）；


工程完工服务承诺书（格式）
（由供应商按《工程量清单》中工程完工服务及要求自行分别填写）



磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                                       

日          期：                         














[bookmark: _Toc32582][bookmark: _Toc24798][bookmark: _Toc28903]8.农民工工资保障金交纳与使用承诺书（必须提供）；
农民工工资保证金交纳与使用承诺书（格式）

致：广西鼎策工程顾问有限责任公司 
我方在此承诺：
1.我方在本项目               （项目名称及编号）响应文件递交截止之日前所承建工程中，无拖欠或克扣农民工工资的行为。
2. 我方参与磋商的                    项目，一旦成交，我方保证在签订施工合同后，及时并足额将农民工工资保证金足额存入指定的账户，作为本项目农民工工资保证金。
3. 如我方在承包的                    项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由相关部门从其农民工工资保证金中先予划支。
4. 如我方不按时、足额存入农民工工资保证金，采购人有权取消我方承包资格。

[bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc28672][bookmark: _Toc497927084]

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                                       

日          期：                         


[bookmark: _Toc11659][bookmark: _Toc21352][bookmark: _Toc10529]


（三）其他有效证明材料目录
1.供应商2023年1月1日以来具有水利工程相关类似业绩相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间）（如有，请提供）； 

2.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其它相关证明材料。























1.供应商2023年1月1日以来具有水利工程相关类似业绩相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间）（如有，请提供）； 




2.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。


























[bookmark: _Toc17182]第七章  图纸

另附
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