广西机电设备招标有限公司招标文件                                                      
一、总体要求
1.政府采购政策的应用
详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。
2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。
3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。
二、技术要求
1.需实现的功能、目标及应用场景
满足采购文件要求，验收达到合格标准。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求.
3.标的所属行业：其他未列明行业
4.核心产品
本项目为服务项目，不适用核心产品规定。
5. [bookmark: _Hlk132788047]服务内容和标准：
分标1：
	[bookmark: _Toc30454]序号
	[bookmark: _Toc6539]采购内容
	[bookmark: _Toc13911]技术要求

	1
	生产障碍耕地治理项目实施“叶面阻隔+”技术措施模式面积3200亩和“镉低积累品种替代+”技术措施模式面积1000亩。
	一、项目实施内容及方式
（一）实施内容
根据《耕地土壤污染治理规范》（NY/T 4600—2025）、《农业农村部办公厅关于印发〈轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录（2019年版）〉的通知》（农办科〔2019〕14号），结合广西水稻产地安全利用“GTP+”技术模式，因地制宜选取“叶面阻隔+”或者“镉低积累品种替代+”技术措施模式来进行项目实施，全县项目实施面积4200亩，其中：实施“叶面阻隔+”技术措施模式面积3200亩（详见附件1）；实施“镉低积累品种替代+”技术措施模式面积1000亩（详见附件2）。其中，“叶面阻隔+”技术措施模式主要包括以下实施内容：1.喷施叶面阻隔剂两次；2.土壤pH调节（在土壤pH值低于6.5的地块实施土壤pH调节）；3.开展技术宣传指导。镉低积累品种替代+”技术措施模式主要包括以下实施内容：1.镉低积累水稻品种替代；2.增施锰肥；3.开展技术宣传指导。项目实施过程注意做好项目农业投入品质量管控，严禁使用不合格投入品，避免造成人为污染。并实现项目实施区域农用地（受污染耕地）安全利用率大于93%的绩效目标，推动提高全县稻谷重金属质量安全水平。
（二）实施措施
1.叶面阻隔：喷施两次及以上叶面阻隔剂（获得相应肥料登记的产品）。根据项目实施区域当地稻谷重金属超标程度，参照国家标准文件《稻田重金属治理第3部分：生理阻隔》（GB/T 43419.3—2023）规范要求选择适配产品[含非金属元素型（主要有硅Si、硒Se、磷P等）、金属元素型（主要有锌Zn、铁Fe、锰Mn、铜Cu、硼B、钼Mo等）、有机型（主要有脯氨酸、谷氨酸、半胱氨酸等氨基酸）等，且是获得相应肥料登记的产品]，按照各厂家产品说明书推荐的每亩用量和稀释倍数使用。建议在分蘖盛期至齐穗期前喷施，时间间隔至少7天，选择在下午4:00后喷施效果最佳，扬花期喷施则必须在下午进行，切忌中午喷施，喷施后如在4小时内遇雨则需重新喷施。
2.镉低积累水稻品种替代：在尊重农民意愿的基础上，在项目实施区域改种目前已通过审定且适宜广西种植的镉低积累水稻品种（安两优2号、洁两优玉占、洁两优Q3），从源头上降低稻谷镉含量超标风险，保障水稻重金属质量安全。
3.增施锰肥：对于镉低积累水稻品种替代种植区域，原则上科学补充锰素营养。依据项目实施区域土壤有效锰含量及田间养分状况，因地制宜选配适宜锰肥产品，可选用氨基酸锰、复合螯合锰肥、含锰叶面阻隔剂等，按照各厂家产品说明书推荐的每亩用量和稀释倍数使用，每亩每次折合纯锰10～30g，喷施浓度以纯锰计不宜超过0.5%，避免叶片灼伤。在分蘖盛期或孕穗期至少喷施1次以上，，严禁与碱性农药或碱性肥料混用，避免与磷肥同期叶面施用。
4.土壤pH调节：在pH值低于6.5的区域应采取施用碱性肥料或土壤调理剂等方式开展土壤pH调节。建议施用获得登记的钙镁磷肥、硅钙肥、碱性有机肥及其他碱性肥料调节土壤pH（优先选择在犁耙田前结合基肥撒施，确因客观因素无法在犁耙田前施用的，也可在孕穗期前施用）。土壤pH值为5.5-6.0的每亩施用钙镁磷肥50公斤(或其他同等效果的土壤pH调理剂 )；土壤pH值小于5.5 的每亩施用钙镁磷肥 75 公斤(或其他同等效果的土壤调理剂)。
5.技术宣传指导：依托农用地安全利用村级服务站加强对项目实施区域内及周边安全利用类、严格管控类耕地区域涉及的农户进行技术宣传指导，有针对性的为农业生产从业者提供农用地安全利用技术落地需要的指导、宣传及物资等服务。项目实施区域内涉及的水稻生产经营主体基本要接受技术指导，项目区域外的优先对科技示范户、种植大户、家庭农场等人员进行指导，重点指导水稻种植户推广镉低积累水稻品种替代、土壤调理、水分管理、叶面阻隔等农用地安全利用技术，使农业生产者掌握技术并能自行实施，对接受指导的农户要进行登记造册。同时，根据项目实施进度合理安排在水稻生产各个环节采取相应技术措施的时间，相应时间节点需在现场设置专人讲解采取措施的作用和意义，保证有一定数量的农民群众到现场学习实操。本项目计划技术宣传指导人数1050人。其中，“叶面阻隔+”技术措施模式800人，镉低积累品种替代+”技术措施模式250人。
二、项目验收
（一）项目规模验收 
（1）实施面积验收
“叶面阻隔+”或者“镉低积累品种替代+”技术措施实际实施的具体地块及面积，由监理单位或者实施方、采购单位、农业生产者三方确认，同时由市级农业农村局监督指导项目县（市、区）做好项目实施所到具体地块及面积与受污染耕地比对符合度核验确认有关工作。
a.面积核验确认办法
对措施实际实施的具体地块及面积进行确认，即采取的技术措施覆盖到的地块（属于受污染耕地范围且目前继续种植水稻的地块，才能算为实施所到地块）及面积，即为核验确认面积。
b.符合度核验办法
实施方通过技术措施落实过程中，由监理方或实施方、采购单位、农业生产者确认的地块，并对确认地块的信息数据进行矢量化（大地2000坐标系）。市级农业农村局指导监督所辖项目县（市、区）农业农村局做好项目实施矢量数据与受污染耕地矢量数据进行叠加分析，计算确认符合要求的地块并统计面积。
（2）镉低积累水稻种子质量及真实性验收
采取“镉低积累品种替代+”技术措施模式的须开展镉低积累水稻种子质量及真实性验收。相关验收办法如下：由农业农村部门、供种企业、项目实施第三方或种植主体共同确认抽样，并送至有资质的机构进行检测。每批次、每个品种至少抽取2个样品（含1个备份样，每个样品重量不少于2斤），参照GB/T3543-2025《农作物种子检验规程》、GB 4404.1-2024《粮食作物种子第1部分：禾谷类》检测发芽率、净度、水分等指标，检测结果达标；参照GB/T39917-2021《主要农作物品种真实性和纯度SSR分子标记检测稻》或NY/T1433-2014《水稻品种鉴定技术规程SSR标记法》开展品种真实性鉴定，确认品种真实，抽样记录、检测报告完整留存。
（3）水稻产量测定及稻谷质量验收
项目区“镉低积累品种替代+”技术措施模式应开展水稻产量测定和质量检测工作；项目区“叶面阻隔+”技术措施模式主要开展质量检测工作。
水稻测产方法参照《全国粮食高产创建测产验收办法（试行）》（农办农〔2008〕82号）实收测产方法进行（一般抽取3个片区测产）。
稻谷质量验收合格标准，以实施区域稻谷质量符合国家食品卫生为标准。相关稻谷质量验收办法如下：
a.稻谷样品采集及检测：参照《中华人民共和国农业行业标准耕地污染治理效果评价准则》（NY/T3343—2018），按照15—50亩/个样品的布点密度进行，涉及严格管控类耕地区域的，应适当加密布点，做好稻谷重金属质量检测。由检测评估第三方按规定采集样品，与项目实施第三方、监理单位（方法一）或者采购单位（方法二）人员三方一起确认后进行现场封样。农产品检测项目为总镉、总汞、总砷（稻谷测总砷超0.35mg/kg时必须测无机砷）、总铅、总铬检测5项重金属指标。样品备份、检测、保存样的管理及效果判定按照《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB2762—2022）规定进行，并协同现场测定样品采集地块土壤pH值。样品信息至少含水稻品种及带经纬度的采样地块位置的正东、正南、正西、正北等方向相片和工作相片，带经纬度的现场测定土壤pH值相片。如信息不全、无法证明采集样地及pH仪校正与现场测定土壤pH值的，将视为无效样品。样品采样信息、土壤pH值测定及数据传输方式，按自治区农业生态与资源保护站要求进行。
b.抽样检测及效果评估第三方：项目业主通过政府采购方式确定采样检测服务机构，完成样品采样、检测及效果判定评价工作。抽样检测及效果评估第三方不能是项目实施方，不能是与项目实施方有利害关系的企业。
c.抽样时间：水稻成熟度80%至收割前。
d.样品类型：实施季稻谷样品。
e.纠纷处理：2026年度实施的同类项目（2026年以前顺延至2026年实施的项目除外），如有一方对检测结果及效果评估结果存疑，实施方与检测方协商确定重新检测费用来源之后，可向自治区农业生态与资源保护站提出申诉，由自治区农业生态与资源保护站组织协调，一同协商委托其他有资质的检测单位对保存样进行重新检测（合同约定所有检测指标），或者直接向当地司法部门申请司法处理。
（二）项目整体验收
项目完成规模验收后，由县级农业农村局组织市级农业农村部门审核同意的相关单位或者专家，召开合同（工作）验收会，核验检测结果，确认项目实施面积和培训人员数量造册情况，照合同逐个指标进行验收。


	[bookmark: _Toc13417]二、商务要求表

	报价要求
	响应报价包括采购项目需求及合同条款中的所有内容、应交纳的各种税费等及为满足采购人项目要求所需服务的全部费用，包括但不限于样品制备费、保存费、转运及处理、差旅费、邮寄费、人工费、 税金、业务培训、代理费等一切费用，费用包干。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 15 日内。

	服务期限及服务地点：
	（1）服务期限：自签订合同之日起至 2026年 12 月20日前完成。 
（2）服务地点：采购人指定地点。

	付款方式
	项目款结算办法：
按照《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）精神要求，项目款结算可采取拨付预付款[在签订委托合同（协议）并进场实际开工后，可拨付不超过合同金额40%的预付款]及分段验收、分批支付的方式，加快资金拨付。
1.“叶面阻隔+”技术措施模式：
按合同完成各项措施落地及面积确认和宣传指导目标任务，并完成阶段性验收核验的，可拨付至项目合同金额的70%。
项目区产品（稻谷）质量（重金属）合格率结果出来后，并完成项目整体验收，按以下规则拨付剩余项目资金：
（1）产品合格率：≥93%，可以结算全部剩余项目资金（项目合同金额的30%）。
（2）产品合格率：60%（含）—93%（不含），可以结算30%项目合同金额×实际产品合格率÷93%的款项。
（3）产品合格率：小于60%（不含），不再支付剩余款额。
2.“镉低积累品种替代+”技术措施模式：
按照合同完成镉低积累水稻种植面积，镉低积累水稻种子质量和真实性（提供相关检测报告）检测符合要求，并完成阶段性验收的，拨付至项目合同金额的60%。检测发现提供的种子不是指定的镉低积累水稻品种或种子质量不达标的，不再拨付项目剩余资金，该项目终止。
在完成前款条件下，按合同完成相关措施落地及面积确认和宣传指导任务目标，并完成阶段性验收的，拨付至项目合同金额的90%。
项目区产品（稻谷）质量（重金属）合格率结果出来后，并完成项目整体验收的，按以下规则拨付剩余项目资金：
（1）产品合格率：≥93%，可以结算全部剩余项目资金（项目合同金额的10%）。
（2）产品合格率：60%（含）—93%（不含），结算10%项目合同金额款项×实际产品合格率÷93%的款项。
（3）产品合格率：小于60%（不含），不再支付剩余款项。

	售后技术服务要求
	（1）成交供应商不得将服务转包或委托给其他单位，一经发现并查实，取消合作并追回资金，由此产生的一切费用由成交供应商负责。 
（2）处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 24 小时内到达采购人指定现场。
（3）成交供应商必须配合采购人完成整体项目的验收。



附件1：
  2026年大新县生产障碍耕地治理项目“叶面阻隔+”技术措施模式实施分布情况表
	序号
	区  域
	面积（亩）
	土壤环境质量类别
	土壤pH值（中间值）
	产品主要超标元素
	产品超标个数
	备注

	1
	龙门乡
龙门社区
	1300
	二类地
	5.50
	镉
	9
	

	2
	龙门乡
西宁村
	490
	二类地
	5.70
	镉
	3
	

	3
	全茗镇
配偶村
	200
	二类地
	5.54
	镉
	2
	

	4
	全茗镇
政教村
	900
	二类地
	5.66
	镉
	8
	

	5
	桃城镇
万礼村
	310
	二类地
	6.23
	镉
	
	

	合  计
	3200
	
	
	
	
	


	


备注：具体面积以实际实施的面积为准。如果以上区域水稻实际种植面积不够可以灵活从其他符合区域的种植面积予以补充。




附件2：
2026年大新县生产障碍耕地治理项目“镉低积累品种替代+”技术措施模式实施分布情况表
	序号
	区域
	面积（亩）
	土壤环境质量类别
	土壤pH值（中间值）
	产品主要超标元素
	产品超标个数
	备注

	1
	龙门乡龙门社区、武安村
	365
	二类地
	5.94
	镉
	9
	

	2
	全茗镇政教村
	129
	二类地
	5.66
	镉
	
	

	3
	堪圩乡拨浪村
	120
	二类地  三类地
	6.20
	镉
	
	

	4
	榄圩乡上吉村
	174.3
	三类地
	6.25
	镉
	
	

	5
	硕龙镇门村
	211.7
	三类地
	5.55
	镉
	
	

	合  计
	1000
	
	
	
	
	


备注：具体面积以实际实施的面积为准。如果以上区域水稻实际种植面积不够可以灵活从其他符合区域的种植面积予以补充。



分标2:
	序号
	采购内容
	技术要求

	1
	稻谷样品采集及检测
	1、主要实施内容：(1)项目区域内按25亩/个样品的布点密度进行，约采集检测168个样；(2)严格管控类耕地水稻稻谷采集定量检测25个样；(3)严格管控类耕地水稻稻谷采集CMA检测63个样；(4)严格管控类耕地水稻稻谷样品快速检测试剂600份。
2、稻谷样品采集：参照《中华人民共和国农业行业标准耕地污染治理效果评价准则》（NY/T3343—2018），按照15—50亩/个样品的布点密度进行，涉及严格管控类耕地区域的，应适当加密布点，做好稻谷重金属质量检测。由检测评估第三方按规定采集样品，与项目实施第三方、监理单位（方法一）或者采购单位（方法二）人员三方一起确认后进行现场封样。农产品检测项目为总镉、总汞、总砷（稻谷测总砷超0.35mg/kg时必须测无机砷）、总铅、总铬检测5项重金属指标。样品备份、检测、保存样的管理及效果判定按照《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB2762—2022）规定进行，并协同现场测定样品采集地块土壤pH值。样品信息至少含水稻品种及带经纬度的采样地块位置的正东、正南、正西、正北等方向相片和工作相片，带经纬度的现场测定土壤pH值相片。如信息不全、无法证明采集样地及pH仪校正与现场测定土壤pH值的，将视为无效样品。样品采样信息、土壤pH值测定及数据传输方式，按自治区农业生态与资源保护站要求进行。
3、样品检测：
（1）完成样品采样检测及效果判定评价工作，并提供检测结果及效果评估结果报告。
（2）抽样时间：水稻成熟度80%至收割前。
（3）样品类型：实施季稻谷样品。
（4）纠纷处理：2026年度实施的同类项目（2026年以前顺延至2026年实施的项目除外），如有一方对检测结果及效果评估结果存疑，实施方与检测方协商确定重新检测费用来源之后，可向自治区农业生态与资源保护站提出申诉，由自治区农业生态与资源保护站组织协调，一同协商委托其他有资质的检测单位对保存样进行重新检测（合同约定所有检测指标），或者直接向当地司法部门申请司法处理。

	二、商务要求表

	报价要求
	响应报价包括采购项目需求及合同条款中的所有内容、应交纳的各种税费等及为满足采购人项目要求所需服务的全部费用，包括但不限于样品制备费、保存费、转运及处理、差旅费、邮寄费、人工费、 税金、业务培训、代理费等一切费用，费用包干。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 15 日内。

	服务期限及服务地点：
	（1）服务期限：自签订合同之日起至 2026年 12 月20日前完成。 
（2）服务地点：采购人指定地点。

	付款方式
	项目完成后，根据合同约定内容与项目验收结果，按时向采购人提供水稻稻谷快速检测试剂及电极卡600份，货到并实际使用无问题后验收通过；快速检测超标样品开展定量检测和涉及严格管控类耕地稻谷 CMA 检测评价；按实际开展完成数量，出具检测评价报告后，按合同约定与实际完成数量计算支付。 成交供应商向采购人出具符合要求的发票，待申请财政及县政府同意后支付全部合同金额。

	售后技术服务要求
	（1）成交供应商不得将服务转包或委托给其他单位，一经发现并查实，取消合作并追回资金，由此产生的一切费用由成交供应商负责。 
（2）处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 24 小时内到达采购人指定现场。
（3）成交供应商必须配合采购人完成整体项目的验收。

	其他要求
	供应商承诺成交后能提供固定的检验工作场所以及检测所需的检测设备等工作条件。




分标3:
	序号
	采购内容
	技术要求

	1
	项目监理
	（1）目标任务：为开展2026年大新县生产障碍耕地治理项目实施进行监理，确保2026年大新县生产障碍耕地治理项目按时按质按量完成并通过项目竣工验收。
（2）服务内容：对项目实施全程监理。包括但不限于监督实施方面积落实率及符合度、技术措施落实率、农时符合度、投入品质量、镉低积累水稻品种质量及真实性，实现项目区农用地安全利用率大于93%的绩效目标等。
（3）服务要求：包括但不限于对投入品（实物）的入库及出库进行造册登记，项目实施前、中、后等相关佐证图片收集，实施方出勤记录，宣传技术指导现场、样品采集过程跟踪监督等。按《2026年大新县生产障碍耕地治理项目实施方案》中相关要求对大新县2026年生产障碍耕地治理项目全程实施进行监督。
（4）成果要求：分标段项目提供监理报告。
（5）保密要求：鉴于本项目内容涉及敏感，所有接触项目内容的人员必须对信息、结果数据等按保密要求进行保密；对泄漏秘密造成影响的，要追究当事人及责任人的责任。

	二、商务要求表

	报价要求
	响应报价包括采购项目需求及合同条款中的所有内容、应交纳的各种税费等及为满足采购人项目要求所需服务的全部费用，包括但不限于样品制备费、保存费、转运及处理、差旅费、邮寄费、人工费、 税金、业务培训、代理费等一切费用，费用包干。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 15 日内。

	服务期限及服务地点：
	（1）服务期限：自签订合同之日起至 2026年 12 月20日前完成。 
（2）服务地点：采购人指定地点。

	付款方式
	本项目无预付款，合同签订后成交供应商按服务项目进度支付不超过 30％的进度款；剩余款待服务项目整体通过验收申请财政及县政府同意后支付。

	售后技术服务要求
	（1）成交供应商不得将服务转包或委托给其他单位，一经发现并查实，取消合作并追回资金，由此产生的一切费用由成交供应商负责。 
（2）处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 24 小时内到达采购人指定现场。
（3）质量保证期为一年（相关标准大于一年，须按相关标准执行），质保期自项目成果经国家或自治区验收合格之日起计算。质保期内发生质量问题由成交供应商负责，产生的一切费用均由成交供应商承担。

	其他要求
	本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、 
规范等要求。




[bookmark: _Hlk132878602]附件3：                
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


[bookmark: _GoBack]说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
8

