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第一章 招标公告
项目概况
 广西2026年晚稻“一喷多促”项目 招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年  月  日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G3-002565-DSGS
项目名称：广西2026年晚稻“一喷多促”项目

预算总金额（元）：19999997.50

采购需求：

标项一
标项名称:广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项一（南宁市）

数量:48000

预算金额（元）:1680000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对宾阳县、隆安县区域内48000亩晚稻实施“一喷多促”作业，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：35 
合同履约期限：接到县（市、区）农业农村局（喷施）通知之日起15日内完成确定的实施区域喷施作业服务（雨天等不宜作业时间除外）。喷施服务完成时间：2026年10月20日前。
本标项（否）接受联合体投标

备注：单价最高限价为35元/亩。

标项二

标项名称:广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项二（南宁市）

数量:49800 
预算金额（元）:1743000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对上林县、马山县、武鸣区、良庆区、青秀区区域内49800亩晚稻实施“一喷多促”作业，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：35 
合同履约期限：接到县（市、区）农业农村局（喷施）通知之日起15日内完成确定的实施区域喷施作业服务（雨天等不宜作业时间除外）。喷施服务完成时间：2026年10月20日前。
本标项（否）接受联合体投标

备注：单价最高限价为35元/亩。

标项三

标项名称:广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项三（柳州市、桂林市）

数量:51500 
预算金额（元）:1802500
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对柳城县、融水苗族自治县、临桂区、灵川县、平乐县、荔浦市、永福县区域内51500亩晚稻实施“一喷多促”作业，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：35 
合同履约期限：接到县（市、区）农业农村局（喷施）通知之日起15日内完成确定的实施区域喷施作业服务（雨天等不宜作业时间除外）。喷施服务完成时间：2026年10月20日前。
本标项（否）接受联合体投标

备注：单价最高限价为35元/亩。

标项四

标项名称:广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项四（桂林市）

数量:50300 
预算金额（元）:1760500
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对全州县、灌阳县、兴安县区域内50300亩晚稻实施“一喷多促”作业，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：35 
合同履约期限：接到县（市、区）农业农村局（喷施）通知之日起15日内完成确定的实施区域喷施作业服务（雨天等不宜作业时间除外）。喷施服务完成时间：2026年10月20日前。
本标项（否）接受联合体投标

备注：单价最高限价为35元/亩。

标项五

标项名称:广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项五（北海市）

数量:58228.5 
预算金额（元）:2037997.5
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对合浦县、铁山港区、银海区、海城区区域内58228.5亩晚稻实施“一喷多促”作业，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：35 
合同履约期限：接到县（市、区）农业农村局（喷施）通知之日起15日内完成确定的实施区域喷施作业服务（雨天等不宜作业时间除外）。喷施服务完成时间：2026年10月20日前。
本标项（否）接受联合体投标

备注：单价最高限价为35元/亩。

标项六

标项名称:广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项六（百色市、钦州市）

数量:56200 
预算金额（元）:1967000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对田东县、平果市、田阳区、灵山县、钦北区区域内56200亩晚稻实施“一喷多促”作业，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：35 
合同履约期限：接到县（市、区）农业农村局（喷施）通知之日起15日内完成确定的实施区域喷施作业服务（雨天等不宜作业时间除外）。喷施服务完成时间：2026年10月20日前。
本标项（否）接受联合体投标

备注：单价最高限价为35元/亩。

标项七

标项名称:广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项七（贵港市）

数量:54500 
预算金额（元）:1907500
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对港南区、港北区区域内54500亩晚稻实施“一喷多促”作业，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：35 
合同履约期限：接到县（市、区）农业农村局（喷施）通知之日起15日内完成确定的实施区域喷施作业服务（雨天等不宜作业时间除外）。喷施服务完成时间：2026年10月20日前。
本标项（否）接受联合体投标

备注：单价最高限价为35元/亩。

标项八
标项名称:广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项八（玉林市）

数量:56100 
预算金额（元）:1963500
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对博白县、北流市区域内56100亩晚稻实施“一喷多促”作业，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：35 
合同履约期限：接到县（市、区）农业农村局（喷施）通知之日起15日内完成确定的实施区域喷施作业服务（雨天等不宜作业时间除外）。喷施服务完成时间：2026年10月20日前。
本标项（否）接受联合体投标

备注：单价最高限价为35元/亩。

标项九
标项名称:广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项九（贵港市、玉林市、河池市）

数量:48700 
预算金额（元）:1704500
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对平南县、兴业县、都安瑶族自治县、金城江区、大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、东兰县区域内48700亩晚稻实施“一喷多促”作业，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：35 
合同履约期限：接到县（市、区）农业农村局（喷施）通知之日起15日内完成确定的实施区域喷施作业服务（雨天等不宜作业时间除外）。喷施服务完成时间：2026年10月20日前。
本标项（否）接受联合体投标

备注：单价最高限价为35元/亩。

标项十

标项名称:广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项十（贺州市、梧州市）

数量:50600 
预算金额（元）:1771000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对八步区、钟山县、昭平县、平桂区、富川瑶族自治县、蒙山县区域内50600亩晚稻实施“一喷多促”作业，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：35 
合同履约期限：接到县（市、区）农业农村局（喷施）通知之日起15日内完成确定的实施区域喷施作业服务（雨天等不宜作业时间除外）。喷施服务完成时间：2026年10月20日前。
本标项（否）接受联合体投标

备注：单价最高限价为35元/亩。

标项十一

标项名称:广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项十一（来宾市、崇左市）

数量:47500 
预算金额（元）:1662500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对象州县、武宣县、合山市、大新县、天等县、扶绥县区域内47500亩晚稻实施“一喷多促”作业，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：35 
合同履约期限：接到县（市、区）农业农村局（喷施）通知之日起15日内完成确定的实施区域喷施作业服务（雨天等不宜作业时间除外）。喷施服务完成时间：2026年10月20日前。
本标项（否）接受联合体投标

备注：单价最高限价为35元/亩。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项2、4、9、11为专门面向中小企业招标（投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）；标项1、3、5、6、7、8、10为非专门面向中小企业招标。 
3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件
时间：2026年  月  日至 2026年  月  日，每天上午0:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在投标人需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致投标人无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年   月  日09时30 分（北京时间）
投标地点（网址）：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。

开标时间：2026年   月   日09时30 分
开标地点：“广西政府采购云平台”电子开标大厅解密、开标。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标保证金（人民币）：标项1：1.6万元；标项2：1.7万元；标项3：1.8万元；标项4：1.7万元；标项5：2.0万元；标项6：1.9万元；标项7：1.9万元；标项8：1.9万元；标项9：1.7万元；标项10：1.7万元；标项11：1.6万元。（必须足额交纳）

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行： 中国工商银行广西区分行 ，开户名称： 广西德胜工程项目管理有限公司 ，银行账号： 2102 1106 1910 0012 311 ，开户行行号： 1026 1101 1064 ）。采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须向采购代理机构递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金。投标人在缴纳投标保证金时需备注清楚项目名称或项目编号及标项。采购代理机构财务部联系电话：0771-2818320。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。
6、投标人投标注意事项

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，投标人在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南：可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标提交截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

7、CA证书在线解密：投标文件开启时，须要投标人携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、投标人需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与开标，否则后果自负。
9、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

10.每个投标人可就本项目的一个标项或多个标项进行投标，但每个投标人最多只能成为一个标项的中标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：广西壮族自治区农业技术推广站
地址：广西南宁市七星路135号
项目联系人：郑 浩
联系方式：0771-2182647

2.采购代理机构信息
名称：广西德胜工程项目管理有限公司
地址：南宁市江南区盘岭路1号J栋J-12号
项目联系人：蒙宇崎、张金玲、方旎琪  
电话：0771-5709676
第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则投标文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按投标文件作无效处理的条款。

3.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。

6.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。
7.采购所属行业：农业。

各标项概况

	标项
	标项名称
	设区市
	服务实施区域
	实施面积

（万亩）
	标项面积
（万亩）
	标项预算
（万元）

	1
	广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项一（南宁市）
	南宁市
	宾阳县
	4.5
	4.8
	168

	
	
	
	隆安县
	0.3
	
	

	2
	广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项二（南宁市）
	南宁市
	上林县
	1.43
	4.98
	174.3

	
	
	
	马山县
	0.77
	
	

	
	
	
	武鸣区
	1.5
	
	

	
	
	
	良庆区
	0.65
	
	

	
	
	
	青秀区
	0.63
	
	

	3
	广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项三（柳州市、桂林市）
	柳州市
	柳城县
	0.7
	5.15
	180.25

	
	
	
	融水苗族自治县
	0.25
	
	

	
	
	桂林市
	临桂区
	1.59 
	
	

	
	
	
	灵川县
	0.66
	
	

	
	
	
	平乐县
	0.5
	
	

	
	
	
	荔浦市
	0.8
	
	

	
	
	
	永福县
	0.65
	
	

	4
	广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项四（桂林市）
	桂林市
	全州县
	4
	5.03
	176.05

	
	
	
	灌阳县
	0.68
	
	

	
	
	
	兴安县
	0.35
	
	

	5
	广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项五（北海市）
	北海市
	合浦县
	4.60285
	5.82285
	203.79975

	
	
	
	铁山港区
	0.57
	
	

	
	
	
	银海区
	0.5
	
	

	
	
	
	海城区
	0.15
	
	

	6
	广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项六（百色市、钦州市）
	百色市
	田东县
	0.6
	5.62
	196.7

	
	
	
	平果市
	0.38
	
	

	
	
	
	田阳区
	0.2
	
	

	
	
	钦州市
	灵山县
	3.33
	
	

	
	
	
	钦北区
	1.11
	
	

	7
	广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项七（贵港市）
	贵港
	港南区
	3.45
	5.45
	190.75

	
	
	
	港北区
	2
	
	

	8
	广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项八（玉林市）
	玉林市
	博白县
	3.13
	5.61
	196.35

	
	
	
	北流市
	2.48
	
	

	9
	广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项九（贵港市、玉林市、河池市）
	贵港
	平南县
	1.5
	4.87
	170.45

	
	
	玉林市
	兴业县
	1.74
	
	

	
	
	河池市
	都安瑶族自治县
	0.34
	
	

	
	
	
	金城江区
	0.14
	
	

	
	
	
	大化瑶族自治县
	0.15
	
	

	
	
	
	巴马瑶族自治县
	0.2
	
	

	
	
	
	东兰县
	0.8
	
	

	10
	广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项十（贺州市、梧州市）
	贺州市
	八步区
	1.33
	5.06
	177.1

	
	
	
	钟山县
	0.96
	
	

	
	
	
	昭平县
	0.88
	
	

	
	
	
	平桂区
	0.69
	
	

	
	
	
	富川瑶族自治县
	0.6
	
	

	
	
	梧州市
	蒙山县
	0.6
	
	

	11
	广西2026年晚稻“一喷多促”项目标项十一（来宾市、崇左市）
	来宾市
	象州县
	1.68
	4.75
	166.25

	
	
	
	武宣县
	0.75
	
	

	
	
	
	合山市
	0.23
	
	

	
	
	崇左市
	大新县
	0.5
	
	

	
	
	
	天等县
	0.8
	
	

	
	
	
	扶绥县
	0.79
	
	


二、技术及服务需求

1、专用物资及配方

▲（1）配方：纯度99%的磷酸二氢钾+赤•吲乙•芸苔或芸苔素内酯+40%戊唑·咪鲜胺。
▲（2）亩用量：纯度99%磷酸二氢钾(P₂O₅≥52%、K₂O≥34%)亩用量不少于120克/亩，选用更适宜飞防的闪溶制剂；赤•吲乙•芸苔或芸苔素内酯按产品推荐剂量使用；40%戊唑·咪鲜胺用量不少于25毫升/亩。

2、喷液量

▲（1）采用农用无人机作业时，每亩喷液量不少于4.0升，并在药液中添加适量的喷雾助剂。 

（2）采用机动喷雾器及其他器具喷施的，亩喷液量要达到30升以上。

3、作业要求

（1）在开始飞防作业之前，必须仔细检查施药区域周边的环境，明确施药的边界，并综合评估可能存在的风险，避免对非靶标生物和周边作物造成毒害。
（2）采用农用无人机喷施时，要控制飞行高度和速度，并规划好喷施飞行线路，避免漏喷和重喷﹔采用大型植保机械喷施时，要注意匀速行驶并减少压苗，避免引发倒伏。田边地头、铁路、果园、林带周边农用无人机和大型植保机械作业无法覆盖的地方，要采用人工补喷。对选定的水稻喷施区，邻近如种有对药剂敏感的桑树和蔬菜等作物，应使用电动喷雾器统一喷施水稻，避免造成影响。

（3）作业时环境风速应小于三级风（≤3.3m/s），农用无人机作业飞行速度控制在5～7米/秒，飞行高度（离作物冠层的高度）根据载荷重量适当调整，载荷量＜50L的机型飞行高度2—3m，载荷量≥50L的机型飞行高度2—4.5m，施药前应根据飞行高度确定有效作业喷幅，确保喷幅边缘有足够的药液沉积量。遵照亩喷液量不少于4升、喷雾均匀、无重喷漏喷、飘移损失小且水稻植株无折损、倒伏等原则，根据投入农用无人机型、喷施时水稻所处生育期、气象条件、周边作物及施药环境设定最优配的飞喷速度、安全高度及作业喷幅。

（4）不同机型施药参数不同，应结合实际调整，大规模作业前须开展施药均匀性和稳定性试验，即在植株冠层叶片提前布放雾滴测试卡，检测喷雾的雾滴密度，雾滴密度≥20个/平方厘米。
（5）施药作业前，应选择适于农用无人飞机施药作业的桶混助剂，按要求添加至桶混药液中并混合均匀，以改善农药药液性能，促进雾滴沉降、减少飘移损失、提高耐雨水冲刷和抗蒸发性能。添加助剂后的桶混药液应混合均匀、性质稳定，不得出现絮凝、沉淀、分层等现象，且对作物无药害。
（6）无人机起降作业时，应远离障碍物和人员，作业人员应穿戴必要的防护用品，避开喷雾下风位，严禁在施药施肥区穿行，作业时禁止吸烟及饮食。要规范开展喷施作业,确保安全。 

（7）其他器具按其产品使用说明执行。

（8）磷酸二氢钾溶液配制采取二次稀释法，确保充分溶解稀释。

4、喷施时间

晚稻在抽穗破口前5-7天至齐穗初期或灌浆初期喷施。农用无人机喷施时要避开扬花集中期，避免晚稻授粉受到影响。一般选择在上午10:00前、下午16:00后，避开高温、雨天、大风、露水过重时段喷施。
质量要求

▲（1）所用的专用物资必须符合国家相关质量标准，提供同一批次产品检测报告、农药登记证等资质，组织抽样委托第三方检测并提供检测报告。
（2）喷施作业不漏喷，不导致作物倒伏，不出现肥害和药害。

▲（3）如喷后4个小时内遇到中到大雨，应在雨后48小时内及时补喷，以保证喷施效果。

6、规范操作要点

(1）要严格按照使用说明推荐剂量喷施肥药剂，不可盲目加大用量。肥药剂配制特别是磷酸二氢钾必须进行二次稀释，确保充分溶解稀释，混配均匀。

(2〉叶面肥、调节剂等混合使用时，应先少量调配，在确定不发生拮抗作用后，方能大面积应用，以保证施用效果。

(3〉喷施作业前应仔细检修机械设备，可试喷后再开展正式作业，确保机械无故障、作业合格安全。

(4）作业人员必须持证上岗，使用的农用无人机应进行实名登记。
三、商务条款

1、合同签订时间：自中标通知书发出之日起10日内。

2、提交服务成果时间：接到县（市、区）农业农村局（喷施）通知之日起15日内完成确定的实施区域喷施作业服务（雨天等不宜作业时间除外）。喷施服务完成时间：2026年10月20日前。
3、提交服务成果地点：采购人指定地点。

4、投标报价 

（1）投标报价必须包含但不限于以下内容：

1）完成本标项所有服务的价格；

2）喷施作业所需的所有药剂、器械工具、备品备件等费用；

3）物资运输费、装卸、现场搬运、设备的维护保养、调试、培训、技术支持、物资抽检、售后服务、驻场人员差旅费、人员工资、项目验收(包括自验、核验、抽验、测产等）、税金、利润等与完成本项目所需的所有费用；

4）中标供应商派出工作人员的人身意外保险、及其服务期间的一切安全事项和一切安全事故的费用。

（2）本项目采用固定总价合同。结算价=中标单价×中标标项服务面积数量。最终实际喷施的面积数量超出招标文件规定数量的，采购人不再额外支付除合同价以外的任何费用；实际喷施的面积数量未达到招标文件规定数量的，中标供应商应补喷足够。合同履行过程中采购人不再支付任何其他费用。

5、售后服务 

(1)如喷施后4个小时内遇到中到大雨，中标供应商应在雨后48小时内及时补喷，以保证达到喷施效果。

(2)对漏喷或喷施质量不达标的田块，中标供应商应在4小时内及时进行补喷，3天内完成所有补喷。

(3)喷施后造成作物（含喷施区域周边作物）受害（肥害、药害）的，中标供应商应及时采取措施进行挽救，造成损失的，防止舆情发生，并须在7天内给予赔偿。
（4）处理问题响应时间：喷施作业出现投诉的，中标供应商应在4小时内响应，售后服务人员在12小时内赶到项目现场，并在48小时内解决问题。

（5）中标供应商在合同生效之日起5个工作日内缴纳中标标项金额的3%作为履约保证金，因其作业造成水稻植株折损或倒伏、重大药害肥害且不及时履行赔偿义务的，将履约保证金用于赔偿损失。无损失赔偿的，保证金将于项目整体验收结束后10个工作日内退还。
6、付款方式 

本项目合同价款分四次支付。第一次：签订合同后5个工作日内支付合同价款的30％为预付款；第二次：完成服务标项的一半喷施任务，提供相关任务完成证明材料，经核查属实后10个工作日内，支付合同款的20%；第三次：完成所有服务标项的喷施任务，并经核验合格后10个工作日内，支付合同价款的40％；第四次：项目整体验收结束后10个工作日内，支付合同价款的10％。每次付款前，中标供应商应向采购人提供合法的税务发票。

7、验收

（1）具体验收内容及方法要求详见本章附件5“2026年晚稻“一喷多促”项目验收方案”。

（2）验收标准、规范：符合国家及相关行业技术标准及验收规范，并满足本招标文件要求。

8、其它要求 

中标供应商应按照招标文件要求高质高效安全地完成“一喷多促”作业任务，有下列行为之一的，采购人或项目实施区域所在地农业农村部门应当及时督促指导并要求其限期整改；情节严重或整改不到位的，采购人有权利向自治区政府采购监督管理部门申请禁止相应供应商2年内不得参与自治区级“一喷多促”相关招投标或享受相关扶持政策等；构成违法的，依法追究法律责任。

（1）未按照服务合同履行服务的，骗取、套取财政扶持资金的；

（2）违规使用肥药剂的；

（3）未为田间作业人员配备必要的防护用品；

（4）服务评价较差的，且不接受监督指导的。

（5）发生安全事件的。

附件1：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2 

农用无人机喷施作业记录表
	作业区域
	xx县（市、区）xx乡（镇）xx行政村（社区）    

	作业日期、时间
	
	作业面积（亩）
	

	作物
	
	作物所处生育期
	

	无人机编号
	
	飞手签字
	

	肥药使用记录
	名称
	用量（毫升/亩、克/亩等）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	飞行轨迹图
	共xx张（轨迹图于表格后另附）

	作业现场图
	共xx张（现场图于表格后另附）

	服务对象及面积确认

	所属村委会（社区）盖章：
	村委干部签字：

	序号
	自然村（屯）
	村民小组（合作社）


	服务面积

（亩）
	联系人及电话号码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	中标服务商盖章：                
	中标服务商签字：    

	县级农业农村局盖章：
	县级农业农村局签字：


注：以行政村为单位进行填报（一村一表）

附件3
2026年晚稻“一喷多促”技术方案
9月-10月，是我区晚稻抽穗（雄）扬花、灌浆结实期，是产量形成的关键时期，也是晚稻实施“一喷多促”的最佳时期。为抢抓关键窗口期，高标准推动“一喷多促”技术措施落实落地，确保2026年晚稻增产丰收，制定本方案。
一、总体要求
以“强化肥剂调控、促进灌浆结实，增加抗逆抗倒”为目标，以“促穗增粒重”为核心，兼顾抗逆性提高，因地施策，根据不同作物、不同长势，分区域、分生育期进程，将叶面肥、调节剂、抗逆剂等混合喷施，实现促壮苗稳长、促灌浆结实、促抗逆性提高、促单产提高。
二、肥剂配方
以叶面肥、植物生长调节剂等混合喷施，促进晚稻灌浆结实，增加结实率和粒重，提升抗倒伏能力。叶面肥选用磷酸二氢钾，生长调节剂选择赤•吲乙•芸苔或芸苔素内酯，预防或防治水稻稻瘟病、稻曲病、纹枯病的农药以40%戊唑.咪鲜胺为主。

喷施配方为：纯度99%的磷酸二氢钾+赤•吲乙•芸苔或芸苔素内酯+40%戊唑.咪鲜胺。
纯度99%磷酸二氢钾(P₂O₅≥52%、K₂O≥34%)亩用量不少于120克/亩，选用更适宜飞防的闪溶制剂；赤•吲乙•芸苔或芸苔素内酯按产品推荐剂量使用；40%戊唑.咪鲜胺用量不少于25毫升/亩。必须加入飞防专用助剂。喷施时可根据晚稻长相长势、病害发生情况适当增加用量，确保取得最佳效果。

如遇高温、旱情、干热风等恶劣情况，植物生长调节剂可优选芸苔素内酯。

三、喷施量及时间

（1）采用农用无人机作业时，每亩喷液量不少于4.0升，并在药液中添加适量的喷雾助剂。 

（2）采用机动喷雾器及其他器具喷施的，亩喷液量要达到30升以上。

（3）晚稻在抽穗破口前5-7天至齐穗初期或灌浆初期喷施。农用无人机喷施时要避开扬花集中期，避免晚稻授粉受到影响。一般选择在上午10:00前、下午16:00后，避开高温、雨天、大风、露水过重时段喷施。
四、作业要求

（1）在开始飞防作业之前，必须仔细检查施药区域周边的环境，明确施药的边界，并综合评估可能存在的风险，避免对非靶标生物和周边作物造成毒害。
（2）采用农用无人机喷施时，要控制飞行高度和速度，并规划好喷施飞行线路，避免漏喷和重喷﹔采用大型植保机械喷施时，要注意匀速行驶并减少压苗，避免引发倒伏。田边地头、铁路、果园、林带周边农用无人机和大型植保机械作业无法覆盖的地方，要采用人工补喷。对选定的水稻喷施区，邻近如种有对药剂敏感的桑树和蔬菜等作物，应使用电动喷雾器统一喷施水稻，避免造成影响。

（3）作业时环境风速应小于三级风（≤3.3m/s），农用无人机作业飞行速度控制在5～7米/秒，飞行高度（离作物冠层的高度）根据载荷重量适当调整，载荷量＜50L的机型飞行高度2—3m，载荷量≥50L的机型飞行高度2—4.5m，施药前应根据飞行高度确定有效作业喷幅，确保喷幅边缘有足够的药液沉积量。遵照亩喷液量不少于4升、喷雾均匀、无重喷漏喷、飘移损失小且水稻植株无折损、倒伏等原则，根据投入农用无人机型、喷施时水稻所处生育期、气象条件、周边作物及施药环境设定最优配的飞喷速度、安全高度及作业喷幅。

（4）不同机型施药参数不同，应结合实际调整，大规模作业前须开展施药均匀性和稳定性试验，即在植株冠层叶片提前布放雾滴测试卡，检测喷雾的雾滴密度，雾滴密度≥20个/平方厘米。
（5）施药作业前，应选择适于农用无人飞机施药作业的桶混助剂，按要求添加至桶混药液中并混合均匀，以改善农药药液性能，促进雾滴沉降、减少飘移损失、提高耐雨水冲刷和抗蒸发性能。添加助剂后的桶混药液应混合均匀、性质稳定，不得出现絮凝、沉淀、分层等现象，且对作物无药害。
（6）无人机起降作业时，应远离障碍物和人员，作业人员应穿戴必要的防护用品，避开喷雾下风位，严禁在施药施肥区穿行，作业时禁止吸烟及饮食。要规范开展喷施作业,确保安全。 

（7）其他器具按其产品使用说明执行。

（8）磷酸二氢钾溶液配制采取二次稀释法，确保充分溶解稀释。

五、注意事项
（一）要严格按照使用说明推荐剂量使用，不可盲目加大用量。肥剂配制特别是磷酸二氢钾必须要进行二次稀释，确保充分溶解稀释，混配均匀。  

（二）叶面肥、调节剂等混合使用时，应先少量调配，确定不发生拮抗作用的情况下，方能大面积应用，以保证施用效果。  

（三）喷施作业前仔细检修机械设备，可试喷后再开展正式作业，确保机械无故障、作业合格安全。
（四）无人机起降作业时，应远离障碍物和人员，作业人员应穿戴必要的防护用品，避开喷雾下风位，严禁在施药施肥区穿行，作业时禁止吸烟及饮食。喷施操作规范，确保安全。

附件4
广西2026年晚稻“一喷多促”项目验收方案

为做好广西2026年晚稻“一喷多促”项目验收总结工作，科学评价目标任务完成情况，结合生产实际，制定本方案。
一、中标服务商自验收
喷施作业完成后，中标服务商组织5人专家组（至少包含一名县乡农技专业人员）开展自验，重点就喷施区域、喷施面积及喷施初步效果、喷施作业佐证材料（作业登记表、喷施明细表、飞防作业轨迹、飞防作业图斑、高清航拍图）等进行集中式自查核验，形成自查验收报告（附件4-2），并向市级农业农村局申请核验。
二、县级农业农村局核验（抽查）验收

喷施作业完成后和晚稻成熟时，县级农业农村局应分别组织完成效果质量核验和产量测产验收。每个验收（核验）组专家成员不得少于5人。
（一）喷施作业质量效果抽查核验。喷施后10-15天内，县级农业农村局应选择不少于3个喷施的乡镇（实施乡镇不足3个的除外，下同），在每个乡镇选择不少于3个实施区域（每个区域50亩以上相对连片，3个区域最好在不同村屯），重点开展喷施作业前后效果核验，形成质量效果核验意见（附件4-1）。县级农业农村局要在监督喷施作业现场时提前记录每个喷施区域的晚稻生长基本情况，便于后期抽查核验对比。

（二）产量测产抽查验收。晚稻成熟后，县农业农村局选择不少于3个乡镇，每个乡镇选择1个实施区域（50亩以上相对连片），按高、中、低产类型各抽取1块田（每块田面积不少于0.6亩、品种要一致）开展产量验收，形成产量抽查验收意见（附件4-4）。产量验收要有非喷施区做对照，非喷施区在水稻品种及田间管理上要与喷施区一致。

三、市农业农村局核验（抽查）验收

项目中标服务商自验收合格后，市级农业农村局应及时组织项目抽查核验验收。验收时要结合查阅项目实施材料以及走访核查，然后出具抽查核验意见（附件4-3）。每个验收（核验）组专家成员不得少于5人。
验收抽查核验办法：重点核验中标服务商在本市所属标项的飞喷完成情况，包括面积任务完成情况、喷施作业佐证材料等，同时按照每个标项选取不少于2个项目县，每个项目县选择3个实施区域（每个区域100亩以上相对连片，3个区域最好在不同乡镇）开展项目现场核验，形成抽查核验意见（附件4-3）。

四、项目验收

待中标服务商、市县农业农村部门按照要求提交系列验收材料后，自治区农业技术推广站收集整理汇总验收材料，提请自治区农业农村厅组织项目验收。
五、需要提交的材料
中标服务商要按照附件4-5提供整套验收材料，按照标项汇编成册，一式4份。
市县农业农村局要按照附件4-5提供验收材料，一式4份汇编装订成册。

以上材料纸质版请于2026年11月15日前送至自治区农业技术推广站（地址：南宁市七星路135号自治区农业农村厅办公区2号楼906室，邮编530022），电子版发送至自治区农业技术推广站电子邮箱7712182646@163.com。
未尽事宜，请与自治区农业技术推广站水稻科联系。联系人：郑浩，联系电话：0771-2182647、13557713308。

附件：4-1.喷施作业质量效果核验意见（县级农业农村部门参考格式）
4-2.自查验收报告（中标服务商参考格式）
4-3.项目抽查核验意见（市级农业农村部门参考格式）
4-4.产量测产抽查验收意见（县级农业农村部门参考格式）
4-5.验收材料（项目实施相关材料汇编）
附件4-1
喷施作业质量效果抽查核验意见（样式）
2026年×月×日--×月×日，××县农业农村局组织有关人员对晚稻“一喷多促”项目（××片区）喷施前后效果进行核验，经实地调查，形成如下意见：
第一个核验点位于××乡镇××村，喷施作物为晚稻，喷施面积××亩，喷施前作物生长情况描述，如叶片出现黄化，有脱肥早衰的迹象……等，喷施后作物生长情况描述，如长势较好，穗大穗粒多，无明显病虫害，未出现大的倒伏现象……等，喷施效果较为明显。（具体见质量效果核验记录表）
第二个核验点位于××乡镇××村，喷施作物为晚稻，喷施面积××亩，喷施前作物生长情况描述，如叶片出现黄化，有脱肥早衰的迹象……等，喷施后作物生长情况描述，如长势较好，穗大穗粒多，无明显病虫害，未出现大的倒伏现象……等，喷施效果较为明显。（具体见质量效果核验记录表）
第三个核验点…….

………..
通过××形式，合计发出满意度调查问卷××份，经汇总计算，受益群众和机构满意度为××%，大于90%。
     通过核验，项目喷施达到了保穗增粒重、防病虫的良好效果，获得实施区内种粮户的高度认可。
验收小组组长（签字）：
副组长：
成  员：
                           年    月    日
××县（市、区）喷施作业质量效果抽查核验小组人员名单
	验收组职务
	姓名
	工作单位
	所学专业
	现从事专业
	职务/

职称
	联系电话
	签字

	组  长
	
	
	
	
	
	
	

	副组长
	
	
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	
	
	


××县（市、区）喷施作业质量效果抽查核验记录表
	实施区域
	县（市、区）乡（镇） 

行政村（社区）

	核验日期
	
	核验面积（亩）
	

	水稻品种
	填写1-3个面积较大的主栽品种
	晚稻所处生育期
	

	作业前晚稻生长情况

	调查时间
	

	喷施前晚稻生长情况描述
	主要描述苗情长势、倒伏情况、病虫害等情况

	作业后效果调查

	调查日期
	

	喷施后晚稻生长情况描述
	主要描述苗情长势、倒伏情况、漏喷情况、叶面灼伤危害情况、病虫害等情况


注：一个核验点一个记录表。要在喷施作业时提前记录每个喷施区域的作物生长基本情况。
附件4-2
××公司自查验收报告（样式）

2026年×月×日--×月×日，由xxx公司组织专家组对其承担的第xx标项、第xx标项的晚稻“一喷多促”项目进行现场调查、现场验收以及核查项目实施佐证材料，对照绩效指标，出具如下验收报告：
一、xxx公司第xx标项完成晚稻“一喷多促”作业面积××万亩，第xx标项完成晚稻“一喷多促”作业面积××万亩，分别完成标项目标（××万亩）的xx%。详见作业情况表。
作业情况表
	标项
	县
	作业面积（万亩）
	作业时间
	主要作业区域

（具体到行政村）

	××标项
	××县
	××
	×月×日—×月×日
	××镇××村、××镇××村、××镇××村等

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	××标项
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


（以分标项进行填报，每个县填写一行）
二、该项目xx标项的喷施作业佐证材料（喷施作业登记表、喷施明细表、飞防作业轨迹、飞防作业图斑、高清航拍图）齐全，与上述作业面积、区域相符，相关材料收集汇总归档完整。

三、项目区全部使用农用无人机喷施作业，“一喷多促”喷施覆盖率为100%，喷施过程及作业质量符合要求。
四、项目按方案进度计划推进，于2026年×月×日全部完成实施，符合项目要求。
五、通过××形式，合计发出满意度调查问卷××份，经汇总计算，受益主体（群众、大户、合作社、公司企业）和机构满意度为××%，大于90%

对照项目指标要求，本项目已按时按标准完成了各项指标，一致同意通过验收。
验收小组组长（签字）：
副组长：
成  员：
                           年    月    日
××公司自查验收小组人员名单

	验收组职务
	姓名
	工作单位
	所学专业
	现从事专业
	职务/

职称
	联系电话
	签字

	组  长
	
	
	
	
	
	
	

	副组长
	
	
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	
	
	


附件4-3

××市项目抽查核验意见（样式）

2026年×月×日，××市农业农村局组织专家对××标项、xx标项的××县（市、区）、xx县（市、区）晚稻“一喷多促”项目进行抽查验收，对照绩效指标，经实地调查和核查佐证材料，形成如下意见：
××标项完成喷施面积xx万亩、××标项完成喷施面积xx万亩，两个标项的喷施作业佐证材料（喷施作业登记表、喷施明细表、飞防作业轨迹、飞防作业图斑、高清航拍图）齐全，与上述喷施完成面积相符，相关材料收集汇总归档完整。
共核验2个县6个点，核验点分别位于××县××乡镇××村、××县××乡镇××村、××县××乡镇××村、××县××乡镇××村、××县××乡镇××村、××县××乡镇××村，实施作物为晚稻，经走访调查及GPS实地核实，喷施面积分别为××亩、××亩、××亩、××亩、××亩、××亩，与登记作业面积相符。
核验的实施区域全部使用无人机喷施作业，“一喷多促”喷施覆盖率为100%。经核查喷施工作质量有关档案资料，喷施质量符合要求。
核验的实施区域按方案进度计划推进，于2026年×月×日全部完成实施，符合项目要求。
通过实地调研和查证资料，受益群众和机构满意度为××%，大于90%。

项目工作资料档案齐全。

对照项目指标要求，该项目已按时按标准完成了各项指标，一致同意通过验收。
验收组组长（签字）：
成员（签字）：
                           年    月    日

××市项目抽查核验小组人员名单
	验收组职务
	姓名
	工作单位
	所学专业
	现从事专业
	职务/

职称
	联系电话
	签字

	组  长
	
	
	
	
	
	
	

	副组长
	
	
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	
	
	


附件4-4
××县（市、区）产量测产抽查验收意见（样式）
2026年xx月xx日-xx日，××县农业农村局组织专家对××乡镇、××乡镇的晚稻“一喷多促”项目进行抽查验收，经实地规测或全田收割验收，形成如下意见：
一、第一个验收点位于××乡镇××村，实施作物为晚稻，喷施面积××亩，经过专家测产，喷施区域的晚稻平均单产为××公斤/亩，非喷施区平均单产为××公斤/亩，喷施比非喷施增产××公斤/亩，增幅为×× %。
二、第二个验收点位于××乡镇××村，实施作物为晚稻，喷施面积××亩，经过专家测产，喷施区域的晚稻平均单产为××公斤/亩，非喷施区平均单产为××公斤/亩，喷施比非喷施增产××公斤/亩，增幅为×× %。

三、第三验收点.......

专家一致认为，“一喷多促”取得了较好的增产效果。
验收组组长（签字）：
成员（签字）：
                           年    月    日

××县（市、区）产量测产验收记录表

验收点：xx县xx乡镇xx村xx屯                            验收时间：2026年xx月xx日
	田块
	品种
	田块面积

（亩）
	有效穗（万/亩）
	穗粒数（粒/穗）
	结实率（%）
	千粒重（克）
	湿谷

（公斤/亩）
	折干率（%）
	干谷产量

（公斤/亩）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	非喷施田块
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（一个验收点一份记录表）

××县（市、区）产量验收验收小组人员名单

	验收组职务
	姓名
	工作单位
	所学专业
	现从事专业
	职务/

职称
	联系电话
	签字

	组  长
	
	
	
	
	
	
	

	副组长
	
	
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	
	
	

	成  员
	
	
	
	
	
	
	


附件4-5

广西2026年晚稻“一喷多促”项目

（第X分标）

（中标服务商样式）

验
收
材
料
项 目 名 称：晚稻“一喷多促”项目
项目建设地址：
中标服务商：（盖章）
项目实施时间：2026年 月  日
验收材料目录
作业实施方案、技术方案
中标单位项目实施工作报告

中标单位自验收报告
项目采购合同等（正式文件扫描件）
项目组织实施材料（实施方案、技术方案等）
喷施作业佐证材料（喷施作业登记表、喷施明细表、飞防作业轨迹、飞防作业图斑、高清航拍图，作业照片等）
相关凭证（叶面肥、植物生长调节剂等农资进出台帐、记账凭证及发票（含清单）、田间作业服务档案等
（注：格式仅供参考，各中标服务商根据实际情况自行调整、增加，尽可能提供详细具体的实施佐证材料）
广西2026年晚稻“一喷多促”项目
（市县农业农村局样式）

验
收
材
料
项 目 名 称：晚稻“一喷多促”项目
项目建设地址：
市县农业农村局：（盖章）
项目实施时间：2026 年 月  日
验收材料目录
项目组织实施材料（实施方案等）
项目监管材料（文字记录、拍照记录等）

项目抽查核验意见（市级）

喷施作业质量效果抽查核验意见（县级）

产量测产抽查核验意见（县级）
工作总结报告等

相关凭证（跟踪服务指导等档案材料）
（注：格式仅供参考，根据实际情况自行调整、增加，尽可能提供详细具体的实施佐证材料）

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。

2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求如下：（本项目不接受联合体投标）
1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	(不允许分包

□允许分包

分包内容：  / 。

分包金额或者比例：  /  。

	11.2
	(不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间： / 年 / 月 / 日  / 时 / 分，逾时后果自负。集中地点： / 

联系人： / ；联系电话： / 

	
	(不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间： / 年 / 月 / 日  / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / 

	13
	报价文件：

1.投标函（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（标项2、4、9、11必须提供，否则按无效投标处理。其余标项如有请提供）。
4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供）
注：以上标明“必须提供”的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件：

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（投标文件提交截止之日前半年内任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标文件提交截止之日前半年内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据或社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告[ 2025 年度经第三方审计的财务状况报告，或 2025 年度财务报表，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告），投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股股东、管理关系信息表（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标声明（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.特定资格要求资格证明材料：招标公告对应的特定资格要求设置投标人提供的资格证明材料）；（如有，请提供）
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有，请提供）
注：
1. 以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.本项目不接受联合体投标。

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式附后）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式附后）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务要求偏离表（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标人业绩情况一览表；（如有，请提供）

7.服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供）

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）（投标人可以根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”认为需提供的有关证明材料）。
注： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字（或电子签名），并加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。

2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。

3、以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	
	技术文件

1.技术要求偏离表（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.项目实施人员、设备配备一览表（格式附后）；（如有，请提供）

4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有，请提供）

5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（投标人可以根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”认为需提供的有关证明材料）
注：

以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格。结算价=中标单价×中标标项服务面积数量。最终实际喷施的面积数量超出招标文件规定数量的，采购人不再额外支付除合同价以外的任何费用；实际喷施的面积数量未达到招标文件规定数量的，中标供应商应补喷足够。合同履行过程中采购人不再支付任何其他费用

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 90  日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。
(本项目收取投标保证金，具体规定如下：
具体要求详见招标公告。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行： 中国工商银行广西区分行 ，开户名称： 广西德胜工程项目管理有限公司 ，银行账号： 2102 1106 1910 0012 311 ，开户行行号： 102611011064 ）。采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金。投标人在缴纳投标保证金时需备注清楚项目名称或项目编号及所投标项。采购代理机构财务部联系电话：0771-2818320。

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。
2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场（现场提交地址：广西南宁市江南区盘岭路1号J栋J-12号德胜公司306室；项目负责人将于开标当天前往广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区星湖路 22 号开标楼）开标，不建议投标人在开标当天再提交支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件；邮寄地址：广西南宁市江南区盘岭路1号J栋J-12号德胜公司306室，收件人：方旎琪，联系方式：0771-5709676）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效。
3.本项目不接受联合体投标。
备注： 

1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	20
	(本项目不接受电子备份投标文件；
□本项目接受电子备份投标文件。

电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下     种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件：
（1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：    ；提交截止时间：    ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。
（2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为：            。
（3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址：       ，截止接收时间：       ，收件人：       ，联系方式：       ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。
投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。

	21.1
	1.投标截止时间：详见招标公告
2.投标文件提交起止时间：详见招标公告

3.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30分钟。

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，打印截图作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数： 7 人或以上单数

	29.1
	评标方法：

(综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为  0  项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为  0 项。

	29.3
	各标项中标候选人推荐数量：(  3  名，按标项一至标项十一顺序进行评标，每个投标人最多只能成为一个标项的中标人，如按顺序已被推荐为一个标项的第一中标候选人的投标人，可以继续参与其余标项的评审，但不再推荐为其余标项的第一中标候选人。
□根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。

	30.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

(政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序；
□随机抽取。

	35.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：按每标项中标金额的 3  %。
履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函

等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：具体详见第二章“采购需求”的商务要求。
备注：

根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。预算单位（采购人）可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。

履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	1.接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式： 广西德胜工程项目管理有限公司 ，联系电话：0771-5709676，通讯地址： 广西南宁市江南区盘岭路1号J栋J-12号 。

现场提交质疑办理业务时间：工作日每天8时30分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

(本项目代理服务费由 中标人 在发布中标公告之日起5个工作日内，以银行转账、电汇、现金等方式一次性向采购代理机构支付。□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

(以标项（(中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/(服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮/ %/□收费基准价格上浮 / %）收取。

3.代理机构银行账户信息如下：

账户名称：广西德胜工程项目管理有限公司

开户银行：工商银行南宁分行

银行账号：2102 1106 1910 0012 311
开户行行号：102611011064

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

    2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人获取招标文件的 IP 地址一 

致的；或不同投标人上传投标文件的 IP 地址一 致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个标项的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投标项的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云平台”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

    19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云”平台，供应商在”广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云平台”平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家的标项时，本标项不得开标，采购代理机构将根据”广西政府采购云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在”广西政府采购云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过”广西政府采购云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。”广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托”广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到”广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在”广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇”广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”平台与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的标项，不得评标。
六、评标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“广西政府采购云平台”抽（选）取评审专家。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

本项目的评标顺序按：标项一→标项二→标项三→……→标项十一，依次进行。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术（服务）要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由在发布招标公告的网站通知所有投标人。

七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（格式附后）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

39.2代理服务收费标准：
	               费率

金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万元～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万元～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金                     （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账    号：

联系人及电话：

         投标人签章：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人签章

                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第四章  评标方法及评标标准
一、评标方法
■综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标报价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

投标人未就所投标项进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投标项的单项内容作唯一报价；投标人未就所投标项的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

未响应招标文件实质性要求的；

虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的服务需求发生负偏离的；

（2）服务需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）未响应招标文件实质性要求的；

（6）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在”广西政府采购云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在”广西政府采购云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

①采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

A.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%； 

B.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%； 

C.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%； 

D.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。 

②评标委员会启动异常低价投标审查后，属于上述A项至D项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于上述 C 项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。书面说明及必要的证明材料必须加盖投标人电子签章。

③评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

本项目的评标顺序按：标项一→标项二→标项三→……→标项十一，依次进行。

三、评标标准

（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分

	1.标项2、4、9、11为专门面向中小企业招标，价格评审时，对投标人的投标报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。评审报价＝投标单价报价。

2.标项1、3、5、6、7、8、10为非专门面向中小企业招标，评审报价为投标人的投标报价（单价报价）进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

3.政府采购政策性扣除计算方法

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除，即评审报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）政策性扣除计算方法。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的供应商的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格计算评审报价，即评审报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评审报价＝投标报价。

4.满足招标文件实质性要求且投标单价最低的报价为评标基准价，评标基准价得分为满分15分。

5.价格分计算公式：

报价得分 =（评标基准价/评审报价）× 15分。
	15分

	2
	技术分
	评审因素具体内容
	63分

	2.1
	一喷多促作业方案
	由评委根据各供应商提供的项目作业方案进行评审，方案内容包括但不限于：（1）作业前期部分。要素：实施区域划定确定、作业现场前期勘察；（2）作业中期部分。要素：喷施时间确定，物资准备、调运及核验，喷施作业、喷施质量、作业登记等等。（3）作业后期部分。要素：质量核验、项目自验、产量验收。（4）组织保障与沟通协调等方面进行综合评分。

一档(11分)：作业方案思路简单，未能准确把握对项目的特点；作业方案一般，作业程序不是很合理有序，执行操作性一般，能部分满足本项目提出的目标要求；质量保证、人员组织及沟通协调机制尚缺或不够完善。

二档(15分)：作业方案思路一般，能基本把握项目的特点；作业方案一般，内容基本齐全，作业程序基本有序，执行操作性一般，能基本满足本项目提出的目标要求；质量保证措施、人员组织保障及沟通协调机制一般；结合项目实际提出一些意见和措施建议。
三档(19分)：作业方案思路比较清晰，对项目的特点把握准确；作业方案具体，内容齐全，作业程序有序，执行操作性强，能满足本项目提出的核心要求和根本方向；有质量保证措施、基本人员保障及基本的沟通协调机制；结合项目实际提出合理化意见和措施建议。

四档(23分)：作业方案思路非常清晰，对项目的特点把握准确；作业方案具体，内容齐全，层次分明，作业程序步骤条理有序，执行操作性非常强，能完全满足本项目提出的核心要求和根本方向；质量保证措施有针对性（如：能提供药剂产品检测报告、农药登记证等资质，能抽样送检并提供检测报告）、人员组织保障充足及沟通协调机制健全；结合项目实际提出合理化意见和措施建议；实施方案优于招标文件的要求。

注：不提供方案或不进档的不得分。
	23分

	2.2
	一喷多促技术方案
	由评委根据各供应商提供的技术方案进行评审，方案内容包括但不限于：喷施配方及用量、肥药剂溶解及溶液配置、喷施日期选定、飞喷作业流程、飞喷质量管控、飞喷风险管控、飞喷事故预防及应急处理等进行评审打分。

一档(15分)：技术方案简单，技术参数设计配置一般，喷施配方属常规，药剂溶解及溶液配置安全规范、实施区域苗情（生育期）调查有安排、喷施时间选定有依据、飞喷作业流程及程序效率简单、飞喷质量管控及风险管控措施一般、飞喷事故应急处理预案执行性不强。
二档(19分)：技术方案内容详实，技术参数设计合理，喷施配方略高于常规，药剂溶解及溶液配置安全规范、实施区域苗情（生育期）调查安排到位、喷施时间选定依据正确、飞喷作业流程及程序安全可靠、飞喷质量管控及风险管控措施明确、飞喷事故应急处理预案具有可执行性。
三档(23分)：技术方案路线成熟，方案内容详实且有针对性，技术参数设计配置科学合理，喷施配方属于优配，药剂溶解及溶液配置科学安全规范、实施区域苗情（生育期）调查安排到位且细致、喷施时间选定科学有依据、飞喷作业流程及程序高质高效安全、飞喷质量管控及风险管控措施有力、飞喷事故应急处理预案可执行性强。
注：不提供方案或不进档的不得分。
	23分

	2.3
	售后服务方案及承诺
	一档（9分）：提供的售后服务方案及承诺满足招标文件最低服务要求，有响应及保障服务措施；承诺在项目实施期和竣工验收期间能配合采购单位的工作；接到采购人处理问题通知后，能在4小时内响应。如需现场处理，能在12小时内到达指定现场配合采购人解决问题。如属中标采购商的涉及赔偿等重大问题，在7天内赔偿完毕。

二档（13分）：提供的售后服务方案及承诺满足招标文件项目服务要求，有完善的响应及保障服务措施；配备有专门的售后服务人员及联系方式；提供质保事项，承诺在项目实施期和验收期间能配合采购单位的工作；接到采购人处理问题通知后，能在2小时内响应。如需现场处理，能在10小时内到达指定现场，配合采购人解决问题。如属中标采购商的涉及赔偿等重大问题，在6天内主动积极赔偿完毕。

三档（17分）：提供的售后服务方案及承诺优于招标文件项目服务要求，有具体且符合本项目实际的响应及保障服务措施；专门配备有具备农学类专业的售后服务技术人员及联系方式；结合项目实际提供具体的质保事项，24小时电话支持，承诺中标后提供本地化服务、在项目实施期和验收期间能及时配合采购单位的工作；接到采购人处理问题通知后，能即时响应，如需现场处理，能在8小时内到达指定现场提出问题解决方案，并予以解决处理。如属中标采购商的涉及赔偿等重大问题，在5天内主动积极赔偿完毕。

注：不提供方案及承诺或不进档的不得分。
	17分

	3
	商务分
	评审因素
	 22分

	3.1
	项目设备投入
	1.投入载重50公斤及以上的农用无人机优于5台（含5台）的得3分，超过5台，每增加1台得0.5分，最高得5分。

2.投入项目的公司货物运输车辆（皮卡等小型货车）优于3台（含3台）得1分。

注：须在投标文件中提供以下证明材料，否则不得分。

（1）拟投入本项目的自有农用无人机购置发票复印件并加盖投标人公章，如为租赁无人机的，需提供合法有效的租赁合同并加盖投标人公章。

（2）车辆为自有的提供车辆行驶证和购车发票复印件加盖投标人公章，车辆为租赁的提供租赁合同复印件并加盖投标人公章。
	6分

	3.2
	人员投入保障
	1.拟投入项目的技术人员力量，需具有农业相关专业技术职称，初级职称每1人得0.4分，中级职称每1人得0.6分，副高级职称每1人得0.8分，正高级或以上职称每1人得1分，最高得4分。

2.投入项目的公司农用无人机飞手优于5人（含5人），得2分，每增加1人得0.5分，最高得4分。

注：须在投标文件中提供以下证明材料，否则不得分。

提供技术人员的职称证书复印件并加盖投标人公章；

（2）提供无人机飞手经过相关培训和考核并取得操作合格证书的复印件并加盖投标人公章；
注:以上拟投入的所有人员均需为投标人在职人员，需提供相关人员是投标人在职人员的相关证明材料（如：劳动合同或投标截止前投标人为其缴纳的6个月社保证明或投标人给其发放劳动报酬银行流水等）复印件并加盖投标人公章，否则不予计分。
	8分

	3.3
	信誉业绩
	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每一项得1分，满分3分。（提供证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不予计分）

（2）投标人2023年6月至投标截止时间止，承担过有飞防或飞喷同类项目业绩的，每一个得1分，满分5分。（须提供项目中标（成交）通知书或签订的服务合同原件扫描件并加盖公章，否则不予计分）
	8分

	总得分＝1＋2＋3


四、中标候选人推荐原则
（一）综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.按标项一至标项十一顺序进行评标，每个投标人只能成为一个标项的中标人，如按顺序已被推荐为一个标项的第一中标候选人的投标人，可以继续参与其余标项的评审，但不再推荐为其余标项的第一中标候选人，评标委员会按照上述中标候选人的推荐原则，根据各标项总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的技术服务水平评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。（另有约定除外）
3.每个投标人可就本项目的一个标项或多个标项进行投标，但每个投标人最多只能成为一个标项的中标人。
第五章  拟签订的合同文本

广西2026年晚稻“一喷多促”项目采购合同
	招标项目编号： 

采购计划编号： 

标 项   ：    



	采购人：广西壮族自治区农业技术推广站



	中标人：



	签订时间：
	年    月    日


《广西壮族自治区政府采购合同》文本
广西政府采购云平台合同编号： 
采购人（甲方）：广西壮族自治区农业技术推广站 
中标人（乙方）：                          
项目名称及标项： 

项目编号： 

签订地点： 广西南宁市           签订时间：2026年  月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
项目一览表
	序号
	服务实施区域
	服务内容
	数量（亩）
	单 价
（元/亩）
	合 价
（元）

	1
	
	在本标项实施区域内开展晚稻“一喷多促”作业，具体详见招标文件。
	  
	 
	 

	人民币合计金额（大写）：       （¥        ）              


2、合同合计金额包括但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务：

1）完成本标项所有服务的价格；

2）喷施作业所需的所有药剂、器械工具、备品备件等费用；

3）物资运输费、装卸、现场搬运、设备的维护保养、调试、培训、技术支持、物资抽检、售后服务、驻场人员差旅费、人员工资、项目验收(包括自验、核验、抽验、测产等）、税金、利润等与完成本项目所需的费用；

4）乙方派出工作人员的人身意外保险、及其服务期间的一切安全事项和一切安全事故的费用。

本项目采用固定总价合同。结算价=中标单价×中标标项服务数量。最终实际喷施的面积数量超出招标文件规定数量的，甲方不再额外支付除合同价以外的任何费用；实际喷施的面积数量未达到招标文件规定数量的，乙方应补喷足够。合同履行过程中甲方不再支付任何其他费用。
第二条　质量保证
1、乙方喷施所用的专业物资必须符合投标文件响应的质量和数量等要求。
2、乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

3、乙方应接受项目监督管理服务成交商和当地农业农村部门的监督管理，对项目监督管理服务成交商和当地农业农村部门提出的问题及时整改。

4.乙方应积极处理解决项目实施过程中出现的矛盾纠纷以及损失赔偿等问题，防止重大舆情发生。

5.乙方应在合同生效之日起5个工作日内缴纳中标标项金额的3%作为履约保证金，在确因其作业造成水稻植株折损或倒伏、重大药害肥害等情况下，又拒不履行赔偿义务的，甲方有权将履约保证金用于赔偿农户损失。无损失赔偿的，保证金将于项目整体验收结束后10个工作日内退还。

第三条　技术要求
1、专用物资及配方

（1）配方：纯度99%的磷酸二氢钾+赤•吲乙•芸苔或芸苔素内酯+40%戊唑·咪鲜胺。
（2）亩用量：纯度99%磷酸二氢钾(P₂O₅≥52%、K₂O≥34%)亩用量不少于120克/亩，选用更适宜飞防的闪溶制剂；赤•吲乙•芸苔或芸苔素内酯按产品推荐剂量使用；40%戊唑·咪鲜胺用量不少于25毫升/亩。

2、喷液量

（1）采用农用无人机作业时，每亩喷液量不少于4.0升，并在药液中添加适量的喷雾助剂。 

（2）采用机动喷雾器及其他器具喷施的，亩喷液量要达到30升以上。

3、作业要求

（1）在开始飞防作业之前，必须仔细检查施药区域周边的环境，明确施药的边界，并综合评估可能存在的风险，避免对非靶标生物和周边作物造成毒害。
（2）采用农用无人机喷施时，要控制飞行高度和速度，并规划好喷施飞行线路，避免漏喷和重喷﹔采用大型植保机械喷施时，要注意匀速行驶并减少压苗，避免引发倒伏。田边地头、铁路、果园、林带周边农用无人机和大型植保机械作业无法覆盖的地方，要采用人工补喷。对选定的水稻喷施区，邻近如种有对药剂敏感的桑树和蔬菜等作物，应使用电动喷雾器统一喷施水稻，避免造成影响。
（3）作业时环境风速应小于三级风（≤3.3m/s），农用无人机作业飞行速度控制在5～7米/秒，飞行高度（离作物冠层的高度）根据载荷重量适当调整，载荷量＜50L的机型飞行高度2—3m，载荷量≥50L的机型飞行高度2—4.5m，施药前应根据飞行高度确定有效作业喷幅，确保喷幅边缘有足够的药液沉积量。遵照亩喷液量不少于4升、喷雾均匀、无重喷漏喷、飘移损失小且水稻植株无折损、倒伏等原则，根据投入农用无人机型、喷施时水稻所处生育期、气象条件、周边作物及施药环境设定最优配的飞喷速度、安全高度及作业喷幅。

（4）不同机型施药参数不同，应结合实际调整，大规模作业前须开展施药均匀性和稳定性试验，即在植株冠层叶片提前布放雾滴测试卡，检测喷雾的雾滴密度，雾滴密度≥20个/平方厘米。
（5）施药作业前，应选择适于农用无人飞机施药作业的桶混助剂，按要求添加至桶混药液中并混合均匀，以改善农药药液性能，促进雾滴沉降、减少飘移损失、提高耐雨水冲刷和抗蒸发性能。添加助剂后的桶混药液应混合均匀、性质稳定，不得出现絮凝、沉淀、分层等现象，且对作物无药害。

（6）无人机起降作业时，应远离障碍物和人员，作业人员应穿戴必要的防护用品，避开喷雾下风位，严禁在施药施肥区穿行，作业时禁止吸烟及饮食。要规范开展喷施作业,确保安全。 

（7）其他器具按其产品使用说明执行。

（8）磷酸二氢钾溶液配制采取二次稀释法，确保充分溶解稀释。

4、喷施时间

晚稻在抽穗破口前5-7天至齐穗初期或灌浆初期喷施。农用无人机喷施时要避开扬花集中期，避免晚稻授粉受到影响。一般选择在上午10:00前、下午16:00后，避开高温、雨天、大风、露水过重时段喷施。
5、质量要求

（1）所用的专用物资必须符合国家相关质量标准，提供同一批次产品检测报告、农药登记证等资质，组织抽样委托第三方检测并提供检测报告。
（2）喷施作业不漏喷，不导致作物倒伏，不出现肥害和药害。

（3）如喷后4个小时内遇到中到大雨，应在雨后48小时内及时补喷，以保证喷施效果。

6、规范操作要点

(1）要严格按照使用说明推荐剂量喷施肥药剂，不可盲目加大用量。肥药剂配制特别是磷酸二氢钾必须进行二次稀释，确保充分溶解稀释，混配均匀。

(2〉叶面肥、调节剂等混合使用时，应先少量调配，在确定不发生拮抗作用后，方能大面积应用，以保证施用效果。

(3〉喷施作业前应仔细检修机械设备，可试喷后再开展正式作业，确保机械无故障、作业合格安全。

(4）作业人员必须持证上岗，使用的农用无人机应进行实名登记。
第四条　权利保证
1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。
第五条　交付和验收
1、服务期限：                        ；服务地点：                   。
2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。
3、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。
4、验收工作包括以下内容：
（1）自验收。喷施作业完成后，由乙方组织5人专家组（至少包含一名县乡农技专业人员）开展自验，重点就喷施区域及喷施面积及喷施初步效果进行集中式自查核验，形成自查验收报告，并向所在市级农业农村局申请核验。自验收费用由乙方承担。
（2）县农业农村局核验（抽查）验收：
喷施作业完成后和晚稻成熟时，所在县级农业农村局应分别组织完成效果质量核验和产量测产验收。每个验收（核验）组专家成员不得少于5人。验收费用由乙方承担。
①喷施作业质量效果抽查核验。喷施后7天内，县级农业农村局应选择不少于3个喷施的乡镇（实施乡镇不足3个的除外，下同），在每个乡镇选择不少于3个实施区域（每个区域50亩以上相对连片，3个区域最好在不同村屯），重点开展喷施作业前后效果核验，形成质量效果核验意见。重点开展喷施作业前后效果核验，形成质量效果核验意见。
②产量测产抽查验收。晚稻成熟后，县级农业农村局选择不少3个喷施乡镇，每个乡镇选择1个实施区域（50亩以上相对连片），按高、中、低产类型各抽取1块田（每块田面积不少于0.6亩、品种要一致）开展产量验收，形成产量抽查验收意见。
（3）市农业农村局核验（抽查）验收：
项目乙方自验收合格后应向当地市级农业农村局申请核验。设区市农业农村局应及时组织项目抽查核验验收。验收时要结合查阅项目实施材料以及走访核查后出具抽查核验意见。每个验收（核验）组专家成员不得少于5人。验收费用由乙方承担。
验收抽查核验办法是：重点核验乙方在本市所属标项的飞喷完成情况，包括面积任务完成情况、喷施作业佐证材料等，同时按照每个标项选取不少于2项目县，每个项目县选择3个实施区域（每个区域100亩以上相对连片，3个区域最好在不同乡镇）开展项目现场核验，形成抽查核验意见。
（4）项目结题验收。待乙方、市县农业农村部门按照要求提交系列验收材料后，自治区农业技术推广站收集整理汇总验收材料，提请自治区农业农村厅组织整体项目验收。验收费用由甲方承担。
（5）乙方应提供整套验收材料，按照标项汇编成册，一式4份。
（6）验收过程中因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
验收标准、规范：符合国家及相关行业技术标准及验收规范，并满足本招标文件要求。
5、甲方在验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。
6、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单和不支付项目余款。
第六条  售后服务及培训
1、乙方应按照国家有关法律法规和投标文件的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。
2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲乙双方另行协商。
第七条　付款方式
甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第  2  项约定执行：
1、一次性支付
2、分期支付
本项目合同价款分四次支付。第一次：签订合同后5个工作日内支付合同价款的30％为预付款；第二次：完成服务标项内的一半喷施任务，提供相关任务完成证明材料，经核查属实后10个工作日内，支付合同款的20%；第三次：完成所有服务标项内的喷施任务，并经核验合格后10个工作日内，支付合同价款的40％；第四次：项目整体验收结束后10个工作日内，支付合同价款的10％。每次付款前，中标供应商应向采购人提供合法的税务发票。

第八条　履约保证金
乙方应在合同生效之日起5个工作日内缴纳中标标项金额的3%作为履约保证金，在确因其作业造成水稻植株折损或倒伏、重大药害肥害等情况下，又拒不履行赔偿义务的，甲方有权将履约保证金用于赔偿农户损失。无损失赔偿的，保证金将于项目整体验收结束后10个工作日内退还。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条　违约责任
1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。
2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
第十一条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十二条  合同争议解决
1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由采购单位承担；服务不符合标准的，鉴定费由中标供应商承担。
2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十三条  合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十四条　合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十五条　签订本合同依据
1、中标通知书；
2、开标一览表；
3、商务条款偏离表和技术需求偏离表；
4、投标文件中的其他相关文件。
5、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十六条　本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方或委托采购代理机构应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
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第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
电子投标文件

报价文件

项目名称： 
项目编号： 
所投标项（如有则填写，无标项时填写“无”或者留空）：

投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称  ：

根据贵方 项目名称  （项目编号：           ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起        日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

联系人电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称:                
开户银行：                         银行账号：                     

               法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______ 

                              投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表（服务类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     标项：      
投标人名称：                                                 

	项号
	标项名称
	服务实施

区域
	数量及单位（亩）①
	单价（元/亩）

②
	总报价（元）

③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币                    （￥             ）

	提交服务成果时间：接到县（市、区）农业农村局（喷施）通知之日起     日内完成确定的实施区域喷施作业服务（雨天等不宜作业时间除外）。喷施服务完成时间：2026年10月20日前。

	提交服务成果地点：采购人指定地点。


注：

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.如投多标项，按各标项分别提供开标一览表，否则投标无效。
4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.各标项的单价报价不能超出最高限价35元/亩，否则报价无效。

                           法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件
项目名称： 
项目编号： 
所投标项（如有则填写，无标项时填写“无”或者留空）：

投标人名称：
投标人地址：

年  月  日
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                  投标人名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日
4.投标声明
投标声明

致：（采购人名称）     ：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

                  法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：    
                         投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

电子投标文件
商务文件
项目名称： 
项目编号： 
所投标项（如有则填写，无标项时填写“无”或者留空）：

投标人名称：
投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人获取招标文件的IP 地址一 致的；或不同投标人上传投标文件的 IP 地址一 致的；

 2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）：

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

                                         投标人名称（电子签章）：

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者电子签名）：              

                                                投标人名称：（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式
商务要求偏离表
所投标项：        
	序号
	名称
	商务要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	合同签订时间
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.如投多标项，按各标项分别提供偏离表，否则投标无效。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

       投标人业绩情况一览表 

所投标项：      
	序号
	采购单位
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在响应文件中页码
	采购人联系人及联系电话
	承接时间

	
	
	
	
	合同或中标（成交）通知书
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人根据评分标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　

投标人名称（电子签章）：                                                                             日  期：  年    月    日
8.服务承诺
服务承诺

由投标人按本项目招标文件第二章采购需求服务要求自行编写。（格式自拟）

售后服务人员情况表（如有）
	序号
	岗位/职务
	姓名
	学历
	专业
	职称证或其它培训证或其他证书
	人员在职证明材料在投标文件中页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：如有售后服务人员，须提供人员的学历证书或职称证或其它培训证或其他证书；

在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称（电子签章）：                      

日  期：  年    月    日

四、技术文件格式

1.技术文件封面格式： 

电子投标文件
技术文件
项目名称： 
项目编号： 
所投标项（如有则填写，无标项时填写“无”或者留空）：

投标人名称：
投标人地址：

                        年  月  日
2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投标项：      
	序号
	名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	专用物资及配方
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术服务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.如服务项目含有货物标的，投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
4.项目实施人员、设备配备一览表格式
项目实施人员一览表

所投标项：     
	姓名
	岗位/职务
	专业
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	人员在职证明材料在投标文件中页码
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

项目实施设备配备一览表

所投标项：      
	设备名称
	品牌、规格型号
	数量
	产地
	设备购置发票或租赁合同等证明材料在投标文件中的页码
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
五、其他文书、文件格式

 1.中小企业声明函格式
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□招标过程   

□招标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：                                                                   
招标项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

招标结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容 

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：                                                             

日期：

                                                                                说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


