采购需求
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求：
本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 建筑业 。（中小企业划分标准详见附件2）
▲一、项目要求
1.工程概况：广西科技师范学院柳州北校区体育馆内涝后维修改造项目，原体育馆地下暗埋有两道排水沟通过,因台风天气带来的持续强降雨引水过来溢出，造成场馆内部积水严重，导致体育馆屋面防水及馆内的运动场地、配套的电气设备和设施、排水系统等不同程度受损，场地已经无法正常使用，急需对体育馆运动场地及场馆配套设施等进行维修和改造。
2.项目名称：广西科技师范学院柳州北校区体育馆内涝后维修改造项目。
3.采购范围（工程施工范围）：含重做体育馆内运动场地（约3122平方米硅PU运动地板），增设场馆内排水沟、集水井、抽水设备及相应电气配套工程，看台区域增加泄水孔，维修防水屋面、天沟，改造外围排水管网、路面重新铺设沥青混凝土等。（具体详见工程量清单及施工设计图纸）
4.建设地点：位于柳州市柳北区沙塘镇君武路170号广西科技师范学院柳州校区内。
5.合同履行期限（工期）： 60日历天（开工之日起计算）。
6.质量标准：按国家建设部行业标准规定，以及自治区、市建委规定的标准执行，工程质量达到合格或合格以上。按《建设工程质量管理条例》等规定，工程竣工后在保修期内如出现质量问题，由乙方无偿保修。
7.施工技术要求：
7.1原样更换屋面两条天沟，天沟材质为镀锌钢板，截面尺寸400X400X4,天沟单条长度54米，两条共108米。
7.2封堵体育馆外部北面两处排水沟，将原排水路径改为接入市政雨水管网，具体详见水专业图纸。
7.3拆除第一级看台，新增设计400高地面设计，并沿着篮球场四周设置排水沟及集水井，具体详见图纸。
7.4地面清扫打磨平整后,再重新铺设硅PU地面,地面做法具体详见图纸。
7.5负一层平面重新进行配电设计，具体详见电气专业图纸。
8.质量保修期、质量缺陷责任期及保修责任：
8.1质量保修期：质量保修期从工程实际竣工验收通过之日起算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。（具体详见第六章工程质量保修书）
8.2质量缺陷责任期： 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
8.3保修责任
8.3.1工程在保修期内，属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，所发生费用从保修金中扣除。
8.3.2工程在保修期内，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，乙方不响应或拒到现场维修的，甲方可以委托他人修理，所发生的费用由乙方负责。
8.3.3对于涉及结构安全的质量问题，乙方应采取安全防范措施；如果出现结构安全问题，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案报经有关主管部门后由乙方实施保修。质量保修完成后，由甲方组织验收。
9.合同价格形式： 固定综合单价 。
9.1项目采用 工程量清单 报价。包含本次竞标施工图纸及工程量清单所有内容，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
9.2竞标人可自行前往工地勘察，充分了解工地位置、情况、道路及其他任何影响竞标报价的情况。
9.3竞标人应自行考虑主要材料涨跌的风险。
9.4竞标人不得采用总价优惠、总价百分比优惠以及报价调整函的方式进行竞标报价。
10.付款方式：
10.1开工预付款金额：无预付款。
10.2材料、设备预付款比例：无预付款。
10.3预付款支付方式：见第六章专用合同条款。
10.4预付款扣回方式：见第六章专用合同条款。
10.5进度款支付：项目竣工验收合格后，支付至合同价（扣除合同内未完成内容价款（如有））的85%；待项目竣工验收通过并完成结算审核，经发包人委托的造价咨询机构审定结算后，支付至审定结算价的97%，剩余3%工程款作为质量保证金，从工程结算价款中扣留。
承包人在申请支付工程进度款项时须提供全额发票及付款申请，发包人收到承包人提供的发票及付款申请后，须在20个工作日内完成付款。
合同约定的工程质量缺陷责任期满后由承包人向发包人提出返还质保金的申请，发包人在接到承包人返还质保金申请后，于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后20个工作日内将质保金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还质保金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还质保金申请。
11.履约保证金收取及退付：
11.1提供履约担保时间：成交供应商在收到成交通知书后，须在签订合同前 5 日内向采购人提交履约担保。
11.2成交供应商提供履约担保的形式、金额、期限及退回：
11.2.1形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。（无息）
11.2.2履约保证金金额：合同价款的2%。
11.2.3履约保证金退还：工程竣工验收合格、验收问题整改完成、且承包人完成（施工）竣工资料移交并提交完整的竣工结算资料，经竣工结算审核完成，双方在竣工结算审定单签字盖章后14天内，承包人可向发包人申请退还履约保证金，发包人应在收到申请之日起10个工作日内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金退还给承包人（无息）。承包方若不能完全履行合同，履约保证金不返还。
履约保证金指定账户：
统一社会信用代码：12451300499008238W；
户名：广西科技师范学院；
银行账号：611967714057；
开户银行：中国银行来宾分行营业部；
备注：“广西科技师范学院柳州北校区体育馆内涝后维修改造项目”履约保证金。
备注：
1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。
2.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。
3.供应商为联合体的，可由联合体任意一方或者联合体各方共同提交的履约保证金，视为有效履约保证金。
12.人员基本要求：
12.1项目经理：供应商拟派项目经理须具备 建筑工程 专业 贰 级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管〔2016〕70号、桂建管〔2020〕11号文的除外）。
拟派项目经理被列为失信被执行人的（以评审阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准），不得参与竞标。
12.2专职安全生产管理人员：具备有效的安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）的规定不少于 1 人（□本项目施工活动涉及建筑起重机械，安全员人数包含了应当增加的至少1名持Ｃ1证书的机械类专职安全生产管理人员；☑本项目施工活动不涉及建筑起重机械，不增设机械类专职安全生产管理人员）。本项目不接受有在建项目、已中标未开工项目或已列为其他项目中标候选人第一名的专职安全生产管理人员的人员作为本项目专职安全生产管理人员（符合桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文要求的除外）。
12.3其他人员：施工员、质量员、材料员各1名，具有相应施工现场专业人员职业培训合格证书并在有效期内。
13.合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。
14.工程验收标准：
14.1竣工验收指乙方完成了全部合同工作后，甲方按合同要求进行的验收。乙方完成合同范围内的全部工程内容以及有关工作，并符合合同及规范要求，可向甲方书面提出验收申请。甲方验收后不合格的工程，乙方应在甲方指定期限内对不合格工程认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的所有费用。乙方在完成不合格工程的返工重做或补救工作后，应重新提交竣工验收申请。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。
14.2隐蔽工程验收。经乙方自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，乙方应书面通知甲方在约定的期限内验收。乙方的通知应附有自检记录和必要的检查资料。甲方应按时到场验收。经甲方验收确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，乙方才能进行覆盖。甲方验收确认质量不合格的，乙方应在甲方指定的时间内修整返工后，由甲方重新验收确认。乙方未通知甲方到场验收，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权指示乙方钻孔探测或揭开验收，由此增加的费用和工期延误由乙方承担。甲方接到乙方书面通知未按时到场验收的，视为甲方验收合格，由此产生后果由甲方自行承担。
14.3乙方应及时通知甲方参与隐蔽工程的验收与计量，并对隐蔽工程施工过程及结果拍照取证。若乙方未通知甲方计量并拍照取证导致项目结算时出现争议需要揭开隐蔽位置的，无论揭开结果如何均由乙方承担揭开和修复的费用。
15.双方责任和义务
15.1主要材料进场时，乙方须提供产品合格证、出厂证明、质量检验报告及供应商信息等，通知甲方现场代表核验合格并办理验收手续后方可施工，同时将合格证等原始资料形成影像电子文档，竣工结算时一并提交。
主要材料包含：钢筋、水泥、商品混凝土、天沟材质、硅pu等（根据工程实际列出）。
15.2甲方对施工单位投标（报价）时所列的品牌、规格、型号等产品、设备，根据实际需要，有权以乙方投标报价相同或相近的价格更换为其他品牌、规格、型号的产品、设备。
15.3隐蔽工程，乙方必须通知甲方现场代表核验合格并编制核验记录单经各方签字后才能进入下一道工序，同时形成影像电子文档，竣工时一并提交。
15.4乙方必须严格按投标（报价）时清单或甲方要求更换所列的品牌、规格、型号、产品质量标准施工。施工验收时，发现有不按投标（报价）清单标准施工的，甲方可要求整改，乙方须在规定时间内无条件整改返修直至验收合格为止，拒不整改的，甲方对此工程量不予确认。
15.5项目建设完成、验收合格后，乙方负责清理施工现场内的全部垃圾并清运出校外。
15.6项目施工期间，乙方负责其聘请的所有人员的安全教育与管理，并对人员的安全承担全部责任。
15.7工期延误，因乙方原因造成工期延误的，每延误一天按合同总价的万分之四交纳违约金，上限为合同价的百分之五。乙方逾期超过合同约定的工期 10 天的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同价的20%承担逾期解除合同的违约责任。
15.8甲方未按合同规定按时支付工程款项的，按逾期款项金额每日万分之四支付乙方违约金，上限为合同价款的百分之五。
16.是否需要进行现场踏勘：否，采购人不组织现场踏勘。
16.1供应商根据需要自行踏勘项目现场。
注：（1）供应商在现场踏勘时发生的费用自理；
（2）供应商自行负责在现场踏勘时所发生的人员伤亡和财产损失。
17.其它
17.1未约定的责任和义务按照国家建设部最新颁发的《建设工程施工合同》通用合同条款执行。
17.2施工期间产生的水电费用按 合同价的千分之一包干 收取，工程结算后从结算价中扣除。
二、其他说明
1.招标工程量清单相关说明详见本章附件1。
2.本项目采用多次报价方式，作最终响应报价时采购人将书面告知各供应商，供应商的最终响应报价如有变动，则必须以招标工程量清单的格式编制重新提交，供应商须提前做好相关准备并按时递交最终响应报价文件，否则其响应文件按无效响应处理。
3.供应商已标价工程量清单的项目编码（12位）、项目名称、项目特征、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的，响应文件作无效响应处理。
4.本项目不发放工程量清单纸质版，由潜在供应商自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载。

附件1
一、招标工程量清单
[bookmark: _Toc23613][bookmark: _GoBack]1 工程量清单编制说明
1.1本工程量清单依据《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》（以下简称《计价规范》）、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范》（以下简称《计算规范》）、磋商文件、项目图纸等编制。计算规范中没有的清单项目，应按本说明第1.4款规定执行。（注：具体以发布在“广西政府采购云平台”上的工程量清单及相关说明为准。潜在供应商可登录系统自行下载。）
1.2 工程量清单应与供应商须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及项目图纸等文件一起结合使用。
1.3 工程量清单是磋商文件的组成部分。
1.4 补充清单项目的特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容在发布的工程量清单编制说明中明确。
1.5 工程量清单应载明人工及主要材料价差调整的相关信息，具体如下：
本工程为单价合同，主要材料价差调整采用价格差额调整法，有关调价信息详见《允许调整价格的主要材料一览表》。人工基准价格指数和风险幅度详见合同专用条款11.2.1（2）。
本工程为总价合同，人工及主要材料价差调整采用价格指数调整法。有关调价信息详见《人工及主要材料可调因子价格指数及权重表》。
1.6 本工程暂列金额共 51775.00 元（含9%增值税）作为磋商采购时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。
1.7 本工程□有☑无材料暂估价，具体内容详见《材料暂估价明细表》，结算按实调整。
1.8 本工程□有☑无暂估专业工程，具体内容详见《专业工程暂估价明细表》，结算按实调整。
1.9 本工程□有☑无发包人提供的材料，具体内容详见《发包人提供材料一览表》。
1.10 其他需要说明的问题： （1）材料价格采用2026年第6期《柳州市建设工程造价信息》发布的价格信息（除税价格）进行计算，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照南宁信息价及周边城市信息价，若没有则参考市场价，混凝土泵送费用取20元/m³；（2）本工程暂列金为51775.00元，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等。（3）本项目采用一般计税法 。
1.11 工程量清单在广西政府采购云平台发布，潜在供应商可登录系统自行下载。
工程量清单表格具体包括：
1.1 招标工程量清单（封-1）
1.2 招标工程量清单（扉-1）
1.3 编制说明（表-01）
（1）招标工程量清单扉页（扉-1）
（2） 编制说明（表-01）
（3）建设项目概况表（表-02）
（4）单项工程概况表（表-03）
（5）建筑安装工程费汇总表（表-05适用于总价合同，表-06适用于单价合同）
（6）建筑安装工程费明细表（表-07）
（7）分部分项工程项目清单计价表（表-09）
（8）分部分项工程项目清单综合单价分析表（表-10）
（9）技术措施项目清单计价表（表-11）
（10）技术措施项目清单综合单价分析表（表-12） 
（11）综合措施项目清单计价表（表-13）
（12）其他项目清单计价表（表-14）
（13）材料暂估价明细表（表-14-1）
（14）专业工程暂估价明细表（表-14-2）
（15）暂列金额明细表（表-14-3）
（16）总承包服务费计价表（表-14-4）
（17）发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-15）
（18）允许调整价格的主要材料一览表（表-16，适用于单价合同）
（19）人工及主要材料可调因子价格指数及权重表（表-17，适用于总价合同）
注：上述表格可根据工程实际需要选用，具体以发布在“广西政府采购云平台”上的工程量清单及相关说明为准。潜在供应商可登录系统自行下载。
[bookmark: _Toc24340]2 最高投标限价编制说明（如有）
2.1编制依据：（注：具体以发布在“广西政府采购云平台”上的工程量清单及相关说明为准。潜在供应商可登录系统自行下载。）
（1）自治区建设行政主管部门颁发的《计价规范》《计算规范》，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；
（2）磋商文件（包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸等）及其补遗、澄清或修改；
（3）与磋商采购工程相关的标准、规范、技术资料；
（4）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点等；
（5）合理施工工期及常规施工工艺、顺序；
（6）最高投标限价计算方法及价格来源： 详见本项目工程量清单 。
2.2 分部分项工程项目清单综合单价包括磋商文件中采购人要求供应商所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。
2.3 技术措施项目清单和综合措施项目清单根据拟定的磋商文件和常规施工工艺按《计价规范》和《计算规范》规定编制。
2.4 其他项目费按下列规定计算：
（1）材料暂估价按招标工程量清单中列出的单价计算，不计入分部分项工程项目清单综合单价；
（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额计算；
（3）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额计算；
（4）总承包服务费按招标工程量清单列出的需要供应商提供服务的服务内容计价。
2.5 安全生产费按建设行政主管部门有关规定确定，作为不可竞争费用。
2.6 增值税按政府有关主管部门的规定计算。
2.7 其他需要说明的问题： （1）材料价格采用2026年第6期《柳州市建设工程造价信息》发布的价格信息（除税价格）进行计算，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照南宁信息价及周边城市信息价，若没有则参考市场价，混凝土泵送费用取20元/m³；（2）本工程暂列金为51775.00元，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等。（3）本项目采用一般计税法 。

二、设计图纸（另册）

注：设计图纸在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）发布，潜在供应商可登录系统自行下载。



附件2
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

