采购需求
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求：
本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 建筑业 。（中小企业划分标准详见附件2）
▲一、项目要求
1.工程概况：本项目位于南宁市西乡塘区邕隆路471号，2024年5月强降雨后，边坡出现明显变形迹象，坡顶排水边沟开裂、坡面骨架开裂、坡底挡墙轻微外倾。2025年治理施工结束后，边坡原有格构梁因施工影响出现大量损毁（主要表现为下半部分格构梁基本清除、上部部分大量断裂），未获修复，坡脚开始出现持续渗水，坡顶排水沟再次出现开裂（缝宽0.1~2cm且有持续发展趋势），根据现场变形迹象及稳定性分析，存在形成浅层滑坡的风险，故将其定为新增推移式土质潜在滑坡区（不稳定斜坡），威胁坡顶处第一强制隔离戒毒所及坡底厂房仓库的安全。
2.项目名称：南宁市公安局邕隆路办公点边坡新增滑坡区修护工程治理工程。
3.采购范围（工程施工范围）：对南宁市公安局邕隆路办公点西侧边坡实施地质灾害综合治理工程，施工内容包括素填土加固工程、锚杆+格构梁+挂网喷砼、C20混凝土截排水沟工程、施工临时工程等，消除地质灾害隐患，确保滑坡顶处第一强制隔离戒毒所重要设施及内部道路和滑坡体下方仓库厂房的安全。（具体详见施工图纸及工作量清单包含的内容） 
4.建设地点：南宁市西乡塘区邕隆路471号。
5.合同履行期限（工期）： 80 日历天。
6.工程质量要求：达到地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准，通过竣工验收。
7.施工及验收规范要求：
（1）《滑坡防治设计规范》（GB/T38509-2020）；
（2）《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）；
（3）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；
（4）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；
（5）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
（6）《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)；
（7）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；
（8）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52-2006）。
8.质量保修期及质量缺陷责任期：
8.1质量保修期：具体详见专用合同条款。
8.2质量缺陷责任期： 12 个月，具体详见专用合同条款。
9.合同价格形式： 固定综合单价 。
9.1项目采用 工程量清单（工作量清单） 报价。报价包含完成包括《工程量清单或工作量清单》中所有施工项目的内容以及实施和完成工程所需的劳务费、服务费、交通、通讯、办公场地、回收物运输费、必要的保险费用和各项税金、垃圾清运费等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。
9.2承包方式：包工包料。
9.3竞标人可自行前往工地勘察，充分了解工地位置、情况、道路及其他任何影响竞标报价的情况。
9.4竞标人应自行考虑主要材料涨跌的风险。
9.5竞标人不得采用总价优惠、总价百分比优惠以及报价调整函的方式进行竞标报价。
9.6结算方式：采取固定综合单价计价方式，按实际完成工程量结算，成交供应商需在完工后提供结算书等资料进行审核和结算。
10.付款方式：
10.1开工预付款金额：无预付款。
10.2材料、设备预付款比例：无预付款。
10.3付款方式：工程款原则上按月支付；合同内工程进度款按照当期已完成合格工程量计量金额的80%支付，累计不超过合同价的80%；合同外（设计变更）工程进度款，累计增加的变更金额在合同价的10%以内（含10%）的，按照当期计量金额的60%支付，超出合同价10%的部分不进行进度款计量支付，留待工程结算时一并支付；工程完工竣工验收达到质量要求，双方验收合格经审核单位结算审定工程造价后，工程款支付至结算总价的97%（含已支付的）；剩余3%作为工程质量保证金，12个月缺陷责任期满后30日内发包人无息退还剩余的质量保证金(无息)。
[bookmark: OLE_LINK2]11.人员基本要求：
11.1项目经理：供应商拟派项目经理须具备 建筑工程或市政公用工程或公路工程 专业 贰 级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
拟派项目经理被列为失信被执行人的（以评审阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准），不得参与竞标。
11.2项目技术负责人：具备 工程类中级及以上 职称。
11.3专职安全生产管理人员： 1 人，具备有效的安全生产考核合格证书（C类），且无在建项目。
[bookmark: OLE_LINK7]11.4其他人员：
11.4.1施工员至少1名、质量员至少1名、材料员至少1名、资料员至少1名、测量员至少1名，且持具有相应施工现场专业人员职业培训合格证书。
11.4.2特种作业人员至少2名，实施目危岩清理、锚杆锚索、脚手架搭建、焊接与热切割、高空作业等涉及特种作业的施工内容时，必须持特种作业证书上岗。
注：须提供上述相关人员的执业资格证书或职称证书或安全生产考核合格证书或职业培训合格证书或特种作业证书和竞标截止时间前3个月内任意1个月（竞标截止时间所在月份不计）在供应商单位依法缴纳社会保险证明材料的扫描件（已退休未满65岁的项目经理不用提供社保，但应附退休证明文件的扫描件，且建造师等注册证书注册单位与供应商单位名称一致），否则响应文件按无效响应处理。
12.合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。
二、其他说明
1.招标工程量清单（工作量清单）相关说明详见本章附件1。
2.本项目采用多次报价方式，作最终响应报价时采购人将书面告知各供应商，供应商的最终响应报价如有变动，则必须以招标工程量清单（工作量清单）的格式编制重新提交，供应商须提前做好相关准备并按时递交最终响应报价文件，否则其响应文件按无效响应处理。
3.供应商已标价工程量清单（工作量清单）与招标工程量清单（工作量清单）不一致的，响应文件作无效响应处理。
4.本项目不发放工程量清单（工作量清单）纸质版，由潜在供应商自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载。


















附件1
一、工程量清单（工作量清单）
[bookmark: _Toc23613]1 工程量清单（工作量清单）编制说明
1.1 本工程量清单（工作量清单）编制依据：
（1）《广西壮族自治区地质灾害防治专项资金管理办法》（桂财建〔2011〕373号）；
（2）《广西壮族自治区自然资源事业发展专项资金管理办法》（桂自然资发【2021】87号）；
（3）《广西壮族自治区地质灾害防治工程预算标准（修订）》（桂财资环【2024】10号）及其附件；
（4）《南宁市公安局邕隆路办公点边坡新增滑坡区修护工程施工图设计报告》；
（5）《关于我区工程造价咨询服务行业收费参考标准》（桂价协字[2019]15号）；
（6）《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）；
（7）《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（按照桂建标（2018）37号）；
（8）《南宁市公安局邕隆路办公点边坡新增滑坡区修护工程设计合同》、《南宁市公安局邕隆路办公点边坡新增滑坡区修护工程勘查合同》；
（9）广西建筑工程造价管理站公布的《南宁市建筑工程造价信息》（2026年3月下半月）；
具体以发布在“广西政府采购云平台”上的工程量清单（工作量清单）为准。
1.2 工程量清单（工作量清单）应与供应商须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及项目图纸等文件一起结合使用。
1.3 工程量清单（工作量清单）是磋商文件的组成部分。
1.5 其他需要说明的问题：具体以发布在“广西政府采购云平台”上的施工图设计报告、预算书和工程量清单（工作量清单）为准。
工程量清单（工作量清单）表格具体包括：以发布在“广西政府采购云平台”上的工程量清单（工作量清单）为准，潜在供应商可登录系统自行下载。
[bookmark: _Toc24340]2 最高投标限价编制说明（如有）
2.1编制依据：
（1）具体以发布在“广西政府采购云平台”上的施工图设计报告、预算书和工程量清单（工作量清单）为准；
（2）磋商文件（包括招标工程量清单或工作量清单、合同条款、招标图纸等）及其补遗、澄清或修改；
（3）与磋商采购工程相关的标准、规范、技术资料；
（4）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点等具体以发布在“广西政府采购云平台”上的施工图设计报告为准；
（5）合理施工工期及常规施工工艺、顺序；
（6）最高投标限价计算方法及价格来源： / 。
2.2 其他需要说明的问题：具体以发布在“广西政府采购云平台”上的施工图设计报告、预算书和工程量清单（工作量清单）为准。

二、图纸及施工图设计报告（“广西政府采购云平台”另册发放）
附件2
[bookmark: _Toc28361_WPSOffice_Level2]统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
[bookmark: _GoBack]3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
