采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3. 如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 其他未列明行业 
	一、需求一览表

	序号
	标的的名称
	数量及单位

	服务参数


	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件3）

	1
	中国海监1117船、1125艇运行维护(中期维修服务)
	1项
	一、项目概况：
通过对中国海监1117船、1125艇进行中期维修，对船体、轮机、电气及通导设备进行系统性检修，全面消除安全隐患，确保机械动力系统、执法取证设备及消防救生设施始终处于良好技术状态，提升船舶在复杂海况下的安全航行能力与任务执行可靠性；进而有效降低船艇故障率，提高出航率。
二、服务范围及内容：
1.中国海监1117船船舶尺寸：船长65m，船宽9m，前吃水2.5m，尾吃水：2.7m，具体维修项目及要求见附表1内容
2.中国海监1125艇船舶尺寸：船艇总长：18.77米，宽：4.78米船艇净长16.71米，宽：4.78米；型深：2.70米前吃水：0.8米；后吃水：1.41米空载吃水：0.94米；满载吃水：1.01米空载排水量：26.89吨；满载排水量：30.53吨；吨位总吨：53吨；净吨：15吨；航速：40节，具体维修项目及要求见附表2内容。
	其他未列明行业 

	二、商务要求

	响应报价要求
	响应报价应包括本次采购范围内服务价款、人员劳务费、差旅费、税金、保险及与本服务项目实施过程中所发生的各项费用等所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。供应商报价时应对所有维修项目及内容（附表1、附表2）进行一一报价，结算时，按实际发生的维修保养内容进行结算。成交供应商最终磋商报价为本项目预估合同金额。

	服务标准
	符合国家规定的标准、政策和现行技术规范、规程要求。

	付款方式
	在签订合同后5个工作日内，采购人向市财政局申请拨付预估合同金额总额的30%给成交供应商作为项目工作启动经费；项目服务全部结束，采购人验收项目合格后5个工作日内，进行实际发生费用结算，采购人向市财政局申请一次性付清剩余的服务费总额，具体按实际发生的维修保养内容进行结算，但结算金额不得超过本项目预估合同金额。

	合同签订时间
	合同签订时间：自成交通知书发出之日起25日内。

	服务期限及服务地点
	1.服务时间：自采购人书面通知成交供应商船舶可开始维修之日（以《船舶进厂维修通知书》日期为准）起算，成交供应商需在60天内完成两艘船舶的全部维修工作并完成验收交付采购人。若采购人追加修理项目或补充隐蔽项目，追加周期协商另定；如因不可抗力的自然灾害影响项目进度，经双方商定可顺延工期，但顺延工期不得超过灾害周期的天数。
2.维修地点：因船舶目前不适航，维修地点要求在广西沿海地区。

	其他要求

	1.成交供应商在接收维修船只后、维保期间，应严格遵守安全规程操作，成交供应商因实施项目过程中造成人员伤亡、财产安全事故责任，由成交供应商承担，采购人概不负责。
2.成交供应商在服务期限内不定期为采购人提供技术咨询与指导服务。
3.船舶修理所需设备、配件或材料由成交供应商负责，供货时要求提供相应有效的产品质量证书；若验船师要求提供渔检证书的，则成交供应商要无条件提供渔检证书原件，否则不予验收。 
4.成交供应商提供的产品必须保证是原厂全新正品，按国家有关规定实行“三包”，质保期一年（自项目验收合格之日起计），一年内免费定期回访及维护。保修期内，如属成交供应商修理范围内出现的质量问题由成交供应商负责修复或更换，不得额外收取任何费用。
5.在合同期间，出现任何维护保养问题，接到采购人通知后，成交供应商在两小时内到达解决，若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知采购人，并提供处理方案及工期。
6.维修合格后若出现故障，到船响应时间应在接到故障通知书后24小时内到达故障现场，一般问题应在到船后48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决。维修检验合格后6个月内出现掉漆情况，由成交供应商负责修复，不得额外收取任何费用。
7.成交供应商自行联系船舶维修所在地有权限的渔业船舶检验机构对承修船舶进行检验，如成交供应商不能完成船舶检验工作，采购人有权依法停止该合同，并上报监管部门。成交供应商的维保成果必须通过渔业船舶检验机构的检验，获得船检证书，方可视为项目验收合格。
8.供应商应具备船舶修理所需要的停坞场地及人员设备，并在维修工作开始前取得行政管理部门颁发的排污许可证、安全生产许可证以及环保批文，确保维修服务合法合规正常进行。船坞到达成交供应商维修场地前，成交供应商应指派专业人员或引航艇引导船只进入停坞场地，以确保维修服务安全进行。
9.安全消防及其他约定：成交供应商应在合同签订后2日内，为本项目维保期限内的相关作业购买安全责任保险；船舶在修理期间修理工程的安全由成交供应商负责，确保船舶安全。成交供应商在施工期间要做好船舶的防火安全工作，要做好防盗及防台等工作。成交供应商人员应遵守采购人的各项规章制度，如因成交供应商操作不当而造成船上财产损失或人员伤害，成交供应商负全责并赔偿采购人损失。船方人员及个人财物的安全防范以采购人为主。
10.追加项目：船舶进厂后，成交供应商按照双方核定的修理范围进行施工。在修理过程中，如发现隐蔽部位需要追加修理项目，则采购人应在4天内报送成交供应商立项修理。费用另定。追加修理项目由采购人书面提出，成交供应商报价，经采购人主管领导批准后，方可实施。凡未经采购人主管领导批准、成交供应商擅自增加的修理服务项目，发生的费用由成交供应商负责。
11.项目施工需拆装影响作业的，视为此项目内容，不得以此为由要求采购人追加服务内容，并在完工后对拆卸的设备或部件回装（密封件、紧固件换新）测试，恢复其功能。项目中更换下的旧部件装箱打包，贴标签，集中放置于后甲板，固定稳妥。
12.成交供应商自行联系船舶维修所在地有权限的渔业船舶检验机构对承修船舶进行检验，如成交供应商不能完成船舶检验工作，采购人有权依法停止该合同，并上报监管部门。
13.成交供应商需负责维修期间采购人监工人员（按3人计）的伙食与住宿费用。

	验收方式
	严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向成交供应商支付采购资金。
验收标准：
（1）船舶验收按中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》执行，规范未明确部分应参考图纸要求、设备使用说明书和历次修船技术状况验收，并由验船师检验认可。
（2）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采﹝2015﹞22号] 以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库﹝2016﹞205号]规定执行。
（3）验收产生的费用由成交人负责。



附表1：
	中国海监1117船运行维护（中期维修服务）项目维修明细表


	序号
	内容
	单位
	数量

	两台主机项目
	工程项目
	
	

	1
	发动机机油过滤器
	检查
	个
	2

	2
	离心式机油过滤器
	检查残油层的厚度。清洁，更换滤纸。
	个
	4

	3
	燃油过滤器
	检查
	个
	4

	4
	油水分离器
	更换
	个
	4

	5
	曲轴箱通风装置
	更换滤芯
	个
	16

	6
	发动机支座
	检查弹性支座的间隙
	个
	8

	7
	配气机构
	调整气阀间隙
	个
	24

	8
	空气过滤器
	检查
	个
	4

	9
	喷油器
	拆检，上平台测试，
	个
	24

	10
	燃烧室
	检查，清洁
	个
	24

	11
	气缸头
	拆卸、清洁，试压，检查、研磨气阀及阀座；检查摇臂、阀桥、转阀机构等
	个
	24

	12
	热交换器
	拆装，清洗，检查，更换密封件，如需更换胶条，价格另计
	个
	2

	13
	空气管路
	清洁，检查，更换密封件
	台
	2

	14
	发动冷却液
	更换
	台
	2





附表2：中国海监1125艇中期维修项目表
	序号
	工程项目内容
	
	

	
	
	数量
	单位

	一
	MTU8V2000主机维修工程
	
	

	1 
	两台主机常规保养（更换滤器，机油，冷却液，皮带）
	2 
	台

	2 
	左主机热交换器盖板修饰腐烂，更换左主机热交换器盖板
	1 
	台

	3 
	清洗左右主机热交换器
	2 
	台

	4 
	清洗左右主机海水过滤器和进水格栅
	1
	项

	二
	Kohler 25EFOZD发电机维修工程
	
	

	1
	常规保养（更换滤器，机油，冷却液，皮带）
	1 
	台

	2 
	发电机维修工程
	
	

	2.1 
	更换发电机海水泵总成
	1 
	项

	2.2 
	发电机发电球绝缘低故障排查；现场拆装清洗发电机定子线圈、励磁线圈、转子、烘烤，涂刷绝缘漆，绝缘合格以后回装，动机负荷试验2小时
	1 
	项

	3 
	发电机LOC输出报警停机故障排查
	1 
	项

	4
	拆卸保养发电机海底阀门，清除海生物阀芯打磨；清洗海水过滤器
	1
	项

	三
	TWIN DISC齿轮箱维修工程
	
	

	1 
	两台齿轮箱常规保养项目（更换滤器、机油）
	2 
	台

	2 
	清洗疏通油冷器，更换锌棒及密封圈
	2 
	台

	四
	美国双环ADS12表面桨系统维修工程
	
	

	1 
	更换两台表面桨水下升降液压油管、水下转舵液压油管、液压接头、排空升降油缸中积水；添加液压油，液压系统排空气；液压系统功能试验。
	1
	项

	2 
	拆装清洗整套液压系统阀块
	1
	项

	3
	维修右转舵油缸漏油故障，分解机加工维修液压杆凹坑；更换端盖密封包
	1
	项

	4
	左右大球头橡胶波纹套老化破裂，换新
	1
	项

	5
	左右大球头密封老化漏油；吊装分解表面桨总成；拆卸大球头，检查内部轴承是否生锈，检查轴承间隙、检查艉轴跳动量；更换不合格配件；更换润滑油；回装调试
	2
	台

	6 
	防腐锌块基本腐蚀殆尽，换新所有锌块及安装螺栓、插销
	1
	项

	7 
	舵角传感器拉线腐蚀断裂，换新，仪表校正
	1 
	项

	7.1 
	表面桨电气控制系统检修
	1 
	项

	7.2
	两台表面桨水下部分整体打磨除垢打漆
	1
	项

	五
	内装工程
	
	

	1
	拆卸会议室整圈沙发；运送至皮革厂重新换皮翻新
	1
	项

	2 
	更换挡风玻璃下方腐烂装饰软包，约异形3块，颜色米白
	1
	项

	3 
	会议室、驾驶室，船员室地板腐蚀发霉，拆装地板、会议桌、座椅及相关电缆；铲除原船地板；重新铺设游艇实木条纹地板（总面积约30平方米）
	1
	项

	4 
	驾驶台左侧前舱入室门框及装修泡水霉烂，拆除重做塑形木板及装饰米板换新，整体喷漆调色；拆卸设备仪器及电缆、防尘保护未施工区域
	1
	项

	5 
	拆卸全船窗帘（会议室左右、驾驶台左右舷窗、挡风玻璃），按原尺寸全部定做换新
	1
	项

	6 
	驾驶台左右舷窗边框打磨除垢，打胶密封，上漆
	2
	扇

	7 
	3块挡风玻璃漏水故障处理（清除老化玻璃胶，拆除挡风玻璃，涂刷底涂及玻璃密封胶，安装挡风玻璃，密封胶填缝，水密性实验）
	1 
	项

	8 
	原船顶设备安装底座水密性测试，查漏堵漏；拆卸底座重新打胶密封；水密实验
	1
	项

	六
	电气工程
	
	

	1 
	左右主机LOP箱子故障维修，更换损坏配件，通电，设置参数调试
	2
	台

	2 
	右主机驾驶台显示屏黑屏故障维修
	1
	项

	3 
	更换主驾驶台主机操控手柄
	
	

	4 
	右主机MCS控制箱主板（底板）故障维修
	1
	项

	5 
	拆装更换全船电池
	1
	项

	6 
	雨刮片老化，换新3条
	1
	项

	7
	航行灯控制系统故障维修
	1
	项

	七
	船体工程
	
	

	1 
	船艇下排（吊船费）
两台50T吊机2个台班
	2
	台班

	2 
	船底防污漆
	1
	项

	3 
	左护舷破损，不锈钢压条弯曲处理
	1 
	项
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