[bookmark: _GoBack]采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3. 如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 其他未列明行业 
	一、需求一览表

	序号
	标的的名称
	数量及单位

	服务参数


	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件3）

	1
	中国渔政45032、45039船运行维护（中期维修服务）
	1项
	一、项目概况：
通过对中国渔政45032、45039船进行中期维修，对船体、轮机、电气及通导设备进行系统性检修，全面消除安全隐患，确保机械动力系统、执法取证设备及消防救生设施始终处于良好技术状态，提升船舶在复杂海况下的安全航行能力与任务执行可靠性；进而有效降低船艇故障率，提高出航率。
二、服务范围及内容：
1.中国渔政45039船船舶尺寸：总长*型宽*型深47m*7.6m*4.3m*设计吃水2.4m；对船体、船底、主副机、消防系统等相关项目进行维护保养。具体维修项目及要求见附表1内容
2.中国渔政45032船船舶尺寸：总长（m）：37m，船长（m）：33.44m，型宽（m）：6m；型深（m）：3m。具体维修项目及要求见附表2内容。
	其他未列明行业 

	二、商务要求

	响应报价要求
	响应报价应包括本次采购范围内服务价款、人员劳务费、差旅费、税金、保险及与本服务项目实施过程中所发生的各项费用等所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。供应商报价时应对所有维修项目及内容（附表1、附表2）进行一一报价，结算时，按实际发生的维修保养内容进行结算。成交供应商最终磋商报价为本项目预估合同金额。

	服务标准
	符合国家规定的标准、政策和现行技术规范、规程要求。

	付款方式
	在签订合同后5个工作日内，采购人向市财政局申请拨付预估合同金额总额的30%给乙方作为项目工作启动经费；项目服务全部结束，采购人验收项目合格后5个工作日内，进行实际发生费用结算，采购人向市财政局申请一次性付清剩余的服务费总额，具体按实际发生的维修保养内容进行结算，但结算金额不得超过本项目预估合同金额。

	合同签订时间
	合同签订时间：自成交通知书发出之日起25日内。

	服务期限及服务地点
	1.服务时间：自采购人书面通知成交供应商船舶可开始维修之日（以《船舶进厂维修通知书》日期为准）起算，成交供应商需在60天内完成两艘船舶的全部维修工作并完成验收交付采购人。若采购人追加修理项目或补充隐蔽项目，追加周期协商另定；如因不可抗力的自然灾害影响项目进度，经双方商定可顺延工期，但顺延工期不得超过灾害周期的天数。
2.维修地点：因船舶目前不适航，维修地点要求在广西沿海地区。

	其他要求

	1.成交供应商在接收维修船只后、维保期间，应严格遵守安全规程操作，成交供应商因实施项目过程中造成人员伤亡、财产安全事故责任，由成交供应商承担，采购人概不负责。
2.成交供应商在服务期限内不定期为采购人提供技术咨询与指导服务。
3.船舶修理所需设备、配件或材料由成交供应商负责，供货时要求提供相应有效的产品质量证书；若验船师要求提供渔检证书的，则成交供应商要无条件提供渔检证书原件，否则不予验收。 
4.成交供应商提供的产品必须保证是原厂全新正品，按国家有关规定实行“三包”，质保期一年（自项目验收合格之日起计），一年内免费定期回访及维护。保修期内，如属成交供应商修理范围内出现的质量问题由成交供应商负责修复或更换，不得额外收取任何费用。
5.在合同期间，出现任何维护保养问题，接到采购人通知后，成交供应商在两小时内到达解决，若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知采购人，并提供处理方案及工期。
6.维修合格后若出现故障，到船响应时间应在接到故障通知书后24小时内到达故障现场，一般问题应在到船后48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决。维修检验合格后6个月内出现掉漆情况，由成交供应商负责修复，不得额外收取任何费用。
7.成交供应商自行联系船舶维修所在地有权限的渔业船舶检验机构对承修船舶进行检验，如成交供应商不能完成船舶检验工作，采购人有权依法停止该合同，并上报监管部门。成交供应商的维保成果必须通过渔业船舶检验机构的检验，获得船检证书，方可视为项目验收合格。
8.供应商应具备船舶修理所需要的停坞场地及人员设备，并在维修工作开始前取得行政管理部门颁发的排污许可证、安全生产许可证以及环保批文，确保维修服务合法合规正常进行。船坞到达成交供应商维修场地前，成交供应商应指派专业人员或引航艇引导船只进入停坞场地，以确保维修服务安全进行。
9.安全消防及其他约定：成交供应商应在合同签订后2日内，为本项目维保期限内的相关作业购买安全责任保险；船舶在修理期间修理工程的安全由成交供应商负责，确保船舶安全。成交供应商在施工期间要做好船舶的防火安全工作，要做好防盗及防台等工作。成交供应商人员应遵守采购人的各项规章制度，如因成交供应商操作不当而造成船上财产损失或人员伤害，成交供应商负全责并赔偿采购人损失。船方人员及个人财物的安全防范以采购人为主。
10.追加项目：船舶进厂后，成交供应商按照双方核定的修理范围进行施工。在修理过程中，如发现隐蔽部位需要追加修理项目，则采购人应在4天内报送成交供应商立项修理。费用另定。追加修理项目由采购人书面提出，成交供应商报价，经采购人主管领导批准后，方可实施。凡未经采购人主管领导批准、成交供应商擅自增加的修理服务项目，发生的费用由成交供应商负责。
11.项目施工需拆装影响作业的，视为此项目内容，不得以此为由要求采购人追加服务内容，并在完工后对拆卸的设备或部件回装（密封件、紧固件换新）测试，恢复其功能。项目中更换下的旧部件装箱打包，贴标签，集中放置于后甲板，固定稳妥。
12.成交供应商自行联系船舶维修所在地有权限的渔业船舶检验机构对承修船舶进行检验，如成交供应商不能完成船舶检验工作，采购人有权依法停止该合同，并上报监管部门。
13.成交供应商需负责维修期间采购人监工人员（按3人计）的伙食与住宿费用。

	验收方式
	严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向成交供应商支付采购资金。
验收标准：
（1）船舶验收按中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》执行，规范未明确部分应参考图纸要求、设备使用说明书和历次修船技术状况验收，并由验船师检验认可。
（2）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采﹝2015﹞22号] 以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库﹝2016﹞205号]规定执行。
（3）验收产生的费用由成交人负责。



附表1：
	中国渔政45039船运行维护（中期维修服务）项目维修明细表
	序号
	项目名称
	维修要求
	单位
	数量

	一
	船排服务（总长*型宽*型深47m*7.6m*4.3m*设计吃水2.4m）
	
	

	1
	船舶上下排（含特殊布墩）
	
	次
	2

	2
	驻排费
	
	天
	20

	3
	系解缆
	
	次
	2

	4
	码头费
	
	天
	5

	5
	拆装上下落船梯
	
	次
	2

	6
	拆装电缆
	
	条/次
	2

	7
	供岸电
	
	度
	1500

	8
	供淡水
	
	项
	1

	9
	消防安全值班、
巡回检查
	
	天
	20

	10
	放置消防器材
	
	项
	1

	11
	船舶进厂前测爆
	
	项
	1

	12
	引水费
	
	次
	1

	13
	加清洁保护膜
	
	项
	1

	14
	船外壳搭脚手架或高空车
	
	项
	1

	15
	全船清洁
	
	次
	1

	二
	船体、油漆工程（国际牌油漆：环氧防锈底漆配套估算干膜厚度150um/度，环氧连接漆配套估算干膜厚度100um/度，防污面漆配套估算干膜厚度 75um/ 度）
	
	

	1
	水线（按原绘水
线） 以下部分577m2
	整体喷砂见白（包括海底门箱及格栅、 螺旋桨 舵 ），除锈清洁处理后通喷 2 度环氧底漆、 中间漆 1 度、 防污漆 2 度。涂装方法： 喷涂膜厚见油漆配套明细表。
	
	

	
	
	高压（ 220ba）淡水冲洗船壳
	㎡
	577

	
	
	铲除海蛎子
	㎡
	577

	
	
	SA2.0（喷砂）除锈出白
	㎡
	577

	
	
	喷 2 度环氧底漆
	㎡
	1154

	
	
	喷中间漆 1度
	㎡
	577

	
	
	喷防污漆 2 度
	㎡
	1154

	
	
	海底门格栅拆装、内部清洁除锈油漆
	项
	1

	
	
	螺旋桨及舵板除锈油漆
	项
	1

	
	
	水线水尺描绘
	项
	1

	2
	全船防腐锌块
	更 换 防 腐锌 块 （按船底原尺寸原位置更换）暂定34块
	块
	34

	3
	水线上外板（含护舷材、锚壳唇、舷墙，艉板）总平方数约367平方，除锈面积约150 平方
	喷砂及人工35%见白150m²、 除锈清洁处理后环氧涂底漆2度 ，补面漆1底，统涂原色面漆 1度。
	
	

	
	
	高压（220ba）淡水冲洗船壳
	㎡
	367

	
	
	锈蚀处喷砂或人工除锈出白
	㎡
	150

	
	
	补2度环氧底漆
	㎡
	300

	
	
	补1度面漆
	㎡
	150

	
	
	统喷 1度面漆
	㎡
	367

	4
	主甲板（含缆桩，栏杆，甲板通风口，不含二层甲板及上层建筑）总平方数约500平方
	人工除锈按30%见白150m2、 除锈清洁处理后环氧涂底漆2度 ，补面漆1底，统涂原色面漆1度。
	㎡
	

	
	
	高压（ 220ba）淡水冲洗船壳
	㎡
	500

	
	
	局部锈蚀处人工除锈出白
	㎡
	150

	
	
	补2度环氧底漆
	㎡
	300

	
	
	补1度面漆
	㎡
	150

	
	
	统喷1度面漆
	㎡
	500

	5
	窗口及盖共6个（6个70厘米×70厘米，1个85厘米×105厘
米）
	包括舱盖和舱口内部，舱盖转轮需拆卸保养，活铰活络，锈蚀部位打磨见白 ，锈蚀板更换，补环氧底漆2度，后通刷面漆2度。
	扇
	6

	
	
	水密门，活络加油，锈蚀损坏更换，更换注油嘴。
。
	扇
	6

	三
	维修项目（甲板部、航行部）
	
	

	1
	舵机
	检修
	项
	1

	2
	一层后甲板左、右栏杆
	损坏的维修或更换（暂估10米）
	m
	10

	3
	雷达
	检修
	项
	1

	4
	磁罗经
	检修
	项
	1

	5
	环照红、白灯故障
	维修或更换
	项
	1

	6
	清洗淡水舱
	清洗淡水舱
	项
	1

	7
	左、右舷转向灯故障
	检查线路及维修
	条
	1

	8
	厨房抽油烟机
	厨房抽油烟机清洁检修
	个
	1

	9
	驾驶室外雨刮器
	驾驶室外雨刮器检修
	项
	1

	10
	全船碰垫（损坏）
	更换不锈钢链、旧轮胎
	个
	14

	11
	电笛故障
	检修，更换阀门
	项
	1

	12
	AIS显示屏老化
	更换成中文版
	项
	1

	13
	北斗显示屏老化
	更换
	项
	1

	14
	锚机链盘上、下跳链
	检修或堆焊链盘
	项
	1

	15
	更换全船应急蓄电池
	更换应急蓄电池200AH 5组（10只）
	只
	10

	16
	冷库冷却管损坏
	修复、更换
	项
	1

	17
	水炮电机抖动
	检修
	项
	1

	18
	全船照明灯底座接线头老化
	检修、脱皮的每盏更换铜线约50cm左右
	项
	1

	19
	（大、小）舵角
	检修、校正
	项
	1

	20
	手拉电笛线
	更换约2米
	项
	1

	21
	二层后甲板左、右水炮开关腐蚀
	更换
	项
	1

	22
	厨房电灶
	船用电灶（2个）凹型加热器线路烧坏更换，功率：380V8KW。
	个
	2

	四
	维修项目（轮机部）
	
	

	1
	洛柴TBD620V12主机2台
	更换长城尊龙T300、CF-4 15W-40机油（规格1桶净重16升，共计30桶）
	项
	1

	
	
	清洗热交换器
	项
	1

	
	
	更换机油滤清器4230 2166（8个）
	项
	1

	
	
	燃油滤清器1202 8284（4个）
	项
	1

	
	
	油水分离器（纸质芯，6个）
	项
	1

	
	
	空气滤器1230 3447（4个）
	项
	1

	2
	机舱抽风机
	检修
	项
	1

	3
	齿轮箱
	更换润滑油约6桶
	项
	1

	4
	汽笛（雾笛）管路阀门
	检修，更换管路阀门
	项
	1

	5
	空调室
	拆除原空调
	项
	1

	6
	冷库抽风机
	修复
	项
	1

	7
	玉柴YC6A170C发电机2台
	大修（烧机油）
	项
	1

	
	
	更换淡水（专用防腐液2升）
	项
	1

	
	
	更换玉柴滑油滤器2个、燃油滤器4个
	项
	1

	8
	艉轴拆检
	左机艉轴抽出检查测量，艉轴视情况上车床光车校调。测量艉轴、铜套间隙，更换前后艉轴封，艉轴检验并按要求报告
	项
	1

	9
	燃油舱6个清舱
	拆装道门、清洁舱内、通风测爆合格
	项
	1

	10
	机舱监测报警电源箱故障
	修复
	项 
	1

	11
	集控室地板
	集控室地板损坏的修复2m²
	平方米
	2

	12
	淡、海水泵底座腐蚀
	坏的更换
	  项
	1

	五
	新加装采购
	
	

	1
	锚灯
	加装1盏锚灯在桅顶
	盏
	1

	2
	水位警报器
	机舱加装水位警报器
	个
	1








附表2：中国渔政45032船中期维修项目表
	序号
	项目名称、维修要求
	单位
	数量

	一、甲板项目

	1
	船尾部全部栏杆换新、后部旗杆换新
	1.5英寸镀锌管98米（加厚管）
	米
	96

	
	
	2.5英寸3米（加厚管）
	米
	3

	
	
	3英寸1米（加厚管）
	次
	1

	
	
	不锈钢杆头球1个拆焊装
	个
	1

	
	
	旗杆灯座板1块换新250*250
	块
	1

	
	
	全部栏杆打磨油2度漆
	项
	1

	2
	左右舷防碰轮胎
	换新防碰旧轮胎20只、割除旧轮胎吊耳40只、安装新轮胎吊耳40只、包括绑带20条、卸扣40只
	个
	20

	3
	尾甲板左右、尾封板上栏杆舷边挡水边
	挡水边锈烂且阻碍排水，割除
	米
	21

	4
	救生筏架
	2只救生筏更换架角铁L50*50
	米
	10

	5
	消防水炮
	炮台座割除面上围边5.5米*50mm
	米
	5.5

	6
	新购一台热水器
	容量60L（美的品牌）并安装
	台
	1

	7
	左艉轴加工大螺母
	尾轴大螺母M130x3；材质：45#钢
	只
	1

	8
	甲板疏排水管
	二层甲板疏排水管6条锈烂拆装换新：1、新做6个疏排水口Φ114*150，6个地流网Φ114。
	个
	6

	
	
	2.拆装排水管：Φ60*2.5米—6条，换新Φ60弯头6个
	条
	6

	
	
	甲板排水管：Φ20*2米拆装换新
	米
	2

	9
	左右两侧舷门柱焊铁链扣环
	12*30个
	个
	30

	10
	翻修卫生间
	更换卫生门165*650㎜
	扇
	1

	
	
	洗手盆
	只
	1

	11
	厨房
	更换电冰箱；要求：1、综合耗电量：0.69 千瓦时 / 24 小时；
 2、冷藏室有效容积：122 升；
 3、冷冻室有效容积：58 升；
 4、所投产品为全新原厂正品，须符合国家现行质量安全标准、3C强制认证；电冰箱属于节能产品政府采购品目清单内优先采购产品，验收时须提供国家确定认证机构出具且在有效期内的节能产品认证证书； 
5、电源：AC220V/50Hz，家用常规上下结构。
	台
	1

	
	
	购买餐厅空调：大1.5匹*1台
	台
	1

	
	
	橱柜门
	扇
	4

	
	
	维修抽油烟机
	台
	1

	
	
	购买切菜台
	台
	1

	12
	空调
	驾驶楼3台空调外机生锈严重更换新机：1.5匹*2台、1匹*1台
	台
	3

	二、航海项目

	1
	航行灯、信号灯
	检修，更换灯或灯座
	项
	1

	2
	挡风玻璃
	驾驶楼前挡风玻璃模糊
	块
	1

	三、机电项目

	1
	主机2个冷却器
	就地清洗，疏通散热管
	个
	2

	2
	副机2个冷却器
	就地清洗，疏通散热管
	个
	2

	3
	机舱海底门
	左右海底门各1套拆装研磨海底一度阀二度阀，海水过滤器清洁装锌圈2个，涂油漆。
	套
	2

	4
	机舱右侧生活污水管
	生活污水管堵塞拆装管路清理搞通，锈烂的更换新：生活水龙头2个
	项
	1

	5
	机舱海水管路的海水阀12个
	拆装解体清洁检查修复DN50*12个
	个
	12

	6
	1#2#副机
	更换机油，柴油滤器，更换机油（康明斯机油）、空气滤器
	项
	1

	7
	2台燃油输送泵
	出入油管口漏油修复
	台
	2

	8
	机舱左侧排便管排出阀
	DN100拆装修复
	个
	1

	9
	消防泵
	拆装解体检修
	台
	1

	10
	2#副机发电机
	1.全面解体检测内部各元件及励磁装置，若发现不符合使用标准进行修复（或更换）。2.转子、定子绕组采用电器清洁剂清洗上漆烘干，确保绝缘值大于100MΩ。3.更换进口轴承（SKF）及注加润滑脂。4.机组修理装复同时校中线进行试验合格。
	项
	1

	11
	主机齿轮箱初级保养
	
	台
	2

	四、船检项目

	1
	主配电板前增设绝缘地胶
	铺设绝缘地板胶共5块：267cm*120cm*1块；70cm*80cm*4块
	块
	5

	2
	电池过期更换
	搜救雷达应答器、救生艇筏双向电话电池过期更换
	个
	2

	3
	无线电检修检测
	无线电检修检测及效用试验、出报告。
	套
	2

	4
	火箭信号弹缺失
	船用应急火箭信号弹
	盒
	4

	5
	示位标应答器
	示位标应答器送检出报告。
	项
	1

	6
	救生衣
	购买24件供船并做标记
	件
	24

	7
	救生筏
	救生筏检修费（10人）2个
	个
	2

	8
	船体测厚
	船体钢板测厚
	项
	1

	9
	左右锚链转环组
	锈损严重拆装换新
	条
	2

	10
	球阀
	1#副机水箱更换新加水阀，6分球阀。
	个
	1

	11
	左右主机
	更换油箱浮球止回阀
	个
	2

	12
	锚链筒
	左右锚链筒口盖锈烂拆装新制
	个
	2

	13
	甲板左舷
	新制绑缆横管Φ32*650mm—1条
	条
	1

	14
	二层甲板、罗经甲板
	二层甲板、罗经甲板执锈、打磨、拉毛
	项
	1

	15
	
	油环氧防锈底漆2度、翠绿面漆2度、含工料费
	项
	1

	16
	主甲板
	首尾主甲板地板、左右舷走道执锈、打磨、拉毛
	项
	1

	17
	
	油环氧防锈底漆2度、翠绿面漆2度、含工料费
	项
	1

	18
	甲板附件
	主甲板上方盖、缆桩、透气帽、测量加油管头等除锈油漆
	项
	1

	19
	渔政标志
	船头驾驶楼下和四周及左右烟囱四周“渔政”标志除锈油漆
	项
	1

	20
	尾吊机、首消防炮
	吊机四周、吊机壁除锈油漆，消防炮台架及炮除锈油漆
	项
	1

	21
	二层船员房及驾驶楼
	二层船员房及驾驶楼四周围壁板、天花及骨架拾锈油漆
	项
	1

	22
	锚链舱清洁油漆
	2个锚链舱清洁油漆
	个
	2

	23
	甲板、二层、三层围壁高压水冲洗
	高压水冲洗
	项
	1

	24
	购买机油供船
	加入尾轴油柜120㎏
	㎏
	120

	25
	左舷尾角大根
	左舷大根转用割出旧的焊装新的
	米
	1

	26
	单边对讲机话筒
	单边对讲机话筒坏了更换一个
	个
	1

	27
	按船检要求增加字母标识
	左右两舷季节和区域载重线线段字母标识增加
	项
	1

	28
	船舶检验机构标识
	左右两舷中圈Y需要改成C
	项
	1

	29
	卫生间
	更换固定插座2个，配套活动插排2米的1个
	项
	1

	30
	2#发电机
	电压表拆旧换新0-500V*1个。购买电压表、拆装测试正常
	个
	1

	31
	检修右主机仪表板
	检修右主机仪表板
	项
	1

	32
	2#发电机
	康明斯发电机组控制箱维修，购买配置更换控制箱主板，工料费
	项
	1

	33
	购买康明斯机油
	18L*2桶
	桶
	2

	34
	主机更换油滤器
	购买油滤器2个及工费
	个
	2

	35
	消防泵
	消防泵泵体锈烂，购买更换新泵1台
	
	

	
	
	购买原厂（广宁水泵）1台
	台
	1

	
	
	运费及安装费
	台
	1



