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竞争性磋商公告
项目概况
里当鸡现代化产业育种孵化厂配套设施项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台
（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）竞争性磋商文件，并于 2026 年 8 月31 日
 13时 00 分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：NNZC2026-C2-240129-GXGN
项目名称：里当鸡现代化产业育种孵化厂配套设施项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：2032313.95
         最高限价（如有）：2032313.95
采购需求：
简要规格描述和项目基本概况介绍、用途：建设混凝土路面1600平方米及排水等;二层门式刚架轻钢结构3517平方米孵化厂房的电气、给排水等工程建设；建设一层门式刚架轻钢结构附属用房125平方米等，具体内容详见施工图纸及工程量清单。
合同履行期限：180天（日历天）
本项目（否）接受联合体。
二、申请人的资格条件：
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向小微企业采购的项目，施工单位应为小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位；
3. 本项目的特定资格要求：
3.1 供应商具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质的施工企业，具有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；
3.2 拟投入本项目的项目经理须具备有效的建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师证书，并获得有效的安全生产考核合格证（B 类），且为本单位在职职工并未在其他在施建设工程项目中任职；
3.3 拟投入本项目的专职安全员具备安全生产考核合格证书（C 类）。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
三、获取竞争性磋商文件
时间：2026 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月31 日，每天上午 8 时至 12 时，下午 3 时至 6 时（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用 CA 登录广
西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件-待获取列表中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。
售价：0 元
四、响应文件提交
截止时间：2026 年 8 月 31 日  13 时 00 分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
五、开启
1. [bookmark: _GoBack]时间：2026 年  8 月 31  日  13 时 00 分（北京时间）
2. 地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
六、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
七、其他补充事宜
1.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。
2.采购意向公开链接：
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=XwnxDwI2UbOjqNinUjKpTQ==
3.网上查询地址
中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、全国公共资源交易平台（广西•南宁）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）。
4.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763或0771-3381253获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1. 采购人信息
名 称：马山县农业农村局
地 址：南宁市马山县新兴大道南二巷 1 号
联系人：窦艳霞
联系方式：0771-6820957
2. 采购代理机构信息
名 称：广西冠宁工程咨询有限公司
地 址：南宁市青秀区茶花园路6-1号南湖翠苑4层0431A号、0431B号、0431C号
项目联系人：廖工
联系方式：0771-5725583，19914866882
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供应商须知前附表

	条款号
	内	容

	3.1
	供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告

	5.1
	是否接受联合体竞标: 详见竞争性磋商公告

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：/

	

6.2
	不允许分包
□允许分包
分包内容：	/	。
分包金额或者比例：	/	。
分包供应商必须具备的资质：	/	。

	













12.1.1
	资格证明文件
1. 供应商有效的营业执照复印件；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2. 本项目的特定资格要求：（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.1 供应商有效的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质证书复印件，有效的省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件；
2.2 项目经理有效的建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格证书复印件，有效的安全生产考核合格证书（B 类）证书复印件，且为本单位在职职工，并未在其他在施建设工程项目中任职，提供未在其他在施建设工程项目中任职的承诺函；
2.3 专职安全员具备安全生产考核合格证书（C 类）复印件。
3.供应商依法缴纳税收的相关材料（2026 年 1月至响应文件递交截止时间前连续 3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026 年 1 月至响应文件递交截止时间前连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单等）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应
文件按无效处理）



	
	5. 供应商财务状况报告（2024 年或 2025 年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不得超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
6. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
7. 竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
8. 施工单位为小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的资格证明材料【供应商为小微企业的应当提供《中小企业声明函》；供应商为残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；供应商为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文 件】（声明函格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
9. 除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。注：
1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。
2. 联合体竞标时，第 1-6 项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无
效处理。

	

12.1.2
	报价文件
1. 竞标函及竞标函附录（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
3. 已标价工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
4. 供应商认为需要提供的其他有关资料。

	




12.1.3
	商务技术文件
1. 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；
（必须提供，否则响应文件按无效处理）
3. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）
4. 建筑材料和设备节能环保要求承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件



	
	按无效处理）
5. 代理服务费承诺书（格式后附）；
6. 施工组织设计（包含但不限于主要施工方法、拟投入的主要物资计划、劳动力安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、工程施工的重点和难点及保证措施、施工总平面布置图等）（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
7. 项目管理机构配备情况表及主要人员简历表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
8. 拟分包项目情况表（格式后附）；（如有）
9. 供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

	
15.2
	竞标报价是履行合同的最终价格，包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以
及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

	15.3
	本工程增值税计税方法：☑一般计税法； □简易计税法

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。

	17.1
	本项目不收取磋商保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。
响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

	24.1
	磋商小组的人数： 3 人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告”
首次响应文件解密时间：30 分钟

	28.1
	本项目不收取履约保证金。

	

29.1
	签订合同携带的证明材料：
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他
证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西冠宁工程咨询有限公司招标部门，联系电



	
	话：0771-5725583，通讯地址：南宁市青秀区茶花园路6-1号南湖翠苑4层0431A号、0431B号、0431C号。
业务时间：工作日每天上午 8 时 00 分到 12 时 00 分，下午 3 时 00 分到 6 时 00 分。

	




32.1
	1. 采购代理费支付方式：
本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准：
以成交金额为计费额，按桂价费〔2011〕55 号文“工程类”收费标准收取。
3. 采购代理费收取银行账户
开户名称：广西冠宁工程咨询有限公司第一分公司
开户银行：华夏银行南宁分行金湖支行
银行账号：1305 6000 0002 6104 6

	




33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解
释。

	


33.2
	农民工工资保证金：按照《保障农民工工资支付条例》及《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等 8 部门关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规〔2022〕5 号）有关规定执行。如开设了农民工工资专用账户的，应按规定比例足额将农民工工资保证金存入账户，也可以使用银行保函。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保证
金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

	





33.3
	1. 本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2. 本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人。
4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲



	
	自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不
满”“超过”“以外”，不包括本数。

	
	本采购项目涉及中小企业采购，现明确以下内容：
1. 本项目属于专门面向小微企业采购的项目，施工单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位， 相关标的详见本竞争性磋商文件“ 第三章《采购需求》”；
2. 中小微企业预留预算金额：2032313.95元；小微企业预留份额：100%；
3. 本项目不接受联合体；本项目不允许分包；
4. 本项目属于专门面向小微企业采购的项目，不再进行价格扣除及用扣除后的价格参加评审；
5. 因本项目属于专门面向小微企业采购的项目，规定依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
6. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。



供应商须知正文
一、总则
1. 适用范围
1.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮
等。
2.5 “竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7 “响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8 “实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10 “负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.12 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
3. 供应商的资格条件
3.1 供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：
（1） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2） 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；
（3） 为本分标的代建人；
（4） 为本分标提供采购代理服务的；
（5） 与本分标的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
（6） 与本分标的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；
（7） 与本分标的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
（ 8 ） 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （ www.creditchina.gov.cn ）  、 中 国 政 府 采 购 网
（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。
4. 竞标费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5. 联合体竞标
5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 1%-2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6. 转包与分包
6.1 [bookmark: 6.1本项目不允许转包。]本项目不允许转包。
6.2 [bookmark:  6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分]本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要资质或者行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的资质或者行政许可，如供应商不具备相应的资质或者行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应资质或者行政许可。
6.3 [bookmark:  6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主]供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、

非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7. 特别说明
7.1 如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。
7.2 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料谋取成交的，将报财政部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照有关法律法规规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1） 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2） 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3） 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4） 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5） 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1） 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2） 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3） 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4） 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5） 不同供应商的响应文件相互混装；
（6） 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1） 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2） 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3） 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4） 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活
动；
（5） 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6） 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7） 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或
者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、磋商文件

8. 磋商文件的构成
第一章 竞争性磋商公告；第二章 供应商须知；
第三章 采购需求；
第四章 评审程序、评审方法和评审标准；第五章 工程量清单及图纸；
第六章 响应文件格式；第七章 合同文本。
9. 供应商的询问
供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10. 磋商文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日
前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制
11. 响应文件的编制原则
供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性

承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。
12. 响应文件的组成
12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1 资格证明文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.2 报价文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.3 商务技术文件：详见“供应商须知前附表”
13. 计量单位
磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14. 竞标的风险
供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15. 竞标报价
15.1 竞标报价应按磋商文件第五章“工程量清单及图纸”的要求及第六章“响应文件格式”填写相应表格。
15.2 竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。
15.3 本项目的增值税计税方法见“供应商须知前附表”。
15.4 竞标报价要求
15.4.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效处理：
（1） 供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2） 供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.4.2 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
15.4.3 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者单价最高限价的
（如有要求），其响应文件将按无效处理。
15.4.4 供应商在提交响应文件截止时间前修改竞标函中的竞标总报价，应同时修改响应文
件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本须知正文第 20 条、第 21 条的有关要
求。
16. 竞标有效期
16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供

应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17. 磋商保证金
17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。
17.2 磋商保证金的退还
未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5 个工作日内退还；成交供应商的磋商
保证金自签订合同之日起 5 个工作日内退还或者转为成交供应商的履约保证金。
17.3 磋商保证金不计息。
17.4 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：
（1） 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2） 未按规定提交履约保证金的；
（3） 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4） 除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5） 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6） 法律法规规定的其他情形。
18. 响应文件编制的要求
18.1 供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3 响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
18.4 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取磋商文件的供应商名称一致，否则其响应文件按无效处理。
18.5 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。

响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19. 电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台新版客户端”在线编制生成且后缀名为 “bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。
20. 响应文件的提交
20.1 供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。
20.2 未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21. 首次响应文件的补充、修改与撤回
21.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（注：补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
21.2 在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
22. 响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
23. 截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第 17.4 条的规定不予退还其磋商保证金。
四、评审及磋商
24. 磋商小组成立
24.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。
24.3 采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
24.4 参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
25. 首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA 锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件按无效处理。
26. 评审程序、评审方法和评审标准
26.1 本项目的评审方法为综合评分法。
26.2 磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审并推荐成交候选供应商。
26.3 磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1） 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2） 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3） 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4） 病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5） 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.5 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27. 确定成交供应商及结果公告
27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当
在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1） 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第 4.3 条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。
27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28. 履约保证金
28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。
29. 签订合同
29.1 签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联

合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。
29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
29.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
29.5 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。
29.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
29.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。
30. 政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31. 询问、质疑和投诉
31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购
人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2 供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在
知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质

疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1） 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；
（2） 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3） 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1） 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号；
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4） 事实依据；
（5） 必要的法律依据；
（6） 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在
规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财
政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32. 其他内容
32.1 代理服务费收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
33. 需要补充的其他内容
33.1 本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 农民工工资保证金见“供应商须知前附表”。
33.3 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.4 本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：
（1） 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2） 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3） 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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第三章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
本磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库
〔2020〕46 号）的规定。
2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足响应文件按无效处理的条款。
3. 供应商必须自行承担因其竞标产品侵犯他人知识产权或专利成果而产生的相应法律责任。
采购预算：2032313.95 元 

	序号
	标的名称
	数量及单位
	所属行业
	技术要求
	备
注
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里当鸡现代化产业育种孵化厂配套设施项目
	




1 项
	



建筑业
	建设混凝土路面1600平方米及排水等;二层门式刚架轻钢结构3517平方米孵化厂房的电气、给排水等工程建设；建设一层门式刚架轻钢结构附属用房125平方米等，具体内容详见施工图纸及工程量清单。
	

	一、商务要求

	
计划工期
	
计划工期：180 天（日历天）。

	
质量标准

	工程质量符合合格 标准

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 25 日内

	



付款条件（进度和方式）
	（1）预付款支付比例或金额：工程合同造价（扣除暂列金额、甲供材料款）后的30%作为该工程的预付款（按相关文件执行支付预付款）。预付款支付期限：经相关部门审批通过准许开工，达到工程开工条件达标的，可申请预付款支付，按南宁市财政局相关文件执行。
预付款扣回的方式：在每次进度款中按预付款支付比例扣回，每次抵扣的比例为每次进度款付款金额的30%，直至扣完预付款为止。
（2）承包人提交预付款担保的期限：按通用合同条款执行。 
预付款担保的形式为：采用发包人承认的形式提供预付款担保。

（3）工程款原则上按月支付，工程进度款支付限额为合同内按照当期计量的80%支付，累计不超过合同价的80%；工程变更部分（设计变更）累计增加的变更金额在合同价的10%以内（含10%），按照计量的60%支付，累计增加的变更金额超出合同价的10%，不进行进度款计量支付，留待工程结算时一并研究后支付。
（4）工程完工验收达到质量要求，支付至累计计量的90%。结算按国家及南宁市相关规定执行后支付，工程款支付至合同总价的100%。在工程竣工结算前，承包方按合同总价的3%预存工程质量保证金至发包方指定账户。工程质保期满，发包方复验无质量问题后向承包方返还缴存的工程质量保证金。
（5）合同约定的工程质量缺陷责任期（最长不超过2年）满后由承包人向发包人提出返还保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。



	包装和运输
	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他强制性标准、规范。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	

验收标准
	1. 验收由采购人与成交供应商及相关人员按国家有关的规定、规范进行。
2. 未尽事宜按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财规
〔2022〕12 号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)规定执行。

	

其他要求
	供应商必须在响应文件中提供施工组织设计（内容不限于主要施工方法、拟投入的主要物资计划、劳动力安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、
工程施工的重点和难点及保证措施、施工总平面布置图）。




[bookmark: _bookmark3][bookmark: 第四章  评审程序、评审方法和评审标准]第四章 评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序和评审方法
1. 资格审查
1.1 响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1） 查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。
（2） 信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3） 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（4） 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
1.2 资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
1.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：
（1） 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2） 未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；
（3） 响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（4） 响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（5） 有第二章“供应商须知”第 3.2 项规定的任何一种情形的。
1.4 通过资格审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活
动。
2. 符合性审查

2.1 磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
2.2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1） 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效处理。
2.5 商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1） 商务技术评审
1） 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
3） 提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；
4） 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效的。
5） 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求的；
6） 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；

7） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
8） 属于“供应商须知正文”第 7.5 条供应商相互串通竞标情形的；
9） 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；
10） 磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；
11） 响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
12） 竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
13） 未响应磋商文件实质性要求的；
14） 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
（2） 报价评审
1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”的；
2） 未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；
3） 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4） 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者单价最高限价的（如项目有要求并公布了分项采购预算金额或者单价最高限价）；
5） 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目有要求并公布了分项采购预算金额或者最高限价）；
6） 在单价合同工程中供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞标报价的；
7） 竞标总报价与已标价工程量清单汇总表不一致的；
8） 安全文明施工费和规费、增值税不按广西区费用定额及造价管理相关文件规定报价的
（园林绿化及仿古建筑工程除外）；
9） 供应商已标价工程量清单的项目编码（12 位）、计量单位、工程量任何一处与工程量清单不一致的；
10） 供应商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与工程量清单不一致，磋商小组要求澄清、说明或补正，但供应商拒绝澄清、说明或补正的；
11） 设有暂估价、暂列金额的，竞标时未按工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价

计入竞标总报价中的；
12） 供应商对工程量清单内容进行增减或对竞标范围进行调整的；
13） 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的；
14） 竞标函附录的承诺不符合磋商文件规定的；
15） 磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
16） 未响应磋商文件实质性要求的。
2.6 磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。
2.7 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入磋商环节，应当重新开展采购活动。
3. 磋商程序
3.1 磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效处理。
3.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
3.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
3.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其  响应文件按无效处理。
3.5 磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信
息。
3.6 采购代理机构对磋商过程和磋商内容进行记录。
3.7 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》
（财库〔2015〕124 号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商
采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原 因，重新开展采购活动。
3.8 除本章第 3.7 条规定的情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应
程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，应当重新开展采购活动。

4. 最后报价
4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交加盖供应商电子签章的最后报价，除本章第 4.3 条规定的情形外，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则应当重新开展采购活动。
4.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方
案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。如果供应商的最后报价与首次报价不一致的，不能只报竞标总报价，必须同时提供“已标价工程量清单”，否则做无效响应处理。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）第三条第四项 “市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第 3.7 条规定情形
的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。
4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。
4.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
4.6 最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
4.7 最后报价出现前后不一致的，按照本章第 2.4 条的规定修正。
4.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1） 供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2） 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3） 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者单价最高限价的（如项目有要求并公布了分项采购预算金额或者单价最高限价）。
4.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
4.10 异常低价响应审查
（1） 磋商小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50%[image: ]的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%[image: ]；
②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

③响应报价低于采购项目最高限价 65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65% ；
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2） 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
4.11 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
4.12 最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
5. 比较与评价
5.1 评审方法：综合评分法。
5.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（1） 磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2） 各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
5.4 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6. 成交供应商推荐原则

6.1 由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第
4.3 条情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
6.2 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
二、评审标准
7. 评审依据：磋商小组以磋商文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至小数点后两位）序号
评审因素
评审因素具体内容
分值


1


价格分
（1） 以进入比较与评价环节的最低的最后报价为基准价，基准价得分为 30 分。
（2） 价格分计算公式：
报价得分=（基准价/最后报价）×30 分


30 分
2
技术分
评审因素
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施工组织设计
（1） 主要施工方法（满分 7 分）
一档（7 分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺优于标准、方法可行，能指导具体施工并确保安全，可行性、实用性和针对性强。
二档（5 分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺符合标准、方法可行，能指导具体施工并确保安全，具有可行性、实用性和针对性。
三档（3 分）：各主要分部施工方法基本符合项目实际，有施工技术方案，工艺符合标准、方法可行，基本能指导具体施工并确保安全，但可行性、实用性、针对性有待改善。
四档（0 分）：各主要分部施工方法不符合项目实际，无详尽的施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。
（2） 拟投入的主要物资计划（满分 7 分）









64 分



	
	
	一档（7 分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。
二档（5 分）：投入的施工材料有组织计划且计划合理可行，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。
三档（3 分）：投入的施工材料有组织计划且计划可行，数量、选型配置、进场时间安排基本合理，基本满足施工需要。
四档（0 分）：投入的施工材料无详细的组织计划，数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能满足施工需要。
（3） 劳动力安排计划（满分 7 分）
一档（7 分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。
二档（5 分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。
三档（3 分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，基本满足施工需要。
四档（0 分）：各主要施工工序无劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入不合理，不能满足施工需要。
（4） 确保工程质量的技术组织措施（满分 7 分）
一档（7 分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段满足要求，质控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准，可行性、实用性和针对性强。
二档（5 分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段满足要求，质控体系较完整，基本保证技术质量，达到承诺的质量标准，具有可行性、实用性和针对性。
三档（3 分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备基本合理，制度基本健全。主要工序的质量技术保证措施和手段基本满足要求，质控体系基本完整，基本保证技术质量，基本达到承诺的质量标准，可行性、实用性和针对性有待提高。
四档（0 分）：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备
不合理，制度不健全。主要工序无质量技术保证措施和手段，质
	



	
	
	控体系不完整，不能有效保证技术质量，达不到承诺的质量标准。
（5） 确保安全生产的技术组织措施（满分 7 分）
一档（7 分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，确保安全生产的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。
二档（5 分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性较强，确保安全生产的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施可行。
三档（3 分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备基本合理，制度基本健全，各道工序安全技术措施有针对性，确保安全生产的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施基本可行。
四档（0 分）：有专门的安全管理人员和制度，人员配备不合理，制度不健全，各道工序安全技术措施无针对性，不满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不得力。
（6） 确保工期的技术组织措施（满分 7 分）
一档（7 分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，针对赶工措施有具体的表述，赶工措施可行性、实用性和针对性强。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，可操作性强，符合本项目施工实际要求。
二档（5 分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施且措施可行，有赶工措施，赶工措施具有可行性、实用性和针对性。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制明确，具有可操作性，基本符合本项目施工实际要求。
三档（3 分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施基本可行，有赶工措
施，赶工措施可行性、实用性和针对性有待改善。有控制工期的
	



	
	
	施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制有待改善，基本符合本项目施工实际要求。
四档（0 分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施不符合实际。无控制工期的施工进度计划。无施工总进度表或施工网络图，不符合本项目施工实际要求。
（7） 确保文明施工的技术组织措施（满分 7 分）
一档（7 分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59- 2011）及其后续修订版本（如适用）或现行有效版本合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施具体有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
二档（5 分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59- 2011）及其后续修订版本（如适用）或现行有效版本合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施较具体有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
三档（3 分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施， 且措施内容基本达到《建筑施工安全检查标准》
（JGJ59-2011）及其后续修订版本（如适用）或现行有效版本合格标准并基本符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施基本有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
四档（0 分）：针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全检查标准》
（JGJ59-2011）及其后续修订版本（如适用）或现行有效版本合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承诺。
（8） 工程施工的重点和难点及保证措施（满分 8 分）
一档（8 分）：对工程施工的重点和难点理解全面、透彻，解决重点和难点问题的方法及措施可行性、实用性、针对性强，应对方案思路清晰、内容丰富且完全满足项目的需求。
二档（5 分）：有对工程施工的重点和难点理解，解决重点和
难点问题的方法及措施具有可行性、实用性、针对性，应对方案
	



	
	
	能满足项目需求。
三档（3 分）：有对工程施工的重点和难点理解，解决重点和难点问题的方法及措施可行性、实用性和针对性强有待改善，应对方案基本能满足项目需求。
四档（0 分）：对工程施工的重点和难点理解不准确，解决重点和难点问题的方法及措施可行性、实用性和针对性不强，应对方案不能满足项目需求。
（9）施工总平面布置图（满分 7 分）
一档（7 分）：有施工总平面布置图，可行性、实用性和针对性强，完全符合本项目施工实际要求。
二档（5 分）：有施工总平面布置图，具有可行性、实用性和针对性，符合本项目施工实际要求。
三档（3 分）：有施工总平面布置图，可行性、实用性和针对性有待改善，基本符合本项目施工实际要求。
四档（0 分）：有施工总平面布置图，但可行性、实用性和针
对性差，不符合本项目施工实际要求。
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业绩分
	自 2023 年 1 月 1 日以来至响应文件递交截止日期止，供应商承接
过类似项目业绩，每项得 1.5 分，满分 6 分。
业绩证明材料需附中标（成交）通知书或施工合同或竣工验收书。
	

6 分

	总得分=1+2+3
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一、资格证明文件格式
1. 资格证明文件封面格式：


电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件




项目名称：项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：供应商名称：



年	月	日

2. 资格证明文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表


供应商直接控股股东信息表


	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3. 供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：		 供应商（电子签章）： 	
年	月	日

供应商直接管理关系信息表


	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	相互关系

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。










法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：		 供应商（电子签章）：	
年	月	日

竞标声明
致：（采购人名称）
我 方 （ 供 应 商 名 称 ） 系 中 华 人 民 共 和 国 合 法 供 应 商 ， 经 营 地址	。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 在此，我方宣布同意如下：
（1） 将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2） 已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3） 同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
（4） 响应磋商文件规定的竞标有效期。
4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件。
5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次

响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：		； 7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：	邮政编号：	 电话/传真：	 电子邮箱：			  开户银行：	  账号：			 8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在
减轻或者免除法律责任的辩解。特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：	
供应商（电子签章）：	
年	月	日

联合体竞标协议书

		（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）（项目编号）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。
1. 	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式	份，联合体成员和采购人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附授权委托书
（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：
……
日期：	年	月	日

二、报价文件格式 1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件




项目名称：项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：供应商名称：



年	月	日

2. 报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞标函及竞标函附录

（一）竞标函

	（采购人名称）：
1. 我方已仔细研究了	（项目名称、项目编号）     磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）		元（¥	）的竞标总报价，工期	日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到		。
2. 我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。
3. 如我方成交：
（1） 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2） 在签订合同时不向你方提出附加条件。
（3） 我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。
（4） 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4. 在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
5. 	（其他补充说明）。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：供应商（电子签章）：
日期：	年	月	日

（二）竞标函附录

	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	供应商响应情况

	1
	项目经理
	专用条款
	姓名：	
	

	2
	竞标有效期
	
	
	

	3
	工期
	专用条款
		日历天
	

	4
	缺陷责任期
	专用条款
	
	

	5
	发包人支付担保
	专用条款
	
	

	6
	承包人履约担保金额
	专用条款
	
	

	7
	分包
	专用条款
	见分包项目情况表
	

	8
	逾期竣工违约金
	专用条款
	
	

	9
	逾期竣工违约金最高限额
	专用条款
	
	

	10
	质量标准
	专用条款
	
	

	11
	预付款额度
	专用条款
	
	

	12
	预付款保函金额
	专用条款
	
	

	13
	质量保证金额度
	专用条款
	结算价的	%
	

	……
	……
	
	
	

	说明：供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：供应商（电子签章）：
日期：	年	月	日

竞标报价表

项目名称：	项目编号：	 分标（如有）：		
供应商名称：	
单位：元

	序号
	项目名称
	数量及单位
	竞标报价
	备注

	1
	
	
	
	

	合计金额（人民币）大写：	 （¥	）



注：
1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
3. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。
4. 如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
5. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：供应商（电子签章）：
日期：	年	月	日

已标价工程量清单
1. 已标价工程量清单应按第五章“工程量清单及图纸”中的相关表格及竞标报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单及图纸”有关工程量清单、竞标报价以及其他说明的内容。
2. 一般计税法建设工程已标价工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17 号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供，简易计税法表格按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500- 2013）广西壮族自治区实施细则要求的表格提供，但规费和税费按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17 号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2018〕14 号）及后续有效文件调整，具体内容包括：
1.1 投标总价（封-3）
1.2 投标总价（扉-3）
1.3 总说明（表-01）
1.4 建设项目投标报价汇总表（表-02）
1.5 单项工程投标报价汇总表（表-03）
1.6 单位工程投标报价汇总表（表-04）
1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）
1.8 工程量清单综合单价分析表（表-09）
1.9 主要清单项目工料机分析表（表-10）【备注：可按要求有选择的提供】
1.10 总价措施项目清单与计价表（表-11）
1.11 其他项目清单与计价汇总表（表-12）
1.12 暂列金额明细表（表 12-1）
1.13 材料（工程设备）暂估单价及调整表（表 12-2）
1.14 专业工程暂估价及结算价表（表 12-3）
1.15 计日工表（表 12-4）
1.16 总承包服务费计价表（表 12-5）
1.17 税前项目清单与计价表（表-14）
1.18 规费、增值税计价表（表-15）
1.19 发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）
1.20 允许调整主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）
1.21 允许调整主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）
1.22 本工程材料和工程设备一览表（表-24）

备注：
（1）供应商在上传竞标报价文件时应上传纸质投标总价封面的原件扫描件。报价总价封面必须经供应商盖章，并由法定代表人（或其授权人）签字（或盖章），同时由编制人签字盖专用章。
（2）1.8 工程量清单综合单价分析表和 1.9 主要清单项目工料机分析表要求附上。
（3）已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报。如本工程在合同中约定采用造价信息差额调整法，1.20  允许调整主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）载明的主要材料和工程设备为本工程允许调整的材料和工程设备，招标工程量清单必须提供该表格，且不能提供空白表。以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，招标工程量清单不应列入该部分表格，已标价工程量清单亦不包括这部分表格。
①建设项目投标报价汇总表（表-02）
②暂列金额明细表（表 12-1）
③材料（工程设备）暂估单价及调整表（表 12-2）
④专业工程暂估价及结算价表（表 12-3）
⑤计日工表（表 12-4）
⑥总承包服务费计价表（表 12-5）
⑦税前项目清单与计价表（表-14）
⑧ 允许调整主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）
注：因 2021 年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》采用全费用综合单价形式，故园林绿化及仿古建筑工程的已标价工程量清单采用《自治区住房和城乡建设厅关于建设工程造价改革试点项目招投标及计价规定调整的通知》（桂建标〔2021〕6 号）中附件 1《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）（适用于工程造价改革试点项目）相关表格，具体以招标人另册发放的工程量清单及相关说明为准。

三、商务技术文件格式 1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件




项目名称：项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：供应商名称：



年	月	日

2. 商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：
年	月	日

法定代表人证明书

供应商名称：					 地	址：				 姓	名：	性	别：	
年	龄：	职	务：		 身份证号码：			 系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。




附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：	
	年	月	日



注：联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书
（非联合体竞标格式）
（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我  （姓名） 系  （供应商名称） 的（□法定代表人/□负责人），现授权
（姓名） 以我方的名义参加	项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：	法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：
年	月	日

注：法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

授权委托书
（联合体竞标格式）
（如有委托时）



本授权委托书声明：根据	（牵头人名称）与	
（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，	
（牵头人名称）的法定代表人	（姓名）现授权	（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
牵头人（电子签章）：
日期：	年	月	日

被授权人（签字或者电子签名）：日期：	年	月	日

注：法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

建筑材料和设备节能环保要求承诺书

我方承诺，一旦成交，我方保证严格执行《财政部 国家发展改革委关于印发
〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，所有工程中涉及的建筑材料和设备如属于财库〔2019〕19 号文中《节能产品政府采购品目清单》内标注“★”的产品，都使用政府强制采购的节能产品。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受采购人及有关行政主管部门的处罚，愿意承担一切后 果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。


供应商（电子签章）：年	月	日

代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）


代理服务费承诺书

致：采购代理机构名称
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号） 项目， 在此说明如下： 1.我方承诺，若本单位成交，保证在发出成交通知书之后，按本项目磋商文件
的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费, 在领取成交通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致成交结果改变，我方将放弃对已缴纳的成交服务费追还的一切权利。
2.本单位选择第	种方式作为代理服务费开票类型：第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：
（1） 公司名称_	；
（2） 纳税人识别号_	。
第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：
（1） 公司名称_	；
（2） 纳税人识别号_	；
（3） 在税局登记的地址_	；
（4） 在税局登记的电话_	；
（5） 开户银行_	；
（6） 银行账户_	。




法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商公章（电子签章）：
日期：	年	月	日

施工组织设计


1. 施工组织设计应按以下内容顺序编制，可采用文字并结合图表形式说明施工方法，施工组织设计具体内容如下：
（1） 概述
（2） 主要施工方法；
（3） 拟投入的主要物资计划
（4） 劳动力安排计划；
（5） 确保工程质量的技术组织措施；
（6） 确保安全生产的技术组织措施；
（7） 确保工期的技术组织措施；
（8） 确保文明施工的技术组织措施；
（9） 工程施工的重点和难点及保证措施；
（10） 施工总平面布置图；
（11） 其他（如有）（与第四章“评审程序、评审方法和评审标准”中的评审标准一致）
2. 技术标施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一 劳动力计划表
附表二 计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）附表三 施工总平面图
附表四 临时用地表

附表一：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



附表二：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
1. 供应商应提交施工进度计划，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。


附表三：施工总平面图
供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表四：临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



拟分包项目情况表

分标（如有）：	

	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	
备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	拟分包金额
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	


备注：1.若无分包计划，则供应商应在本表填写“无”。
2.本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。




法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：供应商（电子签章）：
日期：	年	月	日

项目管理机构配备情况表及主要人员简历表
（一）项目管理机构配备情况表
分标（如有）：	

	
岗位
	
姓名
	
身份证号
	
职称
	执业或职业资格
	承担完工、在建工程情
况

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	完工/在建
	主要项目
名称

	1.项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.技术负责人（项目总
工）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.施工员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.安全员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.质量员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.材料员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若
不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


备注：
1. 本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写。
2. 供应商应当在本表后附所有管理人员的身份证、职称证或执业或职业资格证书、近 1 个月在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料的复印件并加盖供应商电子签章。
法定代表人或者委托代理人签字： 	
供应商（ 电子签章） ： 		日 期： 	

（二）拟投入的主要人员简历表
项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	岗位
	项目经理
	职称
	
	学历
	

	从业开始时间
	
	职称获得时间
	
	毕业时间
	

	担任项目经理年限
	
	身份证号码
	

	证书名称
	注册专业
	级别
	证书编号
	注册时间
	注册单位
	注册有效期

	
	
	
	
	
	
	

	安全生产考核合格
证书
	
	B 类
	
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	
	项目 1
	项目 2
	项目 3
	项目 4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	在建或已完
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	

	受奖情况
	
	
	
	
	


备注：
1. 项目数可以根据需要增加。
2. 本表后附项目经理的学历证、安全生产考核合格证（B 类）、本表所列证书复印件并加盖供应商电子签章。

项目技术负责人（项目总工）简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	岗位
	项目技术负责人（项目总工）
	职称
	
	学历
	

	从业开始时间
	
	职称获得时间
	
	毕业时间
	

	担任……年限
	
	身份证号码
	

	证书名称
	注册专业
	级别
	证书编号
	注册时间
	注册单位
	注册有效期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	
	项目 1
	项目 2
	项目 3
	项目 4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	在建或已完
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	

	受奖情况
	
	
	
	
	


备注：
1. 项目数可以根据需要增加。
2. 本表后附项目技术负责人（项目总工）的学历证、本表所列证书复印件并加盖供应商电子签章。

专职安全生产管理人员
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	岗位
	专职安全生产管理人员
	职称
	
	学历
	

	从业开始时间
	
	职称获得时间
	
	毕业时间
	

	担任……年限
	
	身份证号码
	

	证书名称
	注册专业
	级别
	证书编号
	注册时间
	注册单位
	注册有效期

	安全生产考核合格
证书
	
	C 类
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	
	项目 1
	项目 2
	项目 3
	项目 4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	在建或已完
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	

	受奖情况
	
	
	
	
	


备注：
1. 供应商可以根据项目情况增减表格内容，项目数可以根据需要增加。
2. 本表后附专职安全生产管理人员的学历证、安全生产考核合格证（C 类）、本表所列证书复印件并加盖供应商电子签章。

其他文书、文件格式

中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名
称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企
业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业
名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（章）：日 期：
注：1.对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内 容。
2.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




单位名称（盖章）：
日	期：




注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

最后报价表格式
广西冠宁工程咨询有限公司
里当鸡现代化产业育种孵化厂配套设施项目 NNZC2026-C2-240129-GXGN
最后报价


	序号
	
标的名称
	数量及单位
	最后报价
（元）
	
备注

	1
	里当鸡现代化产业育种孵化厂配套设施项目
	1 项
	
	

	合计金额大写：人民币	（¥	）




供应商（电子签章）：


日期：



注：磋商小组发起新一轮报价的时候需作为附件上传，供应商最后报价的时候需填写好此表并按要求上传。供应商最后报价如果与首次报价不一致的，还需上传已标价工程量清单（含所有子表）作为附件。

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：	
地址：		邮编：		 联系人：	联系电话：		
授权代表：	 联系电话：	
地址：	邮编：	 二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：	 质疑项目的编号：	 采购人名称：	 质疑事项：
□采购文件	采购文件获取日期：	
□采购过程
□成交结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项 1：	 事实依据：	 法律依据：	 质疑事项 2：
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：	


签字（签章）：	公章：
日期：

说明：
1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：			 地址：	邮编：	 法定代表人/主要负责人：			 联系电话：		
授权代表：	联系电话：		 地址：		
邮编：	 被投诉人 1：
地址：		 邮编：	
联系人：	联系电话：	 被投诉人 2：
……
相关供应商：		 地址：	邮编：	 联系人：	联系电话：	 二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：		 采购项目的编号：	
采购人名称：	 代理机构名称：	 采购文件公告：是/否公告期限：	 采购结果公告：是/否公告期限：	 三、质疑基本情况
投诉人于	年	月	日，向	提出质疑，质疑事项为：



采购人/代理机构于	年	月	日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：	 事实依据： 	

法律依据： 	

投诉事项 2：
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：	


签字（签章）：	公章：
日期：

说明：
1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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[bookmark: _Toc20458]第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   工程施工及有关事项协 商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                                     。
2.工程地点：                                     。
3.工程立项批准文号：                              。
4.资金来源：                     。
5.工程内容： 建设混凝土路面1600平方米及排水等;二层门式刚架轻钢结构3517平方米孵化厂房的电气、给排水等工程建设；建设一层门式刚架轻钢结构附属用房125平方米等，具体内容详见施工图纸及工程量清单。
6.工程承包范围：
以工程量清单、图纸所包含的内容为准
二、合同工期
计划开工日期：           年       月      日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：           年       月      日。
工期总日历天数：  180   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天 数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合    合格    标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                          ( ¥                  元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                              ( ¥                     元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）       /         ( ¥          /          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）       /         ( ¥          /          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）      /          ( ¥          /         元）。
2.合同价格形式：      固定综合单价    。
五、项目经理
承包人项目经理：             。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录（如有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5） 技术标准和要求 ；
（6）  图纸  ；
（7） 已标价工程量清单 ；
（8）其他合同文件：
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容 的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件 须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.  发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限 和方式支付合同价款。
2.  承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行 转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.  发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订 与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年       月       日签订。
十、签订地点
本合同在                      签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自   双方签字盖章之日起  生效。
十三、合同份数
本合同一式 陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  贰  份，承包人执  肆 份。

	发包人：马山县农业农村局  （公章）
	承包人：               （公章）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字） 
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	统一社会信用代码：11450124MB17684332  
	统一社会信用代码：                 

	地  址：南宁市马山县新兴大道
南二巷 1 号         
	地  址：                

	邮政编码：     530600         
	邮政编码：                   

	法定代表人：           
	法定代表人：                 

	委托代理人：       /          
	委托代理人：                 

	电  话：    0771-6820957     
	电  话：                         

	传  真：           /    
	传  真：                     

	电子信箱：        /          
	电子信箱：                   

	开户银行：        /           
	开户银行：                         

	账  号：         /           
	账  号：                     
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采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
[bookmark: bookmark153]


[bookmark: _Toc6208]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc15494][bookmark: _Toc13403]1. 一般约定
1.1词语定义
1.1.1  合同
1.1.1.10  其他合同文件包括： 履行合同过程中双方工地代表人书面确认的对合同内容有实 
质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。
1.1.2  合同当事人及其他相关方
1.1.2.4  监理人：
名    称：                   ；
资质类别和等级：             ；
联系电话：            ；
电子信箱：             ；
通信地址：                。
[bookmark: _Toc19210][bookmark: _Toc5335]1.1.2.5  设计人：
名    称：           ；
资质类别和等级：    ；
联系电话：    ；
电子信箱：    ；
通信地址：     。
1.1.3  工程和设备
1.1.3.7  作为施工现场组成部分的其他场所包括：	包括用于建设永久工程和临时工程的工程用地，也包括用于承包人施工所需的场地，如临时建筑用地、仓储用地、组装用地等 。
1.1.3.9  永久占地包括：     项目建设用地         。
1.1.3.10  临时占地包括： 临时工程的工程用地、承包人的临时建筑用地、仓储用地、组装用地等 。
1.3  法律
适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建筑施工合同管理办法》等现行的国家法律和行政法规及部门规章，工程所在地政府、行政主管部门的有关法规和规章及规范性文件。
1.4  标准和规范
1.4.1  适用于工程的标准规范包括： 国家现行有效的有关建设项目管理、施工、验收及保修等规范和标准，以及项目主管部门批准的文件。发包人根据本工程具体情况，依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。
1.4.2  发包人提供国外标准、规范的名称：     /    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：           /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                          。
1.5  合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件：
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附 件须经合同当事人签字或盖章。
1.6  图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：   合同生效后 7 天内   ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 1  套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；
发包人向承包人提供图纸的内容：     经审图单位盖章合格的全套施工图              。
1.6.4  承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： (1)除专用合同条款第 3.1(5)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围： 工程建设项目竣工验收前，承包人应根据合同工作内容要求，分别整理竣工验收资料（含竣工图），汇总为完整的建设项目竣工资料 报发包人（费用由承包人负责）  ；
承包人提供的文件的期限为： 竣工验收正式通过后5天（工程造价在 500 万元以下含 500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上）  ；
承包人提供的文件的数量为：  提供竣工图的数量为6套   ；
承包人提供的文件的形式为：           书面及电子版             ；
发包人审批承包人文件的期限：             /                     。
1.6.5  现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 没有发包人的书面同意，承包方不得将本工程的图纸和相关的文件资料借给他人套用。如发现承包人擅自出借图纸导致他人套用，承包人按工程结算总价的万分之三（0.03%）向发包人支付违约金。
1.7  联络
1.7.1 发包人和承包人应当在  7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指 令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2  发包人接收文件的地点：     工程项目部      ；
发包人指定的接收人为：    发包人现场代表     。
承包人接收文件的地点： 承包人施工场地管理机构办公地点。
承包人指定的接收人为： 合同协议书中载明的承包人项目经理本人或项目经理的授权人。
监理人接收文件的地点：监理人施工场地管理机构办公地点；
监理人指定的接收人为： 项目总监理工程师或其授权代表人 。
1.10  交通运输
1.10.1  出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：   各参建单位以及建设行政管理部门均可出入现场  。
1.10.3  场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 原则上以施工场地（或称工地、现场）边界的内、外进行界定，既施工场地边界以内为场内道路，施工场地边界以外为场外道路。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 由承包人根据现场实际自行考虑，费用自理。
1.10.4  超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。
1.11  知识产权
1.11.1  关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映 发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 
1.11.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：       发包人      。 
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。
1.11.4  承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担  。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格： ☑是  □否。
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：
□ 除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整 。
☑承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过  15  %且该单项清单造价超过合同总价  1 % 以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：  有定额的套定额计算，执行本招标文件工程计价参考依据，并乘以下浮系数（中标价/招标控制价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间信息价的平均价计取，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定。                          
2. 发包人
2.2  发包人代表
发包人代表：
姓    名：        窦艳霞           ；
身份证号：           /                 ；
职    务：           /                    ；
[bookmark: OLE_LINK2]联系电话：     0771-6820957                 ；
电子信箱：             /                  ；
[bookmark: OLE_LINK8]通信地址：   南宁市马山县新兴大道南二巷1号          。
发包人对发包人代表的授权范围如下：          /              。
2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1  提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条并移交给承包人   。
2.4.2  提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：             /                 。
2.5  资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：       /        。
发包人是否提供支付担保：          /         。【发包人要求承包人提供履约担保的，应当同时向承包人提供工程款支付担保。工程款支付担保可以全额担保，也可以分阶段担保。 分阶段担保的，除保修金以外的全部款项，完成一个阶段清算后再进入下一阶段，有效期截至工程竣工结算款支付完毕。发包人未按合同约定及时支付工程款的，工程担保保证人需承担担 保责任。对政府投资项目，由建设单位提供落实财政资金来源的证明文件。】
发包人提供支付担保的形式：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子 保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入 “广西建筑市场监管云”平台（http://gxjzsc.caihcloud.com），以实现保函查询及验真功能。
发包人提供的支付担保格式见合同附件 9。
3. 承包人
3.1  承包人的一般义务
承包人提交的竣工资料的内容：按照国家及地方的标准、规范及行业管理规定要求执行以及发包人、监理人要求执行  。
承包人需要提交的竣工资料套数：       一式六套     。
承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担       。
承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收合格后28天内   。
承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质及电子文档并装订成册  。
承包人应履行的其他义务：对开工的项目，须组建项目工会。 
3.2  项目经理
3.2.1  项目经理：
姓    名：                        ；
身份证号：            ；
建造师执业资格等级：                ；
建造师注册证书号：        ；
安全生产考核合格证书号：  ；
联系电话：                        ；
电子信箱：                 ；
通信地址：    ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 项目经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义（或本工程项目部）向外融资、采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。项目经理不得向发包人收取或委托支付任何款项。 
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月在施工现场时间不得少于 20 个工作日  。 
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：       /         。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的 80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间 80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 5000元/日（人民币）  。
3.2.3  承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发   （竣工证明材料名称）  前， 项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理  暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70 号、桂建管〔2019〕26 号和桂建管〔2020〕11  号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 50000 元/人• 次（人民币）。
3.2.4  承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金50000元/人•次（人民币）。
3.3  承包人人员
3.3.1  承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件 5）的期限：开工日期前7天  。
3.3.3  承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人30000元/人•次（人民币）；专业工程师10000元/人•次（人民币）。
3.3.4  承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：     需征得发包人同意    。
3.3.5  承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全生产管理人员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处30000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全生产管理人员处20000元/人•次（人民币） 违约金；擅自更换其它在场管理人员处10000元/人•次（人民币）违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金20000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全生产管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金10000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金5000元/人•次（人民币）。
3.5  分包
3.5.1  分包的一般约定
禁止分包的工程包括：      主体结构、关键性工作     。
主体结构、关键性工作的范围：      /         。
3.5.2  分包的确定
允许分包的专业工程包括：          无               。
其他关于分包的约定：
（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝 承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件 6。
（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：
①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。
②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。
3.5.4  分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
3.6  工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直到竣工后移交给发包人为止。
承包人完成的成品、半成品存在质量问题或安全问题的，应及时整改；未能及时整改的，发包人有权扣除其工程尾款进行维修。
3.7  履约保证金
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在  10  日内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的 3 %的履约担保（格式见合同附件 7）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具 （竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
承包人提供履约担保的形式：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子 保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台（http://gxjzsc.caihcloud.com），以实现保函查询及验真功能。
工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的 7 个日历天内，发包人支付履约保证金的 50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起 28 个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人。
4.  监理人
[bookmark: 4.1监理人的一般规定]4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按本项目的监理合同约定。 
关于监理人的监理权限：按本项目的监理合同约定。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应免费向发包人及监理提供满足需要但不少于两间办公室及休息室一间，办公室和休息室内应配套桌、椅等办公或休息设施， 每间办公室约13平方米 。。
[bookmark: 5._工程质量][bookmark: 4.2_监理人员]4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                        ；
职    务：                  ；
监理工程师执业资格证书号：     ；
联系电话：                     ；
电子信箱：               ；
通信地址：       ；
关于监理人的其他约定：       无          。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                /                   ；
（2）                /                   ；
（3）               /                    。
5.  工程质量
[bookmark: 5.1_质量要求]5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：特殊要求：严格执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信 息档案等制度的通知》（桂建管[2014]96 号）和南宁市城乡建设委员会《关于落实建设工程质量终 身责任，加强工程质量管理的通知》（南建质安[2014]155 号）要求，落实建设工程质量终身责任。
政府投资工程的工程质量等级最低应为合格工程。本项目应满足由市发展改革委在编制城建计划时对本工程工程质量等级要求。
关于工程奖项的约定：            /           。
5.1.4承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好 是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商 订时限内修改后按上述循序重新验收。
监理工程师应在承包人约定时间到达现场进行隐蔽中间验收工作（不得以任何理由改期），如果在约定时间超过两小时内工程师未到现场（有发包方现场代表证明），承包人可自行隐蔽继续施工，后果由工程师承担。但在约定时间承包人未到现场及超过约定时间两小时，工程师可另订时间验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。 
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: 6._安全文明施工与环境保护][bookmark: _Toc15272][bookmark: _Toc24462]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: 6.1安全文明施工]6.1 安全文明施工
[bookmark: OLE_LINK1]6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   按通用条款执行    。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。 
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 	按通用条款执行    。 
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：严格执行《大气污染防治法》（主席令第三十一号）、《南宁市建设工程质量和安全生产管理办法》（南宁市政府令第46号）、《关于推进建筑业改革发展提升工程治理水平的若干意见》（南府规[2016]24号）、《南宁市土方作业文明施工工作导则》、《南宁市建设工程质量安全标准化图集》、《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质[2015]16号）、《南宁市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定》的有关规定，必须与经城管部门及行业协会核查建立的合法合规运输企业名录当中的企业签订运输合同，保证车辆受管控、服务够专业、利益分配较合理；使用符合密闭规定的合法车辆进行散体物料（建筑渣土、垃圾、砂石等）的运输，同时与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、在线远程监控扬尘监测协议，采取道路硬化、裸土覆盖、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
（1）本合同价款已包含安全文明施工费         元。
（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第124号）、《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》（南宁市人民政府令第8号）等南宁市相关规定执行。
（3）支付约定：包含在工程款中与工程进度款同时支付。
（4）建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。
（5）施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。
（6）安全费用生产专户：   /      ，账号：   /   ，开户行：      /          
[bookmark: 6.3环境保护]6.3 环境保护 
因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
根据《南宁市挥发性有机物污染防治实施方案（2019-2020年）》（南环委办〔2019〕166号）文件精神，宜优先使用低VOCs含量的涂料、油漆和有机溶剂。
[bookmark: 7._工期和进度][bookmark: _Toc30103][bookmark: _Toc7612]7.  工期和进度
[bookmark: 7.1_施工组织设计]7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 总进度计划须含网络图、横道图等   
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 不得晚于第7.3.2项开工通知所载明的开工日期前14天提供可实施的并经监理单位批准的施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图，施工组织设计应经发包人所在单位技术负责人审批通过）  。
[bookmark: 7.2_施工进度计划]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到完整资料后14天内进行确认或提出修改意见 。
7.2 施工进度计划
7.2.1承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：年度计划每年12月10日前，季度计划季度结束前10天，月度计划每月20日前。
监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到承包人报送的年度和季度计划后5天内，月度计划为收到后3天内批复。
7.2.2 施工进度计划的修订
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：年度计划修订需提前1个月申报，季度计划修订需提前15天申报，月度计划修订需提前5日申报；发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到完整资料后7日内进行确认或提出修改意见。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人报送的施工组织设计后14天内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。 
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。 
7.3.2 开工通知
[bookmark: OLE_LINK3]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期（具体以发包人书面通知为准）之日起 90天内发出开工通知的，监理工程师以书面形式通知承包人，可推迟开工日期，相应顺延工期，发包人不承担费用。
[bookmark: 7.4_测量放线]7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天以书面形式向承包人交验，并在现场组织验点。（备注：承包人发现发包人资料明显错误和疏忽的要及时通知监理人。否则因发包人资料错误造成承包人放线及施工损失的由承包人自行承担。）
承包人测施工控制网的要求：经监理工程师确认满足施工要求。
承包人及监理人须于收到资料之日起3日内复核完毕。
承包人需完成本工程GPS控制测量(E级Ⅱ)暂定20个点（最终以实际为准），费用已包含在投标报价中，发包人不另外支付任何费用。
[bookmark: 7.5_工期延误]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水、停电累计 8小时（含 8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：无。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工的单项工程罚款，每延误一天,按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之四 处罚,罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程结算造价的 5 % 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的  。
[bookmark: 7.7异常恶劣的气候条件]7.7 异常恶劣的气候条件 
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 6 级以上的地震；
（2） 6 级以上的大风；
（3） 日雨量达 100mm 以上的大雨；
（4） 38℃以上高温天气；
（5） 2℃以下低温天气；  
（6） 20 年以上未发生过的洪水；
异常恶劣的气候条件的认定标准，以政府有关部门的规定为准。
7.8暂停施工
7.8.1因征地拆迁影响而导致工程暂停施工，工期相应顺延，发包人不承担费用。
[bookmark: 7.9_提前竣工的奖励]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励： /。
[bookmark: 8._材料与设备][bookmark: _Toc15707][bookmark: _Toc9706]8.  材料与设备
[bookmark: 8.2承包人采购材料与工程设备]8.2 承包人采购材料与工程设备 
除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程 设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、 数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程 设备一览表”。
对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定 的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。
满足南宁市城乡建设委员会南宁市工业和信息化委员会关于重新印发《南宁市城乡建设委员会和南宁市工业和信息化委员会关于推广应用高性能混凝土的通知》的通知（南建规【2016】1号）要求的，本工程必须使用高性能混凝土。 
满足南宁市人民政府印发的《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》（南府规〔2016〕12 号）要求的，本工程必须使用预拌砂浆。 
满足《南宁市松材线虫病防控工作领导小组工作制度》要求，要求涉木产品供货商对应施检疫的产品提供《植物检疫证书》；涉及松木质包装材料的，积极配合林业部门做好检疫工作。
8.3 材料与工程设备的接收与拒收
[bookmark: 8.4材料与工程设备的保管与使用]承包人将由提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：材料设备堆放至发包人指定的存放地点后，所发生的一切保管、运输费用均由承包人承担，因保管不力所造成的损失由承包人负责。
[bookmark: 8.6_样品]8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存 
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。对关键材料、设备（如配电设备、电箱、开关、电线等）、入户门等，采用提供品牌认定制。由承包方按设计施工图纸所标注的技术指标和要求对具有相应生产资质和生产能力的厂家进行考察，确定其生产的产品质量符合国家技术标准或国家认证产品后，每种产品提交三个以上与投标清单相符或相当的合格产品的生产厂家和产品品牌给发包人进行认定，并作为今后验收的依据。
[bookmark: 8.8_施工设备和临时设施]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 
除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。 
关于修建临时设施费用承担的约定：
①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考 虑。
②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出 资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：  /	。 
[bookmark: 9._试验与检验]发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  承包人  。 
[bookmark: _Toc17188][bookmark: _Toc25492]9.  试验与检验
[bookmark: 9.1试验设备与试验人员]9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：  /	。 
施工现场需要配备的试验设备：  /	。 
[bookmark: 9.4_现场工艺试验]施工现场需要具备的其他试验条件： /	。 
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  无	。 
[bookmark: 9.5_检验费用]9.5  检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（2022年12月29日中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理实施细则》（桂建发〔2025〕5号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质 的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价 款内。
[bookmark: 10._变更][bookmark: _Toc27263][bookmark: _Toc17324]10.  变更
[bookmark: 10.1变更的范围]10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行。
[bookmark: 10.3_变更程序]10.3  变更程序
10.3.1国有投资项目：
⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。
⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、承包人、监理或造价咨询等单位共同商定并签字确认。
⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。
10.3.2 非国有投资项目：   /    
[bookmark: 10.4_变更估价]10.4  变更估价
10.4.1 变更估价原则 
[bookmark: 10.5承包人的合理化建议]关于变更估价的约定: 
 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（☑乘以下浮系数，下浮系数=中标价/招标控制价，□不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《南宁市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《南宁市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。
工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价不予调整。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 2个工作日内。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 5个工作日内 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。
[bookmark: 10.7_暂估价]10.7  暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。 
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款10.7.1条的第1种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /	种方式确定。 
第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 
承包人直接实施的暂估价项目的约定： /	。
注：安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费（含单价及总价措施项目费）为计算基数乘以 0.2%计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。但此费用最高结算价不超暂估价。暂估价金额为   /   元。
[bookmark: 10.8_暂列金额]10.8  暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。
[bookmark: 11._价格调整][bookmark: _Toc17679][bookmark: _Toc6780]11.  价格调整
[bookmark: 11.1_市场价格波动引起的调整]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：       第3种方式          。
第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /	；
第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： 主要材料价格采用施工期间《南宁建设工程造价信息》发布的价格信息，信息没有的材料，其价格参照市场价。 
合同履行期间①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已标 价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或 预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
第 3 种方式：其他价格调整方式： 除政府政策性文件调整外，市场价格波动不予调整材料价格。
[bookmark: 12._合同价格、计量与支付][bookmark: _Toc26572][bookmark: _Toc21777]12.  合同价格、计量与支付
[bookmark: 12.1_合同价格形式]12.1  合同价格形式
1、单价合同。 
本合同价款采用 固定综合单价 方式确定，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值计税方法为：☑一般计税法 
综合单价包含的风险范围：
除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。
风险范围以外合同价格的调整方法：
①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按10.4.1变更估价原则的约定调整。
②工程量偏差：按1.13工程量清单错误修正的约定调整。
③政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。
④材料价格风险：按11.1的约定调整。
⑤其它：（一）因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任 何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进 行计算；（2）合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额（土石方工程除外），并乘以下浮系数（中标价/公 布的工程招标控制价）计算，其中材料价格按施工期间的《南宁建设工程造价信息》相应价格 信息进行计算；《南宁建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的， 根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价必须经市财政部门或审计部门审定。 
（二）国家和自治区、南宁市政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。 本工程最终结算价以南宁市财政评审中心有关规定执行后审定为准。 
（三）本工程可以调整的主要材料：材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，因征地拆迁影响及重大设计变更等建设单位的原因，在招标后延迟开工或中途停建重新复工的施工工期内，主要材料涨跌的调整幅度按南重点办[2014]29号文执行。本工程最终结算价以南宁市财政评审中心有关规定执行后审定为准。
[bookmark: 12.2_预付款]12.2  预付款
12.2.1 预付款的支付 
预付款支付比例或金额：工程合同造价（扣除暂列金额、甲供材料款）后的30%作为该工程的预付款（按相关文件执行支付预付款）。预付款支付期限：经相关部门审批通过准许开工，达到工程开工条件达标的，可申请预付款支付，按南宁市财政局相关文件执行。
[bookmark: 预付款扣回的方式：__该工程的预付款在每期进度款中按当期进度款的40%扣回，直到]预付款扣回的方式：在每次进度款中按预付款支付比例扣回，每次抵扣的比例为每次进度款付款金额的30%，直至扣完预付款为止。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：按通用合同条款执行。 
预付款担保的形式为：采用发包人承认的形式提供预付款担保。
[bookmark: 12.3_计量]12.3  计量
12.3.1 计量原则 
工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854～50862－2013）及其广西壮族自治区实施细则、本工程补充项目清单为准。
12.3.2 计量周期 
关于计量周期的约定：原则上按月，每月25日前。 
12.3.3 单价合同的计量 
关于单价合同计量的约定：
（1） 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。
（2） 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通 知承包人参加。
（3） 计量阶段：管槽开挖、恢复及所有变更等，计量应附收方依据，现场收方照片等。
[bookmark: 12.4_工程进度款支付]12.4  工程进度款支付
12.4.1 付款周期 
关于付款周期的约定：
（1）工程款原则上按月支付，工程进度款支付限额为合同内按照当期计量的80%支付，累计不超过合同价的80%；工程变更部分（设计变更）累计增加的变更金额在合同价的10%以内（含10%），按照计量的60%支付，累计增加的变更金额超出合同价的10%，不进行进度款计量支付，留待工程结算时一并研究后支付。
（2）工程完工验收达到质量要求，支付至累计计量的90%。结算按国家及南宁市相关规定执行后支付，工程款支付至合同总价的100%。在工程竣工结算前，承包方按合同总价的3%预存工程质量保证金至发包方指定账户。工程质保期满，发包方复验无质量问题后向承包方返还缴存的工程质量保证金。
（3）合同约定的工程质量缺陷责任期（最长不超过2年）满后由承包人向发包人提出返还保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
如承包人为联合体的，须经牵头人同意并盖章确认后方可申请非牵头单位的进度款。
工程款支付方式：  银行转账。
本项目承包人工程款须设立受发包人监管的单独账户。承包人须做到专款专用，不得将本项目工程款项挪作他用。发包人有权随时了解和查看工程款项的使用情况，工程款必须由发包人全过程监控支付。
专用账户：/
开户银行：/
账户名称：/
银行账号：/
12.4.2 进度付款申请单的编制 
关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款12.4.2执行  
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：发包人向财政部门申请工程进度款时，承包人应配合发包人提供以下资料：①《工程用款支付证书》；②《财政性资金投资项目用款核定通知书》；③工程量计量报表（格式按发包人具体要求）；④其他需要补充说明的材料。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。 
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后  /  天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在收到后  /  天内完成审批并签发进度款支付证书。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无  。
进度款支付方式：银行转账。
（3）农民工工资支付
1）农民工工资应与其它工程进度款分帐管理。承包人向发包人申请工程进度款时必须把工人工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账户专户，转入专户环节必须有银行流水凭证。
2）发包人依据工程进度，按与承包人约定的农民工支付比例，将工程人工费分账支付到承包人的农民工工资专户，工程完工时发包人向承包人农民工工资专户支付的完工工程量的人工费支付比例不低于18 %，其余工程进度款项由发包人支付到承包人提供的账户。
3）承包人依据分包专业工程进度，按与分包人约定农民工支付比例，通过承包人农民工工资专户将分包工程的人工费分账支付到分包人的农民工工资专户，专业分包工程完工时承包人向分包人农民工工资专户支付完工工程量的人工费支付比例不低于12%。其余分包工程进度款项由承包人支付到分包人的单位基本户。
4）凡未向付款单位提供农民工工资专户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。
5）农民工工资使用要求：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其他用途。
6）承包人将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。
（4）农民工工资支付专用账户：          ；开户行：         ；账号：      。
12.5 承包人应向发包人开具合法有效的增值税发票。
[bookmark: 13._验收和工程试车]13.  验收和工程试车
[bookmark: 13.1_分部分项工程验收]13.1  分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。 
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: 13.2_竣工验收]13.2  竣工验收
13.2.1 竣工验收条件
（3） 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（ 或） 城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：工程文件（档案）、竣工资料、竣工图等。
重大项目验收承包人应当根据《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》《科学技术档案案卷构成的一般要求》，完成竣工文件的编制和项目文件的整理、归档工作。
竣工验收资料的份数：   /    。      
承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5 天（工程造价在 500 万元以下含 500 万元）、10 天（工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元）、15 天（工程造价在 1000 万 元以上），提供竣工图的数量分别为 2 套、4 套、6 套。
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。 
重大项目竣工验收，需在竣工验收前，通过档案验收，未经档案验收或档案验收不合格的项目，不得进行或通过项目竣工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 
合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交  。
承包人必须按竣工验收存在问题整改通知书要求的期限内完成竣工验收组提出的存在问题的整改工作，完成整改后，于7个工作日内完成工程管理权移交手续办理。如承包人拒不进行整改，无法办理管理权移交的，发包人有权委托其他单位进行整改，由此产生费用由承包人承担，违约金的计算方法为： 承包人每逾期一天按合同价款的万分之四向发包人支付违约金，最高限额不超过合同总造价的5%  。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程 
承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每天赔偿金额为合同价款的万分之四，最高限额不超过合同总造价的5%。。 
[bookmark: 13.3_工程试车]承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，承包人按合同价款的万分之四向发包人支付违约金 ，最高限额不超过合同总造价的5%。  
[bookmark: _Toc407135260][bookmark: _Toc9850588]13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：            /                          。
（1）单机无负荷试车费用由       /             承担；
（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：              /                                。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按通用合同条款执行。
竣工结算
[bookmark: _Toc407135262][bookmark: _Toc9850590]14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 10个工作日。承包人如按要求期限后超过10个工作日仍未提交的，每推迟一天在未支付工程款项中扣除合同价款的万分之二元/天作为违约金，总限额不超过合同总价的 5 %。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。竣工结算款支付申请（核准）表见合同附件12。
承包人应在施工过程同步完善工程资料归档，并在申请竣工结算款前，配合发包人在工程竣工验收后90天内，按城建档案相关部门的要求完成工程资料验收和移交，并取得城建档案验收及移交的证明材料。属于重大项目的，另需完成重大项目档案验收并取得证明材料。未按期完成的，发包人有权暂扣结算价款的5%（不含质保金）作为违约金，待完成上述档案移交及验收工作后再予以支付。
[bookmark: _Toc9850591][bookmark: _Toc407135263]14.2 竣工结算审核
承包人提交竣工结算资料的期限：承包人应在施工过程同步完善竣工验收资料，并于竣工验收后30天内向发包人提交完整的结算资料，逾期拒不提交的，视为违约，每推迟一天在未支付工程款项中扣除合同价款的万分之二元/天作为违约金，总限额不超过合同总价的 5 %。
发包人审批竣工付款申请单的期限：
	
	工程竣工结算报告金额
	发包人审查时间

	1
	500万元以下
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

	2
	500万元-2000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

	3
	2000万元-5000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天

	5
	5000万以上每增加0.5亿（不足0.5亿不增加）
	增加10天


因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。
竣工结算审核约定：
（1）工程竣工验收报告经发包人认可后 / 天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。
（2）发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起30天内进行审核，并给予确认或者提出审核意见。发包人逾期未完成审核且未提出异议的视为发包人已同意承包人提交的竣工结算报告及结算价款，并以此作为竣工结算的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起7日内提出异议，必要时合同当事人要当面核对，直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形，否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算的时间应控制在“发包人审核竣工付款申请单的期限”要求的时间范围内。3.自竣工结算完毕之日起30天内，发包人按审定后的竣工结算价款，通知经办银行向承包人支付结算价款。
备注：对于国有投资项目结算审核约定，双方可结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行局部调整。
[bookmark: _Toc407135264][bookmark: _Toc9850592]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按通用合同条款执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行。 
最终结算款支付申请（核准）表见合同附件13。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行 。
（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行。
（3）承包人有义务对结算资料及结算报告的真实性、合理性、合法性负责。如最终审定价格核减率超过5%，则超出5%（含5%）以上部分的结算审核费由承包人承担，费用由发包人在工程结算款中扣除。
[bookmark: 15._缺陷责任期与保修][bookmark: 14.4_最终结清][bookmark: _Toc15613][bookmark: _Toc14770]15.  缺陷责任期与保修
[bookmark: 15.2缺陷责任期]15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24 个月。
[bookmark: 15.3_质量保证金]15.3 质量保证金 
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。 
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  /  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：无；
（2）发包人按工程价款结算总额的 /   %（不得超过3%）预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为： /  ；
（3）其他方式：  /  。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算前，承包人按工程价款结算总额的 3  %预存工程质量保证金至发包方指定账户，待缺陷责任期满后，发包方返还承包方，是否付息及利息计算方式为： /  ；
（3）其他扣留方式:  无 。 
关于质量保证金的补充约定：  无 。
[bookmark: 15.4保修]15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按《工程质量保修书》。
15.4.3 修复通知 
[bookmark: 16._违约]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人口头通知24小时内应到达现场 。
[bookmark: _Toc24943][bookmark: _Toc21]16.  违约
[bookmark: 16.1_发包人违约]16.1  发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 无 。
16.1.2 发包人违约的责任 
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /   。
（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /  。
（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： /   。
（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  / 。
（6）其他： 无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: 16.2_承包人违约]16.2  承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形 
承包人违约的其他情形：承包人有违反《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》的，按规定给予处罚。
16.2.2 承包人违约的责任 
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人未按本合同通用条款第 16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人 有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。
（2）承包人有本合同通用条款第 16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
（3）承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金从当期计量工程款中扣罚。
16.2.3 因承包人违约解除合同 
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。
（1）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
（2）承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；
（3）未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；
（4）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；
（5）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
（6）合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。
（7）承包人在接到业主通知后积极配合发包人办理质安监等相关手续，并提供办理施工许可证的资料。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以 其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行协商        。
[bookmark: 17._不可抗力][bookmark: _Toc15908][bookmark: _Toc28957]17.  不可抗力 
[bookmark: 17.1_不可抗力的确认]17.1 不可抗力的确认 
[bookmark: 17.4_因不可抗力解除合同]除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。
不可抗力的自然灾害认定标准，以政府有关部门的规定为准。其余按本合同《通用条款》第17条规定执行 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 /  天内完成款项的支付。
[bookmark: 18._保险][bookmark: _Toc17951][bookmark: _Toc20434]18.  保险
[bookmark: 18.1_工程保险]18.1  工程保险
关于工程保险的特别约定： 无 。
[bookmark: 18.3_其他保险]18.3 其他保险 
关于其他保险的约定：发包人和承包人各自为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。
[bookmark: 18.7_通知义务]18.7  通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
[bookmark: 20._争议解决]20.  争议解决
[bookmark: 20.3_争议评审]20.3  争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  /   。 
选定争议评审员的期限：  /   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  /   。 
其他事项的约定： /	。 
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： /	。
[bookmark: 20.4仲裁或诉讼]20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）提请南宁仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（2）向工程所在地辖区人民法院起诉。
[bookmark: 21._补充条款][bookmark: _Toc7977][bookmark: _Toc25383]21.  补充条款
21.1 禁止使用童工。
21.2 为了不影响工程施工工作的正常进行，对于发包人认可的设计或其他变更，即使承包人暂时不能事先就费用问题与发包人达成共同意见，先按总监理工程师提出的处理方案执行，而后双方再协商有关费用。
21.3  承包人应按有关政府部门规定做好环保、文明施工和其他临时设施建设，达到文明施工工程的相关标准，费用已包含在本合同约定的收费标准中。
21.4 承包人应在施工合同生效后 3 日内，向发包人提交委派的项目经理和项目部人员名单、简历。委派的项目经理的项目部人员必须与投标时承诺的人员一致（增加不限），不经发包人同 意，擅自调换投标时承诺的项目经理和项目部人员的，发包人有权取消其中标资格。
21.5  施工期内，承包人应保持项目部管理人员相对稳定。承包人调换项目经理、项目副经理、技术负责人必须提前 10 个工作日报发包人同意批准并办理相关手续才能调整。如不经发包人同意批准擅自调换项目经理，承包人必须向发包人支付违约金合同金额的1.5‰；擅自调换项目副经理、技术负责人则按每人支付违约金违约金合同金额的1‰处理。 
发包人有权检查承包人的项目经理、项目副经理、技术负责人的到岗情况，如发现未经发包人同意批准，项目经理擅自离岗的，承包人必须向发包人支付违约金 10000元/人 .次，未经发包人同意批准项目副经理、技术负责人擅自离岗的，承包人必须向发包人支付违约金 8000元/ 人 .次。以上违约金从承包人的履约保证金中扣除，履约保证金不足部分再从承包人的进度款中扣除。本工程承包人项目部所有管理人员不得兼职其它工程。
施工期间，发包人认为承包人到现场的施工管理人员不足以满足现场需要或以为不称职时，可向承包人发出要求增加或更换施工管理人员的通知，承包人在收到通知后的 5 天内应增加或 更换相应的施工管理人员。
21.6 发包人与承包人签署《安全施工协议》，明确双方安全方面的责任与义务，作为组成施工合同的有效文件之一。
21.7  承包人必须在签订施工合同后 10  个工作日内按发包人办理施工许可证所需材料清单提供需要承包人提供的材料。每延误一天，承包人须向发包人支付 1000 元/天的违约金，违约金可由发包人从工程款中扣除。
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[bookmark: _Toc22457]附件1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表
	单位
工程
名称
	建设
规模
	建筑面
积(平方
米)
	结构
形式
	层 数
	
生产
能力
	设备
安装
内容
	
合同价格
（元）
	
开工
日期
	
竣工
日期
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[bookmark: _Toc4309]附件2：工程质量保修书（房屋建筑工程）

工程质量保修书（房屋建筑工程）
发包人（全称）：                   
承包人（全称）：                   
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  里当鸡现代化产业育种孵化厂项目（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：          /           。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；
3．装修工程为     2    年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；
5．供热与供冷系统为    2     个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     2    年；
7．其他项目保修期限约定如下：
                      /                              。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为    24     个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期满之日起  15   天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起   1   天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：              /                         。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	发包人：马山县农业农村局  （公章）
	承包人：   （公章）

	地  址：南宁市马山县新兴大道
南二巷 1 号         
	地  址：                  

	法定代表人（签字）：          
	法定代表人（签字）：          

	委托代理人（签字）：          
	委托代理人（签字）：          

	电  话：    0771-6820957     
	电  话：                   

	传  真：         /         
	传  真：                 

	开户银行：       /            
	开户银行：                            

	账  号：         /           
	账  号：                             

	邮政编码：     530600         
	邮政编码：                            



[bookmark: _Toc32664]
附件3：主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	/
	/
	/
	/
	/
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[bookmark: _Toc8954]附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

[bookmark: _Toc28674]
附件5：承包人主要施工管理人员表
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	计划进场时间

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
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