竞争性磋商公告

项目概况

广西收费公路车辆通行费收费方案研究项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年5月6日上午9时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-C3-000886-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]4643号

项目名称：广西收费公路车辆通行费收费方案研究

采购方式：竞争性磋商

预算金额： 120万元

最高限价： 120万元

采购需求：

| 单分标；预算金额： 120 万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 广西收费公路车辆通行费收费方案研究 | 1项 | 一、服务内容 对广西高速公路货车计费方式调整按车（轴）型收费后的收费标准实施情况，以及广西高速公路全面实施差异化收费优惠政策的效果进行评估基础上，配合自治区交通运输主管部门科学制定广西新的收费公路车辆通行费按车（轴）型收费方案和调整优化差异化收费实施方案；并通过对广西高速公路运营管理现状评估，在调研借鉴国内先进地区创新实践的基础上，进行广西特色创新模式设计，提出创新广西高速公路运营管理模式的实施建议，并根据需要配合广西收费公路车辆通行费价格听证工作开展。 二、服务要求 （一）供应商必须在响应文件中提供服务方案（含服务组织安排、研究技术路线以及进度控制等）。 （二）供应商须充分理解国家及广西有关收费公路收费政策。 （三）供应商须对全国不少于3个先进代表省份以及广西周边省份有关高速公路收费标准、差异化收费政策的制定情况和实施效果，以及高速公路运营管理模式（包括到期高速公路运营管理模式、路衍经济协同开发等）开展调研；同时对广西各高速公路经营管理单位和不少于5个道路运输协会及10家运输企业代表进行关于高速公路收费标准、实施差异化收费及高速公路运营管理优化提升等方面内容的走访座谈，并出具相应的调查报告。 ……具体需见采购文件。 |

合同履行期限：成交供应商于2026年5月31日前，提交高速公路收费标准制定、差异化收费政策实施以及高速公路运营管理优化提升三项调研报告，并提交广西壮族自治区高速公路车辆通行费收费标准及差异化收费方案实施情况评估报告，提出新的车辆通行费收费标准建议方案及差异化收费优化建议方案（草案）；6月15日前，按照相关单位意见修改完善广西壮族自治区高速公路车辆通行费收费标准及差异化收费政策实施情况评估报告，以及新的车辆通行费收费标准建议方案及差异化收费优化建议方案（送审稿）；7月10日前协助采购人完成新的车辆通行费收费标准定价方案和差异化收费优化方案编制；10月31日前完成高速公路运营情况研究报告（初稿）的编制工作；11月30日前根据相关单位意见修改完善高速公路运营情况研究报告的编制工作，并按照制定规范性文件的相关要求，协助采购人完善新的车辆通行费收费标准定价方案和差异化收费优化方案；12月31日前根据采购人需要协助开展广西收费公路车辆通行费价格听证工作。本项目形成的研究成果及方案所有权（产权）归属采购人。

本项目接受联合体。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2026年4月21日至2026年4月28日，每天0:00至23:59

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月6日上午9时00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

1.时间：2026年5月6日上午9时00分后（北京时间）

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

②供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心

地    址：广西南宁市滨湖路66号广西公路大厦

联系方式： 韦秀姣，0771-2115720

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、李嘉俊；0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、李嘉俊

电　　话：0771-2618118、2611889、2611898