## 扉-1 招标工程量清单
| 恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间： |  | 2026年04月13日 | 复 核 时 间： | 2026年04月21日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 |  | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、建设单位：恭城瑶族自治县教育局。 2、本工程为恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学生宿舍楼维修工程；1#楼、2#楼宿舍为4层，3#楼、4#楼宿舍为3层，共4栋宿舍楼；更新内墙面及顶棚腻子，更换卫生间门、宿舍门，更换卫生间及洗漱间破损瓷砖墙面，更换卫生间蹲便器及防水处理，部分洗池改造等工程。 二、编制依据： 1、设计图纸，图纸日期2026年3月。 2、（GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》； 3、（GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）； 4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； 5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》； 6、2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》 7、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标字【2023】7号）； 8、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)； 9、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税率的通知(桂建标【2019】12号)； 10、《自治区住房城乡建设厅关于工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）。 三、其他说明: 1、安全生产责任保险费暂估价按 (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%计, 详见“其他项目清单与计价汇总表”。 2、卫生间未注明标高，轻骨料回填按0.3m厚计算。 3、走廊栏杆高度未注明，按1.2m高计算。 4、天棚腻子及拆除部分，不知道梁的侧面尺寸，未计算该部分工程量，结算以现场实际施工工程量为准。 5、宿舍床铺挪移，审核按每个宿舍一个工日计算，结算以现场实际发生为准。 6、拆除门洞边修补宽度按0.12m考虑，结算以现场实际施工工程量为准。 7、弃渣运距自行考虑。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 建筑与装饰工程
投标报价合计
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 1#楼宿舍
1.1.2 | 2#楼宿舍
1.1.3 | 3#楼宿舍
1.1.4 | 4#楼宿舍
投标报价合计
表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1#楼宿舍
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
2#楼宿舍
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
3#楼宿舍
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
4#楼宿舍
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1#楼宿舍
分部分项工程
| 0116 | 拆除工程
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 部位：卫生间 80厚素混凝土 |  | 5.13
2 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 部位：卫生间 20厚水泥砂浆地面 |  | 64.11
3 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 300厚回填料 |  | 19.23
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 卫生间、洗漱间 |  | 49.19
5 | 010103002001 | 余方弃置 运距:5km |  | 27.12
6 | 011610001001 | 木门拆除 | 樘 | 72
7 | 010103002002 | 木门清运 运距:5km |  | 9.16
分部工程
8 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 拆除门洞边修补 20厚1:2水泥砂浆抹灰 门洞尺寸800×2000、900×2500 |  | 42.91
9 | 010501001001 | 垫层 部位：卫生间 80厚C15混凝土 |  | 1.28
10 | 011102003001 | 卫生间块料楼地面 8~14厚300×300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 25厚1:2水泥砂浆 |  | 64.11
11 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 部位：洗漱间 40厚C20细石混凝土随打随抹光 |  | 99.30
12 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 部位：卫生间、洗漱间 20厚1:3水泥砂浆找平 |  | 227.52
13 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 部位：卫生间 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 |  | 64.11
14 | 010903001001 | 墙面卷材防水 部位：卫生间 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 |  | 155.90
15 | 010404001001 | 垫层 C10轻骨料混凝土填充找坡 |  | 19.23
16 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料 |  | 211.22
17 | 桂011206005001 | 块料零星项目 8~10厚300×300面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 |  | 53.16
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 刷专用界面剂一道
18 | 010401012001 | 零星砌砖 洗池加高60mm M7.5水泥砂浆砌标准砖 |  | 0.48
19 | 01b001001 | 砂纸砂磨原墙面一遍 | m2 | 4842.57
20 | 011406003001 | 满刮腻子 部位：内墙面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 刷弹性底涂料一遍 |  | 3536.80
21 | 011406003002 | 满刮腻子 部位：天棚面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 刷弹性底涂料一遍 |  | 1223.66
22 | 011407001001 | 墙面喷(刷)涂料（踢脚 高120mm） 满刮配套建筑胶水泥腻子，打磨平整 聚氨酯底涂一遍 聚氨酯涂料二遍 聚氨酯罩面涂料二遍 |  | 92.41
23 | 010802001001 | 金属门 部位：卫生间 铝镁合金，型材厚度≥2.0mm 5mm钢化磨砂玻璃 含：304不锈钢合页，3个/樘，304不锈钢卫生间锁 |  | 76.80
24 | 010802004001 | 成品钢套门(带固定玻璃气窗) 门扇约2.1m+气窗0.6m 钢板厚度:门扇面板裸厚0.8mm,门框裸厚1.5mm 内部填充:优质木材 表面工艺:印木纹烤漆 |  | 54.00
25 | 01b001001001 | 床铺挪移 | 工日 | 24.00
| 0310 | 给排水、采暖、燃气工程
26 | 031004006001 | 大便器 蹲式大便器 低水箱 | 套 | 48
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
2#楼宿舍
分部分项工程
| 0116 | 拆除工程
27 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 部位：卫生间 80厚素混凝土 |  | 5.98
28 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 部位：卫生间 20厚水泥砂浆地面 |  | 74.79
29 | 011602001004 | 混凝土构件拆除 300厚回填料 |  | 22.44
30 | 011605002002 | 立面块料拆除 卫生间、洗漱间 |  | 42.00
31 | 010103002003 | 废渣清运 运距:5km |  | 31.18
32 | 011610001002 | 木门拆除 | 樘 | 84
33 | 010103002004 | 木门清运 运距:5km |  | 12.17
分部工程
34 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 拆除门洞边修补 20厚1:2水泥砂浆抹灰 门洞尺寸700×2700、900×2700 |  | 62.84
35 | 010501001002 | 垫层 部位：卫生间 80厚C15混凝土 |  | 1.50
36 | 011102003002 | 块料楼地面 部位：卫生间 8~14厚300×300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 25厚1:2水泥砂浆 |  | 74.79
37 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 部位：洗漱间 40厚C20细石混凝土随打随抹光 |  | 159.20
38 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 部位：卫生间、洗漱间 20厚1:3水泥砂浆找平 |  | 308.79
39 | 010904001002 | 卫生间楼(地)面卷材防水 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 |  | 74.79
40 | 010903001002 | 卫生间墙面卷材防水 |  | 181.89
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘
41 | 010404001002 | 垫层 部位：卫生间 C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 |  | 22.44
42 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 部位：卫生间、洗漱间 1.5厚聚氨酯防水涂料 |  | 301.52
43 | 桂011206005002 | 块料零星项目 部位：卫生间、洗漱间 8~10厚300×300面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 刷专用界面剂一道 |  | 42.00
44 | 01b001002 | 砂纸对原墙面砂一遍 | m2 | 5355.56
45 | 011406003003 | 满刮腻子 部位：内墙面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 刷弹性底涂料一遍 |  | 3887.84
46 | 011406003004 | 满刮腻子 部位：天棚面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 刷弹性底涂料一遍 |  | 1418.58
47 | 011407001002 | 墙面涂料（踢脚 高120mm） 满刮配套建筑胶水泥腻子，打磨平整 聚氨酯底涂一遍 聚氨酯涂料二遍 聚氨酯罩面涂料二遍 |  | 111.98
48 | 010802001002 | 金属门 部位：卫生间 铝镁合金，型材厚度≥2.0mm 5mm钢化磨砂玻璃 含：304不锈钢合页，3个/樘，304不锈钢卫生间锁 |  | 105.84
49 | 010802004002 | 成品钢套门(带固定玻璃气窗) 门扇约2.1m+气窗0.6m 钢板厚度:门扇面板裸厚0.8mm,门框裸厚1.5mm 内部填充:优质木材 表面工艺:印木纹烤漆 |  | 68.04
50 | 01b001002001 | 床铺挪移 | 工日 | 28.00
| 0310 | 给排水、采暖、燃气工程
51 | 031004006002 | 大便器 蹲式大便器 低水箱 | 套 | 56
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
3#楼宿舍
分部分项工程
| 0116 | 拆除工程
52 | 011610001003 | 木门拆除 | 樘 | 23
53 | 010103002005 | 木门清运 运距:5km |  | 3.62
分部工程
54 | 011203001003 | 零星项目一般抹灰 拆除门洞边修补 20厚1:2水泥砂浆抹灰 门洞尺寸900×2500 |  | 16.28
55 | 01b001003 | 砂纸对原墙面砂一遍 | m2 | 2949.94
56 | 011406003005 | 满刮腻子 部位：墙面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 刷弹性底涂料一遍 |  | 1959.88
57 | 011406003006 | 满刮腻子 部位：天棚面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 刷弹性底涂料一遍 |  | 826.69
58 | 011407001003 | 墙面涂料（踢脚 高120mm） 满刮配套建筑胶水泥腻子，打磨平整 聚氨酯底涂一遍 聚氨酯涂料二遍 聚氨酯罩面涂料二遍 |  | 70.53
59 | 010802004003 | 成品钢套门(带固定玻璃气窗) 门扇约2.1m+气窗0.6m 钢板厚度:门扇面板裸厚0.8mm,门框裸厚1.5mm 内部填充:优质木材 表面工艺:印木纹烤漆 |  | 48.60
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
60 | 01b001003001 | 床铺挪移 | 工日 | 21.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
4#楼宿舍
分部分项工程
| 0116 | 拆除工程
61 | 011602001005 | 混凝土构件拆除 部位：卫生间 80厚素混凝土 |  | 25.17
62 | 011604001003 | 平面抹灰层拆除 部位：卫生间 20厚水泥砂浆地面 |  | 53.42
63 | 011602001006 | 混凝土构件拆除 300厚回填料 |  | 16.03
64 | 011605002003 | 立面块料拆除 卫生间、洗漱间 |  | 30.00
65 | 010103002006 | 余方弃置 运距:5km |  | 22.27
66 | 011610001004 | 木门拆除 | 樘 | 60
67 | 010103002007 | 木门清运 运距:5km |  | 9.07
分部工程
68 | 011203001004 | 零星项目一般抹灰 拆除门洞边修补 20厚1:2水泥砂浆抹灰 门洞尺寸700×2700、900×2700 |  | 44.40
69 | 010501001003 | 垫层 |  | 1.07
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
部位：卫生间 80厚C15混凝土
70 | 011102003003 | 块料楼地面 部位：卫生间 8~14厚300×300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 25厚1:2水泥砂浆 |  | 53.42
71 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 部位：洗漱间 40厚C20细石混凝土随打随抹光 |  | 262.64
72 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 部位：卫生间、洗漱间、一层宿舍地面 20厚1:3水泥砂浆找平 |  | 369.49
73 | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 部位：卫生间 1.3厚专用配套粘结料满粘0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 |  | 53.42
74 | 010903001003 | 卫生间墙面卷材防水 1.3厚专用配套粘结料满粘0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 |  | 129.92
75 | 010404001003 | 垫层 部位：卫生间 C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 |  | 16.03
76 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 部位：卫生间、洗漱间、一层宿舍地面 1.5厚聚氨酯防水涂料 |  | 373.90
77 | 桂011206005003 | 块料零星项目 部位：卫生间、洗漱间 8~10厚300×300面砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 刷专用界面剂一道 |  | 30.00
78 | 01b001004 | 砂纸对原墙面砂一遍 | m2 | 4062.95
79 | 011406003007 | 满刮腻子 部位:内墙面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 刷弹性底涂料一遍 |  | 2943.71
80 | 011406003008 | 满刮腻子 部位：天棚面 2厚面层耐水腻子分遍刮平 刷弹性底涂料一遍 |  | 1084.01
81 | 011407001004 | 墙面喷(刷)涂料（踢脚 高120mm） 满刮配套建筑胶水泥腻子，打磨平整 聚氨酯底涂一遍 聚氨酯涂料二遍 聚氨酯罩面涂料二遍 |  | 79.63
82 | 010802001003 | 金属门 部位：卫生间 铝镁合金，型材厚度≥2.0mm 5mm钢化磨砂玻璃 含：304不锈钢合页，3个/樘，304不 |  | 81.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
锈钢卫生间锁
83 | 010802004004 | 成品钢套门(带固定玻璃气窗) 门扇约2.1m+气窗0.6m 钢板厚度:门扇面板裸厚0.8mm,门框裸厚1.5mm 内部填充:优质木材 表面工艺:印木纹烤漆 |  | 48.60
84 | 01b001004001 | 床铺挪移 | 工日 | 20.00
| 0310 | 给排水、采暖、燃气工程
85 | 031004006003 | 大便器 蹲式大便器 低水箱 | 套 | 40
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
1#楼宿舍
一 |  | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
二 |  | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
三 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
2#楼宿舍
一 |  | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费
二 |  | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂011801001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002004 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003004 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004004 | 工程定位复测费
三 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
3#楼宿舍
一 |  | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂011801001005 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002005 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003005 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004005 | 工程定位复测费
二 |  | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂011801001006 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002006 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003006 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004006 | 工程定位复测费
4#楼宿舍
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
一 |  | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂011801001007 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002007 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003007 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004007 | 工程定位复测费
二 |  | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂011801001008 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002008 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003008 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004008 | 工程定位复测费
三 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
合计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1#楼宿舍
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 589.76 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
二 | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 11.47 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
三 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 47.32 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
2#楼宿舍
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 694.99 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
二 | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 12.81 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
三 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 55.21 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
3#楼宿舍
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 263.14 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
二 | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1.89 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
4#楼宿舍
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 563.93 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
二 | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 9.2 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
三 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 39.44 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
| 合计 | 2289.16
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1#楼宿舍
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
二 | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法
三 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
2#楼宿舍
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
二 | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法
三 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
3#楼宿舍
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
二 | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法
4#楼宿舍
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
二 | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法
三 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法
合计
表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元)
◆人工◆
1 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
2 | 000501000 | 安装人工 | 元
◆材料◆
1 | 031311008 | 碳钢焊条 | kg
2 | 031345001 | 钢锯条 | 根
3 | 031347002 | 砂纸(木) | 张
4 | 031347003 | 水砂纸 | 张
5 | 032116017 | 门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300 | 个
6 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
7 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
8 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
9 | 040301001 | 砂(综合) | 
10 | 040301003 | 细砂 | 
11 | 040301004 | 中砂 | 
12 | 040701003 | 炉(矿)渣 | 
13 | 040902002 | 生石灰 | t
14 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
15 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
16 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
17 | 070103004 | 陶瓷墙面砖 300×300 | 
18 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | 
19 | 110903001 | 铝合金平开门带亮(成品) | 
20 | 110903001-1 | 铝镁合金门 | 
21 | 112301001-1 | 成品钢套门 | 
22 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
23 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg
24 | 144101005 | 建筑胶 | kg
25 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
26 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支) | 支
27 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
28 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
29 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
◆商品砼◆
1 | 043104002-1 | 预拌普通混凝土 C15(非泵砼) | 
2 | 043115008-1 | 细石混凝土 C20(非泵砼) | 
◆配比◆
1 | 801101001 | 素水泥浆 | 
◆主材◆
1 | 211501000-1 | 蹲式大便器 | 个
2 | 211501000-1 | 蹲式大便器 | 个
3 | 212501000-1 | 蹲式大便器低水箱 | 个
4 | 213320000-1 | 大便器冲洗管 | 根
◆机械台班组成◆
1 | 000100001 | 机械台班人工费 | 元
2 | j140301004 | 汽油 92# | kg
3 | j341103001 | 电 | kW·h
主要材料及价格表
工程名称：恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元)
4 | 994701004 | 折旧费 | 元
5 | 994701005 | 检修费 | 元
6 | 994701006 | 维护费 | 元
7 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
8 | 994701008 | 其他费 | 元
◆机械◆
1 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(200L) | 台班
2 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(20000L) | 台班
3 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量 (3.5t) | 台班
4 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量 (21kV·A) | 台班