广西建设工程项目管理中心有限责任公司

竞争性磋商文件
项目名称：2025年梧州市第二职业中等专业学校优质专业建设内涵提升与产教融合型专业建设项目

项目编号：WZZC2026-C3-990082-XGZX
采  购  人：梧州职业学院（梧州市职业教育中心）

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2026年5月

目    录


3竞争性磋商公告·····················

6第一章   服务商须知及前附表···············

22第二章   项目服务内容及要求···············

29第三章   政府采购合同（格式）··············

43第四章   评标方法····················

第五章   响应文件格式··················34
56第六章   附件························



2025年梧州市第二职业中等专业学校优质专业建设内涵提升与产教融合型专业建设项目（WZZC2026-C3-990082-XGZX）
竞争性磋商公告
项目概况

2025年梧州市第二职业中等专业学校优质专业建设内涵提升与产教融合型专业建设项目的潜在服务商应在广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/获取采购文件，并于2026年5月25日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2026-C3-990082-XGZX

项目名称：2025年梧州市第二职业中等专业学校优质专业建设内涵提升与产教融合型专业建设项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价 

预算金额：60万元

最高限价：60万元
提交服务成果时间：自合同签订之日起10个月内提交服务成果完毕并经验收合格交付。
采购需求：2025年梧州市第二职业中等专业学校优质专业建设内涵提升与产教融合型专业建设项目一项。（具体内容详见磋商文件）。
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营本次采购服务，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购的项目,服务商应为小微企业，监狱企业，残疾人福利性单位；
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的服务商，不得参与政府采购活动。
三、获取采购文件

时间：2026年5月14日至2026年5月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/

方式：在广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/进行项目报名。
四、响应文件提交

地点（网址）：广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/（本项目实施电子标，不要求服务商到达截标现场， 但服务商应派法定代表人（负责人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度， 如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。） 

截标时间：2026年5月25日09 时 30 分（北京时间） 截标地点：梧州市长洲区新兴三路30号神冠豪都B栋1单元7楼，在线解密开启响应文件。

五、开启

1、本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，服务商应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），服务商在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。服务商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-服务商”查看电子投标具体操作流程。

2、未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的服务商将无法参与本项目政府采购活动，服务商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（服务商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

3、CA证书在线解密：服务商磋商时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请服务商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）服务商应当在响应文件递交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。投标截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜

本次竞争性磋商公告同时在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、广西建设工程项目管理中心有限责任公司网上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：梧州职业学院（梧州市职业教育中心）

地址：梧州市长洲区三龙大道88号

联系人：林老师
联系电话：0774-6020093

2.采购代理机构信息

名 称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

地　址：梧州市长洲区新兴三路30号神冠豪都B栋1单元7楼

项目联系人：岑工
项目联系电话：0774-3810526

3.项目联系方式

项目联系人：岑工
电　　 话：0774-3810526

第一章   服务商须知及前附表

服务商须知前附表

	序号
	条款号
	  内    容

	1
	1.1
	项目名称：2025年梧州市第二职业中等专业学校优质专业建设内涵提升与产教融合型专业建设项目

项目编号：WZZC2026-C3-990082-XGZX
采购内容：2025年梧州市第二职业中等专业学校优质专业建设内涵提升与产教融合型专业建设项目一项。（具体内容见磋商采购文件）

项目预算金额：60万元

提交服务成果时间：自合同签订之日起10个月内提交服务成果完毕并经验收合格交付。  

质量标准：按采购需求标准完成。

	2
	2.1
	服务商资格及要求：

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营本次采购服务，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的服务商；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购的项目,服务商应为小微企业，监狱企业，残疾人福利性单位；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的服务商，不得参与政府采购活动。

	3
	10.1
	1、磋商报价方式：服务商必须就完成《项目服务内容及要求》中的所有服务内容有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。）
2、磋商报价：响应文件有效报价范围≤最高限价（服务商第一轮报价，即响应文件中的报价不允许超出此报价范围，否则竞标无效。）

若磋商文件在磋商时没有实质性变动，服务商的每一轮报价均不得高于第一轮报价（响应文件报价），否则竞标无效。

	4
	14.1
	磋商有效期：磋商截止日期后60天。

【注：磋商保证金有效期应比磋商有效期延长15日。】

	5
	15.5
	响应文件：按第五章格式提供

	6
	16.1
	磋商保证金递交：本项目不收取磋商保证金

	7
	18
	响应文件提交截止时间及地点：

服务商应于2026年5月25日09时30分前将响应文件成功上传到广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/，在线解密响应文件（本项目实施电子标，不要求服务商到达截标现场， 但服务商应派法定代表人（负责人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度， 如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

	8
	20.1
	评标时间及地点：

2026年5月25日09 时 30 分后，地点：广西建设工程项目管理中心有限责任公司（地址：梧州市长洲区新兴三路30号神冠豪都B栋1单元7楼），通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线评审。

	9
	21
	评标办法：综合评分法（详见第四章评标方法）

	10
	27.2
	签订合同：自成交通知书发出之日起15日内缴交成交服务费并领取成交通知书。自成交通知书发出之日起5个工作日内凭成交通知书与采购人签订政府采购合同，逾期则视为放弃成交。

	11
	28
	签订合同后10个工作日内，由成交服务商按合同金额的2%向采购人支付履约保证金。交纳时请写明所项目名称及项目编号，如未写明清楚或有误的，由此产生的后果由成交人自负。退还：履约保证金在所有项目验收合格后5个工作日内无息退还。（若为小微企业则不收取履约保证金）

	12
	29
	成交人须按如下规定向采购代理机构足额缴纳代理服务费：

（1）采购代理机构向成交人收取代理服务费。本项目代理服务费按预算金额计算，按下述标准以差额定率累进法计算后下浮20%计取，具体标准如下：

代理服务收费标准（费率）
             服务类型

成交金额（万元）

货物招标
服务招标
工程招标
100以下

1.5％

1.5％

1.0％

100-500

1.1％

0.8％

0.7％

例如：某工程招标代理业务成交金额为100万元，计算代理服务费如下：

100万元×1.0％＝1万元

（2）成交人在领取成交通知书前以银行转账形式支付代理服务费；或从成交人的磋商保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按《保证金退还申请书》列明的账户退回。

	13
	
	采购人、采购代理机构不再组织服务商进行现场考察或召开磋商前答疑会。编制单位可自行到现场踏勘，在现场考察过程中，报名单位及其聘用、雇佣人员如果发生意外人身伤亡伤害、财物或其它损失等一切风险均由报名单位自理，采购人概不负责。

	14
	
	服务商必须对响应文件中所提供的所有文件的真实性、有效性及合法性负责，如果经查实服务商提供虚假资料的，响应无效，如成交，即取消其成交资格。

	15
	
	本项目不允许转包或分包，如成交人出现转包或分包情形，采购单位有权取消其成交资格，且磋商保证金不予退还。

	16
	
	服务商在制作电子标书时注意：服务商在制作电子标书时请按照广西政府采购云平台上要求的关联点进行关联响应文件相应部分，否则磋商小组在评标时找不到相应关联点从而造成相应后果由服务商自行负责。


服 务 商 须 知

一   总  则

1、适用范围及定义

1.1适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本次招标中所述项目的服务内容。

1.2定义：

1.2.1“采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。

1.2.2“采购代理机构” 系指本次采购项目活动组织方广西建设工程项目管理中心有限责任公司。

1.2.3“服务商”系指按要求至采购代理机构进行报名登记并购买竞争性磋商文件且提交“响应文件”参加采购活动的服务商。在磋商阶段称为服务商；在签订和履行合同阶段称为成交人。

1.2.4“货物”系指卖方按竞争性磋商文件规定向买方提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.5“服务”系指竞争性磋商文件规定成交人须承担的咨询、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.2.6“响应文件”是指：服务商根据竞争性磋商文件要求，编制包含2025年梧州市第二职业中等专业学校优质专业建设内涵提升与产教融合型专业建设项目，并通过评审及后期服务等所有内容的文件。

1.2.7标有“▲”或“必须”的为实质性要求内容。

2、合格的服务商

2.1合格的服务商应符合服务商须知前附表所规定的资格要求。

2.2符合服务商资格的服务商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

3、竞标费用

3.1服务商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二   竞争性磋商文件（简称磋商文件）

4、磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

磋商公告

第一章  服务商须知及前附表

第二章  项目服务内容及要求

第三章  合同书及合同基本条款（格式）

第四章  评标方法

第五章  响应文件（格式）

第六章  附件

5、磋商文件的澄清、修改和质疑

5.1任何要求澄清磋商文件的服务商，均应在竞标截止当天前的正常工作时间，以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的服务商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.3采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或更改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，在“竞争性磋商公告”所列网站中公布，发布之日起视为服务商已收到该澄清或更改。该澄清或更改的内容为磋商文件的组成部分并对其具有约束力。

5.4服务商认为磋商文件、招标过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，但要求服务商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。服务商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、招标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同服务商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个参加评标的服务商，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同服务商参加同一合同项下竞标的，按一家服务商计算，评审后得分最高的同品牌服务商获得成交服务商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个服务商获得成交服务商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌服务商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家服务商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品在第二章《招标项目采购需求》中载明（如有时）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.服务商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.根据财政部相关规定，服务商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将作废标处理，以评审阶段通过“信 用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ） 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询的结果为准。
三   响应文件的编制

6、响应文件编写的注意事项

6.1服务商应仔细阅读磋商文件，按磋商文件的要求编制响应文件。如果没有按磋商文件要求提交响应文件，没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，该磋商将被拒绝。

6.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指服务商必须对磋商文件中涉及磋商项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

7、响应文件的文字及计量单位

7.1服务商的响应文件以及服务商与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

7.2响应文件使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8、响应文件的构成及装订要求

服务商编写的且在响应文件递交截止时间前递交的响应文件应包括下列内容：

以下文件标注“▲”的必须提供且作为服务商资格和符合性审查的内容，如提供不全或未按规定加盖单位公章的将被认定为资格审查不合格而取消其磋商资格。其他文件可根据实际情况提供。

▲一、响应函

▲二、报价一览表

▲三、商务条款响应表

▲四、服务商资格证明文件（根据正文第12点服务商资格证明文件提供）

▲五、方案（格式自拟）

六、其它资料（服务商认为有必要提供的声明、证明文件资料，如公司简介、业绩、信誉等，由服务商根据自己的实际情况自行提供。）

9、响应文件格式

9.1服务商应按竞争性磋商文件第五章提供的文件格式详细完整地填写各项内容。

9.2在磋商报价表中，服务商必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。
10、磋商报价

10.1磋商报价：服务商必须就《项目服务内容及要求》中的所有服务内容有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。）

10.2服务商应在响应文件中的磋商报价表上标明，本次磋商拟提供货物或服务的单价金额及磋商总价，经最终磋商后不得更改，服务商对本项目的报价必须是唯一的。

10.3服务商所填报的货物或服务内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在磋商报价中，成交人在供货或提供服务时应按响应文件及经澄清后的结果要求完整提供货物或服务，采购人对其漏报的项目不追加任何货款。

10.4本项目不接受有任何选择的报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而作为无效响应文件处理。

11、磋商货币

11.1磋商应以人民币报价。

12、服务商资格证明文件

12.1资格证明文件应包含[（1）-（8）所有文件必须加盖单位公章，如提供不全或未按规定加盖单位公章的将被认定为资格审查不合格而取消其磋商资格]：

（1）服务商有效的营业执照副本（清晰反映经营期限和经营范围）；

（2）服务商依法缴纳税收的相关材料[2025年11月至2026年4月内任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的服务商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件]；

（3）服务商依法缴纳社会保障资金的相关材料[[2025年11月至2026年4月内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的服务商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]； 

（4）法定代表人（负责人）身份证明书（原件）、法定代表人（负责人）第二代身份证(正、背面）；

（5）法定代表人（负责人）授权委托书（原件）、委托代理人第二代身份证（正、背面）[委托代理人参加磋商时则必须提供]

（6）服务商参加本活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）服务商财务状况报告（表）[2025年财务状况报告（表），包括【资产负债表、利润表、现金流量表】或者其基本开户银行出具的资信证明（2026年1月1日以后成立的服务商按实际情况提供月度财务报表）；

（8）中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函；

（9）磋商保证金缴纳证明（如有）；

（10）服务商认为的其他资料。

13、服务商其它文件资料

服务商在响应文件中自行提供的文件及资料。它们可以是：

13.1业绩（以提供有合同或中标（成交）通知书证明或验收证明为准，若有，请提供复印件。）

13.2信誉（获得的由地市级或以上相关行政主管部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣誉奖项等，若有，请提供复印件。）

13.3其它资料（声明、证明文件资料，如公司简介，人员情况等，由服务商根据自己的实际情况自行提供。）
14、磋商的有效期

14.1磋商有效期：响应文件从磋商截止日期后60天内有效。
14.2在特殊情况下，采购代理机构可与服务商协商延长响应文件的有效期。服务商可同意或不同意延长磋商有效期，不同意延长磋商有效期的服务商，其磋商保证金将在原磋商有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长磋商有效期的服务商不能要求对原响应文件（经磋商小组确认有效且没有超出响应文件的范围或改变磋商的实质内容的澄清或说明作为响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的磋商有效期内遵循本响应文件，在延长的磋商有效期满之前继续具有约束力。

15、响应文件书写及签名、盖章要求

15.1响应文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人（负责人）或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其磋商无效。

15.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的磋商。

15.3响应文件应由法定代表人（负责人）或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖单位公章，否则其磋商无效。

16、磋商保证金

16.1 磋商保证金的递交：服务商必须按服务商须知前附表第6项的要求递交磋商保证金。
16.2对未按竞争性磋商文件要求缴纳磋商保证金的，将视其为不响应磋商条件而予以拒绝。

16.3磋商保证金的退还

16.3.1成交人按服务商须知前附表第11项要求办理履约保证金缴纳手续，采购人将在采购合同签订后4个工作日内以原缴交方式予以退还，不付利息。

16.3.2未成交服务商按第六章附件“磋商保证金退付确认函”的要求到广西建设工程项目管理中心有限责任公司办理退还磋商保证金手续，广西建设工程项目管理中心有限责任公司将在成交通知书发出后4个工作日内以原缴交方式予以退还，不付利息。

16.4 涉及质疑和投诉的服务商，在质疑和投诉调查处理结束前其磋商保证金暂不退还。

16.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）服务商在提交响应文件截止时间后或在磋商有效期内撤回其响应文件的；

（2）服务商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交人未按本须知第28条规定缴纳履约保证金的；

（4）成交人无正当理由不与采购人按本须知第27条签订合同的；

（5）成交后与采购人签订对磋商文件和响应文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将成交项目转让给他人；或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。
四   响应文件的递交

17、响应文件的递交、修改和撤回

1. 响应文件的上传、提交：见磋商公告。 

2. 响应文件的修改和撤回：服务商应当在投标截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。投标截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标服务商不得撤回、修改响应文件。 

3. 电子加密响应文件的解密：截标后，采购组织机构将向各投标服务商发出“电子加密响应文件” 的解密通知，各投标服务商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。投标服务商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 

4. 服务商已经被推荐为第一成交候选服务商后撤回投标或放弃中标的，其磋商保证金将不予退还，并 上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

截标准备

1.截标准备

采购代理机构将在“服务商须知前附表”规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织截标、开启响应文件，所有服务商均应当准时在线参加。投标服务商如不参加截标会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时服务商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由服务商自己承担。本项目截标过程实行全程录音、录像监控。

2.截标程序：

①向各服务商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由服务商按磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。在线解密时间为 30 分钟。 

②宣读截标会纪律，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。 

③响应文件解密结束后，截标活动组织人员在线点击“开启标书信息”。 

④宣布截标会议结束。 

特别说明:如遇“广西政府采购云平台”电子化截标或评审程序调整的，按调整后程序执行。截标结束后，如发现截标结果与报价文件不一致者，由磋商小组根据报价文件内容进行修正。电子投标过程中需要服务商在线确认的所有内容，服务商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。服务商不足 3 家的，不得截标。服务商未参加截标的，视同认可截标结果。

五   响应文件评审
19、组建磋商小组

19.1根据要求组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上（含三人）单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家在政府采购评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

19.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

19.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

20、评审程序

20.1评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为磋商文件和响应文件及谈判应答文件等。评标小组决定磋商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

20.2评标程序

20.2.1响应文件开启时间及地点：本须知前附表第8项规定的时间和地点。
20.2.2磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

20.2.3响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。
(1)资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定对响应文件的资质证明、磋商保证金等进行审查，以确定服务商是否具备磋商资格。它所涉及到的主要文件和内容为磋商文件磋商须知第12条、第15条所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果服务商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其磋商将被拒绝。

(2)符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的服务商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评审，其磋商将被拒绝。

(3) 出现下列情况之一的，视为未实质性响应磋商文件的响应文件，按无效响应处理。

① 响应文件未按本须知第8条规定进行编制、签署、盖章的；

② 未按本须知第12条、第13条规定提交必须提供且有效的证明文件的；

③ 未按本须知第12.1款、第15条规定应由法定代表人（负责人）或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的；或签字人未经法定代表人（负责人）有效授权委托的；

④ 未按有关要求提交或足额提交磋商保证金的；

⑤ 磋商有效期不满足磋商文件要求的；

⑥ 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦ 服务商提交的是可选择的报价的，或最后报价超过采购预算价的；

⑧  通过对“服务内容及要求”内容的修改以达到满足技术要求的；响应文件商务条款偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；
⑨ 响应文件中提供虚假或失实资料的；

⑩不符合有关法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性条款。

20.2.4澄清有关问题。

(1) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求服务商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。服务商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(2)磋商小组要求服务商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。服务商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。

(3)响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 响应文件中《报价表》与《响应函》内容不一致的，以《响应函》为准。

② 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，在服务商确认后，调整后的磋商报价对服务商起约束作用。如果服务商拒绝确认，不接受修正后的价格或报价，则其响应文件将不予评审，其磋商将被拒绝，采购人有权没收其磋商保证金。

20.2.5磋商

时间及地点：本须知前附表第8项规定的时间和地点
(1)磋商小组所有成员集中与单一服务商分别进行磋商（最多三轮），磋商的内容包括技术条件、商务性条件及磋商小组认为需要磋商的内容。

(2)在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(3)对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的服务商。

(4)服务商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。

(5)磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的服务商在规定时间内提交最后报价。

(6)磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，经磋商由服务商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上服务商的者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是服务商响应文件的有效组成部分。

(7)服务商未在通知的时间内到达现场参加磋商的，或未提交书面说明退出磋商的，或未在规定时间内提交书面应答文件和最后报价的，视为服务商自动放弃磋商。

(8)最终磋商结束后，磋商小组不得再与服务商进行任何形式的商谈。磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他服务商的技术资料、价格和其他信息。

20.2.6比较与评价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的服务商后，由磋商小组采用综合评分法（详见第四章）对提交最后报价的服务商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.2.7推荐成交候选人名单及编写评审报告。磋商小组根据综合评分情况，按照评分办法的成交标准及成交候选人推荐原则依次推荐成交候选人名单，并根据磋商过程和结果编写评审报告。

20.3评标会纪律

20.3.1评标过程的保密性。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3.2在磋商评审期间，服务商试图影响采购人和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

21、无效的响应文件

21.1服务商或响应文件出现下列情况之一的，视为未实质性响应磋商文件的响应文件，按无效响应处理：

(1)未按照竞争性磋商文件要求提供资格证明文件或其它必须提供的文件的；

(2)应交未交磋商保证金的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)明显不符合磋商文件要求的规格型号、质量标准、其他等项目采购需求要求的；

(5)没有满足“▲”为实质性要求内容的。

22、废标

22.1磋商采购项目出现下列情形之一的，将予以废标；

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)所有服务商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的；

(4)磋商文件存在不合理条款的，竞争性磋商公告时间及程序不符合规定的；

22.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有服务商。

六   签订合同

23、成交结果公示

23.1本项目评审工作结束后，采购代理机构将在磋商公告发布网站上公布成交结果。

23.2服务商如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到服务商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3质疑服务商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

24、成交通知

24.1成交结果公示后同时向成交人发出成交通知书。

24.2成交通知书对采购人和成交人具有法律效力。成交通知书发出后，成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。在成交通知书发出到合同签署这段时间里，磋商文件和响应文件没有涉及的内容可以进行磋商，采购人和成交人均不得采取有碍合同生效或履行的行动。
24.3采购代理机构无义务向落标的服务商解释落标原因和退还响应文件。

25、合同授予标准

25.1合同授予被确定为实质上响应磋商文件要求，评标认为具备履行合同能力，采购结果报告中推荐名次排名第一的成交候选人为成交人。
25.2采购人应按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人，也可以事先授权磋商小组直接确定成交人。

25.3若排名第一的成交候选人自愿放弃成交人资格或不能履行合同，则排名第二的成交候选人为成交人，依次类推。

26、签订合同

26.1合同将授予被确定为成交的服务商。

26.2成交服务商须凭成交通知书原件按告知函中规定的时间、地点与采购单位签订合同。成交服务商不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。

26.3如成交人不按成交通知书的规定签订合同，则按成交人违约处理，对成交人所提交的全部磋商保证金将不予退还。

26.4成交服务商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的推荐的候选人顺序确定其他服务商作为成交服务商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交服务商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
26.5由于成交人放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选人导致成交金额高于违约人的成交价），所超出违约人的成交价部分由违约人承担赔偿责任。

26.6采购合同必须与磋商文件第三章合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

27、履约保证金

27.1 履约保证金的递交：成交人必须按服务商须知前附表第10、11项的要求在接到通知后5个工作日内缴纳履约保证金，对未按要求缴纳履约保证金的，不予给予成交通知书及签订合同。逾期则取消其成交资格并没收其磋商保证金。（若为小微企业则不收取履约保证金）
27.2 履约保证金的退还：成交人按合同履约后，按服务商须知前附表第11项的要求办理退还履约保证金手续，不付利息。
27.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.4在履约保证金到期退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知梧州职业学院（梧州市职业教育中心），否则由此产生的后果由成交人自负。

七   其他事项

28、成交服务费

28.1成交服务费：签订合同前，成交人须凭“履约保证金收据”领取成交通知书，并向广西建设工程项目管理中心有限责任公司一次性付清招标代理服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准下浮20%收取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交人已提交的全部磋商保证金。
28.2代理服务收费标准：

	服务类型

费  率

成交金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务成交金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

合计收费=1.5+0.8=2.3（万元）

29、解释权

29.1本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

第二章   服务内容及要求

服务内容及要求
说明：
1.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.如服务商投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

3.所属行业：其他未列明行业

	序号
	服务名称
	单位
	数量
	单价（元）
	预算合计（元）
	服务内容及技术要求

	1
	产教融合能力成熟度评估服务（电子电器应用与维修专业、计算机应用专业）
	项
	1
	200000
	10000
	产教融合能力评估模型解读培训


	一、服务内容与要求：

依据《产教融合能力成熟度评估模型》相关要求与标准，聘请 1 名副高及以上职称专家（需具备评估模型制定、指导培训相关经验，熟悉模型指标体系及规范要求），结合学校提交的《产教融合专业建设试点申报表》，面向计算机应用、电子电器应用与维修 2 个专业全体教师，召开累计时长不少于2小时产教融合能力评估模型解读培训会，对评估模型内容和要求进行解读说明，明确评估佐证材料清单目录和要求，并制定检查计划、材料填报要求和佐证材料制作要求，会后发送如培训录屏、专家PPT、常见问题清单等相关指导材料。

1.提供工作指引文件包（包括但不限于Word/PDF/PPT）（计算机应用专业、电子电器应用与维修专业，包括：《检查计划》《材料填报要求》《佐证材料制作要求》。）详细说明各项数据的统计口径。

2.会后提供不少于一轮的数据逻辑校验支持（含书面反馈意见），协助院校在正式提交前对数据的完整性、合理性进行自查，提升整体评估数据质量。

	
	
	
	
	
	30000
	产教融合实施佐证材料采集与分析

	一、服务内容与要求：

组建由项目组教研老师、行业分析师，以及1 名副高及以上职称专家共同组成的专业项目团队。所聘专家须熟悉产教融合相关政策、任务要求与建设标准，具备产教融合项目评审、指导或培训相关经验。项目组全程为学校提供产教融合实施佐证材料采集、审核与分析服务，为后续编制《产教融合能力成熟度评估报告》提供真实、有效、规范的数据支撑。

1.以线上线下等多种形式，指导每专业开展不少于1轮审核，指导学校完成计算机应用专业、电子电器应用与维修专业各1套产教融合能力实施情况佐证材料的梳理和采集，内容包括专业设置、保障条件、培养过程、培养质量、产业服务等方面，具体材料根据学校实际确定。

2.以线上线下等多种形式，对计算机应用专业、电子电器应用与维修专业两个专业的佐证材料进行审核与分析。

	
	
	
	
	
	120000
	产教融合能力成熟度评估报告输出


	一、服务内容与要求

在产教融合专业建设项目阶段性评审检查前，项目组基于《产教融合能力成熟度评估模型》，经过前期阶段对学校产教融合能力实施情况调研，进一步对学校产教融合相关资料进行成果证明、佐证材料开展评审与诊断，并出具计算机应用专业、电子电器应用与维修专业《产教融合能力成熟度评估报告》各1份，通过报告及时发现产教融合专业建设过程中存在的问题与不足，并给予指导与优化建议，进而帮助学校完善产教融合提升管理体系，作为产教融合专业建设任务完成的核心佐证，同时为能通过工业和信息化部人才交流中心“产教融合专业合作建设项目”验收做好支撑工作。

二、输出成果：

1.指导梳理《产教融合能力成熟度评估报告》1份（电子电器应用与维修专业），要求如下：
数据来源：来源于校内提供的定量数据、定性佐证材料，诊断分析后输出评估报告。

报告目录：
1.评估对象

2.评估标准

3.评估方式

4.评估结果

5.评估数据分析

5.1各评价指标得分分析

5.2成熟度指标分布

5.3各指标得分明细

5.3.1.专业设置

5.3.2.保障条件

5.3.3.培养过程

5.3.4.培养质量

5.3.5.产业服务

6.评估结论

附录A  产教融合能力成熟度评估评价指标及取值度量情况

附录B  评价材料真实性要求

报告标准：需要复合工业和信息化部人才交流中心关于开展“产教融合能力成熟度评估模型”的标准要求。
报告成效：对该专业产教融合能力实施情况进行诊断分析，发现产教融合过程中存在的问题与不足，并给予指导与优化建议，赋能完善产教融合提升管理体系。

2.指导梳理《产教融合能力成熟度评估报告》1份（计算机应用专业）

数据来源：来源于校内提供的定量数据、定性佐证材料，诊断分析后输出评估报告。
报告目录：
1.评估对象

2.评估标准

3.评估方式

4.评估结果

5.评估数据分析

5.1各评价指标得分分析

5.2成熟度指标分布

5.3各指标得分明细

5.3.1.专业设置

5.3.2.保障条件

5.3.3.培养过程

5.3.4.培养质量

5.3.5.产业服务

6.评估结论

附录A  产教融合能力成熟度评估评价指标及取值度量情况

附录B  评价材料真实性要求

报告标准：需要复合工业和信息化部人才交流中心关于开展“产教融合能力成熟度评估模型”的标准要求。
报告成效：对该专业产教融合能力实施情况进行诊断分析，发现产教融合过程中存在的问题与不足，并给予指导与优化建议，赋能完善产教融合提升管理体系。

	
	
	
	
	
	40000
	提供产教融合态势感知平台基础服务与接口服务
	服务内容与要求：
1.提供服务器部署、存储扩容、安全防护等硬件与底层技术支撑，确保平台 7×24 小时稳定在线。

2.负责平台核心功能的维护与更新，包括数据采集通道优化、态势可视化模块迭代等，保障用户操作流畅性。

提供接口使用指导与技术支持，实现产教数据实时共享与联动分析。

输出成果：

1.提供产教融合态势感知平台SaaS服务1项（电子电器应用与维修专业，2年使用期）
2.提供产教融合态势感知平台SaaS服务1项（计算机应用专业，2年使用期）

	2
	专业标准研制AI赋能平台
	项
	1
	300000
	50000
	专业动态调整中心
	服务内容与要求：

“专业动态调整中心”模块租赁2年，2年后不再收取使用费用，并提供永久升级维护。
1.专业主页（平台主界面）

（1）全景数据看板：要求能聚合本专业的课程数量、课程知识点、目标培养岗位、岗位所需能力点、现有合作企业数量（可添加学校合作企业）、目标培养岗位总体需求量等核心指标信息。

（2）对标产业环节监控：需能实时监测专业对标的产业环节发展态势，量化分析对标产业环节的岗位需求量、与专业对标的企业数量，并统计岗位需求量的年度环比变动情况。

（3）目标培养岗位需求监控：需能实时监测本专业目标培养岗位列表，动态展示全国需求量、培养匹配度、需求月份环比变化等维度信息，并支持按照不同维度内容进行排序。

（4）新闻动态：要求能展示与专业对标产业相关的最新产业资讯，以及有关政策新闻。

（5）新岗位：需能实时分析用人单位真实招聘需求，识别近五年产业环节中涌现的新岗位，并提供岗位需求量和关联岗位信息。

（6）新技术：需能实时分析近五年出现的新技术，展示每个新技术的关联岗位及岗位需求量。

2.产业对标分析

（1）产业节点目录：需能展示产业链的上游、中游、下游环节，以及上中下游所包含的产业节点，查看本专业对标产业节点情况。点击对应产业节点，可筛选该节点的有关数据。

（2）对标产业环节数据看板：能动态监测产业节点人才需求规模，展示所选产业节点在本省的人才需求总量、本省目标培养岗位人才需求量、全国人才需求总量、全国目标培养岗位需求量。

（3）人才需求热力地图：能展示所选产业节点的全国人才需求热力地图，呈现该产业节点人才需求分布的核心区域、重要区域、一般区域以及弱区域。支持省-市两级空间钻取分析，点击具体省份，可下钻查看该省内的人才需求热力地图。

（4）人才需求量趋势图：要求能以折线图形式展示对标产业环节需求量走势、所有产业环节需求量走势，并基于过往数据实现需求走势预测。

（5）企业结构分析图：要求能以饼图形式展示所选产业节点的企业类型和企业规模，分别按照“国企、外资、民营、上市公司、政府/非营利机构、事业单位、其他”和“少于50人、50-150人、150-500人、500-1000人、1000-5000人、5000-10000人、10000人以上”等类型进行划分。并支持查看合作企业单位结构分析情况。

（6）合作企业数量趋势图：需能呈现学校合作企业数量增长轨迹，展示过往与学校建立合作关系的企业数量趋势图。

（7）就业数量趋势图：需能动态呈现本专业毕业生在合作企业的年度就业规模曲线。

（8）合作企业列表：要求能结构化展示学校在选定产业内的所有合作企业的全景信息，包括企业名称、企业类型、企业规模、所属地区、人才需求量、所属产业节点等维度。

3.岗位对标分析

¿（1）整体岗位分析（响应文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）

①目标培养岗位列表：要求能展示本专业的目标培养岗位，涵盖岗位名称、岗位需求量，以及课程知识-岗位能力覆盖率等信息。点击岗位名称，可查看该岗位对应的数据看板。

②需求热力地图：要求能展示所选岗位在全国各省份的需求情况，根据需求量情况分为“＞10000人、＞5000人、＞1000人、＞100人、＜100人”五个级别，可下钻查看每个具体省份的人才需求分布情况。

③岗位经验要求分布图：要求能展示所有目标培养岗位的岗位经验要求分布，包括“无经验要求、1-3年、3-5年、5-10年、10年以上”等维度。

④岗位学历要求分布图：要求能展示所有目标培养岗位的学历要求分布，包括“不限学历、初中及以下、高中/中技/中专、大专、本科、硕士及以上”等维度。

⑤岗位薪资水平对比图：需统计不同岗位的薪资情况，分析学生在每个岗位的就业平均薪资，以及该岗位的招聘平均薪资。

⑥合作企业需求分布图：要求能以饼图呈现本专业合作企业的不同岗位需求量及其具体占比。

⑦岗位就业占比矩阵：要求能统计本专业学生毕业后，在所有目标培养岗位的就业占比。

（2）具体岗位分析

①岗位-课程关联图：需按照“1%-30%、30%-80%、80%-100%、无关联”四个级别，呈现所选目标培养岗位与本专业课程的关联图谱。

②岗位需求热力地图：要求能展示所选岗位在全国各省份的需求情况，根据需求量情况分为“＞10000人、＞5000人、＞1000人、＞100人、＜100人”五个级别，可下钻查看每个具体省份的人才需求分布情况。

③岗位薪资水平对比图：需统计该岗位的薪资情况，分析学生的就业平均薪资，以及该岗位的招聘平均薪资，并基于过往数据预测该岗位未来薪资水平。

④岗位素质雷达图：需统计该岗位用人单位对学生素质的要求与实际需求量，要求维度分为“创新开拓、基本素质、人际互动、团队管理、专业素养”等。

⑤岗位经验要求分布图：要求能展示所选目标培养岗位的岗位经验要求分布，包括“无经验要求、1-3年、3-5年、5-10年、10年以上”等维度。

⑥岗位学历要求分布图：要求能展示所选目标培养岗位的学历要求分布，包括“不限学历、初中及以下、高中/中技/中专、大专、本科、硕士及以上”等维度。

¿4.能力要求对标分析（响应文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）
（1）能力要求拆分：要求能针对目标培养岗位，实现工作项目、工作任务、能力要求的层层细分，并将能力要求划分为工具要求、综合素质、技术技能三大类别。

（2）能力要求分析：要求能基于用人单位的真实招聘信息，统计相关能力的普适度（该能力在岗位中的通用程度）及要求指数（该能力在岗位中的重要程度）。

¿5.知识点对标调整 （响应文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）
（1）岗位列表：要求能呈现本专业所有目标培养岗位，选中可查看该岗位的岗位能力要求列表。

（2）课程列表：要求能呈现本专业的所有课程，包括专业群平台课、专业基础课、专业核心课、专业拓展课，选中可查看该课程的知识领域、知识单元、知识点。

（3）岗位能力-课程知识图谱：需能实现岗位能力要求与课程知识点的全面映射，形成岗位能力-课程知识图谱。可新增和删除能力要求、知识点，编辑其基本信息，查看对应映射关系。

（4）AI调整知识点：需能支持通过AI工具，参考能力点编写出可支撑该能力点的知识点，可一键将新知识点添加至知识体系。

¿6.课程体系对标调整（响应文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）
（1）课程知识表：需要按照知识领域、知识单元、知识点等三个维度，对该课程的知识情况进行体系化梳理，并支持配置每项知识点的重要程度。

（2）映射能力表：需要按照工作项目/职业素养、工作任务/职业素养分类、职业能力等三个维度，对该课程相关的岗位能力要求进行体系化梳理，并支持配置每项岗位能力要求的重要程度。

（3）课程知识图谱：需要以“课程指示表”的结构为核心，将知识领域、知识单元、知识点以可视化图谱形式进行呈现。

（4）课程标准：要求能展示该课程的课程标准，能通过专业建设文件编制中心进行生成，生成后于本页面进行展示。

平台部署完成后，需现场演示所有标注功能，通过采购人验收合格后方可确认交付

	
	
	
	
	
	50000
	产教图谱智能分析
	一、服务内容与要求：

“产教图谱智能分析”模块租赁2年，2年后不再收取使用费用，并提供永久升级维护。
1.逻辑图

（1）宏观逻辑图：要求侧重于产业侧的整体分析，能梳理出产业链的全链脉络，并与专业实现连接，呈现“产业链-产业领域-产业节点-产业技术-专业”的对接图谱。

（2）中观逻辑图：要求注重产业侧与教育侧的衔接逻辑，平衡产业与教育的内容占比，以岗位与课程为核心，呈现“产业链-目标培养岗位-课程-专业”的对接图谱。

（3）微观逻辑图：要求分析维度更加具体，着重于能力和知识层面的分析，深度剖析岗位能力要求与课程知识点的映射关系，呈现“岗位-能力要求-知识点-知识单元-知识领域-课程”的对接图谱。

¿2.关联度矩阵图（响应文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）
需能按照专业基础课、专业拓展课、专业核心课三大类别，将对应课程与本专业的目标培养岗位进行一一对应分析，从岗位能力要求与课程知识点映射关系等维度出发，计算每门课程与普通岗位的关联关系，并以矩阵图形式进行呈现。

3.三维网格图

要求能通过三维图谱可视化，展示产教谱系的对接情况，分为聚焦模式和全景模式，聚焦模式可聚焦特定产业或教育节点分析其上下游结构的关联关系；全景模式通过展示完整产业和教育的所有节点，可视化展示宏观层面对接情况。

¿4.分层图（响应文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）
要求能通过多维分层图可视化，展示产教谱系的分层情况，实现“产业-产业领域-产业节点-岗位-能力要求-知识点-知识单元-知识领域-课程-专业”的层层剖析。通过层级分类清晰呈现各层级的对接关系和节点数量情况。

5.知识图谱

要求能展示“专业-课程类型-课程”的知识图谱。课程类型包括专业基础课、专业核心课和专业拓展课。

	
	
	
	
	
	50000
	专业建设文件编制
	一、服务内容与要求：

“专业建设文件编制”模块租赁2年，2年后不再收取使用费用，并提供永久升级维护。
1.材料编制

¿（1）专业调研报告（响应文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）

需能提供自动生成调研报告服务，报告内容可根据调研的维度选择，包括学历层次、专业、区域、重点关注的岗位。AI能够实时分析，针对产业人才需求大数据生成图文结合的调研报告，自动生成的过程可实时在线预览，支持通过报告目录定位到相应章节，方便快速定位阅读。

生成的报告能支持下载导出word格式文件。分析维度包括人才需求现状总体情况、人才需求现状特征分析以及同类专业建设情况分析。

（2）人才培养方案

需能提供人才培养方案智能研制及智能修订功能；通过利用人工智能技术，可自动根据各章节的生成要求，自动生成一份新的人才培养方案，或自动将现有的人才培养方案调整为标准模板人才培养方案，并自动参照平台数据，提供人才培养方案的调整建议作为批注，支持通过报告目录定位到相应章节，方便快速定位阅读。

生成的人才培养方案能支持下载导出word格式文件。在调整过程中，可根据调整建议可一键生成文案内容自动替换旧文案。支持保存多个版本的人才培养方案，方便随时追溯调整过程，可随时切换版本进行查看对应版本内容和调整记录。

¿（3）课程标准（响应文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）

需能提供课程标准智能研制及智能修订功能；通过利用人工智能技术，可自动根据各章节的生成要求，自动生成一份新的课程标准，或自动将现有的课程标准调整为标准模板标准，并自动参照平台数据，提供课程标准的调整建议作为批注，支持通过报告目录定位到相应章节，方便快速定位阅读。

生成的课程标准能支持下载导出word格式文件。在调整过程中，可根据调整建议可一键生成文案内容自动替换旧文案。支持保存多个版本的课程标准，方便随时追溯调整过程，可随时切换版本进行查看对应版本内容和调整记录。

2.模板库管理

（1）智能生成编写要求：要求能设置模板编写要求、上传参考资料，AI能够根据所设置的要求及上传的材料文件自动生成模板大纲，方便在选用模板进行材料编制/修订时可快速生成章节大纲。

（2）导入设置要求：需能提供章节大纲模板，根据模板内容定义好大纲框架，选用此模板进行材料编制时严格按照该章节大纲进行输出文档内容。

（3）表单参数：需能明确选择对应模板后需要填写的表单字段；能提供输入框、文本域、选择器、复选选择器、单选框、日期选择器、数字输入框、附件等字段类型，可设置长度限制及是否必填。

¿（4）模板设计（响应文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）

①大纲设计：能支持对大纲进行新增、编辑、删除等操作，确保引用该模板时生成大纲的准确性。

②样例设计：能默认提取参考文件内的章节样例，支持以富文本形式对样例内容进行编辑并定义每个模块的编写要求及内容形式。

③内容要求设置：能支持选择固定内容或AI创作，自定义编写要求、选择引用参考资料或借用工具对内容进行设置；提供产业、教育资源文档进行引用，精准采集相关资料辅助材料高质量生成。

	
	
	
	
	
	20000
	平台部署
	一、服务内容与要求：

以上系统模块采用云部署的方式在通过新创审查的国产化云端部署，提供标准化云服务、相关网络带宽服务及相关安全产品服务。提供的标准化云服务器配置如下：

CPU：32 核；

内存：128G；

存储：1 TB（OBS）；

操作系统：相当于华为云、欧拉等
开发语言：主要包括Java，Python，Vue，JavaScript/HTML/CSS等开发语言。适配通过信创审查的国产芯片，国产操作系统、国产数据库等。学校购买系统平台使用权，平台使用期为2年，平台使用期间提供升级维护服务，学校通过云端登录使用相关功能。平台在使用权期间，使用系统平台收集的数据及生成的报告等成果归属学校。平台使用期2年后不再收取使用费用，并提供永久升级维护。

	
	
	
	
	
	50000
	教学资源与数据治理
	一、服务内容与要求：

“教学资源与数据治理”模块租赁2年，2年后不再收取使用费用，并提供永久升级维护。
1.任务统筹管理

（1）要求能服务全校或特定二级学院，实现专业调研报告、人才培养方案、课程标准等教学文件的编制管理。可自由配置教学文件的审核权限，对文件的生成、调整与优化层层把关。

¿（2）校级管控大屏：（响应文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）

要求能支持校级管控大屏可视化，实时监控全校专业标准动态调整状态，大屏需可查看维度包括：任务总数、任务完成率、平均审核时长等指标；学院调整完成度TOP10排行；调整滞后学院跟踪；调整滞后学院跟踪；流程监控（包括学院名称、任务名称、异常类型、滞留天数、紧急程度）；任务状态分布情况（待上传、待提交、审核中、不通过、已完成）；各学院专业调整状态评分；过程监控指标（包括初审率、终审率、提交率）；异常任务预警数；任务动态等

2.课程资料管理

需能实现校本课程资料的统一管理。新增或导入课程体系，上传每门课程的课程标准，系统会自动抽取出每门课程的课程知识点，并按照知识领域、知识单元、知识点进行划分，用于课程知识图谱研制以及本专业课程分析等。

3.企业资料管理

要求可录入已建立合作关系的企业，配置企业相关信息，企业岗位需求以及校企合作培养岗位等，支持批量导入和手动录入。信息录入完毕后，系统会自动生成统计分析图表，于专业动态调整决策中心进行呈现。

4.就业资料管理

要求能上传学生的就业信息，包括学生姓名、毕业年度、学号、就业岗位、就业企业、薪资、就业区域、所属行业等信息，系统将基于学生就业情况进行分析，并提供对应的分析图表，于专业动态调整决策中心进行呈现。

	
	
	
	
	
	80000
	数据资源服务
	一、服务内容与要求：

1.产业数据资源包

对接企业工商数据、国家产业布局规划数据、岗位人才需求数据资源等，并采集网络各大渠道产业资讯，通过大数据技术、人工智能技术，并且结合行业分析师分析归纳提取产业环节状态数据及典型工作岗位，包含产业发展数据、产业链图谱、产业下相关典型60+岗位及相关岗位数据资源包，每季度实时更新相关数据。

2.岗位数据资源包

对接300+人才需求渠道，涵盖大型招聘网站、垂直行业领域需求渠道、区域性人才需求渠道，至少3年以上、7亿条数据存量，利用大数据处理技术、职能匹配算法、人工智能技术等手段挖掘每个岗位的真实人才需求，每个岗位数据资源包包含岗位区域需求、行业需求、企业需求、学历需求、专业需求、经验需求、能力需求、工作经验需求、薪资水平、职业晋升等10个以上维度数据资源，支持各维度交叉筛选和下钻，支持产业能力图谱和专业知识图谱的对接，每季度实时更新相关数据。

3.专业数据资源包

对接专业标准、全国专业开设状况数据、岗位人才需求数据资源，通过大数据技术、人工智能技术应用，运用专业与岗位关联匹配算法，从专业适配度、能力适配度、行业适配度、学历适配度等多方面综合运算，分析提供全行业中与专业就业培养相关度较高的10-15个岗位。包含专业高关联岗位信息、全国同专业开设地图等，每季度实时更新相关数据。

4.客户成功服务

以用户价值为核心，提供从平台部署到长期运营的全流程陪伴式服务。包括个性化使用培训、业务场景适配指导、最佳实践分享及数据分析洞察，帮助学校快速上手并最大化平台效能。通过定期健康检查、需求反馈闭环及成功案例共创，持续优化用户体验，提升满意度。专属客户成功经理将深度理解学校目标，制定阶段性成长计划，确保平台与业务发展同频共振，实现共赢。

5.数据资源服务

支撑平台进行“电子电器应用与维修专业群、计算机应用专业群”对应产业链全景分析、专业大数据分析、岗位大数据分析和产教对接谱系生成。产业数据、岗位数据、专业数据每季度更新一次，数据服务期为2年。数据服务期结束后，数据资源服务按照每个专业群1.5万/年进行续费服务。

	
	
	
	
	
	
	
	二、输出成果：

1.产业数据资源包（电子电器应用与维修专业对应产业链）2年，包含《产业链图谱》《产业典型60+岗位列表》各1份。

2.岗位数据资源包（电子电器应用与维修专业对应产业岗位）2年，包含《岗位人才区域需求分布表》《岗位人才学历要求分布表》《岗位人才经验要求分布表》《岗位人才学历与经验交叉分布表》《岗位人才薪资水平分布表》各1份。

3.专业数据资源包（电子电器应用与维修专业）2年，包含《专业人才培养岗位岗位一览表》《全国相同专业设置分布表》《全省（区）相同专业设置分布表》各1份。

4.产业数据资源包（计算机应用专业对应产业链）2年，包含《产业链图谱》《产业典型60+岗位列表》各1份。

5.岗位数据资源包（计算机应用专业对应产业岗位）2年，包含《岗位人才区域需求分布表》《岗位人才学历要求分布表》《岗位人才经验要求分布表》《岗位人才学历与经验交叉分布表》《岗位人才薪资水平分布表》各1份。

6.专业数据资源包（计算机应用专业）2年，包含《专业人才培养岗位岗位一览表》《全国相同专业设置分布表》《全省（区）相同专业设置分布表》各1份。

	3
	产教融合校企合作典型案例服务与规划课题申报指导（电子电器应用与维修专业、计算机应用专业）
	项
	1
	100000
	100000
	一、服务内容与要求：

（一）产教融合实施佐证材料采集

1.本次项目组建教研老师、行业分析师、以及1名副高及以上职称教育专家共同组成的专业项目团队，全面调研计算机应用、电子电器应用与维修两个专业的产教融合校企合作开展情况，为学校梳理《产教融合优秀案例》提供信息和数据基础。

2.项目团队分别指导梳理电子电器应用与维修专业、计算机应用专业的产教融合案例佐证材料各1套。每套佐证材料包括专业建设总结、专业建设亮点、项目申报材料、项目总结、组织保障、企业投入情况、多元化办学体制、校企协同育人、产教融合育人成效等相关内容，以上佐证材料由学校结合自身实际情况提供。

工作任务

服务内容

专业产教融合实施情况调研及佐证材料采集

基于项目组深入了解专业产教融合实施情况的需求，结合《产教融合优秀案例》体例要求，项目组将对专业负责人、校企合作工作推进相关负责人开展访谈调研，并且从以下方面收集产教融合、校企合作相关佐证材料或数据（含图片）：

专业建设总结相关佐证材料：典型案例、新闻稿、学校的年度质量报告等。

突出专业建设亮点的相关佐证材料。

专业项目申报和总结相关佐证材料：产教融合试点专业申报书、高水平专业群/品牌专业等项目申报书、建设方案、总结报告等。

组织保障相关佐证材料：成立专业教学指导委员会、成立行业联盟等；

企业投入相关佐证材料：企业到职业教育的货币产总值、人力资源等；

多元化办学体制相关佐证材料：校企共建实训基地、校企共建专业、学生到企业顶岗实习占比等；

校企协同育人相关佐证材料：行业企业承担实践教学任务占比、现代学徒制试点学生人数占比、订单班学生人数占比、行业企业合作培养的学生总数等；

产教融合教育效果相关佐证材料：校企合作开展社会培训数量、学生的对口就业率、用人单位对毕业生的满意度、毕业生薪资情况、学生获得各种证书等；

对区域经济发展和产业升级的贡献相关佐证材料：校企合作研发项目的数量、合作研发的项目的经费总额、合作研发的专利数量等。

专业产教融合实施情况分析

项目团队基于专业产教融合实施情况佐证材料，理清推进产教融合工作的主要举措、标志性成果和成效，分析特色和优势，为后续学校梳理《产教融合优秀案例》奠定基础。

（二）产教融合优秀案例指导

1.严格按照《产教融合优秀案例》体例框架与格式规范，依托专业产教融合实施过程、成效佐证材料，以及对专业负责人、校企合作相关负责人的访谈调研，全面掌握各专业产教融合工作在实施背景、主要做法、成果成效、经验总结、推广应用等方面的情况，高度提炼核心内容与特色办学模式，确保案例主题突出、特色鲜明、数据支撑充分。

2.聘请1名副高及以上职称专家，该专家需熟悉产教融合优秀案例撰写规范与评审要求，具备相关案例撰写、评审或指导经验，专家以线上线下等多种形式，全程对电子电器应用与维修、计算机应用两个专业开展申报指导，重点指导梳理及完善申报表中“成果简介”内容，分别完成电子电器应用与维修、计算机应用两个专业的《产教融合优秀案例》各1份。

工作任务

服务内容

产教融合优秀案例指导服务

案例应聚焦产教融合相关工作及实践经验，包括实施背景、主要做法、成果实效、经验总结、推广应用等。原则上，案例中体现的成果内容时限要求为最近3年。《产教融合优秀案例》体例框架和要求如下：

一、标题

鲜明反映案例的核心内容及特色，可采取主副标题形式。

二、作者

列明案例编写作者，不超过3名。

三、摘要

简明概括案例主要内容，包括主要举措、取得成效等。约200-300字。

四、关键词

选取4-6个案例核心词汇。

四、实施背景

分析面临的挑战与存在的问题，反映案例实施的必要性和迫切性。

五、主要做法

围绕案例主题进行指导，主要包括：一是模式提炼，可以通过结构化图形等形式呈现；二是具体做法，分层次指导学校梳理案例实施的关键举措。

六、成果成效

介绍通过该案例实施取得的成效。

七、经验总结

总结提炼案例成功的关键要素，分析经验启示，提出案例存在的不足与下一步的举措等。

八、推广应用

案例推广的适用范围、应用场景、注意事项等。

申报表中“成果简介”指导服务

专家指导学校梳理产教融合优秀案例申报表中的“成果简介”，力求精炼、准确、全面地概括案例的核心内容、创新要点、实施效果及影响，以便评审专家，能够快速把握案例的价值与特色。

（三）规划课题申报

按照学校要求，围绕广西壮族自治区规划课题申报工作召开专题会议，开展课题申报指导。

1.聘请1名副高及以上职称专家（需熟悉课题申报规范与要求，具备课题申报、统筹、评审或培训指导经验），召开区级规划课题申报主题指导线下会议1场；

2.聘请1名副高及以上职称专家（需熟悉课题申报规范与要求，具备课题申报、统筹、评审或培训指导经验），以线上线下等多种形式，对学校1个自治区级及以上产教融合相关课题的申报材料初稿进行指导优化，以线上线下等多种形式，对学校1个自治区级及以上产教融合相关课题的申报材料初稿进行指导优化，直至完成申报材料定稿并提交申报。

	
	商务要求：
▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起15日内。
▲二、质保期：质保期为2年（自服务完成验收合格之日起计）。

▲三、提交服务成果时间：自合同签订之日起10个月内提交服务成果完毕并经验收合格交付。
▲四、提交服务成果地点：梧州职业学校中职教学部二职中
五、交付方式：现场交付。
六、售后服务要求
▲1、质量保证期限内，供应商应对平台的日常运维进行监控和维护，确保平台的稳定性和安全性，定期进行系统升级和优化，提升平台性能和用户体验。处理用户在使用过程中遇到的问题和故障，并提供技术支持。

2、故障响应时间：接到采购人保修请求后，应即时做出响应，通过电话、QQ等方式指导解决问题，服务供应商接到故障通知后在8小时内到达采购人指定现场。

3、云服务运维

3.1、隔年参与公司统一安全等保测评及整改；

3.2、每日增量、每周全量定期云数据资料安全备份；

3.3、涵盖资源监控、安全管理、性能优化、故障响应及数据备份等全生命周期技术保障。

3.4、通过自动化运维工具与标准化流程，确保平台稳定性与高可用性，同时支持弹性资源扩展以满足业务增长需求。

3.5、7×24小时实时监控系统健康状态，快速定位并解决潜在风险，提供定期安全与性能调优报告，助力降低运维成本。
七、验收条件及标准：
（1）验收依据：采购文件、响应文件、合同及国家有关的标准规范规定，均为验收依据。

（2）具体验收内容以本项目采购需求中约定的服务成果、交付物清单及功能要求为准。平台类服务需完成现场功能演示，逐项核对技术参数，全部满足后方可验收。

八、其他要求：
▲1.供应商竞标总报价，项目中若涉及邀请专家的，应包含专家人员的交通、住宿、工作餐、劳务等相关费用。

▲2.供应商竞标总报价不得超过项目预算总金额。竞标报价为采购人指定地点的现场交付价，包括：
（1）服务的价格；
（2）服务的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）组织、策划、开发、调研、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、税金等服务内容的全部费用；
（4）必要的保险费用和各项税费。
本项目采购清单中未列明的但在实际使用中需要用到的辅助材料或设备、仪器、软件开发等均包括在报价中，后续不再考虑增加费用。
▲3.付款方式：
①签订合同后10个工作日内，由成交供应商按合同金额的2%向采购人支付履约保证金。②采购人自收到成交供应商付款申请后，在收到发票后10个工作日内向成交供应商支付合同金额的30%作为预付款。③完成全部服务内容（包括培训服务、佐证材料审核、评估报告交付、平台部署及功能验收）后，采购人自收到成交供应商付款申请后，在收到发票后15个工作日内支付至合同总额的80%（含已支付的预付款）。④项目全部完成经采购人验收合格，采购人自收到成交供应商付款申请后，在收到发票后15个工作日内支付至合同总额的100%（含已支付的预付款）。⑤履约保证金在所有项目验收合格后5个工作日内无息退还。

4.成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、诉讼过程采购人所产生的交通费等），则成交供应商应赔偿该损失。本项目服务成果版权归采购人所有。
5.供应商提供的平台软件、算法模型等属于供应商已有知识产权，采购人享有使用权；基于本项目产生的定制化开发成果、报告、数据等，知识产权归采购人所有。

6.供应商须确保响应文件中的人员信息真实、有效，承诺签订合同时提供人员名单。成交供应商不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则釆购人有权依法解除合同，并要求成交供应商赔偿相应损失。
7.合同履行要求：为了保证本次服务的质量，供应商在全部服务交付安装前，采购人有权对提供服务的项目进行测试预验收，以确认项目的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足采购文件参数要求以及响应文件所承诺，采购人有权不予以接收， 如供应商无法在规定时间内提供达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的服务要求，采购人有权依法解除合同，供应商履约保证金不予退还，并且保留追究供应商的相关法律责任。采购人有权邀请本项目竞标供应商参与预验收工作。

	
	其他说明：
1.本需求一览表中标注“▲”号的内容为实质性要求和条件，磋商供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效磋商。
2.磋商小组认为磋商供应商的磋商报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的磋商报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其磋商报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。



第三章   政府采购合同（格式）

注：

1、本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交人协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

梧 州 市 政 府 采 购

         （项目名称）         合同

采购项目编号：                     
采购计划编号：                     
采购人：                       

成交服务商：                   
广西壮族自治区政府采购合同
合同编号：                招标编号:               
采购单位(甲方):                             
供应商(乙方)：                             
签订地点:广西壮族自治区梧州市
签订时间：                

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条 项目概况及服务范围
1.项目名称：  项目
2.服务内容及范围：

广西优质中等职业学校和电子电器应用与维修优质专业群建设、自治区级教学成果奖培育、国家专利培育、国家级科研课题项目培育、教师教学能力比赛作品资源建设、自治区级职业教育教学典型案例培育、职业教育规划教材培育、校园文化品牌培育、教师教学创新团队培育、学生专业技能竞赛建设。

3.提交服务成果时间：自合同签订之日起10个月内提交服务成果完毕并经验收合格交付。
4.交付地点：梧州职业学院中职教学部（梧州市第二职业中等专业学校）。
5.价格要求：合同合计金额可能包括服务的所有费用（组织、策划、开发、调研、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、税金以及所有的不定因素的风险等一切与本项目有关费用）。如招响应文件对其另有规定的，从其规定。
第二条 服务交付成果清单

一、产教融合能力成熟度评估服务（电子电器应用与维修专业、计算机应用专业）

	序号
	交付成果名称
	数量
	单位
	备注

	1.1
	产教融合能力评估模型解读培训会
	1
	场
	不少于2小时，覆盖两个专业全体教师

	1.2
	培训录屏
	1
	份
	会后发送

	1.3
	专家培训PPT
	1
	份
	会后发送

	1.4
	常见问题清单
	1
	份
	会后发送

	1.5
	工作指引文件包（计算机应用专业）
	1
	套
	含《检查计划》《材料填报要求》《佐证材料制作要求》，明确数据统计口径

	1.6
	工作指引文件包（电子电器应用与维修专业）
	1
	套
	含《检查计划》《材料填报要求》《佐证材料制作要求》，明确数据统计口径

	1.7
	数据逻辑校验书面反馈意见
	不少于1轮
	份
	含数据完整性、合理性自查建议

	1.8
	产教融合实施佐证材料（计算机应用专业）
	1
	套
	经指导梳理完成的佐证材料，含专业设置、保障条件、培养过程、培养质量、产业服务等内容

	1.9
	产教融合实施佐证材料（电子电器应用与维修专业）
	1
	套
	经指导梳理完成的佐证材料，含专业设置、保障条件、培养过程、培养质量、产业服务等内容

	1.10
	佐证材料审核书面意见（计算机应用专业）
	不少于1轮
	份
	含材料完整性、规范性、逻辑一致性审核意见

	1.11
	佐证材料审核书面意见（电子电器应用与维修专业）
	不少于1轮
	份
	含材料完整性、规范性、逻辑一致性审核意见

	1.12
	《产教融合能力成熟度评估报告》（计算机应用专业）
	1
	份
	含评估对象、标准、方式、结果、数据分析、评估结论及附录

	1.13
	《产教融合能力成熟度评估报告》（电子电器应用与维修专业）
	1
	份
	含评估对象、标准、方式、结果、数据分析、评估结论及附录


二、专业标准研制AI赋能平台服务

（一）平台部署与使用权

	序号
	交付成果名称
	数量
	单位
	备注

	2.1
	产教融合态势感知平台SaaS服务（计算机应用专业）
	1
	项
	2年使用期

	2.2
	产教融合态势感知平台SaaS服务（电子电器应用与维修专业）
	1
	项
	2年使用期

	2.3
	专业标准研制AI赋能平台使用权
	1
	项
	2年使用期

	2.4
	云服务器资源
	1
	套
	CPU 32核、内存128G、存储1TB，相当于华为云、欧拉等操作系统

	2.5
	平台部署与配置服务
	1
	项
	国产化云端部署，适配通过信创审查的国产芯片、操作系统、数据库


（二）平台功能模块（含2年使用期，2年后提供平台永久维护升级服务，不收取额外费用）

	序号
	交付成果名称
	数量
	单位
	备注

	2.6
	专业主页模块
	1
	套
	含全景数据看板、产业环节监控、岗位需求监控、新闻动态、新岗位新技术分析

	2.7
	产业对标分析模块
	1
	套
	含产业节点目录、人才需求规模、热力地图、需求量趋势图、企业结构分析、合作企业趋势

	2.8
	岗位对标分析模块
	1
	套
	含整体岗位分析、具体岗位分析、岗位-课程关联图、需求热力地图、薪资对比、素质雷达图

	2.9
	能力要求对标分析模块
	1
	套
	含能力要求拆分、普适度与要求指数分析

	2.10
	知识点对标调整模块
	1
	套
	含岗位列表、课程列表、岗位能力-课程知识图谱、AI调整知识点

	2.11
	课程体系对标调整模块
	1
	套
	含课程知识表、映射能力表、课程知识图谱、课程标准展示

	2.12
	逻辑图模块
	1
	套
	含宏观、中观、微观三层逻辑图

	2.13
	关联度矩阵图模块
	1
	套
	含课程与岗位关联度矩阵

	2.14
	三维网格图模块
	1
	套
	含聚焦模式、全景模式

	2.15
	分层图模块
	1
	套
	含产业-专业九层剖析

	2.16
	知识图谱模块
	1
	套
	含专业-课程类型-课程知识图谱

	2.17
	专业建设文件编制模块
	1
	套
	含专业调研报告、人才培养方案、课程标准智能研制与修订

	2.18
	模板库管理模块
	1
	套
	含智能生成编写要求、导入设置、表单参数、模板设计

	2.19
	任务统筹管理模块
	1
	套
	含教学文件编制管理、校级管控大屏

	2.20
	课程资料管理模块
	1
	套
	含校本课程资料管理、课程知识点抽取

	2.21
	企业资料管理模块
	1
	套
	含合作企业信息录入、统计分析图表

	2.22
	就业资料管理模块
	1
	套
	含学生就业信息上传、统计分析图表


（三）数据资源包（2年服务期，每季度更新）

	序号
	交付成果名称
	数量
	单位
	备注

	2.23
	产业数据资源包（计算机应用专业）
	1
	套
	含《产业链图谱》《产业典型60+岗位列表》

	2.24
	产业数据资源包（电子电器应用与维修专业）
	1
	套
	含《产业链图谱》《产业典型60+岗位列表》

	2.25
	岗位数据资源包（计算机应用专业）
	1
	套
	含岗位人才区域/学历/经验/薪资分布表、学历经验交叉分布表

	2.26
	岗位数据资源包（电子电器应用与维修专业）
	1
	套
	含岗位人才区域/学历/经验/薪资分布表、学历经验交叉分布表

	2.27
	专业数据资源包（计算机应用专业）
	1
	套
	含《专业人才培养岗位一览表》《全国相同专业设置分布表》《全省（区）相同专业设置分布表》

	2.28
	专业数据资源包（电子电器应用与维修专业）
	1
	套
	含《专业人才培养岗位一览表》《全国相同专业设置分布表》《全省（区）相同专业设置分布表》


（四）运维与技术服务

	序号
	交付成果名称
	数量
	单位
	备注

	2.29
	平台运维服务
	2
	年
	含7×24小时监控、故障响应、安全备份

	2.30
	客户成功服务
	2
	年
	含个性化培训、业务适配指导、最佳实践分享、定期健康检查

	2.31
	平台使用培训
	1
	次
	针对采购人使用人员

	2.32
	定期安全报告
	定期
	份
	质保期内按需提供

	2.33
	性能调优报告
	定期
	份
	质保期内按需提供


三、产教融合校企合作典型案例服务与规划课题申报指导

	序号
	交付成果名称
	数量
	单位
	备注

	3.1
	产教融合案例佐证材料（计算机应用专业）
	1
	套
	含专业建设总结、亮点、项目申报材料、组织保障、企业投入、协同育人、育人成效等内容

	3.2
	产教融合案例佐证材料（电子电器应用与维修专业）
	1
	套
	含专业建设总结、亮点、项目申报材料、组织保障、企业投入、协同育人、育人成效等内容

	3.3
	《产教融合优秀案例》（计算机应用专业）
	1
	份
	符合《产教融合优秀案例》体例框架

	3.4
	《产教融合优秀案例》（电子电器应用与维修专业）
	1
	份
	符合《产教融合优秀案例》体例框架

	3.5
	申报表“成果简介”指导服务
	2
	专业
	针对两个专业的申报表内容

	3.6
	区级规划课题申报主题指导会议
	1
	场
	邀请专家

	3.7
	课题申报材料指导优化服务
	1
	项
	针对1个自治区级及以上课题，直至申报材料定稿并提交


四、项目总体交付成果汇总

	成果类别
	交付数量
	备注

	培训会议及配套材料
	1场培训会 + 3份配套材料
	含录屏、PPT、常见问题清单

	工作指引文件包
	2套
	两个专业各1套

	数据逻辑校验反馈
	不少于1轮
	书面反馈

	佐证材料（采集+审核）
	2专业 × 2轮
	含采集指导与审核反馈

	评估报告
	2份
	两个专业各1份

	平台SaaS服务
	2项 × 2年
	两个专业各1项

	平台功能模块
	22个模块
	含专业主页、分析、管理、编制等

	数据资源包
	6套 × 2年
	产业/岗位/专业数据，每半年更新

	运维与技术服务
	2年
	含监控、备份、培训、报告

	优秀案例
	2份
	两个专业各1份

	课题申报指导
	1项
	直至申报材料定稿提交


五、知识产权与归档成果

	序号
	交付成果名称
	数量
	单位
	备注

	5.1
	所有服务成果版权
	-
	-
	归采购人所有

	5.2
	平台使用期内产生数据
	-
	-
	归采购人所有

	5.3
	平台生成报告源文件
	全部
	-
	可下载的Word格式文件


 
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（万元）
	金额（万元）

	1
	......
	
	
	
	

	2
	......
	
	
	
	

	3
	......
	
	
	
	

	4
	......
	
	
	
	

	5
	......
	
	
	
	

	合计
	


第三条 甲方权利和义务
1.甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况进行监督。
2.根据项目进度，甲方有权及时对乙方提交的方案提出修改意见，并要求乙方按修改意见完成服务工作。
3.乙方配备的项目投入人员应得到甲方的认可；对派遣到甲方的服务人员进行管理、考核、检查与奖惩。
4.甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

5.按合同要求及时向乙方支付服务费用。

第四条 乙方权利和义务
1.严格履行合同文件（含采购文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。
2.必须严格实施乙方响应文件中承诺的人力资源配置。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于响应文件所承诺资质的服务人员，并需取得甲方书面同意。
3.乙方服务团队成员须与响应文件保持一致。合同存续期内，未经甲方书面要求或同意，项目负责人不应调整。项目负责人及服务团队成员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗，如有变化，须取得甲方同意。
4.乙方依本合同约定向甲方提供的资料、文件等内容及服务成果后，甲方即对上述内容享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方提供上述资料、文件等内容及服务成果。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
5.乙方服务人员应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
6.按照合同约定收取服务费，当甲方出现无故拖欠费用时，乙方有权采取适当方式进行催缴，若甲方仍未支付费用，乙方有权停止工作。
第五条 包装和运输
乙方负责服务交付成果的运输。服务交付成果的运输方式由乙方自定。服务交付成果运输合理损耗及计算方法由乙方负责。
第六条 交付和验收
1.交付使用时间：自合同签订之日起10个月内提交服务成果完毕并经验收合格交付；地点：梧州市第二职业中等专业学校指定校区。

2.乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3.甲方应当在服务成果提交完后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
4.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

第七条 服务和培训

1.甲方应提供必要的服务条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第八条 售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及响应文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。
2.质保期：平台质保期2年（自服务完成验收合格之日起计）

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第九条 付款方式

①签订合同后10个工作日内，由成交供应商按合同金额的2%向采购人以保函、支票、汇票等非现金形式提交履约保证金。②采购人自收到成交供应商付款申请后，在收到发票后10个工作日内向成交供应商支付合同金额的30%作为预付款。③完成全部服务内容（包括培训服务、佐证材料审核、评估报告交付、平台部署及功能验收）后，采购人自收到成交供应商付款申请后，在收到发票后15个工作日内支付至合同总额的80%（含已支付的预付款）。④项目全部完成经采购人验收合格，采购人自收到成交供应商付款申请后，在收到发票后15个工作日内支付至合同总额的100%（含已支付的预付款）。⑤履约保证金在所有项目验收合格后5个工作日内无息退还。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条 质量保证及售后服务
1.按采购文件规定的服务质量标准，并达到或优于成交供应商承诺的标准。

2.乙方所提供的服务质量必须与响应文件和售后服务承诺方案相一致。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在8小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对服务成果出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的服务成果因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的只收相应的成本费。
第十二条 违约责任

1.若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面敦促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同超过30日，或经5次整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务合同。
2.乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。
3.乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用，乙方应赔偿给甲方造成的全部损失。
4.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
5.甲方无故延期接收服务交付成果、乙方逾期交付的，每天向对方偿付违约服务费用金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过违约服务费用金额的5%，超过15天对方有权依法解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付服务费用金额的，每天向乙方偿付延期服务费用金额的0.5‰作为违约金，但违约金累计不得超过延期服务费用金额的5%。

6.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
7.乙方提供的服务成果在质量保证期内，因设计或其它原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。
8.其它违约行为按违约服务成果费用金额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决
1.因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对服务成果质量进行验收。服务成果符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条合同生效及其它
1.本合同履行期限为：1年，合同履行地点为：甲方指定地点。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
第十六条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十七条 签订本合同依据

1.政府采购磋商文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.投标承诺书；

4.成交通知书。

第十八条 本合同由双方签署的主文和附件组成，一式五份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方两份，乙方一份。
本合同经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。
	甲方（章）
                年   月   日
	乙方（章）
年   月   日

	单位地址： 
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年   月   日


第四章   评标方法

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

 (二)评标依据：评委将以采购文件为评标依据，对服务商提交的响应文件按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	价格分

（20分）
	20分
	本项目专门面向小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，须按磋商文件要求提供证明材料。

价格分采用低价优先法计算，即以满足招标文件要求且投标价格最低的竞标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

竞标报价得分 =（评标基准价 / 竞标报价）× 20分

注：报价得分四舍五入保留小数点后两位。

	技术分（55分）
	20分
	参数响应：

根据磋商文件“项目服务要求”中标注“¿”的条款及一般条款响应情况进行评分：
完全响应磋商文件所有参数要求，得20分；

每负偏离一项标注“¿”的重要条款，扣2分；
每负偏离一项非标注“¿”的一般条款，扣1分；
本项得分扣完为止，最低得0分。

注：投标人须在响应文件中逐条响应，未明确响应的视为负偏离。

	
	20分
	演示部分：
供应商需现场演示“专业标准研制AI赋能平台”核心功能，未演示或演示内容不满足要求的，本项得0分。演示内容包括：

1.专业主页展示（4分）：能展示本专业的课程数量、课程知识点、目标培养岗位、岗位所需能力点、合作企业数量、岗位总体需求量等核心指标；能实时监测对标产业环节发展态势，量化分析岗位需求量、企业数量及年度环比变动；能动态展示目标培养岗位列表及全国需求量、培养匹配度、需求月份环比变化等维度；能展示产业新闻动态、新岗位、新技术及关联岗位需求。完全满足得4分，部分满足酌情扣分。

2.产业对标分析（4分）：能展示产业链上中下游环节及产业节点，点击节点可筛选数据；能动态监测产业节点人才需求规模，展示全国需求总量、目标培养岗位需求量；能展示全国人才需求热力地图，支持省-市两级空间钻取；能以折线图展示产业环节需求量走势及预测；能以饼图展示企业类型与规模结构，支持合作企业分析；能展示合作企业数量趋势、毕业生就业规模曲线及合作企业信息列表。完全满足得4分，部分满足酌情扣分。

3.具体岗位分析（4分）：选中目标培养岗位后，能展示：①岗位-课程关联图（按四个级别呈现）；②岗位需求热力地图（分五级）；③岗位薪资水平对比图（含就业薪资与招聘薪资对比及预测）；④岗位素质雷达图（含创新开拓、基本素质、人际互动、团队管理、专业素养）；⑤岗位经验要求分布图；⑥岗位学历要求分布图。完全满足得4分，部分满足酌情扣分。

4.逻辑图展示（4分）：能展示宏观、中观、微观三层逻辑图。宏观逻辑图呈现“产业链-产业领域-产业节点-产业技术-专业”对接；中观逻辑图呈现“产业链-目标培养岗位-课程-专业”对接；微观逻辑图呈现“岗位-能力要求-知识点-知识单元-知识领域-课程”映射。完全满足得4分，部分满足酌情扣分。

5.人才培养方案智能编制（4分）：能提供人才培养方案智能研制及修订功能，支持自动生成新方案或调整为标准模板，自动提供调整建议批注；支持报告目录定位、word导出、一键替换文案、多版本保存与切换。完全满足得4分，部分满足酌情扣分。

	
	5分
	技术服务方案分：
根据供应商提供的技术服务方案进行评审：

一档（0分）：未提供技术服务方案，或方案内容与项目需求严重不符。

二档（1分）：技术服务方案基本可行，但内容简单，对项目背景、建设目标、建设范围描述不清，基本满足项目建设需求。

三档（3分）：技术服务方案较详细，对项目背景、建设目标、建设范围有较清晰描述，对整体系统方案有较详细阐述，能较好满足项目建设需求。

四档（5分）：在满足以上三档的基础上，准确把握项目工作重点、难点，提出详细、全面、可行的技术方案；系统架构拓扑清晰，对软件功能有全面详尽理解，提供主要功能界面原型；系统对接方案可靠性、先进性、兼容性满足项目要求。

	
	5分
	实施方案

根据供应商提供的项目实施方案进行评审：
一档（0分）：未提供实施方案，或方案可行性差。

二档（3分）：方案较详细，对实施过程安排、人员安排、进度安排等有相应描述，实施内容可行性一般。

三档（5分）：在满足以上两档的基础上，对项目特点、关键技术问题的认识准确透彻，总体思路、理念和方案表述清晰、严谨、完整；实施方案详细、科学、可行性强，计划条理清晰；工作内容和实施办法优于招标文件要求。



	
	5分
	售后服务方案：
根据供应商提供的售后服务方案进行评审：

一档（0分）：未提供售后服务方案，或方案不可行。

二档（3分）：方案基本可行，售后服务承诺简单，基本满足磋商文件要求。

三档（5分）：提供详细可行的后续服务承诺；本地化服务内容具体、详细；有完整的后续记录档案制度；跟踪指导服务及时，后续跟踪服务内容全面多样；售后服务方案总体评述全面、可行。

	商务分

（25分）
	10分
	同类业绩：
供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的同类项目业绩（指产教融合服务、教育信息化平台、大数据分析服务类项目），每提供一个有效业绩得1分，满分10分。

注：须提供合同关键页复印件（包括采购内容、采购金额、签约日期、双方盖章）并加盖供应商公章，否则不得分。

	
	5分
	项目负责人：
项目负责人具有硕士及以上学历，得1分（提供学历证书复印件）；

1.项目负责人具有高等学校教师资格证及教学经历证明，得2分（提供教师资格证及课时证明）；

2.项目负责人具有大数据资产规划师证书或相关大数据类高级证书，得2分。

3.本项累计最高得5分。须提供供应商为其缴纳的近1个月社保证明或代缴个人所得税税单，并加盖公章。

	
	10分
	企业实力：
1.供应商具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001），得2分；

2.投标人具有与产教融合、大数据分析相关的软件著作权登记证书，每提供1项得1分，最高得3分；

3.供应商具有产业人才需求大数据分析类平台的相关证明（包括但不限于软件著作权、产品登记证书或平台截图（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）），得5分。

注：须提供有效证明材料复印件并加盖公章，未提供或提供不清晰导致评委无法识别的不得分。


三、成交候选人推荐原则

磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列，报价相同时由技术分总和由高到低排列次序）并推荐成交候选人3名。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人，其余以此类推。

第五章     响应文件格式

（封面格式）

2025年梧州市第二职业中等专业学校优质专业建设内涵提升与产教融合型专业建设项目
（WZZC2026-C3-990082-XGZX）

响应文件

服务商：                         （名称加盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：           （签名）
响应日期：         年     月     日

响应函（格式）

致：广西建设工程项目管理中心有限责任公司：

根据贵方2025年梧州市第二职业中等专业学校优质专业建设内涵提升与产教融合型专业建设项目项目竞争性磋商文件，项目编号：WZZC2026-C3-990082-XGZX，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表服务商（竞标单位名称），提交下述文件。

▲一、响应函

▲二、报价一览表

▲三、商务条款响应表

▲四、服务商资格证明文件（根据正文第12点服务商资格证明文件提供）

▲五、方案（格式自拟）

六、其它资料（服务商认为有必要提供的声明、证明文件资料，如公司简介、业绩、信誉等，由服务商根据自己的实际情况自行提供。）

七、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、经研究，我方就本项目的任务及相关服务进行竞标，承诺：本项目的总报价为大写：           小写：         ，提交服务成果时间：             。

2、我方同意在服务商须知规定的截标日期起遵循本响应文件，在服务商须知第14条规定的磋商有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加磋商。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的服务商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在提交响应文件截止时间后的磋商有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的磋商保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的服务商为成交人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，服务商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；

（3）与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：             
电话、传真或电传：                                               

开户名称：                                                       
开户银行：                                                       
帐    号：                                                       

服务商名称（加盖单位公章）：                                

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：                               
响应日期：                                                 

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章，否则其报价无效；

2、以上报价应与“报价表”中的内容一致。响应函与磋商报价表的内容不一致的，以响应函为准；

3、服务商必须按以上格式填写，加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章

报价一览表


项目名称：

项目编号：                                                      

	服务名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	服务内容及技术要求

	 
	
	 
	 
	
	

	......
	
	
	
	
	

	⒈提交服务成果时间：                               ；

2.服务承诺：我公司同意并承诺按采购文件 第二章 服务内容及要求 中的服务内容向采购人提供服务。

⒊磋商报价应包括本次《服务内容及要求》中的项目内容成果有可能发生的所有费用作唯一完整报价。   


注：

报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

服务商名称（加盖单位公章）：                                

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：                               
响应日期：  
商务条款响应表（格式）

	序号
	竞争性磋商文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离

	1
	合同签订期
	
	
	

	2
	质保期
	
	
	

	3
	提交服务成果时间
	
	
	

	4
	提交服务成果地点
	
	
	

	5
	售后服务要求
	
	
	

	6
	其他要求
	
	
	


服务商名称（加盖单位公章）：                                

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：                               
响应日期：                                                 

说明：应对照表上内容及竞争性磋商文件“第二章 服务内容及要求”中的条款，逐条说明已对条款作出了实际性的响应，并申明与条款的响应和偏离。特别对有具体重要要求的指标，服务商必须说明具体内容。

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

           在我          （服务商）         任         职务，是我          （服务商）         的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：                               

（单位公章）

        年     月     日

法定代表人（负责人）身份证号码： 

住    址：

联系电话：

附法定代表人（负责人）身份证复印件

	


法人授权委托书（格式）
本授权委托书声明：我         （姓名）系（服务商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加广西建设工程项目管理中心有限责任公司组织实施的（项目名称）（项目编号:  ）的采购活动。被授权人在截标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自竞标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位：              （盖单位公章）  法定代表人（负责人）：   （签字或私章）
签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：
职务：

身份证号码：
性别：          年龄：

2、附委托代理人身份证复印件

	


参加本政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

广西建设工程项目管理中心有限责任公司：

我公司参加贵公司组织                   项目（项目编号：                   ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指服务商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合«中华人民共和国政府采购法»第二十二条规定的服务商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

   特此承诺。 

  服务商名称（加盖单位公章）：                                

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：                               

响应日期：

中小企业声明函

 

本     公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 (联合体）参加梧州职业学院（梧州市职业教育中心）的2025年梧州市第二职业中等专业学校优质专业建设内涵提升与产教融合型专业建设项目采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.2025年梧州市第二职业中等专业学校优质专业建设内涵提升与产教融合型专业建设项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
第六章   附件

附件1：磋商保证金退付确认函
保证金退付确认函

	服务商申请
	采购项目名称：

	
	采购项目编号：

	
	保证金金额：（大写）

（小写）

	
	我公司对该项目招标采购结果公告无异议。请将磋商保证金退付到以下帐户。

开户名称：

帐    号：

开 户 行：

联系人：

联系电话：

服务商：（盖章）

年　　月　　日

	备注：1、附收款收据原件（如有）、银行转帐单复印件（成交人还须附上履约保证金收据复印件）；

2、用浆糊粘贴在左上角，不能用订书机装订。


附件2：履约保证金退付确认函
履约保证金退付确认函

	服务商申请
	采购项目名称：

	
	采购项目编号：

	
	履约保证金金额：（大写）

（小写）

	
	该项目已于     年    月    日履约完毕。请将履约金退付到以下帐户。

开户名称：

帐    号：

开 户 行：

联系人：

联系电话：

服务商：（盖章）

年　　月　　日

	采购单位意见
	意见：(是否同意退付履约保证金)。

单位负责人：

联系电话：

采购单位盖章：

年　　月　　日

	备注：1、附收款收据原件（如有）、银行转帐单复印件，工程类项目另附工程竣工验收报告复印件；

2、用浆糊粘贴在左上角，不能用订书机装订。


