| 采购文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 广西重点产业专利运营服务能力提升项目 |
| 项目编号： | GXZC2026-C3-001835-JDZB |
| 联系电话： | 0771-2808981 |
| 采购方式： | 竞争性磋商 |

| 采购人： | 广西壮族自治区知识产权发展研究中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2026年6月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  采购需求	4

第三章 供应商须知前附表	23

第四章  评审方法及标准	43

第五章  合同主要条款格式	50

第六章  响应文件格式	60

# 第一章  竞争性磋商公告

广西机电设备招标有限公司关于广西重点产业专利运营服务能力提升项目(GXZC2026-C3-001835-JDZB)竞争性磋商公告

项目概况：广西重点产业专利运营服务能力提升项目的潜在供应商应在广西政府采购云（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年6月23日 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-C3-001835-JDZB

项目名称：广西重点产业专利运营服务能力提升项目

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：1200000.00

采购需求：

标项名称：广西重点产业专利运营服务能力提升项目

数量：1

预算金额（元）：1200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西重点产业专利运营服务能力提升项目1项，具体详见竞争性采购文件。

最高限价（如有）：1200000.00

合同履约期限：2026年6月至2027年6月（共12个月）。

备注：采购计划号：广西政采[2026]12401号

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业采购的项目（投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目（不允许）分公司参与响应。

（6）本项目允许分包

（7）本项目是否接受联合体投标：是，否。

（8）按照磋商公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交磋商保证金。

三、获取采购文件

时间：2026年6月12日起至2026年6月22日，每天00时00分至12时00分，12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年6月23日9时30分（北京时间）

地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。

五、开启

开启时间：2026年6月23日9时30分（北京时间）

地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网

2.需落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保、对本国产品的支持等有关政策，具体详见采购文件。

3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：广西壮族自治区知识产权发展研究中心

地  址：南宁市平乐大道10号

联系人：梁工

联系方式：0771-2093660

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层

项目联系人：梁艳冰、黄晓蕾、梅莹

项目联系方式：0771-2808981

广西机电设备招标有限公司

2026年6月12日

# 第二章  采购需求

## 一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。

## 二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求.

3.标的所属行业：其他未列明行业

4.核心产品

本项目为服务项目，不适用核心产品规定。

5.服务内容和标准：

一、技术要求：

1、总体技术要求

成交供应商须按照本需求文件规定的工作内容、质量标准和交付物要求，组建专业项目团队，制定科学合理的实施方案，保质保量完成各子任务模块的全部工作。

2、专利检索与分析技术要求

2.1 检索数据库要求：须使用具备国内外专利全量覆盖能力的商业数据库（如incoPat、PatSnap、Derwent等），或同等水平的数据源；检索须覆盖中国、美国、欧洲、日本等主要专利申请国家/地区，必要时延伸至PCT及相关国际申请。

2.2检索策略要求：须采用关键词检索与分类号检索相结合的方式，明确记录检索策略与检索式，检索噪声率须控制在合理范围内，专利查全率须达到专业水平。

2.3分析深度要求：专利微导航分析须达到国家知识产权局发布的《专利导航指南》（参照GB/T39551-2020相关规定）要求的分析深度，形成可用于企业决策的实质性结论和建议。

2.4 报告格式要求：所有分析报告须提供Word版本及PDF版本；图表须清晰、标注规范；检索数据须以Excel格式同步提供，便于采购人核查。

3、活动组织技术要求

3.1活动场地：须在广西壮族自治区行政区域内，具备相应接待能力的正规场所（酒店、会议中心等），须能容纳70人以上（培训活动）或50人以上（对接活动）。

3.2活动宣传：须通过官方媒体渠道、行业协会平台、自媒体等多种渠道进行活动预告，确保目标受众有效触达。

3.3活动记录：须进行视频录制（清晰度不低于1080P）、照片留存（主要环节），作为后续存档和评估依据。

3.4安全与应急：活动现场须制定安全预案，具备紧急疏散条件，符合消防安全规定。

▲4、质量保障与成果维护要求

供应商须满足以下质量保障与成果维护实质性要求，并在响应文件中提供相应承诺：

4.1承诺在合同履行期满后对专题数据库和智能体系统提供不少于1年的免费维护更新服务，并提供书面承诺函（格式由供应商自拟，加盖公章）。未满足本条要求的，视为实质性不响应，其投标无效。

4.2对微导航分析报告、导航报告等核心成果提供6个月内的修改完善服务，并提供书面承诺函（格式由供应商自拟，加盖公章）。未满足本条要求的，视为实质性不响应，其投标无效。

注：以上两项均为实质性要求，须在响应文件中提供书面承诺函（格式由供应商自拟，加盖公章），缺少任一项视为实质性不响应。

5、信息安全与数据保护要求

5.1成交供应商在服务过程中接触的企业技术信息、专利检索数据、政府内部资料等，须严格遵守保密协议，不得向无关第三方泄露。

5.2项目完成后，服务商须将项目实施过程中收集的原始数据和文件按要求移交采购人，不得自行留存副本（公开信息除外）。

5.3成交供应商须建立完善的内部信息保密管理制度，确保参与项目的所有人员签署保密协议。

- 项目管理要求

1、项目管理要求

1.1项目团队要求

| 岗位 | 数量 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1名 | 统筹协调，对接采购人，把控项目质量 |
| 专利分析工程师 | 不少于3名 | 承担专利检索、分析报告编制 |
| 知识产权运营专员 | 不少于2名 | 承担运营服务及企业对接工作 |
| 活动策划执行专员 | 不少于1名 | 负责活动策划、执行与记录 |
| 行政协调 | 不少于1名 | 文件管理、后勤保障 |

成交后，项目团队成员须报采购人备案，主要成员（项目负责人、专利分析工程师）在项目实施期间原则上不得擅自更换；确需更换的，须提前15日书面告知采购人并经采购人书面同意，且替代人员资质不得低于原人员。

1.2进度计划要求

| 时间节点 | 任务内容 | 应完成事项 | 成果/里程碑 | 对应付款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1-3个月 (2026.6-8) | 项目启动与基础建设 | 签订合同、组建项目团队、制定实施方案；低空经济运营中心完成挂牌筹备；启动2026年度优秀案例遴选准备工作；完成企业走访摸底启动，专利转化7项，转化金额≥30万；制定产业专利池章程、管理办法等规范化制度文件；遴选整合核心优质专利；形成“可转化专利清单”（40件）；形成“重点企业清单”（覆盖企业15家）；征集企业技术需求，形成“技术需求清单”（10项）；完成重点产业专利转化对接活动1场；完成第1批微导航报告（≥2份）；完成3家企业走访。 | 实施方案、挂牌材料、专利转化证明、对接活动记录等 | 付款 （60%） |
| 第4-6个月 (2026.9-2026.11) | 核心建设与首轮活动 | 低空经济运营中心正式挂牌运营，产业专利池成立大会举办，开展2场产业知识产权专题研讨、交流对接活动；形成“可转化专利清单”（60件）；形成 “重点企业清单”（覆盖企业15家）；征集企业技术需求，形成“技术需求清单”（30项）；对不少于5家低空经济企业开展“一对一”上门指导服务；举办工作站等相关培训≥2场、专利技术对接会≥1场；完成2026年度案例遴选（≥5个）；启动导航报告编制；开展路演推广活动2场；专利转化≥15项，转化金额≥150万；1家高校院所建立专利申请前评估制度并运行；完成第1批微导航报告（≥4份）；累计完成8家企业走访。 | 挂牌证明、培训活动记录、对接会记录、首批案例集、专利转化证明、12份摸底报告等 | 付款（20%） |
| 第7-12个月 (2026.12-2027.6) | 成果深化与攻坚 | 完成全部8份微导航报告及综合分析报告；低空经济专利导航报告完成并开展推广活动（≥2次）；专利专题数据库及智能体上线；举办低空经济专题培训≥2场；专利技术对接会≥2场；举办工作站等相关培训≥2场；2家高校院所建立专利申请前评估制度并运行；对不少于5家低空经济企业开展“一对一”上门指导服务； 2篇论文发表；宣传报道持续推进；累计完成重点产业专利转化≥10项；累计完成低空经济领域专利转化≥30项；完成2027年度案例遴选（≥5个）。 | 微导航报告、导航报告、数据库/智能体系统、培训记录、对接活动记录、转化成果汇总、案例集、论文证明等 | 付款（20%） |
|  | 收尾验收 | 完成全部工作任务；整理汇总全套交付成果（含附件一全部35项成果）；形成项目实施总结报告；申请终期验收。 | 全套验收材料、项目总结报告 | — |

1.3沟通机制

（1）成交供应商须指定专职联系人，采购人可在工作时间内随时联系，须在4小时内响应。

（2）双方每月至少开展一次项目推进例会（可采用视频形式），由采购人确认会议纪要。

- （3） 成交供应商须在每月5日前向采购人提交上月工作进展简报（500字以内），采购人收到后3个工作日内书面反馈意见。

- 三、服务要求

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 技术或服务要求 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西重点产业专利运营服务能力提升 | 1项 | 一、广西低空经济知识产权运营中心建设 1、工作内容 1.1 推进运营中心落地建设，联合行业产业协会、龙头骨干企业共同组建“广西低空经济知识产权运营中心”，挂牌运营。 1.2 配齐配强工作人员、办公场地、办公设备、专利检索账号及系统工具等软硬件基础条件，确保中心具备对外开展知识产权运营服务的完备能力。 1.3 规范制定中心章程、内部管理规范及常态化运营管理制度，明确服务对象、服务流程和服务标准。 1.4 制作低空经济知识产权运营中心宣传视频及成果展示厅，对外展示中心建设成果与服务能力。 2、交付成果 2.1中心挂牌证明1套：含联合组建协议、挂牌照片（不少于10张）、场地及软硬件配置清单，提交时限：合同签订后90日内。 2.2中心章程及管理制度各1套：章程含宗旨、业务范围、组织架构、财务管理等，不少于2000字；制度汇编涵盖服务流程、人员管理、档案管理、保密管理等，不少于5项制度，提交时限：挂牌后60日内。 2.3宣传视频1部：时长不少于3分钟，清晰度不低于1080P，内容涵盖中心背景、服务内容、成果展示，须经采购人审核确认，提交时限：合同签订后4个月内。 2.4成果展示厅建设说明1套：含展示厅设计方案、实景照片（不少于10张）及功能介绍，提交时限：合同签订后5个月内。 二、专利转化精准对接服务 1、工作内容 1.1 搭建重点产业专利池：牵头制定产业专利池章程、管理办法等规范化制度文件；遴选整合核心优质专利，确保入池有效专利数量不少于30件；举办1场产业专利池成立大会，常态化开展不少于2场产业知识产权专题研讨、交流对接活动。 1.2构建专利资源与企业需求对接清单：筛选广西低空经济领域专利，形成“可转化专利清单”（不少于100件）；梳理全区低空经济企业知识产权现状，形成“重点企业清单”（覆盖企业不少于30家）；征集企业技术需求，形成“技术需求清单”（不少于40项）；并针对企业提出的需求开展相应技术服务。 1.3 开展线上线下对接活动：定期向企业推送匹配专利清单，累计推送不少于60件；组织高校、科研机构开展路演推广活动不少于2场；促成低空经济领域专利转化（转让、许可、开放许可、作价入股等）项目不少于30项，转化金额不低于350万元。涉及专利转化的事项，转化双方（转让方与受让方，或许可方与被许可方）中至少有一方须为在广西注册登记的本地单位（包括企业、高校、科研机构或其他法人组织），以确保专利转化成果惠及广西本地产业发展。 2、交付成果 2.1产业专利池章程及管理办法1套：含专利池定位、入池标准、管理机制、收益分配规则等，须由参与方共同签署确认，提交时限：合同签订后3个月内。 2.2入池专利清单1份：列明专利号、名称、权利人、有效性、入池方式，有效专利不少于30件，提交时限：专利池成立大会前。 2.3产业专利池成立大会活动记录1套：含活动方案、嘉宾邀请函、签到表、照片（不少于20张）、媒体报道、总结报告，提交时限：大会结束后15日内。 2.4专题研讨/对接活动记录（不少于2场，每场1套）：含活动方案、签到表、照片、总结报告，每场不少于30人参与，提交时限：各场结束后20日内。 2.5“可转化专利清单” 1份：注明专利号、名称、权利人、可转化方式、联系方式，不少于100件，提交时限：合同签订后4个月内。 2.6“重点企业清单”1份：覆盖不少于30家低空经济企业，含知识产权现状摘要，提交时限：合同签订后4个月内。 2.7“技术需求清单”及技术服务记录1份：不少于40项，含需求方信息、技术描述、需求类型；附针对需求开展技术服务的记录，提交时限：合同签订后5个月内。 2.8路演推广活动记录（不少于2场，每场1套）：每场含方案、签到、照片（≥10张）、总结报告，提交时限：各场活动结束后10日内。 2.9专利转化落地成果汇总1份：含转化项目清单、转化方式、交易金额佐证材料（合同关键页），累计不少于30项，转化金额不低于350万元，提交时限：项目验收前。 三、专利导航服务 1、工作内容 1.1 针对大中型无人机、eVTOL、飞控系统等重点领域，开展产业专利导航分析，形成1份《广西低空经济产业专利导航报告》，报告须达到国家知识产权局相关规范要求（符合GB/T39551-2020相关规定）。 1.2面向相关政府部门、产业协会和产业龙头企业开展导航成果推广活动不少于2次，将导航研究成果有效转化为产业决策依据。 2、交付成果 2.1广西低空经济产业专利导航报告1份：涵盖产业技术图谱、竞争格局、专利布局建议，不少于30000字，含专利地图及图表不少于20幅，符合GB/T39551-2020相关要求，提交时限：合同签订后8个月内。 2.2导航成果推广活动记录（不少于2次，每次1套）：面向政府部门、产业协会及龙头企业，含活动方案、签到表、照片、总结报告，每次参与人数不少于30人，提交时限：导航报告完成后3个月内。 2.3原始检索数据集1套：导航分析所用原始数据及清洗后工作数据集（Excel格式），提交时限：与导航报告同步。 四、低空经济专利专题数据库及智能服务智能体建设 1、工作内容 1.1在低空经济领域专利导航分析研究的基础上，通过对专利数据进行标引、整理、加工，构建具备检索、统计分析等功能的低空经济领域专利专题数据库；数据量不少于30万条，著录项字段不少于30个，提供专利专题数据库访问页面及查询网址，须提供1年数据更新服务。 1.2 构建低空经济产业知识产权智能服务智能体，搭建专利技术供需精准匹配模型；依托微信小程序、PC端平台实现智能体功能可视化展示与线上化应用，为产业主体提供专利检索、供需对接、成果转化等智能化服务。 2、交付成果 2.1专利专题数据库1套：可在线访问，含检索、统计分析等核心功能，数据量≥30万条，著录项字段≥30个，提供访问网址及用户账号，提交时限：合同签订后9个月内。 2.2数据库使用说明书1份：含系统架构说明、功能操作手册、字段说明，不少于5000字，提交时限：与数据库同步。 2.3 1年数据更新服务承诺函1份：明确更新计划（频率、范围、责任人），格式由供应商自拟，加盖公章，提交时限：合同签订时。 2.4年度数据更新报告1份：说明本年度数据更新情况（新增数量、更新范围），提交时限：项目结束前。 2.5知识产权智能服务智能体系统1套：含微信小程序和PC端两个入口，具备专利检索、供需对接、成果转化等功能，提供系统测试账号及演示说明，提交时限：合同签订后10个月内。 2.6智能体技术文档1份：含精准匹配模型说明、系统架构图、功能操作手册，不少于8000字，提交时限：与智能体系统同步。 五、人才培养与宣传推广 1、工作内容 1.1邀请专家开展知识产权转化、运营、维权等专题培训不少于2场，每场培训时间不少于1天，每场参与人数不少于50人；通过培训、考试等方式培养知识产权运营师不少于10人。 1.2组织涵盖航空航天技术、知识产权法律、技术转移转化等领域的专家团队，对不少于10家低空经济企业开展“一对一”上门指导服务。 2、交付成果 2.1专题培训活动记录（不少于2场，每场1套）：含培训方案、签到表、照片（≥10张/场）、培训总结，每场不少于1天，参与人数不少于50人/场，满意度≥90%，提交时限：各场结束后10日内。 2.2知识产权运营师培养名单1份：含姓名、单位、考试成绩（或培训证书），不少于10人，提交时限：项目结束前。 2.3企业上门指导服务记录（不少于10家，每家1套）：每家企业含服务方案、现场照片、指导意见书（不少于500字）、企业确认单，提交时限：项目结束前。 六、产业知识产权运营中心理论研究 1、工作内容 1.1发表知识产权转化运用、产业知识产权运营中心建设等相关论文不少于2篇，论文须在具有正式刊号的学术期刊或行业权威媒体发表。 1.2 提炼产业知识产权运营中心建设相关案例及活动实践，发表宣传报道不少于6次，提升中心的社会影响力与示范效应。 2、交付成果 2.1学术论文发表证明（不少于2篇）：含论文正文（或录用通知）及刊物封面、目录页，须为具有正式刊号的学术期刊或行业权威媒体，提交时限：项目验收前。 2.2报道截图及链接（不少于6次）：发表宣传报道，含发布截图、链接，每次须注明发布日期及媒体名称，提交时限：项目验收前。 3、质量要求 3.1 论文须为第一作者或通讯作者，且论文内容须与本项目实施内容直接相关。 3.2宣传报道须内容真实、来源可核验，不得使用付费软文推广形式替代。 七、知识产权工作站服务能力建设 1、工作内容 完善广西知识产权运营体系，推进广西知识产权科技创新成果融合发展工作站建设，建立高校专利申请预评估制度，结合高校实际，在不少于3家高校工作站推广应用，提升高校专利质量源头管控能力。 2、交付成果 2.1高校工作站推广应用方案及服务记录1套：含推广方案、照片、工作站应用情况说明，覆盖不少于3家高校工作站，提交时限：项目验收前。 3、质量要求 高校专利申请预评估制度可落地实施。 八、专利转化优秀案例遴选与宣传 1、工作内容 1.1开展广西知识产权科技创新成果融合发展工作站专利转化优秀案例遴选工作，遴选不少于10个专利转化优秀案例。 1.2 针对遴选的优秀案例，制作宣传视频不少于1个，用于对外宣传推广，扩大示范效应。 2、交付成果 2.1专利转化优秀案例集（不少于10个）：每个案例含背景介绍、转化过程、成效亮点，每个案例不少于2000字，须附转化合同关键页或权威机构证明，提交时限：项目结束前提交。 2.2案例宣传视频（不少于1个）：时长不少于3分钟/个，清晰度不低于1080P，内容真实，须经采购人审核确认，提交时限：项目验收前。 2.3案例遴选工作报告1个：含遴选标准、评审过程、典型亮点分析，不少于3000字，提交时限：项目结束前提交。 3、质量要求 3.1遴选案例须经相关单位盖章确认，确保案例真实、可核验。 3.2 宣传视频须经采购人审核通过后方可对外发布使用。 九、系列专题培训班 1、工作内容 举办广西知识产权科技创新成果融合发展工作站等专题系列培训班不少于4场次，每场培训时间不少于2天，每场参与人数不少于70人，面向工作站管理人员、技术骨干或企事业单位知识产权管理人员、技术骨干等系统提升知识产权运营能力。 2、交付成果 2.1培训活动记录（不少于4场，每场1套）：含培训方案、课程大纲、签到表、现场照片（≥10张/场）、培训总结；每场≥2天、≥70人，满意度≥90%，提交时限：各场结束后10日内。 2.2培训综合总结报告1份：汇总全年各类培训情况，含参训总人数、满意度分析、存在问题及改进建议，不少于3000字，提交时限：项目验收前。 3、质量要求 3.1培训须由具备相应资质的专业讲师授课，课程内容须与知识产权运营实务紧密结合。每场培训邀请不少于3位区外有丰富经验老师（副高职称或同等资质以上）授课。 3.2 培训各场满意度不低于90%。 十、专利技术对接服务 重点产业专利技术对接 1、工作内容 1.1 举办广西重点产业（包括但不限于新能源、人工智能、高端装备、医药、新材料等）专利技术对接会不少于4场次，制作产业专利技术供需信息手册不少于4本。 1.2 促成产业专利转化（转让、许可、开放许可、作价入股等）项目不少于10项，转化金额不低于210万元。涉及专利转化的事项，转化双方中至少有一方须为在广西注册登记的本地单位，以确保专利转化成果惠及广西本地产业发展。 2、交付成果 2.1专利技术对接会活动记录（不少于4场，每场1套）：含活动方案、专家邀请函、签到表、照片（≥20张/场）、媒体报道、总结报告，提交时限：各场结束后15日内。 2.2产业专利技术供需信息手册（不少于4本）：每本涵盖1个重点产业，含技术需求方、供给方信息及推荐专利清单，设计印刷规范，提交时限：各场对接会前提交。 2.3专利转化落地成果汇总【1份（动态更新）】：含转化项目清单、转化方式、合同关键页，累计≥10项，转化金额≥210万元，提交时限：项目验收前。 3、质量要求 每场专利技术对接会邀请不少于1位行业专家进行行业动态主题分享；不少于2项专利技术项目路演。 | 80.00 |
| 2 | 重点企业专利微导航分析服务 | 1项 | 一、企业技术需求摸底 1、工作内容 1.1走访广西重点产业骨干企业，覆盖不少于12家，重点包括新能源汽车零部件、生物医药、电子信息、机械装备、高端绿色家居等领域企业。 1.2通过结构化访谈、问卷调查、技术研讨等形式，深入了解企业在产品研发、技术攻关、专利保护等方面的实际需求。 1.3针对每家企业形成《企业专利技术需求摸底报告》，汇总形成《广西重点产业企业专利需求摸底综合分析报告》。 2、交付成果 2.1企业专利技术需求摸底报告【12份（每企业1份）】：包含企业基本情况、现有专利状况、技术需求方向、竞争对手分析等，每份不少于3000字，提交时限：合同签订后6个月内。 2.2广西重点产业企业专利需求摸底综合分析报告1份：对12家企业需求进行汇总分析，提炼产业专利需求共性规律，提出分行业针对性建议，不少于20000字，提交时限：合同签订后7个月内。 2.3企业走访记录及签到材料（完整原始档案1套）：含走访照片、企业签字确认单、访谈记录等原始资料，提交时限：随企业报告同步提交。 3、质量要求 3.1走访企业数量不少于12家，且须覆盖广西重点产业中的至少5个细分行业领域。 3.2每家企业实地走访时间不少于2小时，须有企业负责人或技术负责人参与。 二、专利微导航分析服务 1、工作内容 1.1 在企业需求摸底基础上，遴选（需提交项目管理甲方确认）确定8个重点技术方向（如新能源汽车零部件、生物医药创新药、电子信息核心芯片等），每个技术方向开展专利微导航分析。 1.2 专利微导航分析须涵盖：技术功效矩阵分析、专利地图绘制、竞争对手专利布局分析、国内外专利空白识别、侵权风险预警、专利申请建议等核心模块。 1.3形成可直达企业研发一线、可直接用于项目立项与产品升级的分析成果与清单成果，报告成果需得提交企业，取得企业满意度正向评价，企业盖章确认。 2、交付成果 2.1专利微导航分析报告8份：每个技术方向1份，内容涵盖技术概述、检索策略、专利现状分析、竞争格局、风险预警、研发建议，每份不少于15000字，含专利地图、图表不少于10幅，提交时限：合同签订后8个月内。 2.2专利技术成果清单8份：按技术方向列明可供企业参考的关键专利、空白技术点、可申请方向等，形成结构化清单，提交时限：与分析报告同步。 2.3检索数据集8套：提供检索式及原始数据及去重后工作数据集（Excel格式），便于采购人核验，提交时限：与分析报告同步。 3、质量要求 3.1须使用具备国内外专利全量覆盖能力的商业数据库（如incoPat、PatSnap、Derwent等）开展检索，检索须覆盖中国、美国、欧洲、日本等主要国家/地区，检索策略须采用关键词与分类号相结合的方式。 3.2专利微导航分析须达到国家知识产权局相关规范要求（参照GB/T39551-2020相关规定），分析结论须具有针对性和可操作性，每份报告须经采购人组织专家评审，平均分不低于80分。 3.3所有报告须提供Word版本及PDF版本，图表清晰、标注规范；检索数据须以Excel格式同步提供，便于采购人核查。 | 40.00 |

▲三、商务要求

1．报价要求

磋商报价以人民币报价，报价包含项目所需的全部服务费用，包括采购、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务以及所有不确定因素的风险等可能发生的一切费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2.合同签订日期

成交通知书发出后25日内。

3.服务期

2026年6月至2027年6月（共12个月）。

4.服务地点

采购人指定地点。

5.验收标准

详见采购文件合同主要条款格式部分

6.合同签订要求

6.1成交结果公告发布后，采购人将在法定时限内与成交供应商签订政府采购合同，合同主要内容须与采购文件、响应文件内容保持一致，不得擅自变更。

6.2合同须明确约定各子任务模块的工作内容、交付成果、时间节点、验收标准及付款条件。

6.3成交供应商不得将本项目整体转包；确有必要分包的，须事先获得采购人书面同意，且分包比例不超过项目总价的30%，分包事项须符合相关法规要求。

7.服务要求

7.1.未经采购人允许，不得使用或以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。

7.2. 知识产权：成交供应商在本项目中产出的所有成果（含分析报告、数据、图表、平台二次开发成果等），其知识产权归采购人所有。成交供应商不得将项目成果用于向第三方提供服务或对外发布，未经采购人书面授权不得以任何形式使用。

7.3.成交供应商必须承诺项目实施中的任何一个环节，如采购人需修改调整，均无条件根据要求完善。如重大调整，双方沟通协商。

7.5保密要求：双方签署的合同中须包含保密条款。成交供应商对在服务过程中知悉的采购人内部管理信息、企业商业秘密等，须承担永久保密义务。违反保密义务造成损失的，须依法承担赔偿责任。

8.付款方式、时间及条件

详见采购文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见采购文件合同主要条款格式部分

10、交付成果清单汇总表：详见附件2

- 其他要求

无

## 附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

以下为本项目全部交付成果汇总，供磋商评审及验收使用：

| 序 | 模块 | 成果名称 | 具体要求 | 数量 | 提交方式 | 必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块一 | 运营中心挂牌证明（含联合组建协议） | 挂牌照片≥10张+软硬件配置清单 | 1套 | 纸质+电子 | 是 |
| 2 | 模块一 | 中心章程及管理制度汇编 | 章程≥2000字，制度≥5项 | 各1套 | Word+PDF | 是 |
| 3 | 模块一 | 宣传视频及成果展示厅建设说明 | 视频≥3分钟/≥1080P，展厅照片≥10张 | 1部+1套 | 视频+电子 | 是 |
| 4 | 模块一 | 产业专利池章程、管理办法及入池专利清单 | 有效专利≥30件，各方签署确认 | 1套 | Word+PDF+Excel | 是 |
| 5 | 模块一 | 专利池成立大会及专题研讨活动记录 | 含活动方案、签到表、照片（成立大会≥20张）及总结报告；成立大会1套，研讨每场1套 | 各1套 | Word+PDF | 是 |
| 6 | 模块一 | 三大清单（可转化专利/重点企业/技术需求）及技术服务记录 | 专利≥100件，企业≥30家，需求≥40项 | 各1份 | Excel+PDF | 是 |
| 7 | 模块一 | 路演推广活动记录 | ≥2场，每场含方案、签到、照片、总结 | 每场1套 | Word+PDF | 是 |
| 8 | 模块一 | 低空经济专利转化落地成果汇总 | ≥30项，转化金额≥350万元，含合同关键页 | 1份 | Word+PDF | 是 |
| 9 | 模块一 | 广西低空经济产业专利导航报告 | ≥30000字，≥20幅图表，符合GB/T39551-2020 | 1份 | Word+PDF | 是 |
| 10 | 模块一 | 导航成果推广活动记录 | 面向政府/协会/龙头企业，≥2次，每次≥30人 | 每次1套 | Word+PDF | 是 |
| 11 | 模块一 | 原始检索数据集（导航） | 导航分析原始数据及清洗后工作数据集（Excel格式） | 1套 | Excel | 是 |
| 12 | 模块一 | 低空经济专利专题数据库 | ≥30万条，≥30字段，1年更新，提供访问账号 | 1套 | 系统+文档 | 是 |
| 13 | 模块一 | 知识产权智能服务智能体（微信小程序+PC端） | 含微信小程序和PC端两个入口，具备专利检索、供需对接、成果转化等功能，提供系统测试账号及演示说明 | 1套 | 系统+文档 | 是 |
| 13a | 模块一 | 数据库使用说明书 | 含系统架构说明、功能操作手册、字段说明，不少于5000字 | 1份 | Word+PDF | 是 |
| 13b | 模块一 | 智能体技术文档 | 含精准匹配模型说明、系统架构图、功能操作手册，不少于8000字 | 1份 | Word+PDF | 是 |
| 14 | 模块一 | 1年数据更新服务承诺函 | 明确更新计划，加盖公章 | 1份 | 纸质+电子 | 是 |
| 15 | 模块一 | 年度数据更新报告 | 说明本年度数据更新情况（新增数量、更新范围） | 1份 | Word+PDF | 是 |
| 16 | 模块一 | 低空经济专题培训活动记录 | ≥2场×≥1天×≥50人，满意度≥90% | 每场1套 | Word+PDF | 是 |
| 17 | 模块一 | 知识产权运营师培养名单 | 含姓名、单位、考试成绩或培训证书，≥10人 | 1份 | 纸质+电子 | 是 |
| 18 | 模块一 | 企业上门指导服务记录 | 每家含服务方案、现场照片、指导意见书≥500字 | ≥10家，每家1套 | 纸质+电子 | 是 |
| 19 | 模块一 | 学术论文发表证明 | 正式刊号期刊，须为第一作者或通讯作者 | ≥2篇 | 纸质+电子 | 是 |
| 20 | 模块一 | 宣传报道截图及链接 | 含发布截图、链接，每次注明日期及媒体名称 | ≥6次 | 电子 | 是 |
| 21 | 模块一 | 高校工作站推广应用方案及服务记录 | 含推广方案、照片、工作站应用情况说明，覆盖≥3家高校工作站 | 1套 | Word+PDF | 是 |
| 22 | 模块一 | 专利转化优秀案例集 | 一年≥10个，每个案例≥2000字，附转化合同关键页 | 1批 | Word+PDF | 是 |
| 23 | 模块一 | 案例宣传视频 | ≥1个，时长≥3分钟/个，≥1080P，经采购人审核确认 | ≥1个 | 视频+电子 | 是 |
| 24 | 模块一 | 案例遴选工作报告 | 含遴选标准、评审过程、典型亮点分析，≥3000字 | 1份 | Word+PDF | 是 |
| 25 | 模块一 | 工作站等培训活动记录 | ≥4场×≥2天×≥70人，满意度≥90% | 每场1套 | Word+PDF | 是 |
| 26 | 模块一 | 培训综合总结报告 | 汇总全年各类培训情况，≥3000字 | 1份 | Word+PDF | 是 |
| 29 | 模块一 | 专利技术对接会活动记录 | 含活动方案、专家邀请函、签到表、照片（≥20张/场）、媒体报道、总结报告，每场参与机构不少于50家 | 不少于4场，每场1套 | Word+PDF | 是 |
| 30 | 模块一 | 产业专利技术供需信息手册 | 每本涵盖1个重点产业，含技术需求方、供给方信息及推荐专利清单，设计印刷规范 | 不少于4本 | Word+PDF | 是 |
| 31 | 模块一 | 专利转化落地成果汇总（重点产业） | 含转化项目清单、转化方式、合同关键页，累计促成转化≥10项，转化金额≥210万元 | 1份（动态更新） | Word+PDF | 是 |
| 29 | 模块二 | 企业专利技术需求摸底报告 | 包含企业基本情况、现有专利状况、技术需求方向、竞争对手分析等，每份不少于3000字，须经企业负责人签字/盖章确认 | 12份 | Word+PDF | 是 |
| 30 | 模块二 | 广西重点产业企业专利需求摸底综合分析报告 | ≥20000字，提炼共性规律，分行业建议 | 1份 | Word+PDF | 是 |
| 31 | 模块二 | 企业走访记录及签到材料 | 含走访照片、签字确认单、访谈记录 | 完整档案1套 | 纸质+电子 | 是 |
| 32 | 模块二 | 专利微导航分析报告 | 8份，每份≥15000字，含专利地图及图表≥10幅 | 8份 | Word+PDF | 是 |
| 33 | 模块二 | 专利技术成果清单 | 按技术方向列明关键专利、空白技术点、可申请方向 | 8份 | Excel+PDF | 是 |
| 34 | 模块二 | 检索数据集 | 原始检索数据及去重后工作数据集（Excel格式） | 8套 | Excel | 是 |
| 35 | 全项目 | 项目实施总结报告 | 全面总结，不少于10000字 | 1份 | Word+PDF | 是 |

# 第三章 供应商须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：广西重点产业专利运营服务能力提升项目 项目编号：GXZC2026-C3-001835-JDZB 采购计划号：广西政采[2026]12401号 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 竞争性磋商。 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 非专门面向中小企业采购的项目。 |
| 1.5.1 | 供应商资格条件 | 详见磋商公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 本项目不限制联合体响应。允许供应商以联合体形式参加本项目响应，联合体响应须符合以下规定： 1、联合体各方须共同签署联合体协议，明确联合体牵头人及各方职责分工，并随响应文件一并提交。 2、联合体各方均须满足磋商公告规定的资格要求。 3、联合体各方须就成交项目向采购人承担连带责任。 4、同一供应商不得同时参加同一项目的多个联合体响应，也不得在参加联合体响应的同时以独立身份参加同一项目的响应。 |
| 1.6 | 踏勘 | 不组织 |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见磋商公告 |
| 1.9 | 对本国产品的支持政策 | □适用 ☑不适用 |
| 2.3 | 采购文件澄清、修改 | 在磋商公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自磋商公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注磋商公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 响应有效期 | 响应截止之日起90天。 |
| 3.5 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：人民币壹万贰仟元整（¥12,000.00） 1、缴纳方式一： （1）供应商应于响应截止时间前将磋商保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目对应的专用虚拟账号，所交纳的磋商保证金仅限当次项目有效，不得重复替代使用。本项目磋商保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：平安银行南宁分行营业部 银行账号：30210485540808 特别说明：本项目保证金采用虚拟账号。 （2）磋商保证金币种应与响应报价币种相同。磋商保证金缴纳后无需开具收据，供应商应在响应文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件，必须在响应截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 （3）除采购文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加响应活动或磋商保证金缴纳错误而导致磋商保证金无法及时退还的责任。 2、缴纳方式二： 供应商可于响应截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，供应商应在响应文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件，保函出具格式详见第六章响应文件格式，在响应截止时间前，供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件，保证金原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）响应保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见磋商公告。 3、响应保证金有下列情形之一的，视为保证金无效： （1）保证金在响应截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）的； （2）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的； （3）保函有效期低于响应有效期的； （4）非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。 4、财务部联系电话：0771-2821398 注：为保证磋商保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交磋商保证金。 |
| 3.6 | 响应文件的编制 | 响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端制作并上传。 |
| 3.7 | 响应文件递交截止时间及截标时间 | 见磋商公告要求。 |
| 4.2 | 备份响应文件 | 本项目接受 □不接受备份响应文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。 |
| 4.3 | 演示 | 否 |
| 4.4 | 样品 | 否 |
| 5.3.1 | 信用查询规则 | 磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 （1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。 （2）信用查询截止时点：资格审查结束前 （3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 6.3.5 | 异常低价审查 | ☑评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在磋商公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 成交通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。 成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成交供应商自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至磋商公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，按差额定率累进法计算。具体费率如下： ①成交金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②成交金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③成交金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④成交金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费，具体金额为 。 （2）成交供应商在成交通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从成交供应商的磋商保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入磋商保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723(联行号313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 |
| 9.3 | 图纸 | 无 |
| 9.4 | 其他事项 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、磋商公告、采购需求、供应商须知、评审方法及标准、合同条款格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

## 1．总则

### 1.1适用范围

本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

### 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。

### 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表

### 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

### 1.5供应商资格要求

1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2按照磋商公告的规定获得采购文件。

1.5.3本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体响应，联合体响应要求如下：

（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

### 1.6现场踏勘及响应费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

### 1.7转包与分包

1.7.1如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

### 1.9 对本国产品的支持政策

1.9.1本国产品标准

“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。

本国产品标准的产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形；

（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；

②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；

③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。

①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；

②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

1.9.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目是否适用对本国产品的支持政策详见供应商须知前附表。

中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

1.9.3 价格评审优惠

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。

1.9.4政策执行要求

19.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

《中国境内生产的组件成本核算基本规则》

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

1.9.4.2证明材料提交与审查：供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见响应文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。

澄清补正应当按照“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

1.9.4.3成本核算与承诺

供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见响应文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。

1.9.5 争议处理

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

## 2．采购文件

### 2.1采购文件的构成

第一章 磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 响应文件格式

### 2.2供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。

### 2.3采购文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

## 3．响应文件

### 3.1响应文件的组成

响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

### 3.2响应文件的语言及计量

3.2.1响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.3响应报价

3.3.1响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.3.2响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 3.4响应有效期

3.4.1如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起90天。在响应有效期内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金。

### 3.5磋商保证金

3.5.1供应商须按须知前附表规定提交磋商保证金，否则其响应将被否决。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的磋商保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致磋商保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2磋商保证金币种应与响应报价币种相同。

3.5.3未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的磋商保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；

- 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

### 3.6响应文件的编制要求

3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。

3.6.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

### 3.7响应文件的递交、修改和撤回

3.7.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.7.5在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

3.7.6采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。

## 4．截标

### 4.1截标准备

本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

### 4.2截标程序

4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5截标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

### 4.3演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

### 4.4样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。

## 5．资格审查

### 5.1截标后，磋商小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

### 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

### 5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

5.3.1不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的。

## 6．评审

### 6.1组建磋商小组

6.1.1本项目评审工作由磋商小组负责，磋商小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。磋商小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2磋商小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商确定，协商不一致的，由全体磋商小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

### 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2磋商小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

### 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 “网络安全专用产品”内“产品类别”共34类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至磋商小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。

（3）经供应商确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

（4）如磋商过程中有多轮报价的，磋商小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。

6.3.5异常低价审查

本项目异常低价审查情形见“供应商须知前附表”规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.7磋商

（1）磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由磋商小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传PDF格式，使用电子签章后提交至磋商小组。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加磋商，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。磋商过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。

6.3.8最后报价

（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）如符合“市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（3）最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件无效。退出磋商的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。磋商小组在评审报告中注明退出磋商的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

（5）供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

（6）最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.3.9串通投标认定

磋商小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件;

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.10响应无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②响应文件存在采购文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，磋商小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.11比较与评价

（1）磋商小组按采购文件中规定的评审方法和标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（2）磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。评价打分有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，磋商小组所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）磋商小组按综合评分由高到低的排列顺序推荐3名以上成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若成交候选人综合评分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；综合评分且最后报价相同的并列；成交候选人并列的，按技术部分评分由高到低顺序排列，若综合评分、最后报价、技术部分评分均相同的，按商务资信部分评分由高到低顺序排列。若综合评分、最后报价、技术部分评分、商务资信部分评分均相同的，由采购人自行决定。

（4）磋商小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，磋商小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审。

资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低。

### 6.4确定成交供应商

6.4.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

### 6.5结果公告

6.5.1自成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

### 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

## 7．合同

### 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收磋商保证金。

### 7.2签订合同

7.2.1如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其磋商保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

### 7.3合同公告

7.3.1如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### 7.4 履行合同

7.4.1采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

## 8．质疑和投诉

### 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

## 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

## 10．其他说明

## 10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

## 10.2本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构

# 第四章  评审方法及标准

## 1.评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。

## 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供应商应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 ②审查2024年度或2025年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无。 |
| 供应商应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加响应的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分公司 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （6）分包 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （7）联合体 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （8）其他要求 | 按照磋商公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳磋商保证金。 |

## 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章响应文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 采购文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于供应商须知正文第6.3.9规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求 |
| 报价 | 有效报价 | 报价未超出采购预算金额，也未超出最高限价（如有） |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 响应报价唯一性 | 不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 过低报价合理性 | 供应商的报价存在异常低价问题的情形，评审委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 响应有效期 | 满足采购文件规定 |

## 4.评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （10分） | 以满足采购文件要求且最后响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/最终响应报价）×响应报价分满分分值。 说明：响应报价计算时均为供应商的实际响应报价进行政策性扣除后的价格，最终成交金额＝响应报价。 政策性扣除计算方法见后。 |
| 2 | 商务分（40分） | 1、机构资质与科研平台（满分10分） 对供应商在知识产权和低空经济领域的机构资质与科研平台建设情况进行评审： ① 知识产权工作平台：获得知识产权主管部门或科技主管部门认定的技术转移示范机构、科技成果转化相关资质，每项得2分，最高4分； ② 低空经济科研平台：拥有科技主管部门批准的低空经济、无人机、航空宇航、人工智能等相关重点实验室或工程研究中心，每个得1分，最高4分； ③ 技术转移合作平台：拥有与高校或科研机构（需提供有效合作协议）共建的技术转移中心，每个得1分，最高2分。 注：须提供有效的批准文件、认定证书或合作协议复印件，否则不得分。①②③合计最高10分。 |
|  |  | 2、知识产权人才队伍（满分5分） （1）拟投入项目负责人（满分2分）：项目负责人具备专利代理师资格证书且有5年以上知识产权服务经验的得2分；具备相关资质但经验不足5年的得1分； （2）拟投入的其他人员（满分3分）： ①具有专利代理师（持有国家知识产权局颁发资格证书）的，每提供1名得0.5分，最高1分； ②具有省级知识产权中青年专家或公益专家（省级市场监管/知识产权主管部门认定）：每名得0.5分，最高1分； ③具有高级技术经理人或中级及以上技术经纪人（国家或省级认定机构颁发）：每名得0.5分，最高1分。 说明：须提供资格证书及在职证明。 |
|  |  | 3、机构资质与体系认证（满分8分） 对供应商在国家知识产权局取得的备案资质情况（含专利代理机构批准证书、知识产权服务机构备案证书等）进行评审： ① 备案资质1项：2分； ② 备案资质2项：4分； ③ 备案资质3项及以上：8分。 注：须提供现行有效的备案证书/批准证书复印件，否则不得分。 |
|  |  | 4、业绩分（满分12分） 供应商近3年承接过的的类似知识产权服务业绩（含项目立项、专利申请、运营、分析评议、导航、转化等）：每提供1个业绩得2分，满分12分。须提供服务合同关键页（含服务内容、甲乙方签章页）及验收证明或立项文件及验收或在研证明，缺一不得分。 |
|  |  | 5、技术攻关与数据库资源（满分5分） ① 关键核心技术攻关相关知识产权服务（专利布局、导航分析等）经验：近3年不少于5项得3分；3-4项得2分；1-2项得1分；0项不得分； ② 专利数据库资源：具备覆盖全球主要国家（中、美、欧、日、韩及PCT）的商业专利数据库资源，出具服务合同或授权证明得2分；否则不得分。 注：须提供合同关键页（技术服务）及数据库授权证明。 |
| 3 | 技术分（40分） | 1、项目实施方案（15分） 一档（5分）：供应商的项目总体服务方案简单，方案不够详尽，不能完全覆盖本项目提出的需求，无操作性。 二档（10分）：供应商的项目总体服务方案较清晰合理，方案较详细具体，基本能覆盖本项目提出的需求，包括但不限于数据库功能分析、更新服务承诺、图谱系统建设等服务内容； 三档（15分）：供应商的项目服务方案清晰合理，方案详细具体，全面覆盖本项目提出的需求，包括但不限于数据库功能分析、更新服务承诺、图谱系统建设等服务内容，可操作性强，有完整的应急预案，有可行的服务承诺、培训方案、宣讲计划等服务内容。 注：未提供项目实施方案的或经评委评审所提供的项目实施方案内容未达一档标准的，得0分。 |
|  |  | 2、低空经济运营中心建设能力（10分） 针对子任务模块一（广西低空经济知识产权运营中心建设），对供应商的建设方案、联合组建资源、专利池运营机制、智能体开发能力等进行综合评审： 一档（3分）：方案较原则，缺乏具体可操作措施。 二档（6分）：联合组建有合理规划；专利池和转化方案较完整；智能体方案基本可行。 三档（10分）：联合组建方案明确，合作方资质强（附合作协议意向函）；专利池建设路径清晰，入池机制完善；智能服务智能体开发方案详细，具备微信小程序和PC端开发能力。 注：未提供方案的或经评委评审所提供的方案内容未达一档标准的，得0分。 |
|  |  | 3、专利检索与微导航分析能力（15分） 针对子任务模块二（重点企业专利微导航分析服务），对供应商的检索方法体系、数据库资源和分析报告质量进行评审： 一档（4分）：分析方法描述较模糊，数据库资源一般，未提供样例报告或质量低于采购文件要求。 二档（9分）：检索分析方法较合理，具备主流商业数据库使用能力，提供样例报告质量满足采购文件要求。 三档（15分）：具有完善的专利检索分析方法体系，使用incoPat、PatSnap、Derwent等主流商业数据库，提供样例微导航报告（≥15000字，含专利地图）且质量优于采购文件要求。 注：样例报告须为真实项目成果，可脱密处理。 |
| 4 | 服务分（10分） | 1、项目管理与响应方案（4分） 根据供应商提供的项目管理方案（含沟通机制、风险预案、质量保障、进度管控）进行评审： 一档（1分）：方案较简单或有明显不足，不满足采购文件要求。 二档（2分）：方案较全面，能基本满足项目管理要求。 三档（4分）：方案全面、响应机制明确（承诺响应时间≤4小时），月度例会和进展报告制度完善，风险预案具体可操作。 说明：服务响应时间承诺不得超过采购文件规定的4小时上限。 |
|  |  | 2、培训计划（6分） 一档（2分）：供应商提供的培训方案有培训时间和内容安排，能满足采购文件要求。 二档（4分）：满足一档的基础上，提供的培训方案包含了培训计划、培训流程、考核方式等内容，承诺拟投入1名及以上培训讲师且具有相关项目经验，培训讲师从业年限不低于3年。(以供应商出具的承诺函或项目合同复印件为准)。 三档（6分）：满足二档的基础上，针对采购需求特点定制培训计划包含工作站培训、运营师培训、企业指导的内容安排，并制定培训计划表，有明确的课程及培训内容安排（包含但不限于技术培训计划、培训内容、培训效果等），培训方式能结合线上线下，承诺拟投入2名及以上培训讲师且具有相关项目经验，培训讲师从业年限不低于5年。(以供应商出具的承诺函或项目合同复印件为准)。 注：未提供方案的或经评委评审所提供的方案内容未达一档标准的，得0分。 |
| 总得分=1+2+3+4。 本项目为服务项目，不适用于节能、环保产品加分。 |  |  |

注：政策性扣除计算方法

供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

| 独立响应 | 供应商均为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业） | 价格扣除响应报价的10% |
| --- | --- | --- |
| 联合体或 分包 | 小微企业承接的金额比例为100% | 价格扣除响应报价的10% |
|  | 小微企业承接的金额比例达到合同总金额30%以上 | 价格扣除响应报价的4% |
| 注：未提供《中小企业声明函》、《分包意向协议书》或《联合体协议书》或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。 |  |  |

# 第五章  合同主要条款格式

## 广西壮族自治区政府采购合同

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

1、项目一览表

| 序号 | 标的名称 | 服务要求 | 数量及单位① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 详见报价表 |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括项目所需的全部服务费用，包括采购、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务以及所有不确定因素的风险等可能发生的一切费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购单位将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因本合同履行终止、解除或者无效而解除。

3、甲方享有本项目产出的视频和图片等相关素材，成片和高清无字幕版本的版权、使用权、延伸使用及改编创作的权利。

第四条　交付和验收

1、合同履约期限：                    ，交付地点：甲方指定地点。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后7个工作日内进行验收，无正当理由逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。甲方签署的验收单并不免除乙方对标的物的质量保证责任，甲方在使用标的物过程中，存在质量问题的，乙方应承担相应责任。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款，在上述情况下，甲方暂缓付款不视为违约。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

8、乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

9、据采购需求的要求进行验收；如有必要由乙方负责聘请第三方出具验收意见，验收费用由乙方负责。

第五条  售后服务及培训

乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

第六条　付款方式

本项目采用分次付款方式，合同正式签订时由采购人支付合同总价的60%款项。

合同签订后3个月，支付合同总价的20%款项；合同签订后6个月，支付合同总价的20%款项。

阶段性验收不合格的，将不予支付相应款项，待阶段性指标完成后再予以拨付。

第七条 履约见索即付保函

采购人在合同签订时支付合同总价的60%款项后，成交供应商须在收到首次付款后10个工作日内向采购人提交一份见索即付银行保函，具体要求如下：

1. 保函金额：合同总价的50%。

2. 保函有效期：自出具之日起1年，即至合同履行期满（2027年6月）后不少于3个月。若合同因故延期，成交供应商须相应延长保函有效期。

3. 出具机构：须由在中华人民共和国境内注册的商业银行出具，保函文本须载明"见索即付"字样，符合《见索即付保函规则》（URDG758）相关规范，并经采购人书面确认后方可生效。

4. 提交时限：成交供应商须在收到首次付款（合同总价60%）后10个工作日内将保函原件提交采购人。逾期未提交的，采购人有权暂停第二次付款，直至保函到位。

5. 保函费用：由成交供应商自行承担，不得以任何理由要求采购人分担。

6. 保函退还：终期验收通过且成交供应商完成全部合同义务后，采购人书面通知出具机构解除保函并退还原件。

采购人可在成交供应商出现下列情形之一时，直接凭本保函向出具机构提出索赔，无需提供其他证明文件：（一）逾期超过30个自然日未申请终期验收且无合理理由；（二）终期验收不合格拒不整改或整改后复验仍不合格；（三）单方面终止履行合同义务或发生导致合同目的无法实现的严重违约；（四）因绩效扣减产生的退款义务在书面要求后15个工作日内未履行。保函索赔金额以合同总价的50%为上限，与违约金合计不超过合同总价。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条　违约责任

1、本项规定各类违约情形下的责任认定与处理方式。违约处理与见索即付保函索赔可同步启动，但甲方实际收取的违约金、费用扣减及保函索赔之和，不超过合同总价。

2、验收方式与程序

乙方未在合同约定时限内提交交付成果或申请验收的，按以下规则处理：

（1）逾期30个自然日以内：每逾期1个自然日，甲方有权按逾期部分对应合同金额的0.5‰计收违约金，累计不超过对应合同金额的5%；

（2）逾期超过30个自然日且无合理理由：甲方有权凭对应阶段见索即付保函索赔；同时有权解除合同；

（3）逾期违约金与保函索赔可同步计收，单笔保函索赔上限合同金额的50%，两份合计不超过合同总价。

3、验收不合格处理

验收结论为不合格时，按以下流程递进处理：

| 层级 | 情形 | 处理方式 | 保函联动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层 | 验收不合格（首次） | 甲方出具《验收整改通知书》，乙方在15-30个工作日内完成整改并申请复验；整改期间不计入合同逾期天数。 | 按合同约定继续推进整改 |
| 第二层 | 复验合格但有绩效扣减 | 按本条第5、绩效指标未达标扣减金额，由乙方退还对应金额，或甲方凭终期保函索赔。 | 如有绩效扣减，乙方须退还对应款项 |
| 第三层 | 复验仍不合格（第二次） | 甲方有权按对应子任务金额的10%-30%扣减服务费，并限期再次整改（不超过15个工作日）。 | 按扣减比例从已付款项中相应扣减 |
| 第四层 | 连续两次复验均不合格 | 甲方有权解除合同；已付款项按实际合格成果比例结算，超付部分由乙方在10个工作日内退还。 | 超付款项由乙方在10个工作日内退还，违约金合计不超过合同总价（120万元） |

4、合同解除

甲方在下列情形下有权书面通知解除合同，解除通知自送达乙方之日起生效：

（1）乙方连续两次复验仍不合格（见3、验收不合格处理的第四层）；

（2）乙方单方面终止履行合同义务，或发生经营异常、重大法律纠纷等导致合同目的无法实现的情形；

（3）乙方将合同整体转包，或未经甲方书面同意擅自转包超过30%。

合同解除后，已付款项按实际合格成果比例结算，超付部分由成交供应商在10个工作日内退还。

5、绩效指标未达标扣减

终期验收通过但关键绩效指标未达标的，按下表计算扣减金额，由乙方在终期验收结论出具后10个工作日内退还甲方：

| 绩效指标 | 未达标情形 | 扣减标准 | 最高扣减上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点产业专利转化数量 | 实际转化不足10项 | 每少1项扣0.10万元 | 1.00万元 |
| 重点产业转化金额 | 低于210万元 | 每低10万元扣0.05万元 | 1.00万元 |
| 低空经济转化项数 | 实际转化不足30项 | 每少1项扣0.10万元 | 2.00万元 |
| 低空经济转化金额 | 低于350万元 | 每低10万元扣0.03万元 | 2.00万元 |
| 合计最高扣减上限 |  |  | 6.00万元 |

注：各项扣减合计不超过合同总价的40%（48.00万元）。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1、成交通知书；

2、乙方提供的响应（或应答）文件；

3、采购文件；

4、合同附件；

5、国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方贰份，采购代理机构壹份。

本合同甲乙自签订之日起7个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

| 甲方（章）广西壮族自治区知识产权发展研究中心 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

## 合同附件1

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

## 合同附件2

履约验收方案

【备注：本方案除无法确定的内容外，所有选项必须选择，所有空格必须填写内容】

1.履约验收工作参加人员

1.1履约验收主体单位

采购人（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、成交供应商代表及采购人邀请的其他人员

2.履约验收时间

20XX年XX月XX日

3.履约验收地点

XX市XX区XX路XX号

4.履约验收方式

采购人自行验收

5.履约验收程序

5.1成立验收小组

5.2量化验收标准

5.3组织验收

5.4出具验收报告

5.5验收结果公告

5.6验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

6.履约验收内容

6.1商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7.履约验收标准

验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收服务成果，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收服务成果，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

（1）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（2）在规定时间内完成交付及验收，并经采购人确认。

（3）服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（4）成交供应商提供的服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）政府采购合同约定的其他要求及响应文件响应的其他标准。

8.履约验收其他事项

无

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：GXZC20XX-XX-XXXXX-JDZB）的约定，我单位对（XXXX采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商XX公司（填写供应商名称）提供的服务（或工程、货物）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 服务内容、标准等 |  | 数量 | 金 额 |  |
| 1 | XXXX设备 |  |  |  | 1套 | ¥0.00元 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合计大写金额：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际交付日期 |  | 20 年 月 日 |  | 合同交付验收日期 |  |  | 20 年 月 日 |
| 验收具体内容 |  | 中标人所提供服务的内容满足采购合同约定的要求、标准。 |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 采购人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

# 第六章  响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

## 1.响应文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子响应文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

第一部分 资格证明文件

1．响应声明书格式：

响应声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）    。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为响应无效的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的磋商保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

6．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

6.1供应商如选择以合同分包形式参与响应，按以下格式提供分包意向协议书。【备注：允许分包时增加】

分包意向协议书

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（项目名称）的采购项目响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为响应方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以响应供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包意向供应商分别与（甲公司全称）签订合同，并就中标项目分包部分向采购人负责连带的和各自的法律责任；

2.如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

3.如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

三、合同份额声明：【采购文件第二章采购需求一览表中所属行业标明“/”的采购标的合同金额及比例不参与计算】

1.中型或小型企业或微型企业承接的金额占合同总金额的               %；

小型企业或微型企业承接的金额占合同总金额的               %。

2. 若我方在本采购活动中已享受扶持中小企业发展的政策，我方承诺在合同履行阶段不改变小型企业和微型企业承担本合同的金额及比例。合同履行阶段的分包商与《中小企业声明函》中列明的分包商一致。

四、本意向协议自签署之日起生效。

6.2供应商如选择以联合体形式参与响应，按以下格式提供联合体协议书。【备注：允许联合体时增加】

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加响应活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本联合体中，联合体各方为中型企业或小型企业或微型企业合计金额占合同总金额的               %；联合体各方为小型企业或微型企业合计金额占合同总金额的               %。【采购文件第二章采购需求一览表中所属行业标明“/”的采购标的的合同金额及比例不参与计算】

6.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或签章）

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或签章）

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或签章）

……

年 	月 	日

7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格性检查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

7.1供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7.2供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

8．磋商保证金缴纳证明。（如采购文件有要求时提供）

（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖供应商电子签章。响应保函参考如下格式开具：

响应保函格式

编号：

申请人：

地址：

受益人：广西机电设备招标有限公司

地址：

开立人：

地址：

致：广西机电设备招标有限公司

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于         年             月      日就                                           （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了投标文件。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）                            元（¥                         ）。

二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件的；

（2）投标人在收到中标通知书后，不能或拒绝按招标文件规定的时间内与采购人签订合同；

（3）投标人在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；

（5）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  28  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的   5    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                                     。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                                  （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年       月        日

9．供应商认为应当要提交的资格证明材料。

## 2.响应文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子响应文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

第二部分 商务技术文件

1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

我 （姓名）  系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称 ）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或签章：                               法定代表人签名或签章：

职务：

被授权人身份证号码：                                                      职务：

被授权人手机号码及邮箱：                               授权人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                          日 期：

2．项目实施方案

3．服务承诺方案

4．项目拟投入服务团队人员结构表（包括但不限于学历、证书情况、职称、年龄等）

项目拟投入服务团队人员（含项目负责人）一览表

| 姓名 | 职务 | 分配岗位 | 持证情况 | 年龄 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称(电子签章)：                          日  期：

5．供应商需要说明的其他文件和说明。

5.1中小企业声明函。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：  日期：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

5.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

5.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

6．对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

7．供应商认为需提供的其他材料（根据采购文件编写）

8．近年供应商类似成功案例的业绩证明

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称或服务内容 | 服务 数量或年限 | 单价（元） | 合同总价 （元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定。

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展

供应商名称(电子签章)：                                                        年    月  日

9. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

10．代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的磋商项目编号为（                    )的响应，并递交了磋商保证金                  （¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位成交，保证在领取成交通知书之前，按本项目采购文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的磋商保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从磋商保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位磋商保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关采购文件关于磋商保证金的规定，贵方可以没收我单位磋商保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。 1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称(电子签章)：

供应商地址：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳磋商保证金，导致磋商保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

## 3.响应文件封面参考格式（报价文件）：

电子响应文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第三部分 报价文件

1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_

我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺本响应有效期为第三章供应商须知规定的期限。

（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不违法分包及转包他人。

（5）供应商同意按照贵方要求提供与响应有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称(电子签章)：

日期：      年    月   日

2.响应报价明细表格式：

响应报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务项目名称 | 数量及单位 | 服务内容 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： 人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

3.过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为的报价存在异常低价问题的情形，供应商将被要求以书面方式提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效响应，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

产品成本测算表（参考格式）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 报价单价（元） | 成本项目 | 具体明细 | 单位产品用量 | 单位成本（元） | 成本合计（元） | 备注（测算依据/证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 原材料成本 | 原材料1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工成本 | 生产工人工资 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | .... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制造费用 | 设备折旧费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他成本 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

## 4.开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。