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第一章 竞争性磋商公告
广西华良项目管理有限公司关于柳城华侨管理区柳华社区第八居民小组、第十二居民小组产业道路硬化项目（LZZC2026-C2-220058-GXHL）的竞争性磋商公告

项目概况

柳城华侨管理区柳华社区第八居民小组、第十二居民小组产业道路硬化项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年7月29日 09：20（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2026-C2-220058-GXHL 

项目名称：柳城华侨管理区柳华社区第八居民小组、第十二居民小组产业道路硬化项目 

采购方式：竞争性磋商 

01预算总金额（元）：950877.93元（玖拾伍万零捌佰柒拾柒元玖角叁分）
采购需求：简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：柳城华侨管理区柳华社区第八居民小组、第十二居民小组产业道路硬化项目1项，详见施工图及工程量清单。

最高限价（如有）：950877.93元（玖拾伍万零捌佰柒拾柒元玖角叁分） 

合同履约期限：工期60日历天

02预算总金额（元）：750844.25元（柒拾伍万零捌佰肆拾肆元贰角伍分）

采购需求：简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：柳城华侨管理区柳华社区第八居民小组、第十二居民小组产业道路硬化项目1项，详见施工图及工程量清单。

最高限价（如有）：750844.25元（柒拾伍万零捌佰肆拾肆元贰角伍分） 

合同履约期限：工期60日历天

本标项不接受联合体投标

备注：无
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

分标1：本项目专门面向小微企业采购，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业； 

分标2：本项目专门面向小微企业采购，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业； 

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备有效的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中拟派项目经理须具市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书 (B 类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
三、获取采购文件

时间：2026年 7月17日至2026年7月23日，每天上午08：30至12：00，下午12：00至17：00（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：线上获取。登录广西政府采购云平台

（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn//），在“应用中心”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目采购文件。已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年7月29日09时20分（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台实行在线竞标响应（供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。提交响应文件截止时间后提交的电子响应文件，及未按规定编制并加密的电子响应文件，将被广西政府采购云平台拒收。）
五、响应文件开启
时间：2026年 7月29日09时20分（北京时间）。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、网上公告媒体查询：zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。

2、本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；支持监狱企业发展；支持残疾人福利性单位发展政策。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：柳城华侨管理区

地    址：广西柳州市柳城县柳城华侨农场

联 系 人：林兆忠

联系方式：0772-6648709
2.采购代理机构信息

名    称：广西华良项目管理有限公司

地　　址：柳州市屏山大道95号驾鹤商业街4号楼717室
联 系 人：罗俊成

联系方式：0772-3601700 

3.项目联系方式

项目联系人：罗俊成
电　　 话：0772-3601700 

第二章 竞标人须知

  竞标人须知前附表

	序号
	条款号
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称：柳城华侨管理区柳华社区第八居民小组、第十二居民小组产业道路硬化项目     

项目编号：LZZC2026-C2-220058-GXHL 

	2
	1.2
	建设地点：柳城县东泉镇柳城华侨农场社区

工期要求：60日历天

质量标准：合格

采购项目范围：柳城华侨管理区柳华社区第八居民小组、第十二居民小组产业道路硬化项目施工，详见施工图及工程量清单。

资金来源：财政资金

	3
	3
	竞标人资格：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备有效的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中拟派项目经理须具市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书 (B 类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。

	4
	13.8
	价格合同：单价承包，包工包料，工程量按实际结算。

	5
	 4
	磋商费用：不论磋商结果如何，竞标人均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 

	6
	13
	磋商报价要求：

13.1工程量清单报价：

13.2本项目的采购预算价：

01分标预算金额：950877.93元（玖拾伍万零捌佰柒拾柒元玖角叁分）

02分标预算金额：750844.25元（柒拾伍万零捌佰肆拾肆元贰角伍分）
13.3磋商报价超过此采购预算价的视为磋商响应无效。

	7
	14.1
	响应文件有效期：

自响应文件递交截止时间之日起60天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	8
	15
	☑本项目不收取磋商保证金。

(本项目收取磋商保证金，具体规定如下：

磋商保证金金额：/

磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在磋商截止时间前交至以下指定账户并且到账（/）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在磋商截止时间前，磋商人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。
相关要求：

1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在磋商截止时间前交至指定账户并且到账，竞标人应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于竞标响应文件中，否则竞标无效。

2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，竞标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于竞标响应文件中，否则竞标无效。竞标人必须在磋商截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向竞标人出具回执，并妥善保管。

3.竞标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注： 

1. 磋商保证金在磋商截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。

2.竞标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人磋商除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。

4.保函有效期低于磋商有效期的，视为无效磋商保证金。

5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。

	10
	16.2
	电子响应文件（必须提供）：

1.竞标人应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制、加密、并于提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子响应文件。

2.未按规定传输提交电子响应文件的，视为响应无效。

3.电子响应文件成功提交后，竞标人可自行打印响应文件接收回执。

	11
	16.6
	资格证明文件

法定代表人的身份证明书原件（必须提供）；

竞标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

竞标人有效的营业执照副本复印件、有效的资质证书副本复印件（必须提供）；

拟派项目经理有效的注册建造师证书复印件、安全生产考核合格证书 (B 类)复印件（必须提供）；

诚信声明（必须提供）；

政府采购供应商资格信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）；

竞标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）；

本项目属于专门面向小微企业采购的项目，竞标人必须提供以下小微企业证明材料之一：

①中小微企业声明函（格式后附）；

②残疾人福利性单位声明函（格式后附）；

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

竞标人认为资格证明文件有必要提供的其它材料。

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

	
	
	报价文件

磋商函（必须提供）；

磋商函附录（必须提供）；

竞标报价表（必须提供）；

已标价工程量清单（必须提供）；

竞标人认为报价文件有必要提供的其它材料。

	
	
	商务技术文件

竞标企业基本情况表（必须提供）；

项目经理简历表，同时附上项目经理的居民身份证、注册建造师证书、安全生产考核合格证（B证）复印件（必须提供）；

项目技术负责人简历表，同时附上项目技术负责人的居民身份证、中级以上（含中级）职称证书复印件（必须提供）；

主要施工管理人员表，同时附上施工员、质检（量）员、材料员的居民身份证复印件、岗位证书复印件，并提供专职安全员的居民身份证复印件、安全生产考核合格证书（C证）复印件（必须提供）；

竞标人拟派项目经理无在建工程承诺函（必须提供）；

建设工程项目管理承诺书（必须提供）；

施工组织设计（必须提供）；

竞标人认为商务技术文件有必要提供的其他资料。

	12
	16.7
	本竞争性磋商文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

	13
	18.1
	响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告。

响应文件开启时间：详见“竞争性磋商公告”

响应文件解密时间：30分钟

	14
	18.2
	递交响应文件地点：详见竞争性磋商公告。

	15
	19.1
	磋商小组组成：

磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家3人或3人以上单数组成。专家确定方式：评审前由采购代理机构从广西政府采购云平台专家库中随机抽取。

	16
	19.2
	在对磋商人资格审查时进行信用查询：
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。
查询起止时间：资格审查时间止。
查询记录和证据留存方式：由采购人或采购代理机构在查询网站中直接打印查询记录，打印信用信息查询记录和证据作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的磋商人，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

	17
	20.2
	评审办法：综合评分法，具体详见第六章评审办法。
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	27
	成交公告及成交通知书：

27.1 采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人，采购代理机构在成交人确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交人发出成交通知书。如成交人自接到通知之日起五个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，成交人的全部磋商保证金不予退还，从磋商小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交人。

	19
	28.1
	履约保证金：☑提交履约担保 履约担保的形式：☑履约保证金；☑履约保函。 

本项目的履约担保额为中标合同金额的 2%,保证金应从投标人银行基本账户转出，履约保函应由投标人基本账户所在银行开具。 履约担保在合同工程完工证书颁发后 28 天内无息退还给承包人。

	20
	29.1
	签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。成交人领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	21
	29.3
	政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各磋商人应在响应文件中注明竞标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。

	22
	30
	采购代理服务费：☑成交供应商支付。采购代理服务费收取标准:各标段采购代理服务费参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》原(计价格[2002]1980号)收费标准(工程类)收取。

	23
	32
	解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。


一、总则

1.适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

    项目名称：柳城华侨管理区柳华社区第八居民小组、第十二居民小组产业道路硬化项目 项目编号： LZZC2026-C2-220058-GXHL 
1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”是指：柳城华侨管理区2.2“采购代理机构”是指：广西华良项目管理有限公司

2.3“竞标人”是指符合本次采购项目的竞标人资格并提交响应文件、参加磋商的竞标人。如果该竞标人在本次磋商中成交，即成为“成交人”。

2.4 “工程”是指按按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.5 “竞争性磋商响应文件”简称“响应文件”，竞标人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.6 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.竞标人资格 

详见竞标人须知前附表

4.磋商费用

不论磋商结果如何，竞标人均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5.现在踏勘：
竞标人自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取有关编制磋商响应和签署实施本项目合同所需的各种资料。竞标人应承担现场考察的责任和风险。考察现场所发生的一切费用均由竞标人自行承担。

6.质疑和投诉

6.1 竞标人认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当于截标前五天，以书面形式向采购代理机构提出质疑。竞标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2 竞标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理机构投诉。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、响应过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8.特别说明

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一项目的磋商，否则，响应无效。

为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则响应无效。

二、磋商文件

9.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）竞标人须知及前附表；

（3）合同条款及格式；

（4）技术标准、规范及项目要求；

（5）工程量清单；

（6）评审办法；

（7）响应文件（格式）。
10.磋商文件的澄清与修改

10.1 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在响应文件递交截止时间5日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有的磋商文件收受人，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.2 澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.3 磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.4 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件收受人，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性磋商响应文件的编制

11.竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1 响应文件组成【响应文件由“报价文件”、“资格证明文件”和“商务技术文件”三部分组成。格式见第六章“响应文件（格式）”，要求“必须提供”的内容必须在响应文件中提交，否则竞标无效。同时请在提供的材料上加盖竞标人单位公章或CA电子公章。】
11.1.1报价文件

磋商函（必须提供）；

磋商函附录（必须提供）；

竞标报价表（必须提供）；

已标价工程量清单（必须提供）；

竞标人认为报价文件有必要提供的其它材料。

11.1.2资格证明文件

法定代表人的身份证明书原件（必须提供）；

竞标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

竞标人有效的营业执照副本复印件、有效的资质证书副本复印件（必须提供）；

拟派项目经理有效的注册建造师证书复印件、安全生产考核合格证书 (B 类)复印件（必须提供）；

诚信声明（必须提供）；

政府采购供应商资格信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）；

竞标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）；

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，竞标人必须提供以下中小企业证明材料之一：

①中小企业声明函（格式后附）；

②残疾人福利性单位声明函（格式后附）；

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

竞标人认为资格证明文件有必要提供的其它材料。

11.1.3商务技术文件

竞标企业基本情况表（必须提供）；

项目经理简历表，同时附上项目经理的居民身份证、注册建造师证书、安全生产考核合格证（B证）复印件（必须提供）；

项目技术负责人简历表，同时附上项目技术负责人的居民身份证、中级以上（含中级）职称证书复印件（必须提供）；

主要施工管理人员表，同时附上施工员、质检（量）员、材料员的居民身份证复印件、岗位证书复印件，并提供专职安全员的居民身份证复印件、安全生产考核合格证书（C证）复印件（必须提供）；

竞标人拟派项目经理无在建工程承诺函（必须提供）；

建设工程项目管理承诺书（必须提供）；

施工组织设计（必须提供）；

竞标人认为商务技术文件有必要提供的其他资料。

11.2 以上涉及第11.1条的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖竞标人公章，否则响应无效。

11.3 竞标人应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及竞标人与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。竞标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.磋商报价及采购预算总金额

本项目磋商报价采用工程量清单报价。

13.1本合同是为本须知前附表第1项款和第2项款中所述的全部工程而制定的，竞标人应按本须知前附表第2项款报价的计算依据和工程量清单编制工程量清单报价表从而作出报价。

13.2竞标人应列出工程量清单报价表中所有工程细目的单价和价格。竞标人没有列出清单或价格的细目在实施时采购人将不予支付，并认为此细目的费用已包括在其他单价和价格之中。

13.3所有根据合同或其他原因应由竞标人支付的有关税金和其它应缴纳的费用都要包括在竞标人提交的磋商价格中。竞标人应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写工程量清单时应注意：

（1）有工程数量的应报单价和合价。

（2）无工程数量的项目不报价。

（3）竞标人应按采购代理机构提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。竞标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，竞标人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

13.4采购代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡施工图纸已指明的工程或完成图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞标人应计入相关项目的单价中。

13.5竞标人的临时占地（项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及地面附着物发生的费用均由竞标人负责；由于竞标人原因引起工期延长造成竞标人临时占地的租用费增加由竞标人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。

13.6竞标人在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、管理费、利润、税金、开办费、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

13.7竞标人在进行工程量清单磋商时，应按照采购代理机构提供的工程量清单进行报价。竞标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，竞标人不得对招标工程量清单项目进行增减调整。

13.8价格合同：详见竞标人须知前附表

13.9本项目采购预算价：详见竞标人须知前附表

13.10磋商和支付所使用的货币：竞标人应以人民币填报所有单价和价格，合同实施时亦以人民币支付。

13.11为防止竞标人出现严重不平衡报价，本工程对招标工程量清单项目实行最高限价，即竞标人投标文件中相应项目的单价如超出经公布的招标控制价的相应项目单价，则作无效投标处理。

13.12竞标人不得采用总价优惠、总价百分比优惠或以报价调整函的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中，投标函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作废标处理。

14.响应文件有效期

14.1响应文件有效期：自响应文件递交截止时间之日起60天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应有效期的，采购代理机构以书面形式通知竞标人延长响应文件有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件。竞标人拒绝延长的，其响应无效，但竞标人有权收回其磋商保证金。

15.磋商保证金

15.1 磋商保证金的金额：详见竞标人须知前附表。

15.2磋商保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。 

15.3磋商保证金不计息。

15.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。
16.响应文件编制要求

16.1电子响应文件中须加盖竞标人公章部分均采用 CA 签章或单位公章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对竞争性磋商文件的某项要求，竞标人的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对竞标人不利的评审由竞标人自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致电子响应文件被误读、 漏读，或者在按竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，由竞标人自行承担。

16.2 若CA 签章没有法定代表人（负责人）或授权代表签字信息，竞标人的响应文件应手动签字后扫描PDF格式上传。

16.3电子响应文件中标注的竞标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则其电子响应文件作无效处理。

16.4电子响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由竞标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。电子响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由竞标人承担。

16.5竞标人提交的电子响应文件以及竞标人与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。竞标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释电子响应文件时以翻译文本为主。

16.6竞标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

16.7电子响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

17.响应文件的修改和撤回

（1）竞标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照竞争性磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。竞标人未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。竞标人应当在磋商截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构个竞标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

18.响应文件的递交

18.1所有响应文件应于本磋商人须知前附表规定的时间前递交到竞争性磋商文件中指定地点。

18.2竞标人可以在截标前向我公司提供电子备份电子响应文件，通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密且无法通过广西政府采购云平台“异常处理”端口处理的视为响应文件撤回。电子备份电子响应文件可通过现场提交或邮寄快递方式送达，电子备份电子响应文件应当在响应文件递交截止时间前按要求密封并送达广西华良项目管理有限公司（柳州市桂中大道7号东方百盛2-1号）。电子备份电子响应文件应当密封包装并在包装上标注项目名称、项目编号、单位名称并加盖公章。逾期送达或未按要求密封将被拒收，后果由磋商人自行承担。

18.3电子备份电子响应文件邮寄注意事项：

18.3.1 接收邮寄包裹的时间为：工作日8：30～17：30（北京时间）。

电子备份电子响应文件必须在响应文件递交截止时间前送达，竞标人应充分预留电子备份电子响应文件邮寄、送达所需要的时间，逾期送达的电子备份电子响应文件无效。

18.3.2电子备份电子响应文件邮寄地址：广西华良项目管理有限公司（柳州市桂中大道7号东方百盛2-1号），收件人及联系方式：熊曾，0772-3601700 18.3.3竞标人在按照要求密封好电子备份电子响应文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的电子备份电子响应文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、联系人、有效的手机号码及有效的电子邮箱等内容。

18.3.4采购代理机构工作人员在收到电子备份电子响应文件的邮寄包裹后，会按照竞标人在邮寄包裹上预留的电子邮箱或联系电话、联系人等信息告知电子备份电子响应文件收件的情况。

18.4如竞标人在开标时遗失CA或其他原因导致无法解密的，竞标人需将备份的或加密的响应文件提供给采购代理机构，代理机构通过【异常处理】端口上传、解密。

18.5由竞标人自行选择是否提交电子备份电子响应文件，但不提交电子备份电子响应文件的，不作为否决条件；若竞标人在规定时间内无法解密或解密失败，竞标人未在竞标截止时间前递交电子备份电子响应文件的，自行承担后果。

18.6除竞争性磋商文件另有规定外，竞标人所递交的响应文件不予退还。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

19. 磋商小组组成：

磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家3人或3人以上单数组成。专家确定方式：评审前由采购代理机构从广西政府采购云平台专家库中随机抽取。

20.评审原则和评审办法

20.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：综合评分法，具体详见第六章评审办法。

20.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个竞标人发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21.评审程序及磋商要求

21.1 采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序。

21.2 磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查竞标人的响应文件并作出评价；要求竞标人解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的竞标人的违法违规行为。
21.3 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件中的报价文件、商务技术文件等进行资格性审查，以确定竞标人是否具备本项目竞标人资格；再对通过资格性审查的竞标人响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应由其法定代表人法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖竞标人公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。竞标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的竞标人进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关竞标人。
磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序分别与单一竞标人分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的竞标人平等的磋商机会。
磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

21.4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的竞标人。

竞标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖竞标人公章。逾时不交的，视同放弃响应。

21.5 最后报价

21.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的竞标人在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交加盖竞标人公章或CA电子公章的最后报价，提交最后报价的竞标人不得少于3家，否则应当重新开展采购活动。

25.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由竞标人提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上竞标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。如果竞标人的最后报价与首次报价不一致的，不能只报竞标总报价，必须同时提供相应调整的“已标价工程量清单”作为附件上传，否则做无效响应处理。

21.5.3已经提交响应文件的竞标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的竞标人的响应文件按无效处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的竞标人的保证金； 

21.5.4最后报价是竞标人响应文件的有效组成部分。
21.6.综合比较与评价：
21.6.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.6.2采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

21.7 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.8 采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向政府采购监督管理机构报告。

21.9 本项目是以采购预算总金额为最高限价，超出采购预算总金额的，磋商小组可以不予以评审。当全部最后报价均超出采购预算总金额时，磋商小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有竞标人在规定时间内以书面密封形式重新报价。
22.推荐成交候选竞标人原则
（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，按技术分由高到低顺序排列并推荐成交候选人。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。

（3）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。

（4）排名第二的成交候选让你因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以此类推。

23响应文件无效情形

23.1属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按本须知第15条款规定交纳磋商保证金的；

（2）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

（3）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（4）不具备磋商文件规定的资格要求的；
（5）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）响应文件递交截止时间后送达的响应文件；

（7）磋商函中的报价与工程量清单汇总表不一致的；

（8）按本须知第13.7条规定达到响应文件无效条件的；

（9）未全部实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
（10）未按规定获取本项目磋商文件的（有文件规定除外）；
（11）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

23.2竞标人有下列情形之一的视为磋商竞标人相互串通磋商，响应文件将被视为无效。

（1）不同竞标人的投标文件由一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的。

（2）不同竞标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的竞标人的投标文件载明的项目管理员同为一个人；

（4）不同竞标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同竞标人的投标文件相互混装；

（6）不同竞标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
23.3关联竞标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

24.
竞标文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别地要求竞标人澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

25.　错误的修正

25.1磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

25.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

25.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非磋商小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

25.2 按上述修改错误的方法，调整响应文件中的磋商报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的磋商报价则其磋商将被拒绝，视为磋商响应无效。

26.　响应文件的评价与比较

26.1磋商小组将仅对依照本须知第21条确定为实质上响应竞争性磋商文件要求（即通过资格审查和符合性鉴定合格）的响应文件进行评价与比较。

26.2 磋商小组将依照本须知第25条对通过符合性鉴定的响应文件的磋商标报价进行校核与修正。

27.成交公告及成交通知书
27.1 采购代理机构于评审结束后二个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人，采购代理机构在成交人确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交人发出成交通知书。如成交人自接到通知之日起五个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，成交人的全部磋商保证金不予退还，从磋商小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交人。

27.3 采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28.履约保证金

28.1 履约保证金：☑提交履约担保 履约担保的形式：☑履约保证金；☑履约保函。 

本项目的履约担保额为中标合同金额的 2%,保证金应从投标人银行基本账户转出，履约保函应由投标人基本账户所在银行开具。 履约担保在合同工程完工证书颁发后 28 天内无息退还给承包人。
29.签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。成交人领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
29.2 如成交人有下列情形之一的，成交人全部磋商保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交人或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
　　（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
    （2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起二个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人或采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起二个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各磋商人应在响应文件中注明竞标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。
六、其他事项

30.采购代理服务费

    成交人领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。
31.解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

第三章  合同条款及格式

第五章
政府采购合同（合同主要条款及格式）

施工承包合同
	项目名称：
	柳城华侨管理区柳华社区第八居民小组、第十二居民小组产业道路硬化项目

	发包人：
	柳城华侨管理区

	承包人：
	

	签订时间：
	2026年 月  日

	签订地点：
	柳城华侨管理区


备注：以下合同文本谨供参考，正式合同文本应包含以下参考内容，正式签订时合同双方可根据项目具体要求进行修订，但不得与本项目招标文件和中标人投标文件有实质性偏离。

 合同协议书

柳城华侨管理区（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施柳城华侨管理区柳华社区第八居民小组、第十二居民小组产业道路硬化项目（项目名称），已接受           （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第 /  标段（如有）施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1．工程名称：柳城华侨管理区柳华社区第八居民小组、第十二居民小组产业道路硬化项目 

工程地点：柳城县东泉镇柳城华侨农场社区
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）

            元（¥           ）。

5. 承包人项目经理：     ，注册证号：              。

6. 工程质量符合 竣工验收合格  标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 90 日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11．本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，双方签字盖章后即生效。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：柳城华侨管理区                   承包人：                        

（盖单位章）                             （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：        

（签字）                                （签字）

开户银行：                    

银行账号：                 

      年    月    日                                年    月    日

通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同当事人就本合同所作出的对合同履行有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等书面补充协议；（2）合同当事人根据通用合同条款第20.2款的调解约定达成的书面调解协议 。
1.1.6.2  ±0.000标高以下工程指：⑴ 有地下室的指地下室顶板（含顶板防水及顶板回填土）以下的工程； ⑵ 无地下室的以±0.000标高为界线区分±0.000标高以下工程和±0.000标高以上工程。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：详见监理合同    ；
联系电话：详见监理合同    ；
通信地址：详见监理合同    。
1.1.2.4.1  如本工程未委托监理人，则发包人代表视同监理人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用合同条款规定的由发包人提供的施工场所。
1.1.3.9 永久占地包括： 依据施工图设计文件确定 。
1.1.3.10 临时占地包括：  合同当事人在合同履行过程中根据实际需要确定。
1.3法律 
确地拆迁等等部分仅计差额及相应的税金，不计其对分部分项工程项目































































































适用于合同的其他规范性文件：《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》、《广西壮族自治区住宅工程质量逐套验收管理暂行规定》、《民用建筑节能检验规范》（广西壮族自治区地方标准）、《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市安全生产举报奖励办法（试行）》的通知等    。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用通用合同条款。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按合同协议书约定的顺序 。
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
若通用合同条款与专用合同条款不一致的，适用专用合同条款。若专用合同条款没有约定的，适用通用合同条款。通用合同条款和专用合同条款均没有明确规定的，由发承包双方另行签订补充协议。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：最迟于发包人明示的开工日期7天前；
发包人向承包人提供图纸的数量：一式伍套（含竣工图的编制） ；
发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围内的施工图设计文件。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：无 ；
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款的约定由承包人准备。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相应费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人指定的本项目临时施工围墙（或小区围墙）范围为边界。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：按通用合同条款1.10.4的约定由承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款1.11.2的约定属发包人所有 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 至本工程保修期期满止  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：至本工程保修期期满止。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款1.11.4约定由承包人自行承担，包含在签约合同价中  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  拨付工程预付款和工程进度款时不予调整，工程结算时按专用合同条款第11条的约定调整。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
联系电话：     ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度、造价、安全中存在问题，解决有关设计和技术签证。办理签认现场经济技术签证，审核工程进度款申请报告等。。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于发包人明示的开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责将施工期间用水、用电接至用地红线内的指定地点，之后的管线、计量表及施工期间施工水电费由承包人负责 。
2.6为承包人缴纳建筑安装工程劳动保险费（简称“建安劳保费）
发包人应在办理施工许可证的同时为承包人向有关部门缴纳建安劳保费，建安劳保费计入合同价格。竣工结算时发包人按实际缴纳金额从应结算价款中扣除。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  工程技术资料、竣工资料（含竣工图及结算资料） 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 一式贰套  。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人自行承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格之日起十五日内  。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式   。
（10）承包人应履行的其他义务：
⑴ 工程竣工验收合格后，与发包人履行工程移交和接收，并取得接收凭证。
⑵ 按时足额缴纳施工期间施工用水、用电费。
3.2 项目经理和技术负责人
3.2.1   ⑴ 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
⑴ 承包人对项目经理的授权范围如下：         （由承包人填写）。
⑵ 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月不少于20天保证在施工现场. 未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于20天的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 ￥1000元/日（人民币）  。
⑶ 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提供劳动合同以及社保证明，未在限期内完成的，每延期一天从承包人当期应得工程款中扣罚人民币（￥1000元）壹仟元  。
⑷ 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在总监理工程师下达开工令后3日内前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处￥5000元/人•次（人民币）。
 ⑸ 承包人更换项目经理应在征得发包人书面同意后3天内，应将变更情况报当地建设主管部门备案，继任项目经理诚信卡予以锁定。并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
⑹ 更换后的项目经理，其学历、资历、技术职称、管理和技术水平不能低于原来的人员，并且要接替人员到施工现场工作15天后，被更换的人员才能离开。同时发包人收取承包人违约金人民币壹万元。
⑵ 技术负责人：
 姓    名：         ；
身份证号：         ；
资格要求：具有中级及以上职称、从事施工现场管理工作满8年，
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
⑴ 关于技术负责人每月在施工现场的时间要求：必须每月不少于25天在施工现场。未经发包人同意或正当理由，技术负责人每月在岗带班时间少于25天的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 ￥1000元/日（人民币）  。
3.2.2 在工程实施过程中，下列验收检查及会议，项目经理和技术负责人必须到场。若无特殊原因不到场，则每不到场一次，现场罚款人民币(￥1000元整)贰仟元整。
⑴ 柳州市、自治区及全国大检查；
  ⑵ 柳州市质安部门的例行检查，安全报监检查；
  ⑶ 每月的监理例会；
    ⑷ 图纸会审、地基验槽、基础验收、主体结构验收、屋面防水、节能验收、初验、竣工验收。
⑸ 发包人组织的质量联合检查。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 ￥1000元/人•次（人民币）。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：  合同签订之日超30日内按承包人在投标文件中承诺的项目管理机构配置向发包人提交。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人￥5000 元/人•次（人民币）；专业工程师￥2000 元/人•次（人民币）。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  告知发包人现场代表和监理人 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处￥5000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处￥2000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处￥1000元/人•次（人民币）违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金￥1000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金￥500元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金￥500元/人•次（人民币）。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：不允许违法分包  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用合同条款的约定 。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  具体内容按本工程委托监理合同的约定 。
关于监理人的监理权限：  具体权限按本工程委托监理合同的约定  。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  办公用房一间以及与监理人员数量相适应的办公桌椅、办公器材（含电脑）及办公用品等。费用由承包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：详见监理合同    ；
职    务：详见监理合同    ；

身份证号：详见监理合同    ；
监理工程师执业资格证书号：详见监理合同    ；
联系电话：详见监理合同    ；
电子信箱：详见监理合同    ；
通信地址：详见监理合同    ；
关于监理人的其他约定：详见监理合同    。
4.4 商定或确定
取消通用合同条款4.4的内容，以下文内容替代：
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，按通用合同条款第20.1和20.2款约定处理，仍不能达成一致的，按专用合同条款第20.4款约定处理。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：   无   。
关于工程奖项的约定：   无   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时  。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求    。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   按通用合同条款约定  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
（1）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和 柳州 市相关规定执行。
（2）与工程进度款同步支付。
6.1.6.1 安全防护、文明施工措施项目清单内容：见合同附件13
6.3 环境保护
因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按招标文件约定内容，招标文件未约定的，由合同当事人另行约定  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 按通用合同条款的约定 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 按通用合同条款的约定  。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  按通用合同条款的约定  。
发包人根据监理工程师认可的承包人的月施工进度计划，随时检查承包人每月的施工进度、质量情况；承包人必须采取切实可行的措施以保证工程进度和质量，以保证在合同期内完成合同工作内容，否则发包人将视情节轻重采取相应处罚措施直至终止合同，由此产生的一切损失由承包人负责。
施工进度检查一旦发现不按计划完成，承包人必须采取切实可行的措施抢进度，如10日内情况仍无改变，发包人有权做出不利于承包人的一切处罚措施，由此产生的一切损失由承包人负责。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  最迟于发包人明示的开工日期7天前   。
7.3.2开工通知
除发生专用合同条款第21.1款约定情形或根据发包人的分期建设计划后续开工建设的情况外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进场后二周内 。承包人应根据国家测绘标准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在  土（石）方开挖前一周  内，将施工控制网资料报送监理人审批。
7.4.1.1承包人完成土（石）方开挖前原地面高程测量后，监理人与发包人代表进行复查（不允许与承包人联合测量），并在规定时间内将测量结果送发包人，发包人组织相关人员对测量结果进行抽查。如发现承包人作弊而监理人复查时未发现，对承包人处罚人民币（￥10000元）壹万元，对监理人处罚人民币（￥5000元）伍仟元。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约责任：（1）向发包人支付逾期竣工违约金，计算方法为：按合同工期每逾期一天竣工，向发包人支付审定工程结算价（扣除建安劳保费）的万分之四 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：赔偿累计金额不超过审定工程结算价（扣除建安劳保费）的5% 。
误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 
7.5.3 承包人原因造成工期延误的其他违约责任：（1）工期延长引起的监理服务费的增加；（2）导致发包人延迟向购房人交房而向购房人支付的违约金。（3）承包人工期延误造成发包人对其他合同主体违约所承担的赔偿责任。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 无。 
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  另行约定 ；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  无  。
    8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。
样品报送程序：按通用合同条款的约定：
经发包人和监理人审批确认的样品的封样方法：采用空白纸张或空白档案袋完整包装封存的样品，包装封面注明以下内容：工程名称、“样品”字样、封存时间、发包人、监理人、承包人单位名称及验收人员姓名。封口处加盖发包人、承包人、监理人公章。
8.6.2 样品的保管：按通用合同条款约定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
除其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。
关于修建临时设施费用承担的约定：
①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。
②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备：  无   
发包人提供的临时设施：《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）中临时设施费包含的全部内容。具体包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加工厂（场）以及在规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施.
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  由承包人承担并包含在签约合同价内    。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：  由发承包双方根据需要按有关规定另行约定 。 
施工现场需要配备的试验设备：  由发承包双方根据需要按有关规定另行约定 。
施工现场需要具备的其他试验条件：由发承包双方根据需要按有关规定另行约定  。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  由发承包双方根据需要按有关规定另行约定  。
9.5 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：  按通用合同条款10.1约定的⑴~⑸项范围 。 
10.3.4 变更实施及确认程序
10.3.4.1现场签证的确定要求：
① 作为结算依据的现场签证单，必须同时提供签证的依据，例如：工程联系单、相关会议纪要等能够证明必须签证的书面依据。否则现场签证单将不被认可。
②现场签证单必须连续编写签证单号，若承包人提供的现场签证单单号不连续（即签证单缺页），发包人有权对所有现场签证单作出不利于承包人的决定；
③签证单列出的变更事项，必须逐项签认，并说明变更事由；
④现场签证涉及隐蔽工程的，必须附相应相片，相关的监理日志妥善保存，以备发包人随时核实签证事项。如未附相片或不能提供监理日志的，发包人有权拒绝签认该变更事项，不得作为工程结算依据； 现场签证涉及工程量的，必须提供详细的工程量计算式，如未能提供详细的工程量计算式，发包人有权拒绝签认该项变更事项，不得作为工程结算依据。

⑤项目变更或签证实行“先批后建”原则，遵循“一项一签、一事一签，随做随签、工完签完”的操作规范，对于逾期补办的变更或签证视为无效，严禁“先做后签、先签后审”违规行为。因工程实施需要而提出的变更或签证，应在征得监理工程师和设计单位审查同意后，由业主单位向县人民政府申请审批。申请报告应列明变更或签证原因及说明，并附上变更或签证技术方案、相关图纸、计量及预算书等材料。审批工作按以下分级原则进行：

对于实行工程总价包干的工程项目，原则上不予变更或签证审批。

（二）对于隐蔽工程，若单项变更或签证引起的工程造价增减额在 3 万元以下，以及非隐蔽工程单项变更或签证引起的工程造价增减额在 5 万元以下，将由业主单位领导班子集体研究确定，并经业主、施工、设计和监理四家单位会签后，报送县财政部门备案。对于隐蔽工程单项变更或签证引起的工程造价增减额在 3 万元以上，以及非隐蔽工程单项变更或签证引起的工程造价增减额在 5 万元以上，或者同一建设项目内隐蔽工程单项变更或签证引起的工程造价增减额累计达到或超过 10 万元，非隐蔽工程单项变更或签证引起的工程造价增减额累计达到或超过 15 万元且超过招标控制价，则需提交至县人民政府审批

10.3.4.2 基础超深超宽等引起造价变更的资料，必须由发包人、勘察人、设计人、承包人、监理人五方联合验收。其他隐蔽工程、工程量签证由发包人、设计人、承包人、监理人四方联合验收。联合验收记录应有验收日期、验收内容、验收标准、检查验收实测记录、验收结果、工程计量和参加验收的单位及人员等内容，参加验收的各方应在验收记录上签字确认，发包人对工程计量签字认可后方能隐蔽或继续施工，并作为工程结算依据。
10.3.4.3  ⑴涉及隐蔽工程、基础超深超宽的变更资料必须提供现场相片及画出简图，现场相片作为竣工资料的组成部份，无相片资料及上述联签记录的，不得作为结算依据。⑵ 提供的相片要求：提供的相片包含局布相片和总体相片，每张相片注明工程部位和拍摄时间。
10.3.4.4 暂估价、暂列金额、非承包人原因的工程变更引起的材料、设备的采购和专业工程的分包以及造价变更的确认按以下方式执行：工程量签证资料，由发包人、承包人、和监理人的现场人员签字，上述单位盖章确认后，方可实施并作为工程结算审核的依据。
10.3.4.5承包人必须按合同要求完成全部工程的施工，施工现场发生的任何超出本合同文件范围工程量（如拆除构筑物、修筑临时道路、修复水电等）的确定，都必须要求承包人在签证单上列出估算费用，画出简图并保存照片，经现场造价专业监理工程师复核并由发包人代表审查给予签证。发包人抽查后对不符合第10.3.4.1款约定的确认程序及监理人已认可但不合理的签证一律不予签认。符合程序的签证工程方可实施，终期结算以柳州市财政投资评审中心（或审计或发包人委托的第三方）审核为准，否则，由此产生的一切后果均由承包人自行承担。
10.3.4.6 一般情况下，承包人当期签证单由发包人代表、监理人、承包人于当期计量，同时进行签证。因承包人原因超过一个月未上报的签证单一律不予计算签认。
10.3.4.7 承包人对上报的现场签证单（或洽商单）的真实性负责，所附相关工程量变动数据和单价测算数据将作为进度款拨付和审核结算的上限。如最终变更金额超过原上报金额，一般情况下超出部份由承包人自行承担。
10.4 变更估价
取消合同通用条款10.4.1款内容以下文取代：
10.4.1变更估价原则
因变更引起的价格调整按照本专用条款11.2款约定处理。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。
第3种方式：由发包人组织招标并确定供应商或分包商。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款约定的第  1  种方式确定。
    10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能按照监理人的指示使用，结算时减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人，如出现差额则由发包人补足并反映在相应的价款中。
11. 价格调整
取消通用条款内容，以下文取代：
11.1法律变化及已标价工程量清单计价不合理引起的调整
11.1.1 法律变化引起的调整     
招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，期后因法律、法规、规章和政策变化引起工程造价增减变化时，按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，按专用合同条款第4.4款的约定处理。
11.1.2 根据招标文件中评标办法的约定，已标价工程量清单计价不合理的综
合单价调整：
方法A   当已标价工程量清单的分部分项工程和单价措施项目清单、税前项目清单综合单价高于采购预算价该清单综合单价上限，以采购预算价该清单综合单价乘以中标人的投标让利系数作为中标综合单价；
方法B  当已标价工程量清单的分部分项工程和单价措施项目清单、税前项目清单综合单价低于采购预算价该清单综合单价下限，以已标价工程量清单的分部分项工程和单价措施项目清单、税前项目清单综合单价作为中标综合单价；
11.2工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起的调整
11.2.1由于工程变更、地质条件变化引起工程量偏差的价格调整：
11.2.1.1已标价工程量清单项目（含分部分项工程项目和单价措施项目）的工程量按实际完成工程量计算。
11.2.1.2 ±0.000标高以上工程（具体定义见专用合同条款1.1.6.2）已标价工程量清单项目工程数量变化的价格调整：
（1）由于工程量清单的工程数量有误，或非承包人原因的工程变更引起的工程数量增加或减少，均按已标价工程量清单相应项目综合单价计价。
11.2.1.3 ±0.000标高以下工程（具体定义见专用合同条款1.1.6.2）已标价工程量清单项目工程数量变化的价格调整：
（一） 执行已标价工程量清单项目综合单价的价格调整。
（1）由于工程量清单的工程数量有误，或非承包人原因的工程变更引起的工程数量增加或减少在已标价工程量清单工程数量的±15%以内（含15%）时 ，按已标价工程量清单相应项目综合单价计价。
（2）由于工程量清单的工程数量有误，或非承包人原因的工程变更引起的工程数量增加超过已标价工程量清单工程数量的15%以上时 ，增加部份工程量的综合单价应较已标价工程量清单项目的综合单价低，按已标价工程量清单相应项目的综合单价乘以 0.9 系数。
（3）由于工程量清单的工程数量有误，或非承包人原因的工程变更引起的工程数量减少超过已标价工程量清单项目工程数量的15%以上时 ，减少后剩余部份工程量清单项目综合单价应较已标价工程量清单项目的综合单价高，按已标价工程量清单相应项目的综合单价乘以 1.1 系数。
（二） 执行新的工程量清单项目综合单价的价格调整。
⑴ 由于工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项导致的新的清单项目，按专用合同条款11.2.2的约定确定新的工程量清单项目的综合单价。
工程量增加的具体调整公式：
⑴ S1≤1.15S0，Z1＝S1×M0
⑵ S1＞1.15S0，Z1＝1.15S0×M0＋(S1－1.15S0)×M0× 0.9 
工程量减少的具体调整公式：
⑴ 0.85S0≤S1＜S0，Z1＝S1×M0  
⑵ S1＜0.85S0，Z1＝S1×M0× 1.1 
式中：S1是最终实际完成工程量
          S0是招标工程量清单工程量或已标价工程量清单工程量
          M0是承包人在已标价工程量清单中填报的分项工程综合单价或新的分项工程工程量清单的综合单价
         Z1是调整后该分项工程综合合价
    11.2.1.4 总价措施项目价格调整
⑴ 以项为计算基数乘以相应费率计算的总价措施项目，按照实际发生变化的措施项目进行调整，并且相应总价措施项目的承包人的报价浮动率保持不变。
11.2.1.5 安全文明施工费按照实际发生变化，根据《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质［2015］16号）的规定，根据省级或行业建设主管部门的规定计价，作为不可竞争费用单列；
    11.2.2由于工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项导致的新的清单项目，由承包人根据工程资料、计量规则和计价方法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整合同价格。具体调整原则为：
㈠ 承包人报价浮动率可按下列公式计算
承包人报价浮动率L＝（1-合同价格/采购预算价）×100%
式中“合同价格”、“采购预算价””均应不含暂列金额、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价。
㈡ 新的清单项目的综合单价按采购预算价的计算方法计算，具体计算方法为：
⑴ 人工费按照自治区建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的定额人工费执行；
⑵ 材料、工程设备单价按施工期间柳州市工程造价管理机构发布的《柳州市建设工程造价信息》价格的算术平均价计取，《柳州市建设工程造价信息》缺项的材料按专用合同条款第11.4.1.5.2款确定。施工期间（下同）指各专业工程施工周期。
⑶ 施工机械台班费除人工费、动力燃料费可按相应规定调整外，其余均不得调整；
⑷ 管理费和利润按广西壮族自治区相应专业工程《广西建设工程费用定额》，各项费率在弹性区间内取中值；
⑸ 按上述原则计算出变更基础价格再乘以(1—承包人报价浮动率)，以此确定变更价格。本工程报价浮动率L为：      。
11.2.5由于工程变更、工程量清单缺项、工程量偏差引起合同约定工程量增减的，其相应项目清单发、承包人提供的主要材料、工程设备数量应相应调整，调整数量应报发包人核对。发承包双方对材料数量有争议达不成一致的，应按照相关工程的计价定额同类项目规定的材料消耗量计算。
11.2.6由于工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起合同价款的调整造成总价措施项目、规费、增值税项目计算基础变化的，应予调整总价措施项目、规费、增值税项目费用。
11.3计日工引起的调整
计日工应根据按本合同通用条款10.9款规定核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算计日工金额，调整合同价款。
11.4物价变化引起的调整
11.4.1采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工单价、材料单价和工程设备单价、施工机械台班单价波动影响合同价格时，按以下原则进行价格调整：
11.4.1.1  人工费变化且符合省级或行业主管部门发布的人工费调整文件规定的，按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费调整文件调整合同价格。但承包人对人工费的报价高于或低于发布价格的除外。
11.4.1.2  施工机械台班费变化且符合省级或行业主管部门发布的机械台班费调整文件规定的，按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的施工机械台班费调整文件调整合同价格。但承包人对施工机械台班费的报价高于或低于发布价格的除外。
11.4.1.3 省级或行业主管部门或其授权的工程造价管理机构有规定，第11.4.1.1款和第11.4.1.2款的调整与配套的广西壮族自治区相应专业工程《广西建设工程费用定额》的相关费率配套调整的，应同时调整。
11.4.1.4 由政府定价或实行政府指导价管理的原材料使用费，其价格变化且符合省级或行业主管部门发布的价格调整文件规定的，按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的原材料单价调整文件调整合同价格。但承包人对材料价格的报价高于或低于发布价格的除外。
11.4.1.5 已标价工程量清单《承包人提供的主要材料和工程设备一览表》所列材料、《税前项目清单与计价表》所列税前项目价格（含机械台班中的动力燃料，不含第11.4.1.4所列材料），与施工期相比，变化超过专用合同条款第12.1条约定的风险幅度值时，按以下原则调整合同价格：

11.4.1.5.1施工期间工程造价管理部门公布的价格与基准价格相比，变化超过约定风险幅度值时，对超出约定风险幅度值的部分做调整。施工期间（下同）指各专业工程的施工周期。
11.4.1.5.2工程造价管理部门未公布的价格：基准价格按招标人提供的采购预算价确定，施工期价格由发包人和承包人共同市场询价且签字确认后作为结算资料存档，作为调整合同价格的依据。施工期价格上涨时由承包人提出，下降时由发包人提出。
11.4.1.5.3具体调整方法为：
㈠ 施工期间价格上涨，当涨幅＞约定风险幅度值时：⑴ 承包人在已标价工程量清单中载明的材料、工程设备、税前项目单价低于基准价格，施工期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过合同约定的风险幅度值，其超过部份按实调整；⑵ 当承包人在已标价工程量清单中载明的材料、工程设备、税前项目单价高于基准价格，施工期间材料单价涨幅以承包人在已标价工程量清单中载明的材料、工程设备、税前项目单价为基础超过合同约定的风险幅度值，其超过部份按实调整。
㈡ 施工期间价格下降，当跌幅＞约定风险幅度值时：⑴ 承包人在已标价工程量清单中载明的材料、工程设备、税前项目单价低于基准价格，施工期间材料单价跌幅以在已标价工程量清单中载明的材料、工程设备、税前项目单价为基础超过合同约定的风险幅度值，其超过部份按实调整；⑵ 当承包人在已标价工程量清单中载明的材料、工程设备、税前项目单价的材料单价高于基准价格，施工期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过合同约定的风险幅度值，其超过部份按实调整。
㈢ 承包人在已标价工程量清单中载明的材料、工程设备、税前项目单价等于基准价格：施工期间材料单价涨、跌幅以基准价格为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
㈣ 前述基准价格是指招标文件约定的工程造价管理机构发布的《柳州市建设工程信息造价》基期价格。《柳州市建设工程信息造价》缺项的，以采购预算价的价格作为基准价格。
11.4.1.6 需要进行价格调整的材料、工程设备或税前项目，其单价和数量应由承包人提出，监理人复核，发包人确认，作为调整暂列金额差额的依据，调整部分仅计差额及相应的增值税，不计其对分部分项工程项目及单价措施项目工程量清单综合单价的影响（即不再计算管理费和利润）。
11.5由于承包人原因造成工期延误的，其合同价款按专用合同价款第11.1款和第11.4款进行调整时，其施工期价格平均值（指算术平均值）应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格平均值中较低的一个作为施工期价格的平均值；由于发包人原因造成工期延误的，其合同价款仍按专用合同条款11.1和11.4款进行调整

12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本合同采用第  1  种价格形式
1、单价合同。
本合同价款采用固定综合单价方式确定。
综合单价包含的风险范围：⑴ 承包人应承担的约定范围内物价波动；⑵ 施工组织和技术方案变化；（3） 招标工程量清单与投标工程清单不符或漏项；（4）气候条件恶劣及其他意外困难等风险。（除工程变更、政策性调整、招标人工程量清单与图纸不符或漏项、不可抗力以外）。
物价波动的风险范围： ±5% 。
风险范围以外合同价格的调整方法：  按专用合同条款第11款约定调整 , 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：  /       。
风险费用的计算方法：  /       。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /       。
3、其他价格方式：
成本加酬金合同：发承包双方约定以施工图预算乘以让利幅度进行合同价款计算、调整和确认。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额:发包人支付给承包人预付款，预付款按合同价格的30%支付。
预付款支付期限：本施工合同生效后十个工作日内。
12.4 工程进度款支付
⑴ 承包人按工程进度申请至合同价格的 80%。
⑵ 工程竣工验收合格后，发包人支付至合同价格的 90% 。

⑶ 工程结算完成后，承包人缴纳3%质量保证金，后发包人直接支付至工程审计结算价的100%。待质保期满后退还质量保证金。
13.2 竣工验收
13.2.1 竣工验收条件
取消通用合同条款第13.2.1（1）目的内容，以下文内容替代：
（1）除发包人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（5）承包人提交的竣工资料及竣工备案资料具备下述二点要求的视为完善：
① 竣工资料经发包人代表签字认可并已归档；
② 出具发包人委托的物业业管理公司就该工程的接收凭证；
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款约定程序验收 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  工程验收合格之日起7个工作日内  。
13.2.6 ±0.000标高以下土（石）方及基础工程施工完毕，通过验收后 28 日内，承包人必须向监理人提交土（石）方及基础工程的竣工资料（含相片资料）及竣工图纸。监理人在收到承包人提交的土（石）方及基础工程竣工资料及竣工图纸后 28 日内提出意见或签字确认。监理人签字确认后提交发包人作最终签认。发包人收到监理人提交的确认结果后 28 日内，对竣工资料及竣工图纸提出意见或予以最终确认，并安排结算审核。
13.2.7承包人未在约定时间内提交±0.000标高以下工程竣工资料及竣工图纸，发包人按已标价工程量清单的工程量计量支付。监理人未在约定时间内完成上述竣工资料及竣工图纸的确认或提出意见，视为认可并提交发包人作最终签认。但监理人对上述竣工资料及竣工图纸的认可与经发包人最终签认的相比出现重大偏差，发包人有权要求监理人对重大失误造成的经济损失承担赔偿责任。发包人未在约定时间内完成上述竣工资料及竣工图纸的确认或提出意见，视为认可。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 工程竣工验收合格之日起十日内  。
竣工退场费用承担：根据通用合同条款的约定，竣工清场费用由承包人承担。承包人未在约定期限内完成竣工清场，发包人有权对场地内的遗留物品进行处理，由此支出的费用由承包人承担，从承包人应得工程结算款中扣除。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格之日起28日内  。
竣工结算申请单的份数：一式叁份（含电子文件） 。
竣工结算申请单应包括的内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款；
（5）结算资料（发包人代表确认的竣工图纸、相关现场签证单原件、承包人送审的结算书原件（含电子文件）、与结算相关的其他资料。）
承包人造价人员应如实编制竣工结算申请单，并对其编制的竣工结算申请单的正确性负责，不得弄虚作假和高估冒算。
结算审核费的承担：
（1）施工方报送的工程结算总价超出最终审定工程结算总价的6%以上至12%以下，则超出部分的审核费由施工方承担；如施工方报送的工程结算总价超出最终审定工程结算总价的12%以上，则由施工方承担全部审核费用。

（2）按上述约定应由承包人承担的结算审核费根据专用合同条款16.2.2（8）目的约定作为承包人违约处罚金，承包人应在收到最终结算审定书之前支付或由发包人从承包人应得的工程结算款中扣除。并报建设主管部门，作为不良行为对承包人及其造价人员予以记录和通报。
14.2 竣工结算审核
取消通用合同条款（1）的内容，以下文内容替代：
（1）监理人在收到承包人提交的竣工结算申请单后的28日内完成核查，提出审核意见，并提出发包人到期应支付给承包人的价款，送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到监理人审核的竣工结算申请单后28日内，给予收到竣工结算申请单的确认或者对竣工结算申请单提出修改意见，并安排工程竣工结算审核。如发包人委托第三方审核工程结算，须签订三方合同。
（4）承包人在结算资料中提供的现场签证单、必须符合专用合同条款第10.3.4款的要求且是原件。非原件以及不符合专用合同条款第10.3.4款要求，不得作为结算依据。
（5）结算审核过程中，发包人对工程隐蔽部位有疑问的，可要求承包人对工程隐蔽部位进行钻孔探测或揭开予以核实，承包人应遵照执行，并在核实后重新覆盖恢复原状。经核实证明工程隐蔽部位质量合格并符合设计要求的，由发包人承担揭露及恢复的费用。经核实证明工程隐蔽部位质量不合格或不符合设计要求的，承包人除承担揭露检查及恢复原状的费用外，应按专用合同条款第16.2.1款（8）目第①条的约定承担违约责任。
发包人委托的竣工结算审核机构为：财政投资项目应约定为：柳城县财政投资评审中心；列入审计计划的项目应约定为：柳城县政府投资项目审计中心；其他工程发包人有权自行委托具有相应资质的造价咨询机构。
发包人或其委托的竣工结算审核机构对已签发的进度款支付证书进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的有权提出修正。
发包人完成竣工付款的期限：  按专用合同条款第12.4款的约定  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款第20.1和20.2款约定处理，仍不能达到一致的，按专用合同条款第20.4款（争议解决）的约定处理。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  一式叁份  。
承包人提交最终结算申请单的期限：  按合同附件 8《工程质量保修书》约定的最低工程质量保修期期满之日起7个工作日内 。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到承包人提交的最终结清申请单之日起14个工作日内    。
（2）发包人完成支付的期限：  按专用合同条款第15.3.3款约定期限  。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 自单位工程竣工验收合格之日起24个月（最长不超过24个月） 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    （工程结算价的3%-5%） ； 
（2）  3 %的工程款（工程结算价的3%-5%）；
（3）其他方式：                                       。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：  ／   。
关于质量保证金的补充约定： 按合同附件8《工程质量保修书》的约定 。
15.3.3 质量保证金的退还方式：
（1）工程竣工验收合格之日起合同约定的2年保修期期满之日起，乙方按甲方要求的保修金申请格式向甲方申请退还质量保修金金额的70%。保修金退还申请手续经审核通过后14个工作日内，甲方按保修金退还申请手续确认的应退金额一次性向乙方退还应退保修金（无息）。工程竣工验收合格之日起合同约定的5年保修期期满之日起，乙方按甲方要求的保修金申请格式向甲方申请退还质量保修金金额的30%。保修金退还申请手续经审核通过后14个工作日内，甲方按保修金退还申请手续确认的应退金额一次性向乙方退还保修金（无息）。
（2） 无防水及防渗漏要求的工程：工程竣工验收合格之日起合同约定的保修期期满之日起，乙方按甲方要求的保修金申请格式向甲方申请退还保修金。保修金退还申请手续经审核通过后14个工作日内，甲方按保修金退还申请手续确认的应退金额一次性退还乙方（无息）。但地基基础工程和主体结构工程等保修责任不解除。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按合同附件8《工程质量保修书》中约定的最低工程保修期限 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自收到发包人的保修通知（包括书面通知、电话通知、电子邮件通知等）之日起2日内 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  无 。
  16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：最高不超过发包人核准的当期工程进度款支付证书应付金额的万分之一 。
（2）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无   。
（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 按实际损失由发承包双方另行商定 。
（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  按实际损失另行商定 。
（5）其他：  无  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反第3.5款的约定，将工程进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反第8.5款的约定，采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； 
（4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的情形：① 未经发包人及监理人许可，擅自实施通用合同条款10.1（变更范围）的工作内容；② 未按专用合同条款3.7的约定向发包人提交履约担保；③ 按专用合同条款3.1（10）约定提交的走向示意图与现场实际不符。④ 未按专用合同条款3.1第⑽目的约定缴纳施工水电费。
（9）承包人发生除本项第（8）目约定以外的其他违约情形： ① 提交的竣工资料（含竣工图纸）与现场实际不符或竣工资料（含竣工图纸）中包含了非承包人实施的工程内容；② 承包人的竣工结算存在弄虚作假和高估冒算导致最终结算审定价高于结算送审价的一定比例或者审定结算价高于结算送审价的。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人发生第 16.2.1（7）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第16.2.1（5）（6）（7）（8）（9）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）承包人发生合同专用条款16.2.1（5）约定违约情况时：按专用合同条款第7.5.2、7.5.3款的约定承担违约责任 。
（4）承包人发生合同专用条款16.2.1  (8) 目 ① 约定的违约责任：发包人不给予联签支付增加的工程造价，并对擅自变更引起的工程质量及安全后果承担责任 。
（5）承包人发生合同专用条款16.2.1  (8) 目 ② 约定的违约责任，视为放弃中标。发包人不予退还投标保证金。
（6）承包人发生合同专用条款16.2.1  (8) 目 ③ 约定的违约责任，给购房人造成损失的承担相应赔偿责任，并无偿返修。
（7）承包人发生合同专用条款16.2.1  (8) 目 ④ 约定的违约责任，发包人有权从承包人应得工程款中扣除应由承包人支付的施工水电费及因逾期缴纳产生的滞纳金。
90      足额缴纳完公司就本工程的移交额纳）实际施工情况。但实际操作相对方案二工作量较（8）承包人发生合同专用条款16.2.1第（9）目约定的违约责任：按专用合同条款14.1的约定应由承包人承担的结算审核费作为其违约处罚金额。

（9）承包人发生合同专用条款16.2.1（6）约定违约情况时：按合同附件8《工程质量保修书》的约定承担责任 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
（1）承包人出现专用合同条款第16.2.1（7）约定违约情况时，解除合同的特别约定：按发包人与承包人确认最终清算价款的万分之四向发包人支付违约金。
（2）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  按通用合同条款的约定由承包人承担   。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
如果发包人应扣除的金额超过应支付的金额，承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。
合同解除后，由发包人和承包人共同确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照专用合同条款第20.4条〔争议解决〕的约定处理。
17.以工代赈相关要求:

17.1施工企业吸纳带动当地群众务工的人数、开展技能培训的人次及培训内容：       

17.2项目实施期间，吸纳的失业返乡人员、返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、未就业退役军人、农村脱贫人口、易返贫致贫监测对象等重点群体占比不得低于项目用工总量的三分之一;

17.3项目劳务报酬发放比例不得低于中央资金的40%。

18. 不可抗力 
18.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无  。
18.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56天内完成款项的支付。
19. 保险
19.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  另行约定   。
19.3 其他保险
关于其他保险的约定：  另行约定  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是。费用由承包人承担   。
19.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用合同条款的约定   。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。  
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向  柳州市  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  合同签订地有管辖权的 人民法院起诉。 
21  补充条款
21.1 禁止使用童工。
21.2 由于征地拆迁原因引起延期开工，承包人可提出工期顺延索赔，但发包人不补偿相关费用。
合同附件
附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：承包人主要施工管理人员表
附件3：履约担保格式
附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件5：工程质量保修书
附件6：建设工程廉政责任书
附件7：工程承诺书
附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	计划进场时间

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件3：
履约担保函
至（发包人）                          ：
鉴于贵方（发包人，以下简称“贵方”）在    年      月     日接受           （承包人名称，以下简称“承包人”）于     年   月   日参加                     （工程项目全称）                     工程项目地址：       标段施工的投标，并约定承包人在合同（注：应明确具体合同名称）签订前    日内按招标文件（注：具体文件名称及编号）第  条规定的金额向贵方缴纳履约保证金，金额为承包人与贵方签订的合同（注：应明确具体合同名称）总价的    %。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与贵方订立的合同，向贵方提供担保如下：
1.担保范围：合同约定的承包人应当向贵方支付的履约保证金、违约金及承包人违约给贵方造成的所有损失等。
2、本保函的最高担保金额为人民币（大写）                 元（¥          ）。
3、本保函担保的方式为连带责任保证。
4.本保函自承包人与贵方签订的合同（注：应明确具体合同名称）生效之日起生效。担保有效期自贵方与承包人签订的合同（注：应明确具体合同名称）生效之日起至贵方签发工程接收证书之日止。履约保函到期而工程接收证书尚未签发的，承包人应重新提交银行履约保函，保函的担保金额、担保方式、担保范围及担保期限不变。工程接收证书签发后28天内在我方不存在违反本函约定内容的情况下，贵方把履约保函退还承包人。
5.在本担保函有效期内，因承包人违反合同（注：应明确具体合同名称）约定的义务时，我方在收到贵方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付赔偿要求的款项。
6.贵方与承包人按《通用合同条款》第 15 条的约定变更合同内容时，我方承担本担保函约定的担保义务不变。
7、因本保函发生争议协商不成的，由招标文件约定的工程项目所在地的人民法院管辖。
担  保  人：                （盖单位章）
法定代表人：           （签字）
地    址：                    
邮政编码：                    
电    话：                    
传    真：                    
附件4：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　 工程施工合同中约定的承包范围内的全部工程内容 。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗、人防结构工程防渗     为 5 年；
3．装修工程为  2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：
                                                       。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24 个月（不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人按专用合同条款15.3.3的约定退还的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知，包括书面通知、电话通知、电子邮件通知、快递通知等方式（承包人的电子邮箱地址发生变更的，必须书面形式通知发包人，否则视为保修通知已送达乙方），之日起2天内派人保修。7天内完成保修，特殊情况不超过15天。承包人不在约定期限内派人保修以及未在约定期限内完成保修的，发包人有权委托第三方维修，由承包人承担相应责任。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
（1）承包人未按第四款1的约定履行保修义务，发包人委托第三方维修产生的维修费（含受托第三方维修管理费、增值税等费用）直接从承包人的质保金中扣除。维修费超过预留的质保金时，不足部份由承包人补足。
（2）发包人委托第三方进行维修，维修工程项目的价格由发包人与第三方根据现行计价规定、市场询价、现场定价等方式确定，无须承包人确认。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：          承包人(公章)：           
地  址：                       地  址：       
法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：       
电  话：                  电  话：     
传  真：                    传  真：     
电子邮箱：                    电子邮箱：                  
开户银行：     开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：                   邮政编码：   
附件6： 
建设工程廉政责任书
发包人：                                               
承包人：                                               
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
发包人：                     （公章）    承包人：                   （公章）
法定地址：                              法定地址：                   
法定代表人或其                          法定代表人或其
委托代理人：                （签字）     委托代理人：               （签字）
电话：                                  电话：                       
传真：                                  传真：                       
电子邮箱：                              电子邮箱：                   
开户银行：                              开户银行：                   
账号：                                  账号：                       
邮政编码：                              邮政编码：                   
附件7：

工程承诺书
                                         工程承诺书
致                                    
根据《中华人民共和国建筑法》以及国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》等国家相关建筑法律、法规以及贵公司要求，我单位再次明确对工程质量、资金、工期、廉政的责任：
1、保证按投标中拟投入工程技术人员和机械设备进场，按发包人工期完成本工程。如不能按时按期完成，乙方必须承担因此造成甲方的损失，超期损失赔偿金每天按合同价格的0.04%赔偿，并由乙方承担因超期施工导致房屋销售带来的经济损失及超期施工全过程监理的额外费用，以及超期交房带来的赔偿等费用。
2、严格禁止不合格的材料进入工地，执行严格的自检制度，任何进入工地的材料，必须经过监理工程师和发包人的认可才能使用。
3、严格按照国家有关法律规定和工程技术规范要求施工，保证我单位承建的           工程质量达到部颁合格标准，否则将承担质量违约的全部责任。
4、在工程交付使用后，如发生工程质量事故，由我公司负责一切经济损失，并对工程质量负终身责任。
5、保证按国家法律、法规和政策履行廉政行为，不与各责任方相互串通损害发包人利益。
6、不挂靠施工和违法分包。若有挂靠施工或违法分包行为，发包人有权没收乙方全部履约保证金，并处以合同价1%的罚款直至终止合同。
7、保证工程款专款专用，使用由发包人同意的专门账户、银行开户格式。严格遵守工程款使用制度，如违反专款专用规定，发包人有权没收乙方全部履约保证金，并更换项目经理或终止合同。
8、保证在施工期间做到道路施工交通安全及文明施工：工地无扬尘、路面无撒漏；围栏、警示牌（灯）到位；临时便道平整通畅；现场告示、标语齐全。配合发包人协调各项工作，主动创造条件推进工程进展。
9、保证本工程竣工验收合格后，28日历天内将竣工资料及结算资料提交给甲方。
承包人：（单位盖章）： 
法定代表人：（签字）
建造师：（签字）
第四章  技术标准、规范及项目要求

国家行业和地方现行标准、规范和规程

第五章  工程量清单

（另附）

第六章 评审程序、评审依据和评审方法
一、评审程序

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对竞标人的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对竞标人进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个竞标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对竞标人资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的竞标人资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3竞标人有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的竞标人；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“竞标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“竞标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同竞标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格竞标人不足3家的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1磋商小组对通过资格审查的合格竞标人的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求竞标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求竞标人澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。竞标人的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的竞标人的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。竞标人的澄清、说明或者更正必须加盖单位公章或CA电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求竞标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。竞标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字或盖章。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经竞标人确认后产生约束力，竞标人不确认的，其响应文件按无效处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

4）响应文件未提供任一项“竞标人须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“竞标人须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效的。

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“竞标人须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求的；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“竞标人须知正文”竞标人相互串通竞标情形的；

11）技术要求允许负偏离的条款数超过“竞标人须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；

13）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，竞标人提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应磋商文件实质性要求的；

17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“竞标人须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

3）竞标人未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；竞标人未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；竞标人未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；竞标人响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目有要求并公布了分项采购预算金额或者最高限价）；

5）修正后的报价，竞标人不确认的；或者经竞标人确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经竞标人确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目有要求并公布了分项采购预算金额或者最高限价）。

6）在单价合同工程中竞标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞标报价的；

7）竞标总报价与已标价工程量清单汇总表不一致的；

8）竞标人对工程量清单内容进行增减或对竞标范围进行调整的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关竞标人。

2.7通过符合性审查的合格竞标人不足3家的，不得进入磋商环节，应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一竞标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的竞标人平等的磋商机会。符合磋商资格的竞标人必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的竞标人。

3.4竞标人必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的竞标人未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的竞标人（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的竞标人（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.8除本章第3.7条规定的情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格竞标人不足3家的，应当重新开展采购活动。

二、评审依据
（一） 磋商小组构成：本采购项目的评委由依法组成的专家共3人构成。

（二）评审依据：评委将以竞争性磋商文件为评审依据，对供应商的竞标报价、施工组织设计等方面内容按百分制打分。

（三）评审方式：以封闭方式进行。

（四）在评审过程中，磋商小组认为供应商的竞标总报价或某分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响合同服务质量或不能诚信履约的，可以要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明，并提供相关证明资料，否则，磋商小组可以认定该供应商以低于成本报价竞标，报价严重不平衡、不合理，其竞标作无效竞标处理。

（五）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予5%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 供应商需提供《中小企业声明函》，并对其真实性负责。注：由于本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不再进行价格扣除。
（六）竞标服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（七）竞标人按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（以竞标人按第六章“响应文件格式”要求提供的《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）；

（八）未享受优惠政策的供应商的最终磋商报价即为其评审价。
三、评审方法

（一）报价分………………………………………………………………………………………10分

（1）以进入综合评分环节的最低的评审报价为基准价，基准价报价得分为10分。

（2）报价分计算公式：某竞标人价格分=（基准价/某竞标人评审报价金额）×10分。

技术方案分…………………………………………………………………………………84分

	技术方案评分标准（78 分）
	主要施工方法（满分9分）
	优（12分）：对项目总体有深刻认识，表述清晰。施工方案完整、严谨、合理，技术措施先进、具体、有效、成熟，施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。

良（9分）：对项目总体有认识，表述基本清晰。施工方案基本完整、合理，技术措施不够具体，施工段划分较合理。

差（6分）：对项目的总体认识不足，施工方案不完整，技术措施不具体，施工段划分不合理。

(未提供或提供的内容与本项目不符得0分)

	
	拟投入的主要物资计划（满分9分）
	优（9分）：资源配备计划与工程进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。

良（6分）：资源配备基本合理，基本满足施工需要，调配投入计划基本可行。

差（3分）：资源配备不合理，不满足施工需要。

(未提供或提供的内容与本项目不符得0分)

	
	劳动力安排计划（满分9分）
	优（12分）：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，人员配备齐全的。

良（9分）：各主要施工工序应有较合理的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，满足施工需要。

差（6分）：提供的劳动力安排计划简单，或劳动力投入不合理，未满足施工需要的。

(未提供或提供的内容与本项目不符得0分)

	
	确保工程质量的技术组织措施（满分12分）
	优（12分）：有专门且专业的质量技术管理班子和制度，且人员配备科学合理，制度科学合理健全。主要工序质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 

良（9分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度合理健全。主要工序的质量技术保证措施和手段合理，自控体系完整，保证技术质量，达到承诺的质量标准。 

中（6分）有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，基本保证技术质量，达到承诺的质量标准。 

差（3分）：有的质量技术管理班子和制度，但人员配备不合理，制度不健全。主要工序无质量技术保证措施和手段，自控体系不完整，不能有效保证技术质量，达不到承诺的质量标准。

(未提供或提供的内容与本项目不符得0分)

	
	确保安全生产的技术组织措施（满分12分）
	优（12分）：有专门的专业安全管理人员和制度，且人员配备科学合理，制度科学、合理、健全，各道工序安全技术措施针对性强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 

良（9分）：有专门的专业安全管理人员和制度，且人员配备科学合理，制度健全、合理，各道工序安全技术措施针对性一般，确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。 

中（6分）有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性一般，确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。 

差（3分）：有安全管理人员和制度，人员配备不合理，制度不健全，各道工序安全技术措施无针对性，不满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不得力。

(未提供或提供的内容与本项目不符得0分)

	
	确保工期的技术组织措施（满分9分）
	优（9分）：对工程进度总体安排表述清晰。关键线路清晰。准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体。

良（6分）：对工程进度总体安排表述基本清晰。关键线路基本清晰、计划编制合理、基本可行，关键节点的控制措施基本可行，进度违约责任承诺较组略。

差（3分）：对工程进度安排表述不清晰，关键线路不清晰，计划编制不合理、不可行，无关键节点的控制措施、无进度违约责任。

(未提供或提供的内容与本项目不符得0分)

	
	确保文明施工的技术组织措施（满分9分）


	优（9分）：有具体实施现场文明施工目标的承诺，而且各项措施科学、具体、得力的。

良（6分）：有具体实施现场文明施工目标的承诺，而且各项措施周全、具体、有效的。

差（3分）：组织措施简单，各项措施不合理。无具体实施现场文明施工目标的承诺。

(未提供或提供的内容与本项目不符得0分)

	
	工程施工的重点和难点及保证措施（满分9分）


	优（9分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述。对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。

良（6分）：对项目关键技术、工艺有表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。

差（3分）：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。

(未提供或提供的内容与本项目不符得0分)

	商务分（6分）
	（1）供应商具备有效的ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书得4分。(须提供有效的认证证书复印件并加盖单位公章，否则不得分)



	
	（2） 2023年 1 月 1 日以来至响应文件递交截止日期止，供应商具备市政公用工程类施工业绩，每项得 1分，满分 2分。[以合同或者中标（成交）通知书复印件为准，并加盖供应商公章，否则不得分]。




三、成交候选人推荐原则

磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序）推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

第七章 响应文件

竞争性磋商响应文件

 项目名称：                               

项目编号：                              

竞标人（公章或CA电子公章）：             

地  址：                                 

      年    月    日
目     录
一、报价文件

1.磋商函（必须提供）；

2.磋商函附录（必须提供）；

3.竞标报价表（必须提供）；

4.已标价工程量清单（必须提供）；

5.竞标人认为报价文件有必要提供的其它材料。

二、资格证明文件

法定代表人的身份证明书原件（必须提供）；

竞标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

竞标人有效的营业执照副本复印件、有效的资质证书副本复印件（必须提供）；

拟派项目经理有效的注册建造师证书复印件、安全生产考核合格证书 (B 类)复印件（必须提供）；

诚信声明（必须提供）；

政府采购供应商资格信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）；

竞标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）；

本项目属于专门面向小微企业采购的项目，竞标人必须提供以下小微企业证明材料之一：

①中小微企业声明函（格式后附）；

②残疾人福利性单位声明函（格式后附）；

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

竞标人认为资格证明文件有必要提供的其它材料。

三、商务技术文件

竞标企业基本情况表（必须提供）；

项目经理简历表，同时附上项目经理的居民身份证、注册建造师证书、安全生产考核合格证（B证）复印件（必须提供）；

项目技术负责人简历表，同时附上项目技术负责人的居民身份证、中级以上（含中级）职称证书复印件（必须提供）；

主要施工管理人员表，同时附上施工员、质检（量）员、材料员的居民身份证复印件、岗位证书复印件，并提供专职安全员的居民身份证复印件、安全生产考核合格证书（C证）复印件（必须提供）；

竞标人拟派项目经理无在建工程承诺函（必须提供）；

建设工程项目管理承诺书（必须提供）；

施工组织设计（必须提供）；

竞标人认为商务技术文件有必要提供的其他资料。

一、 报价文件
1.磋 商 函 

致：广西华良项目管理有限公司
根据贵方   （项目名称及项目编号） 的竞争性磋商文件等有关规定，我方签字代表        （姓名） 经正式授权并代表竞标人     （竞标人单位名称）   ，提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 经研究上述竞争性磋商文件的磋商须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方参与              项目的磋商，我方愿以人民币               (￥              )为磋商报价按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷责任。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的竞标人资格条件。

3.我方已详细审核竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件递交截止时间之日起60天。
5.如我方成交：

（1）我方保证按合同协议书中规定      日历天内完成并移交全部工程，保证工程质量       。

（2）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（3）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保（如有）。

（4）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，你方的成交通知书和本竞争性磋商文件将成为约束双方合同文件的组成部分。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            

开户名称：                                                     
开户银行：                               　                    
账号：                                   　　           　     
竞标人（公章或CA电子公章）：                                  
法定代表人或相应的委托代理人签字/盖章/CA电子签章：             
响应日期：                                                     

2. 磋商函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	姓名：            
	

	2
	工期
	      日历天
	

	3
	履约担保金额
	无
	

	4
	响应文件有效期
	60天
	

	5
	质量保证金
	合同价的3%
	

	6
	逾期完工违约金
	不超过合同总价的10%
	

	7
	缺陷责任期
	    1   年
	


竞标人：                        （公章或CA电子公章）

法定代表人或其相应委托代理人：        （签字或盖章或CA电子签章）

                                年   月   日

3.竞标报价表
项目名称：                项目编号：                         

                                                单位：元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	总价
	备注

	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）大写：                          （￥                ）

	工期：      日历天                       质量等级：               


注： 

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖CA电子公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或盖章或CA电子签章，否则其响应文件按无效处理。

2.如为联合体竞标，“竞标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。

3.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人公章章，否则其响应文件按无效处理。
竞标人：                        （公章或CA电子公章）

法定代表人或其相应委托代理人：        （签字或盖章或CA电子签章）

日期：   年   月   日

4.已标价工程量清单
（1）本报价依据本工程磋商须知和合同文件的有关条款进行编制。

（2）工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险等全部费用。

（3）措施项目清单计价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本项目施工必须采取的措施所发生的费用。

（4）其他项目清单计价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单计价表和措施项目清单计价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。

（5）本工程量清单计价表中的每一项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合计的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价和合计之中。

（6）本报价的币种为人民币。

（7）竞标人应将磋商报价需要说明的事项，用文字书写与磋商报价表一并报送。

（8）磋商报价按四舍五入取至小数点后第二位。

5. 竞标人认为报价文件有必要提供的其它材料

二、资格证明文件

1.法定代表人身份证明书原件（格式）

单位名称：                                  

单位性质：                                  

单位地址：                                  

成立时间：                                  

经营期限：                                  

姓名：             性别：          年龄：           职务：                 

  （法定代表人姓名）   是      （竞标人名称）          的法定代表人，特此证明。

竞标人（公章或CA电子公章）：                       

日期：        年     月    日



法定代表人签字或盖章或CA电子签章：                          

年   月   日

2. 竞标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

致：                    （采购单位名称）
我         （姓名）系                    （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的竞标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 
被授权人签名：                             法定代表人签字或盖章或CA电子签章：                     

所在部门、职务：                                     职务：                         

被授权人身份证号码：                 

                                               


竞标人（公章或CA电子公章）：                       

日期：        年     月    日

竞标人营业执照副本复印件、有效的资质证书副本复印件

4.拟派项目经理有效的职称证书复印件、安全生产考核合格证书 (B 类)复印件
5. 诚信声明（格式）

本人    （法定代表人、身份证号码              ）郑重声明，本企业参加              项目磋商活动所递交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的，同样我在此所作的声明也是真实有效的。并愿意对在竞标过程中有关部门的调查结果承担责任。
本企业递交的所有磋商资料如有不实，愿接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。
竞标人（公章或CA电子公章）                              
法定代表人或授权委托人（签字或盖章或CA电子签章）                  
年   月    日
6.政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加                    项（项目编号：                ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 

特此声明！ 

           法定代表人或委托代理人（签字或盖章或CA电子签章）：                       

政府采购供应商（公章或CA电子公章）：                    
日期：       年   月   日

7.竞标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或CA电子签章）：                   

竞标人（公章或CA电子公章）：                                 

年    月    日

竞标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或CA电子签章）：                  

竞标人（公章或CA电子公章）：                  
 年    月    日

8.关于中小企业相关证明材料：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业   收入为  万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业   收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

企业名称（公章或CA电子公章）：           
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　日期：                      
注：竞标人属于中小企业并提供本声明函的，并对其真实性负责。

本项目中小企业划分标准所属行业为建筑业。
附件
中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：1、上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、标的所属行业应当按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）规定的中小企业划型类别填写。

3、所属行业：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等），金融业。（特别提醒：根据《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）文件规定，标的所属行业在工信部联企业〔2011〕300号文件规定的行业外增加了金融业。）

监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

    本单位郑重声明，根据《财政部  民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提拱服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
      本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章或CA电子公章）：_________________               
                         年    月    日
注：竞标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

9.竞标人认为资格证明文件有必要提供的其它材料

三、商务技术文件

1.竞标人基本情况表

	竞标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


附：营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本等材料。
2. 项目经理简历表（格式）
            （项目名称）         ：
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理注册证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附：项目经理的居民身份证、注册建造师证书、安全生产考核合格证（B证）复印件，加盖公章或CA电子公章
3.项目技术负责人简历表（格式）

            （项目名称）        ：
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附：项目技术负责人的居民身份证、中级以上（含中级）职称证书复印件，加盖单位公章或CA电子公章
4. 主要施工管理人员表（格式）；

            （项目名称）      ：
	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工工程情况

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目

名称

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	

	质检（量）员
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


注：附施工员、质检（量）员、材料员的居民身份证复印件、岗位证书复印件，安全员提供居民身份证复印件、专职安全员的安全生产考核合格证书（C证）复印件，加盖单位公章或CA电子公章。
5.竞标人拟派项目经理无在建工程承诺函

           （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往              （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理（含已中标未开工、被列为第一中标候选人的）。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

竞标人：                        （公章或CA电子公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章或CA电子签章）

项目经理：                     （签字）

      年    月    日

6.建设工程项目管理承诺书

致      （采购人名称）     ：
作为参与 （项目名称）项目的投标方，根据国家、自治区及柳州市相关文件规定，我方在此向招标人承诺：
1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工和工人工资情况，由建设行政主管部门或财政部门从我方农民工工资保障金中先予划支。我方在中标后如不按时、足额存入农民工工资保障金的，将被取消中标资格。
2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行桂建质安[2015]16号文《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质安[2015]16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
竞标人（公章或CA电子公章）：                          
法定代表人或委托代理人（签字或盖章或CA电子签章）：         
日期：      年      月      日
桂建质安[2015]16号文附件一
广西壮族自治区建设工程安全文明施工措施项目清单内容
	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	文明施工与
环境保护
	安全警示
标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。
围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	1、道路畅通；
2、排水设施齐全畅通；
3、工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	1、材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。
2、水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。
3、易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	1、施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
2、施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制，排污（污水、废气）措施等。

	临时
措施
	现场办公
生活设施
	1、施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。
2、工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。

	
	施工现场临时用电
	配电线路
	1、按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
2、按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。
3、对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱开关箱
	1、按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。
2、按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
3、对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 

	
	
	接地保护
装置
	施工现场应设置不少于三处的保护接地装置。

	
	
	现场变配
电装置
	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。 

	安全施工
	高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边
	设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其它设施。

	
	
	高处作业
	有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。

	
	
	基坑、卸料平台
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其他
	机械设备防护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	1、垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。
2、物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。 

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。


注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准、规范确定的。如法律法规和标准、规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

7.施工组织设计

（1）竞标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、确保工期的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

（2）施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

    单位：  人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
1. 竞标人应提交施工进度计划，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的竞标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。
附表五：施工总平面图
竞标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	


8.竞标人认为商务技术文件有必要提供的其他资料










法定代表人身份证明复印件


（正面）














法定代表人身份证明复印件


（背面）

















委托代理人第二代居民身份证复印件


（正面）














委托代理人第二代居民身份证复印件


（反面）








