广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会开闭幕式及火炬传递仪式服务

单一来源采购文件

（电子交易）

项目编号:BHZC2026-D3-990109-CGZX

北海市政府采购中心

2026年5月22日

目  录

第一部分 邀请函	3

第二部分 供应商须知	5

第三部分 采购需求	22

第四部分 拟签订的合同文本	36

第五部分 应提交的有关格式范例	53

# 第一部分 邀请函

广西文化产业集团有限公司：

中国共产党北海市委员会宣传部 就“广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会开闭幕式及火炬传递仪式服务”特邀请贵公司参加单一来源采购活动。具体如下：

1、采购编号：BHZC2026-D3-990109-CGZX

2、项目名称：广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会开闭幕式及火炬传递仪式服务

3、预算金额(元)：13,000,000.00元

4、最高限价(元)：/

5、采购方式：单一来源采购。

6、采购人的采购需求：

标项名称：广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会开闭幕式及火炬传递仪式服务

数量：1批

预算金额：13,000,000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括但不限于本项目采用单一来源采购（服务类）方式，确定一个中标单位负责广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会开闭幕式及火炬传递仪式服务项目的策划、组织与实施。包括但不限于：开闭幕式文体演出、音乐创作、火炬传递仪式、服装道具制作租赁、全程全景实录、舞美音响灯光舞台搭建、媒体直播录制配合、文稿撰写与培训等，中标人需按要求提交细化方案、安全 / 应急方案、项目人员名单等资料，承担专业演员全部费用，严格遵守分包、保险、知识产权等约定。如需进一步了解，详见单一来源采购文件

7、需要落实的政府采购政策：包括支持采用本国产品、支持绿色发展、支持中小企业发展、支持监狱企业、残疾人福利性单位发展、支持创新发展、平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业等。详见采购文件总则。

8、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：主创团队必须配备项目负责人、总导演、执行导演、总撰稿、总统筹、音乐设计制作、舞蹈编导、舞美设计、服装、化妆、道具、灯光音响等专业人员负责开幕式的策划与执行。投标人可使用其下属子公司的上述专业人员参与本项目策划与执行，需提供全资控股证明材料及人员所属关系证明材料。

8、获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价：

（1）时间期限：2026年5月22日至2026年5月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

（2）地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

（3）方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

（4）售价：0

9、提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

（1）提交响应文件截止时间： 2026年5月28日15点30分 （北京时间）

（2）协商地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

（3）开启时间： 2026年5月28日15点30分 （北京时间）

（4）开启地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

10、采购人、采购代理机构：

（1）采购人信息

名    称：中国共产党北海市委宣传部

地    址：北海市海城区和平路东二巷 2 号（党政机关大院内）

项目联系人（询问）：黄雪梅

项目联系方式（询问）：0779-2038313

（2）采购代理机构信息

名    称：北海市政府采购中心

地    址： 北海市陈文村北路7号市直机关第三办公区

项目联系人（询问）：易思行

项目联系方式（询问）：0779-3960815

（3）同级政府采购监督管理部门

名    称：北海市财政局

地    址：北海市北部湾西路19号

监督投诉电话： 0779-3063975

北海市政府采购中心

2026年5月22日

# 第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类 ☐货物类 |
| 2 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 3 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 4 | 供应商应当提供的资格证明文件 | 资格证明文件：见采购文件第二部分。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，响应无效。 |
| 5 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 6 | 报价要求 | 有关本项目建设所需的全部费用包括税费均计入报价。响应文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 响应报价出现下列情形的，响应无效： ▲响应报价出现不是唯一的、有选择性响应报价的； ▲响应报价高于本项目采购预算或者最高限价的； - ▲响应报价填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； |
| 7 | 响应方案讲解 | A不组织。 ☐B组织。 安排供应商讲解响应方案，可选择以下其中一种方式： 方式一：广西政府采购云平台在线讲解。广西政府采购云平台在线讲解需供应商根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评审现场讲解。现场讲解地点为 ，讲解所用设备由供应商自备。现场讲解人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解。 注：因供应商自身原因导致无法讲解或者讲解效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解环节无法顺利开展，按照相关规定执行。 |
| 8 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | A不接受。 ☐B接受：备份响应文件送达地点： ；备份响应文件签收人员联系电话： 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 9 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。 供应商成交后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。 |
| 10 | 解释权 | 本采购文件解释权属采购人及代理机构。 |

## 一、总则

1. 适用范围

本采购文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、资格审查及信用信息查询、协商、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指邀请函中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指邀请函中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.4 “采购人员”系指采购人及具有相关经验的专业人员组成的采购小组。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子投标文件加盖公章部分均采用CA签章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，响应无效。

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持创新发展

3.3.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.3.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时优先采购。

3.4平等对待内外资企业

政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.5平等对待符合条件的破产重整企业

平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉，路径为：供应商可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。

询问联系部门：北海市政府采购中心采购一科，联系电话：0779-3960815，地址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区2号楼一层。

质疑联系部门：北海市政府采购中心监督科，联系电话：0779-3960826，地址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区2号楼一层。

投诉联系部门：北海市财政局，联系电话：0779-3063975，地址：北海市海城区北部湾西路19号。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件获取截止之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。

4.3.6根据采购人与采购代理机构签订的采购委托协议，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

注：采购人或代理机构或应当协助质疑答复责任主体及时答复供应商的书面质疑。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

## 二、采购文件的构成、澄清、修改

5．采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件

第一部分 邀请函

第二部分 供应商须知

第三部分 采购需求

第四部分 拟签订的合同文本

第五部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6. 采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的供应商，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有采购文件收受人。

6.2从采购文件发出至响应截止日期，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改采购文件。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交响应文件的截止时间和开启响应文件时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

▲响应文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

## 三、响应

7. 采购文件的获取

详见邀请函中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

8. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9. 响应文件的组成（标注“▲”为实质性要求，供应商必须提供，否则洽谈无效。相关格式见采购文件第五部分）

响应文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，包括以下主要内容：

▲9.1响应函；

▲9.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

9.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

▲9.4本项目的特定资格要求；

▲9.5法人授权书；如法定代表人直接响应并对响应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件；▲响应文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，响应无效。

9.6采购标的成本（如果有)；

9.7同类项目合同价格（如果有)；

9.8相关专利、专有技术等情况说明（如果有)；

9.9技术解决方案（如果有)；

9.10技术偏离说明表（如果有)；

9.11组织实施方案（如果有)；

▲9.12售后服务方案；

9.13项目组人员名单（如果有)；

9.14优惠条件及特殊承诺（如果有)；

9.15培训计划（如果有)；

9.16验收方案（如果有)；

9.17关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如果有)；

9.18认为需要的其他文件或说明（如果有)；

▲9.19政府采购供应商廉洁自律承诺书；

▲9.20承诺函。

▲9.21报价一览表。

10. 响应文件的编制

10.1各供应商在编制响应文件时请按照采购文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或采购人员查找不到有效文件是供应商的风险。▲响应文件未按规定的格式编制的，响应无效；

10.2供应商进行电子响应应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅。

11.响应文件的签署、盖章

11.1响应文件按照采购文件第五部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效；

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3采购文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及单一来源采购文件明确允许的其他方式。

12. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

12.1供应商应按“邀请函”规定的时间、地点完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在提交响应文件截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

13.备份响应文件

13.1供应商在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在提交响应文件截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

13.2备份响应文件须在“广西政府采购云平台投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明项目名称，供应商名称。不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

13.3直接提交备份响应文件的，供应商应于提交响应文件截止时间前在邀请函中载明的开启地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

13.4以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

13.5供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效。

14.响应有效期

14.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起60天。▲供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于采购文件中载明的响应有效期的，响应无效。

14.2响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

14.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

## 四、信用信息查询与开启响应文件

15.开启响应文件

15.1采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开启响应文件，供应商应当准时在线参加。

15.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

15.3响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

16.信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

16.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

## 五、协商程序

17.采购人员的组成。采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员形成采购人员。采购人员依法由3人（含）以上单数组成，其中专业人员不得少于采购人员成员总数的2/3。

18.采购人员的回避。在政府采购活动中，组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

18.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

18.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

18.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

18.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

18.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

19.采购人员应独立履行下列职责：

19.1审查、评价响应文件是否符合采购文件的实质性要求；

19.2要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

19.3对响应文件进行综合分析评价；

19.4与供应商进行协商，确定最终的成交价格；

19.5 编写协商情况记录表并签署意见；

19.6向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

19.7法律、法规、规章、采购文件等规定的其它事项。

20.采购人员不得有下列行为：

20.1确定参与协商评标至协商结束前私自接触供应商；

20.2违反纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

20.3在过程中擅离职守，影响程序正常进行的；

20.4记录、复制或者带走任何评标资料；

20.5其他不遵守纪律的行为。

采购人员有上述之一的，其意见无效，并不得获取劳务报酬和报销异地差旅费。

21．协商流程

21.1符合性审查。 根据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，是否满足采购文件的实质性要求。

21.2.供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，采购人员应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.3.商定合理的成交价格。根据供应商提供的采购标的成本等情况说明，对供应商的报价的合理性、准确性等进行审查，商定最终的成交价格。

22.响应无效。有下列情况之一的，响应无效：

22.1供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

22.2响应文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

22.3响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

22.4响应文件中未含所投产品相应的节能产品政府采购清单页的（如果本项目采购涉及节能清单中的政府强制采购的节能产品的）；

22.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

22.6响应文件中承诺的响应有效期少于采购文件中载明的响应有效期的；

22.7供应商所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

22.8响应报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

22.9供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

22.9.1使用伪造、变造的许可证件；
  22.9.2提供虚假的财务状况或者业绩；
  22.9.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
  22.9.4提供虚假的信用状况；
   22.9.5其他弄虚作假的行为。
    22.10法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

## 六、协商情况记录

23. 采购人员应当编写协商情况记录，主要内容包括：

（一）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（二）协商日期和地点，采购人员名单；

（三）供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

（四）合同主要条款及价格商定情况。

协商情况记录应当由采购全体人员签字认可。

24. 争议事项处理。对协商情况记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

## 七、重新组织采购

25.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 报价超过采购预算的。

## 八、评审过程的保密与录像

26.保密。协商活动在严格保密的情况下进行。过程中凡是与响应文件协商、商定等有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，采购人员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等有关人员应当予以保密。

27.录音录像。采购代理机构对协商工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

## 九、成交

28. 确定成交供应商

采购代理机构将协商情况记录依法及时在线送交采购人。采购人将自收到记录之日起5个工作日内确定成交供应商。

29. 成交通知与成交结果公告

29.1采购代理机构将在自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在网站上公告成交结果。

29.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及采购人员名单。

29.3公告期限为1个工作日。

## 十、合同授予

30. 合同主要条款详见第四部分拟签订的合同文本。

31. 合同的签订

31.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。

31.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

31.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

31.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，可以重新开展采购活动。

31.5政采贷

政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：

（一）融资申请。有融资需求的供应商取得《成交通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。成交供应商可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。

（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求供应商有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，供应商与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。

（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与供应商签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与供应商签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与供应商签订委托担保合同。

（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向供应商发放贷款。

（五）按期还款。供应商获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。

（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。

注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。

对于列入《政府采购信用白名单》的供应商，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单供应商获得信贷时长进一步缩短。

供应商成交后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：

（1）有贷款需求的供应商可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）

（2）合作银行咨询办理

| 银行名称 | 联系电话 | 最高授信金额 | 最长授信期限 | 最低利率 | 流程简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设银行 | 13077729988 | 最高3千万 | 1年 | 4% | 开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。 |
| 中国银行 | 0779-3997084 | 最高1千万 | 3年 | 1.93% | 在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。 |
| 兴业银行 | 0779-3158330 | 最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%） | 1年 | 3.70% | 全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。 |
| 工商银行 | 0779-3050645 | 最高1千万且不超过合同金额70% | 货物类1年 服务类3年 工程类5年 | 3.45% | 为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。 |
| 国民村镇银行 | 0779-2668801 | 最高500万 | 5年 | 2.80% | 银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款 |
| 桂林银行 | 18577993959 | 最高1千万 | 1年 | 3.45% | 线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。 |
| 中小微商务服务公司 | 19907799988 |  |  |  | 具体业务可电话咨询。 |

注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。

32. 履约保证金

32.1本项目收取履约保证金，金额为合同金额的5%。

32.2积极推广电子保函，支持供应商使用电子保函替代保证金。供应商可登录广西政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

32.3履约保证金的退还。验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。

32.4履约保证金不予退还情形：（1）成交供应商未能全部履行政府采购合同的；（2）采购文件规定的其他情形。

33.预付款

合同签订生效后，且采购人收到中标人开具的等额合法有效增值税发票之日起10日内，向中标人支付合同总金额的30%作为首期款项。

## 十一、电子交易活动的中止

34. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

34.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

34.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

34.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

34.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

34.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

35.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 十二、验收

36.验收

36.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

36.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

36.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

36.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 十三、代理费用的收取标准和方式

1.代理费用的收取标准和方式（适用于有权收取代理费用的采购代理机构）

本项目不收取代理服务费。

# 第三部分 采购需求

- 一、服务内容及时间地点：

服务内容：本项目采用单一来源采购（服务类）方式，确定一个中标单位负责广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会开闭幕式及火炬传递仪式服务的策划、组织与实施。包括但不限于：开闭幕式文体演出、音乐创作、火炬传递仪式、服装道具制作租赁、全程全景实录、舞美音响灯光舞台搭建、媒体直播录制配合、文稿撰写与培训等。

服务地点：广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会火炬传递仪式的线路在北海市（含一县三区）范围内（最终以经主办单位批准的线路为准），广西壮族自治区第十六届运动会开幕式的地点为中国东盟（北海）体育实训基地，广西壮族自治区第十六届运动会闭幕式、广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会开闭幕式的地点为北海市体育馆。

服务时间：2026年5月至2026年12月（具体以采购人书面通知为准，中标人收到通知后 24 小时内书面确认，逾期未确认视为认可）。

- 开闭幕式具体要求：

- （一）广西壮族自治区第十六届运动会、广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会火炬传递仪式负责火炬传递活动的整体策划与实施。火炬传递需紧扣“潮涌新时代，向海开新篇”的广西壮族自治区第十六届运动会主题，同时体现第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会火炬传递“平等、参与、共享、奋进”的核心价值，体现全民健身、全民参与的办赛理念。火炬传递路线需深度融合广西、北海地域文化特色，展现向海图强战略、海上丝路底蕴、滨海旅游风光及城市发展新貌；传递过程需充分彰显拼搏奋进的体育精神，传递团结、友谊、希望的办赛愿景。

- （二）广西壮族自治区第十六届运动会开幕式

1.开幕式包含入场式、升国旗会旗、领导致辞、代表宣誓、节目表演等各流程的策划和执行，要求无缝对接，衔接顺畅。时长控制在120分钟内，其中大型文艺表演时长40分钟。（最终以经主办单位批准的流程和时长为准，仪式主要包括领导入场，国旗、会旗、裁判员、运动员入场；升国旗、唱国歌，领导致辞，宣布开幕，升会旗、奏会歌，运动员、裁判员代表宣誓等）。

2.开幕式文艺演出以“解放思想、创新求变，向海图强、开放发展”为主线，紧扣广西壮族自治区“十五五”发展方向与新时代区域战略定位，以“潮涌新时代，向海开新篇”为主题。全面展现广西锚定向海图强战略的磅礴力量；充分彰显体育在健康广西建设中的强劲引擎作用、经济发展中的新赛道价值、民族团结中的连心桥功能、对外交往中的金名片效应；展现广西开放包容的胸襟与务实担当的行动，持续深化面向东盟、面向世界的体育等全方位交流合作；广西以各族群众凝心聚力、共赴发展的生动实践，深刻诠释铸牢中华民族共同体意识、扎实推进中华民族共同体建设的丰富内涵；始终坚持以向海图强、开放发展为引领，立足面向东盟的区位优势，牢牢锚定服务国家战略、建设壮美广西的总目标，在深化区域合作、扩大对外开放中展现新作为。北海紧扣广西向海图强、开放发展的整体部署，立足北部湾核心城市、滨海旅游名城的独特优势，以赛事赋能发展，加快建成全国向海经济标杆、文旅融合典范、绿色发展样板，为建设壮美广西注入强劲动力。

3.开幕式演员阵容不超过2000人，专业演员不低于200人，需要具备大型运动会开幕式或者大型文体演艺活动项目服务经验。负责专业演员的所需费用。

4.开幕式文艺表演需综合运用高清投影、超清LED数字光影、裸眼3D等多种技术手段，融入艺术表现手法，打造视觉盛宴，营造独特审美体验，形成一台高水准高质量的全景化演出，使开幕式效果更富有时代感和独特地域特征和专业水平。

5.服务执行人员需按项目体量配备齐全，团队专业人员需要具有大型运动会或大型文体演艺活动项目服务经验。▲投标人可使用其下属子公司的服务执行人员及专业人员参与本项目，需提供全资控股证明材料及人员所属关系证明材料，子公司人员的服务经验视为投标人的服务经验。

- （三）广西壮族自治区第十六届运动会闭幕式

1.闭幕式含仪式和文体演出两部分。闭幕式总时长控制在60分钟内，其中仪式部分30至40分钟，文体演出部分20分钟。（最终以经主办单位批准的流程和时长为准，仪式主要包括贵宾入场、运动员代表入场、领导致辞、颁发奖项、交接会旗、宣布闭幕等。）

2.闭幕式聚焦“情”之温暖、“聚”之力量，整台演出需深度融合艺术表达与时代精神和体育精神，将民族团结的深厚情谊、海丝根脉的厚重底蕴、体育竞技的澎湃激情、城市活力的蓬勃跃动，悉数汇入向海图强的时代叙事浪潮之中。演出既承载赛事圆满落幕的喜悦与荣光，更寄寓同心筑梦、共赴未来的美好期许；以体育精神为纽带，完成赛事荣光的接力传承，展望下一承办地接续奋进、续写华章的崭新征程。

3.闭幕式演员阵容不超过500人，专业演员不低于50人，需要具有大型运动会开幕式或者大型文体演艺活动项目服务经验。负责专业演员的所需费用。

4.舞台舞美、设备需匹配闭幕式所需效果。切合演出主题与演出内容需求。

5.服务执行人员需按项目体量配备齐全，团队组专业人员需要具有大型运动会或大型文体演艺活动项目服务经验。

- （四）广西壮族自治区第十六届运动会点火仪式

场内火炬传递路线与点火仪式与策划，需紧扣本届运动会特色，深度融合广西、北海地域文化底蕴及开幕式文艺表演整体需求进行原创设计。整体方案力求蓬勃大气、新颖独特、兼具艺术质感，设计理念既要彰显广西独特地域风情，传递拼搏奋进、积极向上的体育精神，更要融入绿色环保理念，践行低碳节能、生态可持续的办赛宗旨，实现地域特色、体育精神与环保理念的有机统一。

- （五）广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会开幕式

1.开幕式包含入场式、升国旗会旗、领导致辞、代表宣誓、节目表演等各流程的策划和执行，要求无缝对接，衔接顺畅。时长控制在90分钟，其中大型文艺表演时长30分钟。（最终以经主办单位批准的流程和时长为准，仪式主要包括领导入场，国旗、会旗、裁判员、运动员入场；升国旗、唱国歌，领导致辞，宣布开幕，升会旗、奏会歌，运动员、裁判员代表宣誓等）。

2.开幕式文艺演出以“平等、参与、共享、奋进”为核心价值，紧扣残疾人事业高质量发展主题，展现残疾人自强不息、勇敢追梦的精神风貌。通过艺术化的表达，生动呈现党委、政府对残疾人事业的亲切关怀，全社会扶残助残的良好风尚，以及残疾人在体育康复、社会融合、就业创业等方面的积极作为；展现北海市推进无障碍环境建设、打造友好包容城市的实践成果，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的浓厚社会氛围，凝聚奋进新时代、共筑中国梦的广泛共识。

3.开幕式演员阵容不超过400人，专业演员不低于40人，需具备大型运动会开幕式或者大型文体演艺活动项目服务经验。负责专业演员的所需费用。

4.开幕式文艺表演需综合运用高清投影、超清LED数字光影、裸眼3D等多种技术手段，融入艺术表现手法，打造视觉盛宴，营造独特审美体验，形成一台高水准的全景化演出，使开幕式效果更富有时代感和独特地域特征。

5.服务执行人员需按项目体量配备齐全，团队专业人员需具大型运动会或大型文体演艺活动项目服务经验。▲投标人可使用其下属子公司的服务执行人员及专业人员参与本项目，需提供全资控股证明材料及人员所属关系证明材料，子公司人员的服务经验视为投标人的服务经验。

- （六）广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会闭幕式

1.闭幕式含仪式和文体演出两部分。闭幕式总时长控制在60分钟内，其中仪式部分30至40分钟，文体演出部分20分钟。（最终以经主办单位批准的流程和时长为准，仪式主要包括贵宾入场、运动员代表入场、领导致辞、颁发奖项、交接会旗、宣布闭幕等。）

2.闭幕式聚焦“爱”之温暖、“融”之力量，整台演出深度融合艺术表达与时代精神，将残疾人自强不息的生命礼赞、社会各界的无私大爱、残健融合的动人篇章、体育精神的澎湃激情，悉数汇入同心筑梦的时代叙事之中。通过温暖人心的艺术呈现，诠释“同一个梦想、同一份精彩”的深刻内涵，展望残健同心、携手共赴未来的崭新征程。

3.闭幕式演员阵容不超过300人，专业演员不低于30人，需具备大型运动会开幕式或者大型文体演艺活动项目服务经验。负责专业演员的所需费用。

4.舞台舞美、设备需匹配闭幕式所需效果。切合演出主题与演出内容需求。

5.服务执行人员需按项目体量配备齐全，团队专业人员需具备大型运动会或大型文体演艺活动项目服务经验。▲投标人可使用其下属子公司的服务执行人员及专业人员参与本项目，需提供全资控股证明材料及人员所属关系证明材料，子公司人员的服务经验视为投标人的服务经验。

- （七）广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会点火仪式

场内火炬传递路线与点火仪式策划，需紧扣本届残运会暨特殊奥林匹克运动会“平等、参与、共享、奋进”的核心价值，深度融合广西、北海地域文化底蕴及残特殊奥林匹克运动会开幕式文艺表演整体需求进行原创设计。点火仪式需充分彰显残疾人自强不息、勇敢追梦的精神风貌，体现“勇气、决心、激励、平等”的残奥价值观，通过富有感染力的艺术化呈现，传递生命的尊严与力量。整体方案力求简洁大气、兼具艺术质感，火炬传递路线需充分考虑残疾人参与便利性，体现无障碍环境建设理念，实现地域特色、体育精神与人文关怀的有机统一。

技术要求

- ▲(一）总要求

1.投标人须组建项目团队，并做好各任务版块的分工，做好人员及设备的统筹协调。

2.主创团队必须配备项目负责人、总导演、执行导演、总撰稿、总统筹、音乐设计制作、舞蹈编导、舞美设计、服装、化妆、道具、灯光音响等专业人员负责开闭幕式、火炬传递仪式等的策划与执行。▲投标人可使用其下属子公司的上述主创团队专业人员，需提供全资控股证明材料及人员所属关系证明材料，子公司人员的资质、工作经验视为投标人的资质、工作经验。

3.活动所有施工搭建均需具备相应资质的施工单位进行实施，投标人须进场施工前需向采购人提供施工单位有效的施工资质材料。投标人须负责包括但不限于施工、排练、彩排、演出等各环节期间的所有安全生产工作。▲投标人下属子公司具备相应施工资质的，可由其子公司承担本项目施工搭建工作，投标人需提供全资控股证明材料及子公司资质材料，子公司的施工资质视为投标人的施工资质。

- ▲（二）广西壮族自治区第十六届运动会、广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会火炬传递技术要求

1.负责火炬传递全程的策划、实施工作，制定火炬传递总体方案、路线细化方案、起跑仪式方案、收火仪式方案。

2.负责本届运动会及第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会火炬、火种灯、圣火盆、火炬手护具（手套、服装等）的原创设计、定制制作。火炬制作材料需符合环保、安全、耐用要求，火焰效果醒目稳定，具备防风、防雨功能。

3.负责规划火炬传递路线与规模，需兼顾城市主干道、标志性景观、历史文化街区、滨海景观带及全民健身场所，体现广泛参与性。

4.负责完成火炬手、护跑手、志愿者的遴选、培训，火炬手应涵盖优秀运动员代表、残疾人运动员代表、社会各界先进模范人物等，充分体现全民参与的理念。火炬手培训需包含火炬交接规范、手持姿势、行进节奏、应急处理等内容，确保传递过程规范流畅。

5.负责火炬传递起跑仪式及收火仪式的舞美设计、舞台搭建、音响设备、流程把控、节目组织等，体现地域特色与体育精神。负责火炬传递全程的影像记录，用于开幕式现场播放及宣传存档。

6.负责配合采购人及媒体单位完成火炬传递活动的宣传报道及直播录制工作，包括信号对接、现场流程配合、采访组织等，确保火炬传递活动传播效果最大化。

7.负责在火炬传递活动结束后48小时内，火炬传递起跑仪式及收火仪式现场所有设施设备完成安全拆卸、分类清运及场地清场工作，恢复场地原貌。

- ▲（三）广西壮族自治区第十六届运动会开幕式技术要求

1.负责开幕式文艺演出的整体策划，涵盖包括但不限于舞蹈等艺术形式的创作、制作及演出，严格满足时长要求；统筹暖场环节组织；制定并落实暖场及开幕式分场排练、合练、集中排练、彩排及带机预演计划，集中排练、彩排至正式演出不低于4次（含暖场表演），全程把控演出质量与流程衔接。

2.负责开幕仪式及文艺表演的专业演员、群众演员、表演团体，以及引导员、礼仪人员、现场志愿者的遴选、分层培训、多轮排练、合练、彩排及预演，直至正式演出圆满完成；总演员人数原则上不超过2000人，文艺演出专业演员数量不低于200人，并承担专业演员的吃住行、劳务等所有费用。▲投标人下属子公司签约的专业演员可纳入本项目专业演员阵容，需提供全资控股证明材料及演员签约关系证明材料，子公司签约演员的演出经验视为投标人的演员演出经验。

3.负责暖场及开幕式舞美的整体设计、定制制作与标准化舞台搭建，全程配合排练、彩排及正式演出的舞美调整需求，确保舞美呈现贴合演出主题与艺术表达。

4.负责开幕仪式及文艺表演所需道具的创意设计、修改优化、定制制作与采购统筹，保障道具质量、数量与演出适配。

5.负责服装及造型的主题化设计、修改调整、定制制作与采购，确保服装、化妆风格契合演出定位，全程服务至正式演出。

6.负责开幕式音乐的创作、编配与成品制作；统筹视频内容的创意设计、素材创作、修改完善及最终合成，全程跟进排练与演出，确保音视频与现场呈现无缝衔接。

7.负责暖场及开幕式灯光、音响、视频设备的全套提供、专业安装与精准调试，全程保障排练、彩排及正式演出期间设备稳定运行，及时处理突发技术问题。

8.负责暖场及开幕式画外音（不含致辞、讲话、宣誓等个人讲稿）的主题化撰写，同时开展现场播报人员的专业培训，确保播报语气、节奏与演出氛围高度契合。

9.负责开幕式项目团队的日常管理、工作协调与后勤保障。

10.负责全程配合开幕式电视直播及网络直播的相关执行工作，包括音视频信号对接、现场流程配合等，确保直播顺利推进。

11.负责演出结束后48小时内，完成场内所有设施的安全拆卸、分类清运及场地清场工作，恢复场地原貌，不能影响体育赛事的正常进行。

- ▲（四）广西壮族自治区第十六届运动会点火仪式技术要求

1.场内火炬传递路线设计：场内火炬传递路线须与开幕式文艺表演整体流程无缝衔接，合理规划传递路径与点位，确保与舞台调度、灯光、视频等环节协调统一。路线设计应充分考虑火炬手构成（含优秀运动员、先进模范等）及传递节奏，体现全民参与与体育精神。

2.点火方式与装置设计：点火方式应体现原创性与艺术表现力，鼓励结合现代科技手段（如机械装置、数字光影、虚拟现实等）与传统文化元素进行创新设计。点火装置须具备高度的安全性与稳定性，符合国家相关安全标准，并充分考虑防风、防雨、防火等现场环境因素。

3.绿色环保与可持续理念：点火仪式设计须践行绿色环保理念，优先采用清洁能源、低排放、可循环利用的材料与技术，避免使用对环境造成影响的烟火类特效。整体方案应体现低碳节能、生态可持续的办赛宗旨。

4.安全与应急保障：中标人须制定点火仪式专项安全与应急保障方案，涵盖设备安装、调试、彩排及正式演出全过程。方案须明确安全责任人员、应急疏散流程、消防措施、设备故障应对机制等，并报采购人及相关安全监管部门审核备案。

5.设备与技术支持：点火仪式所需设备（包括但不限于点火装置、传输系统、控制台、备用电源、通讯系统等）须由中标人提供，并确保在排练、彩排及正式演出期间稳定运行。关键设备应设置冗余备份，确保仪式万无一失。

6.与开幕式整体流程的衔接：点火仪式须与开幕式文艺表演、仪式环节（如升会旗、致辞、宣誓等）在节奏、情绪、视效等方面高度协同，形成完整叙事闭环。中标人应配合总导演团队进行全流程合成彩排，确保点火环节与整体演出无缝对接。

7.影像记录与直播配合：点火仪式须配合电视及网络直播需求，提前与转播团队对接机位设置、灯光配合、信号传输等技术细节。中标人应确保点火装置及现场效果在镜头前呈现最佳视觉表现，并配合完成相关直播彩排与执行。

8.人员配置与专业能力：中标人须组建点火仪式专项执行团队，包括创意设计、技术保障、现场执行、安全监督等岗位，核心人员须具备大型运动会或大型文体活动点火仪式的实际操作经验。▲投标人可使用其下属子公司的上述专项执行团队核心人员，需提供全资控股证明材料及人员所属关系证明材料，子公司人员的操作经验视为投标人的操作经验。

- ▲（五）广西壮族自治区第十六届运动会闭幕式技术要求

1.负责闭幕式仪式及文体演出节目的整体策划、节目遴选、编排落实，全程统筹仪式与演出的流程衔接、艺术呈现及执行落实，确保契合闭幕式主题与整体氛围。制定并落实闭幕式分场排练、合练、集中排练、彩排及带机预演计划，集中排练、彩排至正式演出不低于3次（含暖场表演），全程把控演出质量与流程衔接。

2.负责闭幕式仪式及文体演出所有演员的统一遴选、系统培训、分段排练与整体合练，全程保障演员表演水准与演出适配度，直至正式演出圆满完成。总演员人数原则上不超过500人，文艺演出专业演员数量不低于50人，并承担专业演员的吃住行、劳务等相关费用。▲投标人下属子公司签约的专业演员可纳入本项目专业演员阵容，需提供全资控股证明材料及演员签约关系证明材料，子公司签约演员的演出经验视为投标人的演员演出经验。

3.负责闭幕式舞美的创意设计、定制制作与专业舞台舞美搭建，配合排练、集中彩排及正式演出完成舞美调试与呈现优化，全程保障舞美效果贴合演出需求。

4.负责闭幕式专属音乐的创作、编配、修改完善；负责演出视频的设计创作、素材修改、后期合成与调试，确保音视频内容与仪式、演出无缝衔接，直至正式演出结束。

5.负责闭幕式仪式及文体演出所需灯光、音响、视频等全套设备设施的提供、运输、现场布局、安装调试与全程现场技术保障，确保排练及正式演出期间设备稳定运行。

6.负责闭幕式主持词的专业撰写，并完成主持人员的专项培训、节奏把控与现场播报指导，保障主持环节流畅规范、贴合仪式氛围。

7.负责闭幕式运行团队的人员管理、工作协调及自身后勤保障工作；演出结束后按要求完成所有设备设施的安全拆卸、场地清理与复原工作，保障现场有序撤场。

- ▲（六）广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会开幕式技术要求

1.负责开幕式文艺演出的整体策划，涵盖包括但不限于舞蹈等艺术形式的创作、制作及演出，严格满足时长要求；统筹暖场环节组织；制定并落实暖场及开幕式分场排练、合练、集中排练、彩排及带机预演计划，集中排练、彩排至正式演出不低于3次（含暖场表演），全程把控演出质量与流程衔接。

2.负责开幕仪式及文艺表演的专业演员、群众演员、表演团体，以及引导员、礼仪人员、现场志愿者的遴选、分层培训、多轮排练、合练、彩排及预演，直至正式演出圆满完成；总演员人数原则上不超过400人，文艺演出专业演员数量不低于40人，并承担专业演员的吃住行、劳务等相关费用。▲投标人下属子公司签约的专业演员可纳入本项目专业演员阵容，需提供全资控股证明材料及演员签约关系证明材料，子公司签约演员的演出经验视为投标人的演员演出经验。

3.负责暖场及开幕式舞美的整体设计、定制制作与标准化舞台搭建，全程配合排练、彩排及正式演出的舞美调整需求，确保舞美呈现贴合演出主题与艺术表达。

4.负责开幕仪式及文艺表演所需道具的创意设计、修改优化、定制制作与采购统筹，保障道具质量、数量与演出适配度。

5.负责服装及造型的主题化设计、修改调整、定制制作与采购，确保服化风格契合演出定位，全程服务至正式演出。

6.负责开幕式音乐的创作、编配与成品制作；统筹视频内容的创意设计、素材创作、修改完善及最终合成，全程跟进排练与演出，确保音视频与现场呈现无缝衔接。

7.负责暖场及开幕式灯光、音响、视频设备的全套提供、专业安装与精准调试，全程保障排练、彩排及正式演出期间设备稳定运行，及时处理突发技术问题。

8.负责暖场及开幕式画外音（不含致辞、讲话、宣誓等个人讲稿）的主题化撰写，同时开展现场播报人员的专业培训，确保播报语气、节奏与演出氛围高度契合。

9.负责开幕式项目团队的日常管理、工作协调与自身后勤保障。

10.负责全程配合开幕式电视直播及网络直播的相关执行工作，包括音视频信号对接、现场流程配合等，确保直播顺利推进。

11.负责演出结束后48小时内，完成场内所有设施的安全拆卸、分类清运及场地清场工作，恢复场地原貌。

- ▲（七）广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会点火仪式技术要求

1.场内火炬传递路线设计：场内火炬传递路线须与开幕式文艺表演整体流程无缝衔接，合理规划传递路径与点位，确保与舞台调度、灯光、视频等环节协调统一。路线设计应充分考虑火炬手构成（含优秀残疾人运动员、残疾人代表、先进模范等）及传递节奏，体现全民参与与体育精神。

2.点火方式与装置设计：点火方式应体现原创性与艺术表现力，鼓励结合现代科技手段（如机械装置、数字光影、虚拟现实等）与传统文化元素进行创新设计。点火装置须具备高度的安全性与稳定性，符合国家相关安全标准，并充分考虑防风、防雨、防火等现场环境因素。

3.绿色环保与可持续理念：点火仪式设计须践行绿色环保理念，优先采用清洁能源、低排放、可循环利用的材料与技术，避免使用对环境造成影响的烟火类特效。整体方案应体现低碳节能、生态可持续的办赛宗旨。

4.安全与应急保障：中标人须制定点火仪式专项安全与应急保障方案，涵盖设备安装、调试、彩排及正式演出全过程。方案须明确安全责任人员、应急疏散流程、消防措施、设备故障应对机制等，并报采购人及相关安全监管部门审核备案。

5.设备与技术支持：点火仪式所需设备（包括但不限于点火装置、传输系统、控制台、备用电源、通讯系统等）须由中标人提供，并确保在排练、彩排及正式演出期间稳定运行。关键设备应设置冗余备份，确保仪式万无一失。

6.与开幕式整体流程的衔接：点火仪式须与开幕式文艺表演、仪式环节（如升会旗、致辞、宣誓等）在节奏、情绪、视效等方面高度协同，形成完整叙事闭环。中标人应配合总导演团队进行全流程合成彩排，确保点火环节与整体演出无缝对接。

7.影像记录与直播配合：点火仪式须配合电视及网络直播需求，提前与转播团队对接机位设置、灯光配合、信号传输等技术细节。中标人应确保点火装置及现场效果在镜头前呈现最佳视觉表现，并配合完成相关直播彩排与执行。

8.人员配置与专业能力：中标人须组建点火仪式专项执行团队，包括创意设计、技术保障、现场执行、安全监督等岗位，核心人员须具备大型运动会或大型文体活动点火仪式的实际操作经验。▲投标人可使用其下属子公司的上述专项执行团队核心人员，需提供全资控股证明材料及人员所属关系证明材料，子公司人员的操作经验视为投标人的操作经验。

- ▲（八）广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会闭幕式技术要求

1.负责闭幕式仪式及文体演出节目的整体策划、节目遴选、编排落实，全程统筹仪式与演出的流程衔接、艺术呈现及执行落实，确保契合闭幕式主题与整体氛围。制定并落实闭幕式分场排练、合练、集中排练、彩排及带机预演计划，集中排练、彩排至正式演出不低于2次（含暖场表演），全程把控演出质量与流程衔接。

2.负责闭幕式仪式及文体演出所有演员的统一遴选、系统培训、分段排练与整体合练，全程保障演员表演水准与演出适配度，直至正式演出圆满完成。总演员人数原则上不超过300人，文艺演出专业演员数量不低于30人，并承担专业演员的吃住行、劳务等相关费用。▲投标人下属子公司签约的专业演员可纳入本项目专业演员阵容，需提供全资控股证明材料及演员签约关系证明材料，子公司签约演员的演出经验视为投标人的演员演出经验。

3.负责闭幕式舞美的创意设计、定制制作与专业舞台舞美搭建，配合排练、集中彩排及正式演出完成舞美调试与呈现优化，全程保障舞美效果贴合演出需求。

4.负责闭幕式专属音乐的创作、编配、修改完善；负责演出视频的设计创作、素材修改、后期合成与调试，确保音视频内容与仪式、演出无缝衔接，直至正式演出结束。

5.负责闭幕式仪式及文体演出所需灯光、音响、视频等全套设备设施的提供、运输、现场布局、安装调试与全程现场技术保障，确保排练及正式演出期间设备稳定运行。

6.负责闭幕式主持词的专业撰写，并完成主持人员的专项培训、节奏把控与现场播报指导，保障主持环节流畅规范、贴合仪式氛围。

7.负责闭幕式运行团队的人员管理、工作协调及后勤保障工作；演出结束后按要求完成所有设备设施的安全拆卸、场地清理与复原工作，保障现场有序撤场。

▲四、服务标准：

1. 本项目从策划到实施，必须遵守国家相关法律、法规及本地政策，符合民族、民俗、环保、安全、消防等相关部门的要求。

2. 自广西壮族自治区第十六届运动会和第十一届残运会暨第六届特殊奥林匹克运动会火炬传递仪式、开闭幕式演出前，采购人对火炬传递仪式、开闭幕式环节提出修改要求（包括但不限于为了优化舞台效果而增加相应设备和服务），双方友好协商，并形成书面文件（会议纪要或确认书）。中标方需严格按照合同约定条款执行，不得以任何理由拖延或拒绝演出，必须保证开闭幕式按采购人最终审定批准的创意方案和执行方案实现采购文件的质量要求。

3.合同签订生效后 30 日内，中标人须向采购人提交本项目全套细化实施方案（含火炬传递、开闭幕式各环节的策划方案、执行流程表、人员配置表、排练计划、应急预案等）；方案需调整的，中标人应提前 10 个工作日书面报备采购人并经书面同意后方可调整，调整后的方案需重新履行审核程序。

4.人员保险购买：中标人需在项目启动前（最晚不迟于首次排练开始前），为专业演员、现场搭建人员、高空作业人员购买意外险，保额不低于20万元 / 人，投保期限覆盖从场地搭建至全部项目撤场完毕的全周期；保险单复印件需提交采购人备案，未按要求投保的视为违约。▲若上述人员为投标人下属子公司人员，由投标人统一购买保险或提供子公司已购买的符合要求的保险凭证，均视为投标人履行投保义务。

5.安全与应急方案：安全与应急方案：合同签订生效后 15 日内，中标人须向采购人提交全套《开闭幕式安全实施方案》《火炬传递安全实施方案》《应急处置方案》，涵盖施工安全、消防安全、演出安全、人员安全、设备安全、交通疏导、医疗救护、极端天气应对、突发事件处置等方面。方案需明确安全责任分工、风险防控措施、应急响应流程、应急物资储备、应急队伍配置等内容，经采购人及相关安全监管部门审核通过后实施；中标人对项目施工、排练、彩排、演出、撤场等所有环节的安全生产负全部责任。▲若应急队伍包含投标人下属子公司人员，需在方案中注明并附全资控股证明材料及人员所属关系证明材料，子公司人员的安全责任由投标人统一承担。

6.项目人员管理：合同签订生效后 10 日内，中标人须向采购人提交《项目主创团队及全部工作人员名单》（含姓名、职务、职称、工作经验、社保证明、资质证书等），经采购人审核确认后方可上岗；未经采购人书面同意，不得擅自更换主创人员（项目负责人、总导演、执行导演、总撰稿、总统筹等）、核心技术人员及主要演职人员，确需更换的，新人员资质、工作经验不得低于原人员标准，且需提前 7 个工作日书面报备采购人，经审核同意后办理更换手续，更换过程不得影响项目进度及质量。▲1. 名单中的人员可为投标人下属子公司人员，需提供子公司为其缴纳的社保证明（2025年8月1日至首次投标文件提交截止时间期间任意连续六个月）、全资控股证明材料及人员所属关系证明材料，子公司人员的职称、工作经验、资质证书视为投标人人员的相关资质。2. 若更换的人员为投标人下属子公司人员，新人员资质、工作经验参照上述要求执行，且不得低于原人员标准。

7.服务质量要求：中标人需建立完善的质量管理体系，对策划、创作、排练、制作、搭建、演出等各环节进行全程质量管控，确保各场次活动流程衔接顺畅、演出效果达标、设备运行稳定、服务响应及时；主动接受采购人及相关部门的监督检查，对提出的问题在规定时间内完成整改。▲若由投标人下属子公司承担部分环节的工作，投标人需将子公司纳入质量管理体系，对其工作质量进行统一管控，子公司的工作质量问题视为投标人的工作质量问题。

8.知识产权与保密要求：中标人在履约过程中创作的所有作品、创意、设计成果的知识产权归采购人独家所有，中标人仅享有合理署名权；不得泄露项目相关的未公开信息（包括策划方案、技术参数、人员信息、活动流程等），保密期限为合同履行完毕后 3 年。▲投标人下属子公司参与项目创作、策划的，视为投标人履行本条款义务，子公司同样受知识产权与保密要求约束，由投标人承担连带责任。

9.分包管理要求：本项目严禁转包，允许将非主体、非关键性工作分包（如道具制作、设备租赁、后勤保障等），分包方需具备相应资质且不得再次分包；投标人拟分包的，需在投标文件中载明分包承担主体、分包内容及分包商资质，并在分包前提前 15 个工作日向采购人提交书面申请，经采购人书面同意后方可分包；中标人对分包商的工作成果承担连带责任，对分包环节的质量、安全、进度进行全程管控。▲投标人下属子公司承担本项目非主体、非关键性工作的，不视为分包，无需履行分包申请程序，投标人需提供全资控股证明材料，对子公司的工作成果承担全部责任。

五、知识产权归属和处理方式：中标人在本合同履约过程中，为采购人专门创作或根据采购人提供的有关资料产生的任何作品、创意、设计等（包括但不限于图案、图像、文案、音乐、视频、舞美设计、火炬仪式创意、服装道具设计等），以及为本项目新创作的原创作品的全部知识产权（含著作权、商标权、专利权等），自创作完成之日起归采购人独家所有；中标人仅享有合理署名权，未经采购人书面同意，不得自行使用、授权第三方使用、发表或转让上述成果；采购人可无偿使用、修改、复制上述成果，无需另行支付费用。若因中标人创作成果侵犯第三方知识产权引发纠纷，由中标人全权处理并承担全部责任（含赔偿、诉讼费、律师费等），同时赔偿采购人因此遭受的一切损失。▲若上述创作成果由投标人下属子公司完成，视为投标人的创作成果，相关知识产权归属及侵权责任均由投标人承担。

六、履约验收：

（一）验收依据

1.本采购文件（含补充文件、澄清说明）及中标人的投标文件、中标通知书；

2.双方签订的政府采购合同及补充协议、会议纪要、确认书等书面文件；

3.采购人审定通过的《开闭幕式执行方案》《火炬传递执行方案》及相关技术文件；

4.国家及行业相关标准、规范（包括但不限于《大型群众性活动安全管理条例》《演出场所安全技术要求》《舞台机械安全标准》等）；

5.中标人提交的全套验收材料（含书面报告、影像资料、经费使用明细、人员资质证明、保险单、设备检测报告等）。▲若验收材料中的人员资质、保险单等涉及投标人下属子公司，需附全资控股证明材料，相关材料视为投标人的验收材料。

（二）验收要点：

1.策划方案与执行一致性：

①.火炬传递：传递路线、总里程、传递天数、火炬手遴选、仪式流程等是否与审定方案一致；

②开闭幕式：各环节流程、演出时长、演员阵容（专业演员数量、总人数）、节目内容、舞美设计等是否符合约定要求；▲专业演员包含投标人下属子公司签约的专业演员，其数量计入投标人专业演员总数，子公司演员的演出执行情况视为投标人的执行情况。

③创意成果：音乐、视频、文案、舞美设计、火炬及护具设计等是否达到审定标准，是否融入地域文化特色及赛事主题。▲创意成果由投标人下属子公司完成的，视为投标人的创意成果，按审定标准验收。

2.服务质量与效果：

①演出效果：文艺表演的艺术水准、流程衔接、现场氛围营造是否达标；

②设备运行：灯光、音响、视频、舞台机械、火炬、圣火盆等设备是否运行稳定，无故障、无安全隐患；▲设备由投标人下属子公司提供或安装的，视为投标人提供或安装，设备运行情况按要求验收。

③安全保障：安全方案落实情况，是否发生安全事故、重大安全隐患或突发事件处置不当的情形；

④人员表现：演职人员、工作人员、志愿者的专业素养、服务态度、执行能力是否符合要求。▲上述人员为投标人下属子公司人员的，其表现视为投标人人员的表现，按要求验收。

3.物资与成果交付：

①实体物资：火炬、火种灯、圣火盆、护具、服装、道具等是否按约定制作、交付，数量齐全、质量合格；▲实体物资由投标人下属子公司制作或采购的，视为投标人制作或采购，按约定验收。

②成果文件：全程影像资料（直播录像、全景实录、花絮视频）、书面报告（策划报告、执行总结、经费决算报告）、设计文件（舞美设计图、服装道具设计图等）是否完整、规范，符合归档要求。▲成果文件由投标人下属子公司编制或制作的，视为投标人编制或制作，按要求验收。

4.场地与撤场情况：

各场次活动结束后，场地清场、设施拆卸、物资清运是否及时（火炬传递 48 小时内，开闭幕式 48 小时内），场地是否恢复原貌，无遗留杂物、无环境破坏，不影响后续赛事或场地正常使用。▲场地清场、设施拆卸等工作由投标人下属子公司完成的，视为投标人完成，按要求验收。

5.合规性要求：

1.资质合规：施工单位、分包商等相关合作方的资质是否齐全有效；▲施工单位为投标人下属子公司的，其子公司资质视为投标人的资质，按要求审核。

2.财务合规：经费使用是否符合预算要求，报价清单与实际支出是否一致，无违规收费或虚报费用情形；

3.保险合规：保险购买是否覆盖全部相关人员及物资，保额、投保期限符合约定。▲相关人员为投标人下属子公司人员的，其保险覆盖情况视为投标人的保险覆盖情况，按要求审核。

（三）验收程序：

1.验收申请：广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会闭幕式撤场完毕且场地恢复原貌后10 个工作日内，中标人向采购人提交书面验收申请，并附上全套验收材料（纸质版一式肆份、电子版一式贰份），验收材料需加盖中标人公章并由法定代表人或委托代理人签字确认。

2.验收组织：采购人在收到验收申请及全套材料后 15 个工作日内，组织验收小组（由采购人代表、相关专业技术人员、纪检监察人员组成，必要时邀请第三方机构参与）开展验收工作。

3.验收实施：

①资料审核：验收小组对中标人提交的验收材料进行完整性、真实性、合规性审核；

②现场核查：实地核查场地恢复情况、剩余物资情况，查阅活动影像资料，核实各环节执行情况；

③沟通质询：就验收过程中发现的问题向中标人进行质询，中标人需现场作出解释或提供补充证明材料。

4.验收结果：

- ①验收合格：验收小组一致认为项目符合验收依据及要求，出具《项目履约验收报告》，由验收小组成员签字、采购人盖章确认，验收报告作为付款及履约保证金退还的依据；

- ②验收不合格：验收小组出具书面整改意见，明确不合格事项、整改要求及整改期限（最长不超过 15 个工作日）；中标人需在整改期限内完成整改并重新提交验收申请，整改费用由中标人自行承担；若整改后仍不合格，或逾期未完成整改，采购人有权解除合同，扣除全部履约保证金，要求中标人退还已支付的服务费用，并赔偿因此造成的损失。▲若不合格事项由投标人下属子公司造成，由投标人负责整改并承担全部整改费用及损失。

- 验收费用：首次验收费用（包括专家咨询费、资料审核费等）由采购人承担；因中标人原因导致验收不合格需重新验收的，后续整改及验收的全部费用由中标人承担。

（四）验收异议处理

- 1.中标人对验收结果有异议的，可在收到验收结果通知后 7 个工作日内向采购人提出书面异议，说明异议理由并提供相关证明材料；

- 2.采购人收到异议后 5 个工作日内组织复核，复核结果为最终验收结论；若复核后确认原验收结果有误，需重新出具验收报告；若异议不成立，需书面告知中标人异议理由。

（五）验收档案管理

- 验收工作完成后，采购人将验收报告、验收材料、整改记录（如有）等相关文件整理归档，作为项目履约的完整档案留存。

▲七、本项目的政府采购预算为人民币13,000,000.00元，高于政府采购预算的报价将视为无效投标，中标人每次收款前，需向采购人开具等额合法有效的增值税发票，开票信息以采购人书面通知为准，未按要求开具发票的，采购人有权顺延付款且不承担违约责任。

▲八、付款方式：1.合同签订生效后，且采购人收到中标人开具的等额合法有效增值税发票之日起10日内，向中标人支付合同总金额的30%作为首期款项。

2.演出执行方案经组委会审定通过后，且采购人收到中标人开具的等额合法有效增值税发票之日起10日内，向中标人支付合同总金额的20%作为第二期款项。

3.广西壮族自治区第十六届运动会开幕式全流程合成彩排完成后，且采购人收到中标人开具的等额合法有效增值税发票之日起10日内，向中标人支付合同总金额的20%作为第三期款项。

- 4.广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会闭幕式结束后，中标人完成场内设施拆卸及清场工作，且经履约验收，采购人收到中标人开具的等额合法有效增值税发票之日起10日内，向中标人支付合同总金额的30%。

九、履约保证金：本项目收取履约保证金，金额为合同金额的5%。

中标人应当以支票、汇票、本票、银行保函、保险公司保函等非现金形式在签订合同时向采购人提交，采购人不得拒收合法有效的保函。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按约定退还履约保证金。中标人若出现项目进展未按进度及项目需求或演出过程中发生演出事故等情况，按违约处理，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。▲若因投标人下属子公司的原因导致中标人违约，视为投标人违约，采购人按约定执行履约赔偿，投标人需赔偿超过履约保证金部分的损失。

▲十、报价要求：

1.投标人投标报价应为所投项目的最终报价，包括一切税费、投标人应自行增加合法运行及使用所必须但采购文件没有包含的所有有关服务、硬件设备、材料、使用授权、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，发生任何遗漏，均由中标人免费提供，甲方不再支付任何费用。

2.投标人文件中至少包含火炬传递仪式、暖场表演、开幕仪式、场内点火仪式、文体演出、闭幕式等相关环节的费用，如舞美、音乐、服装、道具、特种设备、主创人员劳务费、专业演员排练演出交通食宿和补助、工作人员后勤保障等详细经费报价清单，清单应包括数量、品牌、单价等。暖场表演、开幕仪式、文体演出、闭幕仪式经费分开列明。▲若主创人员、专业演员、工作人员等为投标人下属子公司人员，其相关费用纳入投标人报价清单，统一由投标人核算报价。

3.在实施方案确定后，如采购人提出为了优化舞台效果而增加相应设备和服务（包括但不限于：实施团队、参演演员及团队、视频制作、服装、化妆、道具、音乐制作、舞台搭建、现场置景、LED租赁、灯光租赁、音响租赁、激光投影、烟花、无人机、雾森、摄影、节目单制作、后勤保障、保险、所有演职员补助及交通食宿、主席台搭建、草皮盖板铺设、场地输配电保障（双路供电由场地运营方和供电公司负责）、旗杆吹飘器、闭幕式舞台搭建、闭幕仪式流程等）要求，其所需经费均由中标方承担，采购人不额外支付任何费用。（投标人应自行考虑上述风险因素作出投标及报价）。▲增加的设备和服务由投标人下属子公司提供或实施的，其所需经费仍由投标人承担。

4.本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒：投标人应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

十一、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

▲十二、合同转包与分包：

（一）本采购项目严禁转包；

（二）允许将非主体、非关键性工作分包，分包方需具备相应资质且不得再次分包；投标人拟在中标后分包的，需在投标文件中载明分包承担主体，并在分包前提前 15 个工作日向采购人提交书面申请，说明分包内容及分包商资质，经采购人书面同意后方可分包；中标人对分包商的工作成果承担连带责任。▲投标人下属子公司承担本项目非主体、非关键性工作的，不视为分包，无需履行分包申请程序，投标人需提供全资控股证明材料，对子公司的工作成果承担全部责任。

（三）中小企业中标后，小型 / 微型企业不得分包给大型 / 中型企业，中型企业不得分包给大型企业。▲中小企业投标人的下属子公司若为小型/微型企业，其承担本项目工作的，不视为分包；若子公司为大型/中型企业，中小企业投标人不得将项目交由其子公司承担。

# 第四部分 拟签订的合同文本

北海市政府采购合同

合同名称：广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会开闭幕式及火炬传递仪式服务合同

合同编号：

采购单位（甲方）

投标人（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

- 北海市政府采购合同

合同编号：HT-BHZC2026-G3-990062-CGZX

采购类别：服务类

采购人（甲方）：中国共产党北海市委员会宣传部

地址：北海市海城区和平路东二巷 2 号（党政机关大院内）

法定代表人 / 委托代理人：__________

中标人（乙方）：

统一社会信用代码：__________

地址：__________

法定代表人 / 委托代理人：__________

联系电话：__________

开户银行：__________

银行账号：__________

营业性演出许可证编号：__________

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规，甲方通过单一来源采购方式确定乙方为本项目中标人，双方本着平等自愿、公平诚信、协商一致的原则，就乙方为甲方提供本项目开闭幕式及火炬传递仪式策划实施等相关服务事宜，签订本合同，以资共同遵守。

- 核心约定

### 一、服务项目概况

1.项目名称：广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会开闭幕式及火炬传递仪式服务

2.服务范围：包含但不限于广西壮族自治区第十六届运动会和广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会火炬传递仪式、开闭幕式全流程策划组织与实施，具体为开闭幕式文体演出、音乐创作、火炬传递仪式策划与执行、火炬及火种灯、圣火盆、火炬手护具的原创设计与定制制作、服装道具制作租赁、全程全景实录、舞美音响灯光舞台搭建、媒体直播录制配合、文稿撰写与培训、相关人员遴选与培训等，以及各场次暖场、仪式、演出环节的统筹执行等（详见本合同第二部分）。

3.服务要求：火炬传递及开闭幕式所有环节需严格落实绿色环保、低碳节能理念，残运会环节需符合无障碍环境建设要求，所有原创设计成果知识产权归甲方独家所有。

4.服务地点：（1）火炬传递仪式：北海市（含一县三区，最终以甲方批准线路为准）；（2）广西壮族自治区第十六届运动会开幕式：中国东盟（北海）体育实训基地；（3）广西壮族自治区第十六届运动会闭幕式、第十一届残运会暨第六届特殊奥林匹克运动会开闭幕式：北海市体育馆。

5.服务期限：2026年5月至 2026年12月（具体以甲方书面通知为准，乙方收到通知后 24 小时内书面确认，逾期未确认视为认可）；服务期限包含方案策划、人员培训、排练、彩排、正式活动、撤场及验收等全流程。

二、服务费用及支付方式

（一）合同总价：人民币______元（大写：______________________元整），该价格为总价包干价，包含乙方完成本项目全部服务的一切费用（含税费、人员劳务费 、 食宿费、保险费、设备采购 、 租赁费、制作费、排练费、演出费、版权费、火炬及相关护具设计制作费、无障碍设施搭建费、场地清场费、运输费、安全保障费等），甲方不再支付任何额外费用。本价格不得高于项目最高限价 13,000,000.00 元，且已充分考虑项目实施过程中甲方优化舞台效果、增加设备 / 人员等所有风险。

（二）付款方式：甲方以银行转账方式支付，乙方每次收款前需向甲方开具等额合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。具体付款节点：

- 1.首期款（30%）：合同签订生效后，甲方收到乙方开具的等额发票之日起 10 日内，支付合同总金额的 30%，即人民币______元；

- 2.二期款（20%）：演出执行方案经组委会审定通过后，甲方收到乙方开具的等额发票之日起 10 日内，支付合同总金额的 20%，即人民币______元；

- 3.三期款（20%）：广西壮族自治区第十六届运动会开幕式全流程合成彩排完成后，甲方收到乙方开具的等额发票之日起 10 日内，支付合同总金额的 20%，即人民币______元；

- 4.尾款（30%）：广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会闭幕式结束后，乙方完成场内设施拆卸及清场工作并经甲方履约验收合格，甲方收到乙方开具的等额发票之日起 10 日内，支付合同总金额的 30%，即人民币______元。

5.发票要求：乙方开具的发票应符合国家税收法律法规规定，发票项目、金额与本合同约定一致，开票信息以甲方书面通知为准。

三、履约保证金

若因乙方下属子公司原因导致违约的，视为乙方违约，甲方按本条款扣除履约保证金并要求赔偿。

（一）乙方应在本合同签订当日，向甲方提交合同总金额5%的履约保证金，即人民币______元，保证金形式为银行保函 / 保险公司保函 / 汇票 / 本票（禁止现金形式），甲方不得拒收合法有效的保函。

（二）履约保证金有效期：自合同生效之日起至本项目全部履约验收合格且乙方完成所有收尾工作之日止。

（三）履约保证金退还：本项目全部验收合格后 30 个工作日内，甲方无息退还乙方履约保证金（若为保函，甲方配合办理保函注销手续）；履约保证金退还前，乙方需完成所有收尾工作（含场地复原、物资移交、档案交接等）。

（四）履约保证金扣除情形：乙方出现本合同约定的违约情形（如项目进度滞后、演出质量不达标、擅自更换人员、安全事故等），甲方有权根据违约程度扣除部分或全部履约保证金；若乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金金额，乙方需依法赔偿超出部分。

【注】本部分所有条款均严格对应采购需求中火炬传递、各场次开闭幕式的演员规模、排练次数、技术要求、清场时限等核心要求，乙方需 100% 履约。

- 服务内容及执行标准

一、火炬传递仪式服务

（一）乙方负责火炬传递全程策划与实施，制定总体方案、路线细化方案、起跑 / 收火仪式方案，经甲方审定后执行；

（二）负责火炬、火种灯、圣火盆、火炬手护具的原创设计与定制制作，材料符合环保、安全、耐用要求，火焰效果醒目稳定，具备防风、防雨功能；

（三）负责火炬手、护跑手、志愿者的遴选与培训，火炬手涵盖优秀运动员、残疾人运动员、社会先进模范等，培训内容包含交接规范、应急处理等；

（四）负责起跑 / 收火仪式的舞美搭建、音响设备、流程把控，配合媒体完成宣传报道及直播录制，传递结束后 48 小时内完成场地清场并恢复原貌。

二、各场次开闭幕式演出服务执行标准

（一）广西壮族自治区第十六届运动会开幕式

1.总时长控制在 120 分钟内，其中大型文艺表演 40 分钟（最终以甲方审定为准），包含入场式、升国旗会旗、领导致辞、代表宣誓、节目表演等流程，要求无缝衔接；

2.演员阵容总人数不超过2000 人，其中专业演员不低于200 人，专业演员的吃住行、劳务、保险等全部费用由乙方承担；

3.集中排练、彩排至正式演出不低于4 次（含暖场表演），乙方制定详细排练计划并报甲方审核；

4.文艺表演综合运用高清投影、超清 LED 数字光影、裸眼 3D 等技术，打造全景化视觉效果；

5.场内火炬传递路线与点火仪式结合广西、北海地域文化及绿色环保理念原创设计，方案经甲方审定；

6.演出结束后 48 小时内完成场内设施拆卸、清运及清场，恢复场地原貌并经甲方验收。

（二）广西壮族自治区第十六届运动会闭幕式

1.总时长控制在 60 分钟内，其中仪式环节 30-40 分钟、文体演出 20 分钟（最终以甲方审定为准），包含运动员代表入场、领导致辞、颁奖、交接会旗、宣布闭幕等流程；

2.演员阵容总人数不超过500 人，其中专业演员不低于50 人，专业演员相关费用由乙方全额承担；

3.集中排练、彩排至正式演出不低于3 次，排练计划报甲方审核；

4.舞美、设备贴合演出主题，效果经甲方审核后方可进场搭建，演出结束后按要求完成清场。

（三）第十一届残运会暨第六届特殊奥林匹克运动会开幕式

1.总时长控制在 90 分钟内，其中大型文艺表演 30 分钟（最终以甲方审定为准），流程衔接顺畅，凸显 “平等、参与、共享、奋进” 核心价值；

2.演员阵容总人数不超过400 人，其中专业演员不低于40 人，专业演员相关费用由乙方全额承担；

3.集中排练、彩排至正式演出不低于3 次（含暖场表演），排练计划报甲方审核；

4.运用高清投影、裸眼 3D 等技术打造全景化演出，火炬传递路线充分考虑残疾人参与便利性，符合无障碍环境建设理念；

5.演出结束后 48 小时内完成场地清场并恢复原貌。

（四）第十一届残运会暨第六届特殊奥林匹克运动会闭幕式

1.总时长控制在 60 分钟内，其中仪式环节 30-40 分钟、文体演出 20 分钟（最终以甲方审定为准），凸显 “爱之温暖、融之力量”；

2.演员阵容总人数不超过300 人，其中专业演员不低于30 人，专业演员相关费用由乙方全额承担；

3.集中排练、彩排至正式演出不低于2 次，排练计划报甲方审核；

4.舞美、设备贴合演出主题，演出结束后按要求完成清场。

三、通用服务要求

（一）乙方主创团队必须配备项目负责人、总导演、执行导演、总撰稿、音乐设计制作、舞蹈编导、服装 / 化妆 / 道具设计等专业人员，所有人员需具备大型运动会 / 大型文体演艺活动服务经验，人员资质证明报甲方备案；

（二）乙方负责本项目所有施工搭建工作，施工单位需具备相应资质，乙方在进场前向甲方提供施工单位资质材料；

（三）乙方负责配合电视及网络直播的全流程工作，包括音视频信号对接、直播配套设施搭建、现场技术保障等，确保直播顺利进行；

（四）乙方需按甲方要求完成本项目所有成果性文件的编制与提交，包括策划方案、执行流程表、舞美设计图、安全方案、应急方案等。

- 双方权利与义务

一、甲方权利与义务

（一）权利

1.对乙方的服务方案、人员配置、施工搭建、排练演出等全过程进行监督、检查和审核，有权要求乙方对不符合约定的内容进行整改；

2.根据项目实际需要，对服务内容提出合理的优化调整要求，乙方需无条件配合，且甲方不额外支付费用；

3.乙方出现违约情形时，有权根据本合同约定扣除履约保证金、要求乙方承担违约责任并赔偿损失；

4.本项目全部服务成果的知识产权归甲方所有，甲方有权无偿使用、修改、复制相关成果。

（二）义务

1.按本合同约定及时向乙方支付服务费用；

2.向乙方提供项目实施所需的相关资料和必要的协助，协调相关单位配合乙方开展工作；

3.在乙方提交符合要求的方案、申请等材料后，按约定时间完成审核并出具书面意见；

4.项目验收合格后，按约定及时退还乙方履约保证金。

二、乙方权利与义务

（一）权利

1.按本合同约定要求甲方及时支付服务费用；

2.在遵守本合同约定的前提下，自主组织开展服务实施工作，要求甲方提供必要的协助；

3.对甲方提出的不合理要求，有权予以拒绝并书面说明理由。

（二）义务

1.严格按照本合同约定及甲方审定的方案开展服务，确保服务质量、数量、工期符合约定，不得擅自变更服务内容、人员配置、实施方案；

2.合同生效后 10 日内，向甲方提交《项目主创团队及全部工作人员名单》（含姓名、职务、职称、工作经验、社保证明等），经甲方审核确认后方可上岗；未经甲方书面同意，不得擅自更换主创人员、核心技术人员及主要演职人员，若确需更换，新人员资质不得低于原人员标准；

3.合同生效后 15 日内，向甲方提交全套《安全实施方案》、《火炬传递安全实施方案》、《应急处置方案》（覆盖施工、排练、演出、撤场各环节，含安全事故、消防、自然灾害等场景），经甲方审核通过后实施；

4.人员保险购买：乙方需在项目启动前（最晚不迟于首次排练开始前），为专业演员、现场搭建人员、高空作业人员购买人身意外伤害保险，保额不低于 20 万元 / 人；投保期限覆盖从场地搭建至全部项目撤场完毕的全周期（含排练、彩排、正式活动期间）；保险单复印件需提交甲方备案，未按要求投保或保额不足的视为违约；

5. 下属子公司履约要求：乙方下属子公司参与本项目的，乙方需向甲方提交全资控股证明、子公司人员 、资质 、 业绩材料，子公司的工作质量、安全责任由乙方全权承担，子公司人员视为乙方人员，子公司资质视为乙方资质。

6.对本项目施工、排练、演出、撤场等所有环节的安全生产负全部责任，若发生安全事故，立即启动应急方案并向甲方及相关部门报告，承担事故造成的全部赔偿责任；

7.合同生效后 30 日内，向甲方提交本项目全套细化实施方案，经甲方审定后严格执行；若需调整方案，提前 10 个工作日书面报备甲方并经同意；

9.严格遵守国家相关法律、法规及北海市本地政策，符合民族、民俗、环保、安全、消防等相关部门要求，因违规操作导致项目暂停、整改或终止的，由乙方承担全部责任并赔偿甲方损失；

9. 火炬及相关物资交付：乙方需在火炬传递仪式开始前 15 日，将定制制作的火炬、火种灯、圣火盆、火炬手护具提交甲方验收，验收合格后方可使用，相关物资验收后归甲方所有。

10.本项目严禁转包，允许将非主体、非关键性工作分包（如道具制作、设备租赁、后勤保障等），分包方需具备相应资质且不得再次分包；乙方拟在中标后分包的，需在投标文件中载明分包承担主体、分包内容及分包商资质，并在分包前提前 15 个工作日向甲方提交书面申请，说明分包内容及分包商资质，经甲方书面同意后方可分包；乙方对分包商的工作成果承担连带责任，对分包环节的质量、安全、进度进行全程管控；中小企业乙方不得将项目分包 / 转包给大型 / 中型企业。投标人下属子公司承担本项目非主体、非关键性工作的，不视为分包，无需履行分包申请程序，乙方需提供全资控股证明材料，对子公司的工作成果承担全部责任。

11.项目完成后，按甲方要求整理并提交全套验收材料，包括书面报告、全程视频影像、经费使用明细、人员资质材料、保险单等；

12.不得向甲方工作人员提供任何形式的回扣、贿赂，不得从事其他不正当竞争行为。

- 知识产权与保密条款

一、知识产权归属

（一）乙方在本合同履约过程中，为甲方专门创作或根据甲方提供的有关资料产生的任何作品、创意、设计等（包括但不限于图案、图像、文案、音乐、视频、舞美设计、火炬及护具设计、点火仪式创意、服装道具设计等），以及为本项目新创作的原创作品的全部知识产权（含著作权、商标权、专利权等），自创作完成之日起归甲方独家所有；乙方仅享有合理署名权，未经甲方书面同意，不得自行使用、授权第三方使用、发表或转让上述成果；甲方可无偿使用、修改、复制上述成果，无需另行支付费用。

（二）乙方仅享有上述成果的合理署名权，未经甲方书面同意，乙方不得自行使用、授权第三方使用、发表或转让上述成果；甲方可无偿使用、修改、复制上述成果，无需另行向乙方支付费用。

（三）若因乙方创作成果侵犯第三方知识产权引发纠纷，由乙方全权处理并承担全部责任（含赔偿、诉讼费、律师费等），同时赔偿甲方因此遭受的一切损失。

（四）若乙方下属子公司完成上述创作成果的，视为乙方的创作成果，相关知识产权归属及侵权责任均由乙方承担。

二、保密条款

双方应对在合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、项目信息、技术资料等未公开信息承担保密义务，保密期限为合同履行完毕后 3 年。

未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述保密信息，不得将保密信息用于本合同约定以外的目的。

本条款不因合同的解除、终止而失效，若一方违反保密约定，需赔偿对方因此遭受的全部损失。

- 验收标准与程序

一、验收依据

（一）本采购文件（含补充文件、澄清说明）及乙方投标文件、中标通知书；

（二）本合同及补充协议、会议纪要、确认书等书面文件；

（三）甲方审定通过的《开闭幕式执行方案》《火炬传递执行方案》及相关技术文件；

（四）国家及行业相关标准、规范（包括但不限于《大型群众性活动安全管理条例》《演出场所安全技术要求》《舞台机械安全标准》等）；

（五）乙方提交的全套验收材料（含书面报告、影像资料、经费使用明细、人员资质证明、保险单、设备检测报告等）。

二、验收要点

（一）策划方案与执行一致性：

1.火炬传递：传递路线、总里程、传递天数、火炬手遴选、仪式流程等是否与审定方案一致；

2.开闭幕式：各环节流程、演出时长、演员阵容（专业演员数量、总人数）、节目内容、舞美设计等是否符合约定要求；

3.创意成果：音乐、视频、文案、舞美设计、火炬及护具设计等是否达到审定标准，是否融入地域文化特色及赛事主题。

（二）服务质量与效果：

1.演出效果：文艺表演的艺术水准、流程衔接、现场氛围营造是否达标；

2.设备运行：灯光、音响、视频、舞台机械、火炬、圣火盆等设备是否运行稳定，无故障、无安全隐患；3.安全保障：安全方案落实情况，是否发生安全事故、重大安全隐患或突发事件处置不当的情形；

4.人员表现：演职人员、工作人员、志愿者的专业素养、服务态度、执行能力是否符合要求。

（三）物资与成果交付：

1.实体物资：火炬、火种灯、圣火盆、护具、服装、道具等是否按约定制作、交付，数量齐全、质量合格；

2.成果文件：全程影像资料（直播录像、全景实录、花絮视频）、书面报告（策划报告、执行总结、经费决算报告）、设计文件（舞美设计图、服装道具设计图等）是否完整、规范，符合归档要求。

3.场地与撤场情况：各场次活动结束后，场地清场、设施拆卸、物资清运是否及时（火炬传递 24 小时内，开闭幕式 48 小时内），场地是否恢复原貌，无遗留杂物、无环境破坏，不影响后续赛事或场地正常使用。

4.合规性要求：（1）资质合规：施工单位、分包商等相关合作方的资质是否齐全有效；（2）财务合规：经费使用是否符合预算要求，报价清单与实际支出是否一致，无违规收费或虚报费用情形；（3）保险合规：保险购买是否覆盖全部相关人员及物资，保额、投保期限符合约定。

二、验收程序

（一）验收申请：广西壮族自治区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会闭幕式撤场完毕且场地恢复原貌后10个工作日内，乙方向甲方提交书面验收申请，并附上全套验收材料（纸质版一式肆份、电子版一式贰份），验收材料需加盖乙方公章并由法定代表人或委托代理人签字确认。

（二）验收组织：甲方在收到验收申请及全套材料后 15 个工作日内，组织验收小组（由甲方代表、相关专业技术人员、纪检监察人员组成，必要时邀请第三方机构参与）开展验收工作。

（三）验收实施：

1.资料审核：验收小组对乙方提交的验收材料进行完整性、真实性、合规性审核；

2.现场核查：实地核查场地恢复情况、剩余物资情况，查阅活动影像资料，核实各环节执行情况；

3.沟通质询：就验收过程中发现的问题向乙方进行质询，乙方需现场作出解释或提供补充证明材料（新增：补充验收实施流程）。

（四）验收结果：

1.验收合格：验收小组一致认为项目符合验收依据及要求，出具《项目履约验收报告》，由验收小组成员签字、甲方盖章确认，验收报告作为付款及履约保证金退还的依据；

2.验收不合格：验收小组出具书面整改意见，明确不合格事项、整改要求及整改期限（最长不超过 15 个工作日）；乙方需在整改期限内完成整改并重新提交验收申请，整改费用由乙方自行承担；若整改后仍不合格，或逾期未完成整改，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金，要求乙方退还已支付的服务费用，并赔偿因此造成的损失。

（五）验收费用：首次验收费用（包括专家咨询费、资料审核费等）由甲方承担；因乙方原因导致验收不合格需重新验收的，后续整改及验收的全部费用由乙方承担。

（六）验收异议处理：

1.乙方对验收结果有异议的，可在收到验收结果通知后 7 个工作日内向甲方提出书面异议，说明异议理由并提供相关证明材料；

2.甲方收到异议后 5 个工作日内组织复核，复核结果为最终验收结论；若复核后确认原验收结果有误，需重新出具验收报告；若异议不成立，需书面告知乙方异议理由。

（七）验收档案管理：验收工作完成后，甲方将验收报告、验收材料、整改记录（如有）等相关文件整理归档，作为项目履约的完整档案留存。

- 违约责任

一、甲方违约责任

1.甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期一日，按欠付金额的万分之二向乙方支付违约金，违约金最高限额为欠付金额的20%；逾期付款超过 30 日的，乙方有权要求甲方继续履行合同并赔偿损失。

2.甲方无故单方解除合同的，需向乙方支付合同总金额 20% 的违约金，并赔偿乙方因此遭受的实际损失。

3.因甲方原因导致项目延期的，服务期限相应顺延，甲方不承担其他违约责任。

二、乙方违约责任

1.乙方未按本合同约定提交方案、人员名单、安全方案等材料，或材料审核未通过拒不整改的，甲方有权扣除履约保证金的 10%-20%，并要求乙方限期整改；逾期未整改的，甲方有权解除合同。

2.乙方未经甲方书面同意擅自更换主创人员、核心技术人员的，视为严重违约，甲方有权扣除履约保证金的 20%，并要求乙方在 5 个工作日内恢复原人员配置；若因此导致项目进度延误、演出质量下降的，乙方需赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方各场次演出的演员阵容、排练次数、演出时长等未达到本合同约定标准的，每一项违约情形，甲方有权扣除履约保证金的 5%-10%，并要求乙方限期整改；整改后仍不符合要求的，甲方有权扣除剩余履约保证金并解除合同。

4.乙方未按本合同约定时间完成场地清场、设施复原，或清场验收不合格的，每逾期一日，按合同总金额的万分之二向甲方支付违约金，直至完成清场并验收合格；同时甲方有权扣除履约保证金的 10%。

5.乙方未按本合同约定为相关人员购买保险的，甲方有权扣除履约保证金的 10%，并要求乙方限期投保；逾期未投保的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

6.乙方在项目实施过程中发生安全事故、重大演出失误的，甲方有权扣除全部履约保证金，乙方需赔偿甲方因此遭受的全部损失（含直接损失和间接损失）；若事故造成第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

7.乙方擅自转包项目或未经甲方同意分包项目的，甲方有权立即解除合同，扣除全部履约保证金，并要求乙方支付合同总金额 20% 的违约金，同时赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同约定配合媒体直播，导致直播故障、中断的，乙方需赔偿甲方因此遭受的全部损失（含直播服务费、品牌损失费等），甲方有权扣除履约保证金的 10%-30%。

9.乙方逾期完成服务的，每逾期一日，按合同总金额的万分之二向甲方支付违约金，违约金最高限额为合同总金额的20%；逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金并要求乙方赔偿损失。

10.乙方提供的服务成果不符合本合同约定及验收标准，且无法整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金，乙方需退还甲方已支付的全部服务费用，并赔偿甲方因此遭受的损失（含重新采购的差价）。

三、通用违约条款

（一）任何一方违反本合同约定的其他义务，经对方催告后 15 日内仍未履行的，守约方有权要求违约方继续履行合同并赔偿实际损失；若违约行为导致合同目的无法实现的，守约方有权解除合同。

（二）违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方需补足差额部分。

（三）因不可抗力导致一方无法履行合同的，不承担违约责任，双方按本合同第七部分处理。

- 不可抗力

一、本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、疫情、政府行为、政策调整等。

二、发生不可抗力的一方，应在不可抗力发生后24 小时内以书面形式通知对方，并在不可抗力发生后2 日内提供由相关部门出具的证明文件。

三、因不可抗力导致合同无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外；因不可抗力导致合同履行延误的，服务期限相应顺延。

四、不可抗力发生后，双方应及时协商解决合同继续履行或解除的事宜，尽可能减少损失。

- 合同的变更、解除与终止

一、合同变更

1.本合同的任何变更，需经双方协商一致并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

2.甲方因项目需要对服务内容进行小幅优化调整的，乙方需无条件配合，无需签订补充协议，且甲方不额外支付费用；

3.补充协议不得违背采购文件、投标文件的实质性内容，不得超出本合同约定的服务范围和总价包干原则。

二、合同解除

有下列情形之一的，一方有权单方解除本合同，书面通知对方后，合同自通知到达对方之日起解除：

1.乙方出现本合同约定的严重违约情形，经甲方催告后仍未整改的；

2.乙方因经营不善、破产、吊销营业执照等原因无法继续履行合同的；

3.甲方无正当理由逾期支付服务费用超过 30 日的；

4.因不可抗力导致合同目的无法实现的；

5.法律规定的其他可以解除合同的情形。

三、合同终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成全部服务、甲方支付完毕全部服务费用、履约保证金退还完毕之日起终止；

2.合同终止后，本合同中的知识产权、保密、违约责任等条款仍然有效，双方仍需履行相关义务。

- 争议解决

一、本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；

二、协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

三、争议解决期间，除争议事项外，本合同其他条款继续履行。

- 其他条款

一、本项目采购文件、乙方投标文件、中标通知书均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力；若内容不一致，按以下优先级执行：本合同及补充协议 → 中标通知书 → 采购文件 → 乙方投标文件。

二、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

三、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

四、双方确认本合同所载的地址、电话、开户银行等信息为有效联系方式，任何书面通知按该地址寄送即视为有效送达；若信息变更，应提前 3 个工作日书面通知对方。

采购人（甲方）（盖章）：______________________

法定代表人 / 委托代理人（签字）：__________

日期：______年____月____日

中标人（乙方）（盖章）：______________________

法定代表人 / 委托代理人（签字）：__________

日期：______年____月____日

# 第五部分 应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件。

目录

▲（1）响应函…………………………………………………………………………（页码）

▲（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………………（页码）

▲（4）本项目的特定资格要求………………………………………………………（页码）

▲（5）法人授权书………………………………………………………………………………（页码）

（6）采购标的成本…………………………………………………………………………（页码）

（7）同类项目合同价格……………………………………………………………………（页码）

（8）相关专利、专有技术等情况说明……………………………………………………（页码）

（9）技术解决方案…………………………………………………………………………（页码）

（10）技术偏离说明表………………………………………………………………………（页码）

（11）组织实施方案……………………………………………………………………………（页码）

▲（12）售后服务方案…………………………………………………………………………（页码）

（13）项目小组人员名单………………………………………………………………………（页码）

（14）优惠条件及特殊承诺…………………………………………………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………………………………（页码）

（16）验收方案…………………………………………………………………………………（页码）

（17）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明…………………………………………（页码）

（18）认为需要的其他文件或说明……………………………………………………………（页码）

▲（19）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

▲（20）承诺函…………………………………………………………………………（页码）

▲（21）报价一览表……………………………………………………………………………（页码）

一、响应函

（采购人）、（采购代理机构）：

(供应商全称)授权                      (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）【项目编号：   】的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

- 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天，（不少于60天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

- 提供采购文件中规定的全部响应文件。

- 我方承诺除响应文件列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

- 保证遵守采购文件中的其他有关规定。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细阅读全部采购文件，包括采购文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 如我方成交，我方承诺：

7.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

7.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

7.3按照采购文件要求提交履约保证金；

7.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

单一来源供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

（采购人）、（采购代理机构） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

单一来源供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、本项目的特定资格要求

（根据本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、法人授权书

（采购人）、（采购代理机构）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）【采购编号：（采购编号）】政府采购响应的一切事项，若成交则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

单一来源供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人） (签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

单一来源供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

六、采购标的成本

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

| 序号 | 名称 | 规格型号（或具体服务） | 成本价(单位均为人民币元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

单一来源供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

七、同类项目合同价格

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 合同价格 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

单一来源供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

八、相关专利、专有技术等情况说明

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

单一来源供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

九、技术解决方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

单一来源供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

响应产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 响应品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须提供此配置清单。

十、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 响应响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单一来源供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

十一、组织实施方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

单一来源供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

十二、售后服务方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单一来源供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

十三、项目小组人员名单

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近期交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

单一来源供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

十四、优惠条件及特殊承诺

（由供应商根据采购需求自行编制）

单一来源供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

十五、培训计划

（由供应商根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

课程概要

课程目的

教学方式

先决条件

教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

单一来源供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

十六、关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

（由供应商根据采购需求自行编制）

单一来源供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

十七、认为需要的其他文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

单一来源供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

十八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

单一来源供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

十九、承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方作为本次采购项目的单一来源采购供应商，根据单一来源采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目单一来源采购文件第二部分的全部实质性要求，如对单一来源采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对单一来源采购文件有异议的同时又参加响应以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、响应文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

三、如本项目评审过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合单一来源采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

四、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

五、参加本次单一来源采购活动，我方完全同意单一来源采购文件第二部分关于“响应费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照单一来源采购文件要求履行。

六、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在响应报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

单一来源供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二十、初始报价表

（初始报价表格式参照第八部分  最后报价格式）

二十二、最后报价一览表（格式）

(报价表，单位均为人民币元)

| 序号 | 标项名称 | 服务内容 | 服务时间 | 服务标准 | 总报价（元） | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 最后报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 最后报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

单一来源供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

附件：业务专用章使用说明函

采购人、（采购代理机构）:

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的项目名称【采购编号：（项目编号）】响应活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

响应单位（法定名称章）：

法定代表人签字：

日期：       年     月     日

附：

响应单位法定名称章（印模）                响应单位“XX专用章”（印模）