同致诚工程咨询有限公司

竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：梧州中山纪念堂修缮工程

项目编号：WZZC2026-C2-990074-TZCG

采购人：梧州市博物馆

采购代理机构：同致诚工程咨询有限公司

日期：二〇二六年五月

目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	5

供应商须知前附表	5

第三章  采购内容及要求	25

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	46

第五章  工程量清单及图纸（另册）	58

第六章  响应文件格式	59

第七章  合同主要条款及格式	90

- 竞争性磋商公告

同致诚工程咨询有限公司关于梧州中山纪念堂修缮工程的竞争性磋商公告

项目概况 梧州中山纪念堂修缮工程 项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于 2026年5月18日 09：00（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：WZZC2026-C2-990074-TZCG

项目名称：梧州中山纪念堂修缮工程

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：3141266.32

采购需求：

标项名称：梧州中山纪念堂修缮工程

数量：1

预算金额（元）：3141266.32

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：纪念堂屋面、瓦面，屋架，木楼板木楼楞，墙体及内外饰面，地面，门窗、构件残损缺失，整体建筑电气改造，白蚁防治进行修缮保护。具体详见竞争性磋商文件、工程量清单及图纸要求范围内所有内容。

最高限价（如有）：3141266.32

合同履约期限：本工程总工期为270日历天；其中白蚁防治工程包治期为5年（1年施工期，4年维护保养期），主体工程完工后，白蚁防治包治工程继续履行。

本项目（否）接受联合体投标

备注：/

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）；

- 本项目的特定资格要求：分标1  3.1 供应商须具备文物保护工程施工一级资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

- 3.2 拟投入本项目的项目经理必须具有文物保护工程责任工程师资格证书，本项目不接受有在建、已中标（成交）未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的责任工程师作为项目经理。

- 3.3 拟派专职安全生产管理人员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类），且不少于1人。

- 获取采购文件

时间： 2026年5月6日至2026年5月12日 ，每天上午00:00：00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：潜在供应商在竞争性磋商文件获取期限内登陆“ 广西政府采购云平台”免费申请获取并下载竞争性磋商文件（如在操作过程中遇到问题或需技术支持，广西政府采购云平台咨询电话：95763）

售价（元）：0

- 响应文件提交

截止时间： 2026年5月18日 09:00（北京时间）

地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。（本项目不要求供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议， 随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

- 响应文件开启

开启时间： 2026年5月18日 09:00（北京时间）

地点：在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）线上解密开启投标响应文件，解密时间为30分钟，请各潜在供应商合理安排时间。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 网上查询

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网。

2、供应商磋商注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
    注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：梧州市博物馆

地址：广西梧州市文澜路白鹤里18号

项目联系人：老主任

项目联系方式：0774-3823281

2、采购代理机构信息

名称：同致诚工程咨询有限公司

地址：梧州市长洲区新兴二路3号（恒祥豪苑小区）B2栋2205号

项目联系人：梁小姐

项目联系方式：0774-3932979

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：梧州中山纪念堂修缮工程 项目编号：WZZC2026-C2-990074-TZCG 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：纪念堂屋面、瓦面，屋架，木楼板木楼楞，墙体及内外饰面，地面，门窗、构件残损缺失，整体建筑电气改造，白蚁防治进行修缮保护。具体详见竞争性磋商文件、工程量清单及图纸要求范围内所有内容。 项目地点：广西壮族自治区梧州市万秀区中山公园内。 合同履约期限：本工程总工期为270日历天；其中白蚁防治工程包治期为5年（1年施工期，4年维护保养期），主体工程完工后，白蚁防治包治工程继续履行。 工程质量要求：达到国家施工验收规范合格标准要求。其中白蚁防治工程质量要求：确保梧州中山纪念堂在规定时效内无白蚁危害，达到行业现行白蚁危害治理质量标准要求。 预算总金额（元）：3141266.32（含工程保险费） 最高限价（如有）：3141266.32（含工程保险费） 采购人：梧州市博物馆 采购代理机构：同致诚工程咨询有限公司 监督部门：梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434） |
| 2 | 2.1 | 申请人的资格要求： - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）； - 本项目的特定资格要求：分标1 3.1 供应商须具备文物保护工程施工一级资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 - 3.2 拟投入本项目的项目经理必须具有文物保护工程责任工程师资格证书，本项目不接受有在建、已中标（成交）未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的责任工程师作为项目经理。 - 3.3 拟派专职安全生产管理人员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类），且不少于1人。 |
| 3 | 3.1 | 磋商费用：不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与本次磋商有关的全部费用，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。 |
| 4 | 7.2 | - 不允许分包 - ☑允许分包 - 分包内容：非主体、非关键性工作。 - 分包金额上限：不超过合同总价的20%。 |
| 5 | 7.4 | 勘察现场：采购人、采购代理机构不再组织供应商进行现场考察或召开采购答疑会。供应商可自行到现场踏勘，在现场考察过程中，供应商及其聘用、雇佣人员如果发生意外人身伤亡伤害、财物或其它损失等一切风险均由供应商自理，采购人及采购代理机构概不负责。 |
| 6 | 11.1.1 | 报价文件 1.竞标函及竞标函附录（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3.已标价工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
| 7 | 11.1.2 | 资格证明文件： 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年10月至2026年3月内任意连续 3个月的依法缴纳税收的相应证明材料；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明材料）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相应证明材料（2025年10月至2026年3月内任意连续 3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单等相应证明材料）；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.供应商财务状况报告（2024年或2025年年度财务报表，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不得超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7.供应商有效的文物保护工程施工一级资质、有效的企业安全生产许可证；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8.供应商拟投入本项目的项目经理提供有效的文物保护工程责任工程师资格证书、身份证正、背面复印件或扫描件；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 9.供应商拟投入本项目的专职安全生产管理人员提供有效的安全生产考核合格证书（C类）、身份证正、背面复印件或扫描件；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 10.供应商的《中小企业声明函》（格式后附）或《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）或属于监狱企业的证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 注：成交结果同时公告企业《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。 11.供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
| 8 | 11.1.3 | 商务技术文件： 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.法定代表人（负责人）身份证明书（格式后附）及法定代表人（负责人）有效身份证正背面复印件；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3.法定代表人（负责人）授权委托书（格式后附）及授权委托人有效身份证正背面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.建筑材料和设备节能环保要求承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 5.商务要求响应表；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 6.技术要求响应表；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7.建设工程项目管理承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8.施工组织设计（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 9.项目管理机构配备情况表及主要人员简历表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 10.分包项目情况表（如有，格式自拟） 11.供应商认为需要提供的其他有关资料。（由供应商根据评分办法相应内容结合自身企业实际情况自行提供） |
| 9 | 11.2.1 | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| 10 | 13.2 | 磋商报价：本工程报价采用工程量清单计价方式报价。施工合同价款采用综合单价固定，工程量按实际结算。 如果供应商的最后报价与首次报价不一致的，不能只报磋商总报价。供应商应预先准备好调整后的已标价工程量清单，作最终报价时同时提供“已标价工程量清单”，否则做无效响应处理。 |
| 11 | 13.3 | 磋商报价是履行合同的最终价格，包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、工程保险费、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 |
| 12 | 14.7 | 本工程增值税计税方法：☑一般计税法； □简易计税法 |
| 13 | 15.1 | 磋商有效期：自首次响应文件提交截止之日起90天。 |
| 14 | 15.3 15.4 | 磋商保证金：无。 |
| 15 | 17 | - 响应文件的提交（上传） - 供应商响应文件截止提交（上传）时间：详见本项目竞争性磋商公告； - 供应商提交（上传）响应文件的地点：详见本项目竞争性磋商公告。 |
| 16 | 18.1 | - 响应文件的解密：采购代理机构在响应文件截止提交（上传）时间后向参与本项目采购活动的供应商发出解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成各自响应文件的在线解密。解密后，由采购代理机构开启响应文件。 |
| 17 | 22.1 | 评审办法：本项目采用综合评分法，具体评审标准见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。 |
| 18 | 30.1 | 确定成交供应商：采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的为成交供应商。 |
| 19 | 30.2 | 发布成交结果公告及发出成交通知书： 采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上发布成交结果公告。 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。 |
| 20 | 31.1 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起15日内，延期自误。 |
| 21 | 31.5 | 政府采购合同公告： 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商在响应文件中注明磋商内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。 |
| 22 | 32.1 | 履约保证金：无。 |
| 23 | 34.1 | 解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按更正公告（澄清公告）（如有）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购内容及需求、评审方法、合同主要条款及格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 24 | 36.1 | - 本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、磋商专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金收讫章等其他形式印章均不能代替公章。 - 本竞争性磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 - 供应商为其他组织时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加磋商的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人。本磋商文件所称自然人指参与磋商的自然人本人。 |
|  |  | - 本项目需要落实的政府采购政策： - 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； - 《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； - 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； - 《财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； - 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库[2019]9号）； - 市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）； - 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）环境标志产品政府采购品目清单； - 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19号）节能产品政府采购品目清单； - 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]64号）； - 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知（桂财采〔2022〕30号）； - 广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知（桂财采〔2022〕31号）。 |
|  |  | - 《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）：二、强化政府采购异常低价审查：（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： - 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； - 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； - 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； - 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 - 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 - 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 |
|  |  | - 在线电子投标响应（电子投标）说明： - 本项目实行电子投标，供应商应按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 - 供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（如有不明之处，可致电 - 95763 技术支持热线咨询）。 - 3、供应商应需登录广西政府采购云平台新版客户端进行投标（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端下载地址）。 - 4、供应商应及时完成 CA 申领和绑定。 - 5、供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件由供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台 CA 驱动下载）。 - 6、因未注册入库、未办理 CA 数字证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法参与或投标失败等后果由供应商自行承担。 - 7、响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本代理机构开启响应文件；供应商超过时间未解密视为磋商无效。 |

供应商须知

一  总  则

1、适用范围、定义

1.1 适用范围

1.1.1 项目概况：见本章须知前附表。

1.1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件或采购文件）适用于本项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2 定义

1.2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目采购人见本章须知前附表。

1.2.2 “采购代理机构”是指采购人委托办理政府采购事宜的组织方，本项目采购代理机构见本章须知前附表。

1.2.3 “监督管理部门”见本章须知前附表。

1.2.4 “供应商”是指参与本项目采购活动的法人、其他组织。按本项目竞争性磋商公告的要求获取磋商文件称为“潜在供应商”；提交响应文件并参加磋商称为“磋商供应商”或“供应商”；经法定程序确定成交的供应商称为“成交供应商”。

1.2.5 “货物”是指供应商生产或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。竞争性磋商文件中没有提及采购货物来源的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

1.2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训、类似附加服务以及竞争性磋商文件规定的其他服务。

1.2.7 “工程”本项目是指文物保护工程，包括文物保护工程的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

1.2.8 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2.9 “响应文件”是指供应商根据竞争性磋商文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

1.2.10 “公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、磋商专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金收讫章等其他形式印章均不能代替公章。

1.2.11 本竞争性磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。本项目为全流程电子标，供应商响应文件加盖公章的均采用CA电子签章。

1.2.12 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的磋商报价。

1.2.13 “评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

2、申请人的资格要求

2.1 申请人的资格要求：见本章须知前附表。

3、磋商费用

3.1 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与本次磋商有关的全部费用，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。

3.2  成交服务费按本须知33.1款规定的“工程类”标准采用差额定率累进计费方式计算，由成交人在与采购人签订政府采购合同前一次性向采购代理机构支付，供应商须将该部分费用考虑在磋商报价中。

4、特别说明

4.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.2 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.3 供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.4 供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.5 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.5.1 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.5.2 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.5.3 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.6 本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5、联合体要求

本项目不接受联合体参与磋商。

6、询问、质疑和投诉

6.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制，质疑函内容或格式不符合其规定的，供应商应按该范本要求进行修改后重新提交。其必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对同一采购程序环节重复提出质疑的，采购人、采购代理机构将不予受理。且其质疑行为和质疑函内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定，具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述竞争性磋商文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求，并提供必要的证明材料。

6.4 本项目询问、质疑联系部门：同致诚工程咨询有限公司；联系电话：0774-3932979；

通讯地址：梧州市长洲区新兴二路3号（恒祥豪苑小区）B2栋2205号。

业务时间：正常上班时间（双休日和法定节假日不办理业务）。

6.5 投诉联系部门：梧州市财政局政府采购监督管理科；联系电话：0774-3866434；

通讯地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦2217室、2226室。

7、转包与分包与勘探

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目是否允许分包、分包内容及分包金额上限详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要资质或者行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的资质或者行政许可，如供应商不具备相应的资质或者行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应资质或者行政许可。

7.3 供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.4 勘察现场：采购人、采购代理机构不再组织供应商进行现场考察或召开采购答疑会。供应商可自行到现场踏勘，在现场考察过程中，供应商及其聘用、雇佣人员如果发生意外人身伤亡伤害、财物或其它损失等一切风险均由供应商自理，采购人及采购代理机构概不负责。

二  竞争性磋商文件（简称“磋商文件”）

8、磋商文件的构成

8.1 磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、澄清、修改和补充等文件组成：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购内容及要求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）工程量清单及图纸（另册）；

（6）响应文件格式；

（7）合同主要条款及格式。

9、磋商文件的澄清和修改

9.1 供应商应认真阅读磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式要求、条款和技术规范、工程量清单及图纸等），如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

9.2 任何要求澄清文件的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间前的正常工作时间以书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等，并加盖公章，法定代表人（负责人）签字）通知采购代理机构，否则，采购代理机构将不予受理，同时认定其他要求澄清的方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

9.3 采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，磋商文件的澄清或修改应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知（在竞争性磋商公告中公布的发布媒体上发布）所有获取磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。当磋商文件与磋商文件的澄清就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

9.4 供应商应自行在竞争性磋商公告中公布的网站媒体上查阅与本项目相关的更改通知或补遗文件等资料（如有），本项目相关的更改通知或补遗文件等资料（如有）自上网之日起，即视为供应商已收到。否则，由此造成一切后果由供应商承担。

9.5 澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

9.6 磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

三  响应文件的编制

- 响应文件编制基本要求

10.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件，按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，如果没有按照竞争性磋商文件要求提交响应文件，没有对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，磋商小组有权判定为无效响应文件。

10.2 对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对竞争性磋商文件中涉及磋商项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

10.3 响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此印发的后果由供应商承担。

11、响应文件的组成

11.1 响应文件应按下列说明编写和提供。供应商递交的所有资料文件的内容应清晰可辨，如供应商上传的电子资料内容不全、字体模糊难以辨认的，由此造成的评审风险，由供应商自行承担。

上传的资料文件可以是扫描件或其他电子形式格式的符合广西政府采购云平台上传条件的文件。

11.1.1 报价文件：详见“供应商须知前附表”。

11.1.2 资格证明文件：详见“供应商须知前附表”。

11.1.3 商务技术文件：详见“供应商须知前附表”。

11.2 响应文件的份数、签字及盖章要求

11.2.1 响应文件份数：见本章须知前附表。

11.2.2 响应文件签字、盖章要求：所有上传的文件均需加盖供应商广西政府采购云平台CA电子公章（供应商为自然人时采用广西政府采购云平台CA电子签章或电子签名）。如有格式要求的，供应商需按磋商文件提供的格式要求签章。如果供应商没有其授权代表的CA电子签章或电子签名的，涉及到供应商其授权代表签字的内容，可以线下签字后上传。

11.2.3 供应商应写全称，且响应文件中标注的供应商名称应与加盖的公章一致。

11.2.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者电子签章。响应文件因涂改、行间差字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

12、响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为准。

12.2 磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13、磋商报价及采购预算金额

13.1 磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

13.2 本工程报价采用工程量清单计价方式报价。施工合同价款采用综合单价固定，工程量按实际结算。

如果供应商的最后报价与首次报价不一致的，不能只报磋商总报价。供应商应预先准备好调整后的已标价工程量清单，作最终报价时同时提供“已标价工程量清单”，否则做无效响应处理。

13.3 磋商报价是履行合同的最终价格，包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、工程保险费、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

13.4 供应商所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，供应商应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

13.5 本项目不接受有任何选择的报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而作为无效响应文件处理。

13.6 供应商所填报的工程内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则被认定为该漏项已包含在磋商报价中，成交供应商在工程实施时应按响应文件及经澄清后的结果要求完整提供服务。采购人对其漏报得项目不追加任何工程款。

13.7 因涉及变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：

（1）经评审的综合单价固定，按实际工程量结算。

（2）增减工程量时，经评审招标的工程量清单，已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

（3）增减工程量时，经评审招标的工程量清单，已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发包人确定变更工作的单价。

（4）经评审招标的工程量清单，中标报价无适用或类似子目的单价，按预算定额计算出预算价，材料价格参照《梧州市建设工程造价信息》和采购人提供的材料价；《梧州市建设工程造价信息》缺项，由供应商自行调查询价，最终以市财政评审审核确定。并下浮15%得出增减造价。

（5）变更的增加工程审核和审批要求：按梧州市人民政府《关于进一步规范市本级政府投资项目资金管理有关事项的通知》 （梧政发【2018】28号）及有关文件办理。如实施过程中，设计变更增加工程不按规定未经有关部门审批就实施，造成日后结算梧州市财政局不予以确认的一切责任，由承包人承担。

13.8 供应商应认真填写工程量清单中所有各细目的单价和合价，填写工程量清单时应注意：

（1）有工程数量的应报单价和合价。

（2）无工程数量的项目不报价（或只报单价不报总价）。

（3）磋商时，采购人要求报价的细目，供应商没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

（4）供应商在进行工程量清单磋商时，应按照采购人的工程量清单进行报价。供应商对自己所填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责。如项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量与采购人提供的无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到3项以上（不含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程竞标报价的2%（不含本数），视为不响应竞争性磋商文件实质性内容，作废标处理。

13.9 采购人所提供的工程量清单，应认为已包括成本工程的所有项目。凡工程量清单所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，供应商应计入相关项目的单价中。承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的服用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在磋商报价中自行考虑。

14、编制依据

14.1 广西壮族自治区文物局关于《梧州中山纪念堂保护修缮工程设计方案》的批复（桂文旅复[2025]60号）；

14.2 财政部、国家文物局关于印发《国家文物保护资金管理办法》（财教[2023]279号）、《国家重点文物保护专项补助资金项目预（概）算编制规范》；

14.3 《广西壮族自治区古建筑修缮工程消耗量及费用定额》（2019）、《广西壮族自治区仿古建筑工程消耗量定额》（2013）、《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》（2013）、《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013）、《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2017）、《全国统一房屋修缮工程预算定额（古建筑分册）广西单位估价表》、《桂建标[2018]19号关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》和《关于广西壮族自治区文物保护项目人工费审核原则的说明》；

14.4 《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标[2016]4号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（建办标函[2019]193号）；

14.5 济南齐鲁园林古建筑工程公司编制的《梧州中山纪念堂修缮工程设计方案》；

14.6 本项目的增值税计税方法见“供应商须知前附表”。

14.7 说明：本项目工程保险费（含建工一切险、第三者责任险、安责险等）已包含在最高限价中，供应商应将该费用综合考虑在投标总价、综合单价或措施项目费中，不另列项计算。

15、磋商有效期及磋商保证金（如有）

15.1 按供应商须知前附表规定的磋商有效期，有效期不足的响应文件将被拒绝。（成交人的响应文件有效期自首次响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。）

15.2 出现特殊情况下，需要延长响应有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15.3 磋商保证金金额（如有）为：见本章须知前附表。

15.4 磋商保证金（如有）递交方式：见本章须知前附表。

15.5 对未按磋商文件要求交纳磋商保证金（如有）的响应文件，磋商小组将视其为不响应磋商条件而予以拒绝。

15.6 磋商保证金（如有）的退付

15.6.1 未成交的供应商的磋商保证金（如有），将在成交结果公告期届满后5个工作日内以原缴交方式不计利息予以退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的情况除外。

15.6.2 对成交人提交的磋商保证金（如有）应当于政府采购合同签订之日起5个工作日内退回。

15.6.3 有下列情形之一时，磋商保证金（如有）将不予退还：

（1）供应商在磋商有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

16、响应文件的修改和撤回

16.1 供应商在响应文件提交（上传）截止时间之前，可以对已提交（上传）的响应文件进行修改或撤回。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传）。（补充、修改或者撤回方式可登陆“广西政府采购云平台”，进入服务中心查看相关教程或致电“广西政府采购云平台”客服热线）

16.2 在响应文件提交（上传）截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得提前解密或提取响应文件。

16.3 磋商截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

17、响应文件的提交（上传）

17.1 供应商应按供应商须知前附表规定的响应文件截止时间前提交（上传）响应文件。

17.2 供应商提交（上传）响应文件的地点：见供应商须知前附表。

17.3 逾期解密的或者未提交（上传）的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

18、首次响应文件的解密及开启

18.1 响应文件的解密：采购代理机构在响应文件截止提交（上传）时间后向参与本项目采购活动的供应商发出解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成各自响应文件的在线解密。解密后，由采购代理机构开启响应文件。

18.2 若供应商在规定时间内因系统问题导致解密失败的，应尽快致电云平台解决（广西政府采购云平台咨询电话：95763）。

供应商未在规定时间内解密响应文件或者因供应商自身原因造成其响应文件解密失败的，系统默认供应商自动放弃投标。

18.3 在磋商截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，不得开标。

19、磋商小组的组建

19.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

19.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

20、评审原则

20.1 评审活动遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。按照磋商文件规定的评审程序和根据磋商文件规定的办法和标准对供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，并对响应文件的有效磋商报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

20.2 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.3 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为磋商文件和响应文件及磋商应答文件等。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。但响应文件有不真实、不正确的内容除外。

21、磋商过程的监控及磋商纪律

21.1 本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

21.2 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法正常登陆访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）电子病毒发生导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易公平、公正和安全的情况。

21.3 出现上述情形，不影响采购公平、公正的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

22、评审办法及评审标准

22.1 本项目采用综合评分法，具体评审标准见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

23、评标内容的保密

23.1 截标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应供应商或与评审无关的其他人泄露。

23.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。

24、评标程序

24.1 具体评审程序见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

25、响应文件的澄清

25.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件的，由磋商小组组长或采购代理机构在广西政府采购云平台发起询标函，供应商必须在规定时间内回复询标函，否则视为放弃澄清。供应商的澄清、说明或者更正应由供应商CA电子签章后提交。供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

25.3 异常处理：如遇到无法正常使用线上发送询标函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或者其授权委托人签字。

26、响应文件计算错误的修正

26.1 磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则详见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

26.2 如所有的响应文件不响应竞争性磋商文件，则宣布本次采购失败，由采购代理机构择日重新组织采购。

27、重新采购

27.1 有下列情形之一的，应予以重新采购：

- 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足2家的。在采购过程中符合竞争要求的供应商或者磋商报价未超过采购控制价的供应商不足2家的。根据财库【2015】124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的最终报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级监督部门。

27.2 根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

27.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加磋商；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

27.4 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效；

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加磋商。

28、其他说明：

（1）在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（2）供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构在递交报价文件截止时间前1个工作日内以书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

29、废标

29.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

29.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

29.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3 除本章须知第 27.1（1）条款情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者未超过采购预算的供应商不足3家的。

29.2 废标后，采购人、采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

五 确定成交供应商和合同授予

30、确定成交供应商、发布成交结果公告及发出成交通知书

30.1 确定成交供应商

采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的为成交供应商。

30.2 发布成交结果公告及发出成交通知书

30.2.1 采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上发布成交结果公告。供应商如对成交结果公告有异议，可以在成交结果公告期限届满之日前以书面形式向采购代理机构提出质疑。

30.2.2 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

30.2.3 在成交通知书发出前，应对成交供应商信用进行查询，对在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交供应商因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

30.3 排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或重新采购。

31、采购合同授予标准

31.1 签订合同时间：见本章须知前附表。

31.2 签订政府采购合同：成交人须凭成交通知书原件按告知函中规定的时间、地点与采购单位签订合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。如成交人不按成交通知书的规定签订政府采购合同，则按成交人违约处理，采购代理机构对成交人所递交的全部磋商保证金（如有）将不予退还。

31.3 采购代理机构如遇成交人违约，有权从成交候选人中确定成交人，并组织成交人与采购单位签订合同，或重新组织采购。成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一个成交候选人签订采购合同，以此类推。

由于成交人放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选人导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任。

31.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

31.5 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商在响应文件中注明磋商内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。

六、其他事项

32、履约保证金

32.1 履约保证金：见供应商须知前附表。

33、采购代理服务费

33.1 采购代理服务费计费标准如下：

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

成交供应商领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清代理服务费。采购代理服务费收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务招标代理业务成交金额或暂定价为200万元，则采购代理服务费收费如下：

100万元×1.0%＝1万元

（200-100）×0.7%＝0.7万元

1+0.7＝1.7万元

33.2 采购代理服务费账号：

开户名称：同致诚工程咨询有限公司梧州分公司

开户银行：中国银行股份有限公司梧州市京梧支行

银行账号：623 688 539 965

34、解释权

34.1 本项目解释权详见供应商须知前附表。

35、 知识产权

35.1 所有供应商的响应文件以及在本项目的成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。供应商并保证所交付的成果不侵犯第三方的任何合法权益。

36、需要补充的其他内容

36.1 需要补充的其他内容：见本章须知前附表。

第三章  采购内容及要求

一、采购需求概况

1、项目概述：梧州中山纪念堂，地处梧州市区北山山顶的中山公园内，坐北向南。正门前是层层叠叠的台阶和宽阔的广场，让建筑显得格外庄严肃穆。梧州中山纪念堂占地面积1630平方米，建筑面积1570平方米，东西面阔44米，南北进深35米，坐北朝南，平面为“山”型布局，外观上呈现较为典型的西洋式教堂建筑风格。

2、区位概况：梧州市位于广西壮族自治区东部，地处东经110°18′～ 111°40′，北纬 22°37′～ 24°18′之间，北回归线从市区穿过，是广西壮族自治区的东大门，东邻广东省肇庆市封开县、云浮市郁南县，东南与广东省罗定市接壤，南接广西壮族自治区玉林市容县、广东省信宜市，西连广西壮族自治区贵港市平南县，北通广西壮族自治区贺州市昭平县、桂林市荔浦市，东北与贺州市八步区接壤，西北与来宾市金秀瑶族自治县毗邻。全境东西115千米，南北196千米，总面积12588平方千米。梧州中山纪念堂位于广西壮族自治区梧州市万秀区中山公园内。

3、工程建设内容包括：纪念堂屋面、瓦面，屋架，木楼板木楼楞，墙体及内外饰面，地面，门窗、构件残损缺失，整体建筑电气改造，白蚁防治进行修缮保护。具体详见竞争性磋商文件、工程量清单及图纸要求范围内所有内容。

4、建设地点：广西壮族自治区梧州市万秀区中山公园内。

5、采购人：梧州市博物馆。

6、建设地点的现场条件：

（1）现场自然条件：满足施工要求。

（2）现场施工条件：符合施工要求。

二、技术要求：

1、符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文，以及随本项目发出的设计方案（如有）、施工图纸载明的其他有关规范标准。

2、工程质量要求：达到国家施工验收规范合格标准要求。其中白蚁防治工程质量要求：确保梧州中山纪念堂在规定时效内无白蚁危害，达到行业现行白蚁危害治理质量标准要求。

3、修缮相关注意事项

（1）严格按照经文物行政主管部门审批通过后的施工图纸施工。各项工程做法，应符合国家现行的相关规范、标准；文物建（构）筑物无相应规范、标准的，应符合该建筑形制的近现代代表性建筑传统常规做法并事先征得设计方同意；重大设计变更或技术问题，应请相关文物专家论证后确定，并报文物行政主管部门同意。

- 最大限度地保留和使用现存构件。对不能使用的原构件，应在甲方和监理方把关检验后方可进行处理。具有保留价值的建筑构件应由管理单位妥善保存，并做好登记备查。

- 凡新做、补配、更换的构件，应以现存实物为依据，施工技术、工艺方面，除设计文件中特殊注明者外，均按传统工艺（原形式、原工艺、原尺寸等）施工。并在构件隐蔽处用墨笔标注“修换时间、修换内容”等标识。如发现设计方案与实际情况不符，应立即通知设计方，以便修改、完善设计。

- 设计方案中难以对隐蔽部位勘察全面、到位，应在修缮实施过程中，随时注意补查，发现问题，随时与主管部门和设计方联系，以便及时补充、调整或变更设计。

- 施工场地发现可移动文物应立即汇报文物主管部门，由专业人员负责处理。保护相关环境，采取措施避免对环境造成污染和破坏。施工期间注意人身安全，做好各项安全措施，符合相关安全施工规范，加强安全教育。雨季施工，应做好施工现场和所用工程材料的防雨措施。

- 注意防火。工程现场地公园，树木众多，加之建筑多使用木结构，极易被燃，应做好消防设施和相关培训及教育，防患于未然。尽量不在施工现场动火，如必须在施工 现场动火（如电气焊等）则必须符合相关操作规范。

- 施工用电应符合相关用电规范，施工期间，应注意做临时性防雷措施，并禁止在雷雨天进行施工操作。涉及线路、配电箱、开关、插座等电力系统改造的相关措施，在 不必要的情况下应尽量选择明装，避免大范围的开凿，以减少和降低对文体建筑主体结构的损伤。

- 4、白蚁防治工程要求

- （1）防治药剂要求

- 1）防治药剂要求

- 监理单位严把进场防治药品检验关，确保药品相关手续齐全，包括合格证、登记证、生产许可证、生产标准证。

- 防治药剂使用要求

- a.使用符合国家相关法律法规要求的防治药品。

- b.严格按药品说明书使用和调配药物进行防治施工。

- c.严格按施工组织对相应防治对象进行严格的防治施工，药物不乱施、乱洒，乱放、乱倒。

- d.严格管理防治药剂进出库，保证不让施工人员之外的人员触碰。

- e.废弃药瓶保证统一回收，未使用完的防治药物保证妥善保存。

- （2）防治施工人员防护要求

- 1）防治施工常规要求

- a.不准酒后作业，不准凉鞋、拖鞋，不准带小孩上班，不准高空抛物。

- b.在交代防治施工任务时，同时进行安全、质量交底，各工种操作人员严守本防治措施安全规程。立体交叉作业时，互相照应，上问下答，叫清后方准施工。

- c.防治措施涉及到脚手架的搭设，及时告知防护安全措施。

- d.所搭设的脚手架均严格按设计计算，和脚手架搭设技术要求进行施工，确保脚手架的搭设及使用安全。

- 2）防治施工人员高空作业要求

- a.高处防治施工作业，均需安全确认上岗。

- b.高处防治施工作业人员均需身体健康，确保无恐高症后方能上岗。

- c.严禁防治施工作业人员带病上岗、酒后上岗。

- d.高处防治施工作业人员必须有现场安全员监督作业。

- e.高处防治施工作业人员必须有可靠的安全防护措施。

- f.高处防治施工作业人员必须严格遵守施工现场“六禁止、七必须”。

- g.严禁穿硬底、喇叭裤进行高处作业。

- h.高处防治施工作业人员须在现场安全员的统一带领下，并检查是否具有良好的精神状态，衣着是否整齐，方能上岗进行作业。

- i.高处防治施工作业时划出禁区，并设置围栏、挂牌示警，禁止行人、闲人误入或闯入。

- j.高处防治施工作业时，需明显封闭施工警示。

- k.高处防治施工作业所需料具、设备等，现场根据施工进度随用随运。

- l.高处防治施工作业人员使用的工具，应随手放入工具袋内严禁高处相互抛掷传递。

- m.高处防治施工作业时应采用低压安全灯照明。

- n.高处防治施工作业时，安全防护有缺陷和隐患时，必须立即停止作业及时解决。

- （3）环保要求

- 1）防治用药环境保护要求

- a.使用符合国家环保要求“高效低毒”防治药品。

- b.使用符合农药管理条例的合格药品。

- c.严格按照说明书用药，遵行安全、合理、科学用药的原则，严禁乱用药、错用药。

- 2）用药管理环境保护要求

- a.防治用药管理环保要求：专人负责防治药品管理，非防治施工人员不得领取药品，接触防治药品。每次领取药品造册登记，每天用药量如实上报，剩余药品交库房统一保存，严禁乱放乱收。对使用完的药瓶及相关物件，当天必须交由库房统一收存处理，严禁乱丢。发现一次罚款500元。

- b.防治施工用药环保要求：严格按照说明书要求用药，防治药品用量根据现场情况，科学合理。严禁违规大量用药，严禁非防治区域用药。剩余药品交由统一管理，严禁乱泼乱倒。发现一次罚款500元。

- 药物调配时，取水工具严格保护，严禁取水工具沾染防治用药，污染水源。发现一次罚款500元。如发生污染事件，要求在第一时间报告，及时采取相关处理，严禁中毒事件发生。

- （4）后期维护保养规范要求资料（表）（详见附件2）

- 5、整体建筑电气改造整改思路及技术标准

- （1）线路改造工程

- 1）采用钢管线槽对裸线进行分槽敷设。

- 2）强电/弱电线路间距≥300mm（依据GB50303-2015表12.2.3-2）。

- （2）绝缘防护升级

- 1）加装热缩型绝缘套管（耐压等级≥600V），接头处双层包覆。

- 2）线外露部分改用黄绿双色绝缘胶带标识（符合GB/T7947-2010）。

- （3）环境整治

- 1）清除地面导电杂物，设置防静电环氧地坪（表面电阻值1×10^6~1×10^9Ω）。

- 2）划定黄色警戒线（宽度100mm），保持电气设备周边0.8m安全通道。

- （4）检测验证

- 1）整改后测量线路绝缘电阻（≥0.5MΩ，测试电压500VDC）。

- 2）进行接地连续性测试（电阻值≤1Ω，依据GB50169-2016）。

- 商务要求

- 1、合同履约期限：本工程总工期为270日历天；其中白蚁防治工程包治期为5年（1年施工期，4年维护保养期），主体工程完工后，白蚁防治包治工程继续履行。

- 2、建设地点：广西壮族自治区梧州市万秀区中山公园内。

- 3、合同签订时间：自成交通知书发出之日起15日内与发包人签订合同，逾期签订且无正当理由不签订合同，后果由成交供应商自负。

- 4、承包方式：本工程报价采用工程量清单计价方式报价。施工合同价款采用综合单价固定，工程量按实际结算。

- 5、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如标准、规范有更新，以最新标准执行。

- 6、工程缺陷责任期（保修期）：工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

- 特别说明：白蚁防治工程包治期：5年（1年施工期，4年维护保养期）。

- 7、报价要求：磋商报价是履行合同的最终价格，包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、工程保险费、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 8、付款条件（进度和方式）

- （1）预付款：签订合同并项目开工后采购人在15个工作日内按照签约合同价（扣除暂列金额、安全文明施工费）的30%作为项目预付款，支付前须收到承包人递交的等额预付款保函（保函格式自拟）。

- （2）进度款支付方式：进度款原则上按月支付，按工程进度造价的80%支付工程进度款，工程完工并通过各方验收合格后由建设单位按照相关要求委托第三方造价单位评审审定结算价后30天内支付至结算总价的97%，余下3%的工程款待缺陷责任期满项目不存在质量问题、承包人不存在任何违约情形之日起30日内不计息付清。缺陷责任期内，如工程出现质量问题，致使发包人权益受损的，发包人有权从余下工程款中扣除并要求承包人承担赔偿责任。

- 9、农民工工资保证金：按广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门《关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用帐户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规[2022]5号）执行。

10、本项目行业分类：属于建筑业。

四、与实现项目目标相关的其他要求

- 1、采购需求中，技术要求允许负偏离的条款数为0项，商务要求允许负偏离的条款数为0项，必须满足或优于，否则响应文件按无效处理。

- 2、供应商在竞标活动中如提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处。

- 3、供应商应在响应文件中提供施工组织设计，并就本项目投入具有相关能力的人员。

附件1：中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 附件2：后期维护保养规范要求资料（表）

表 1 房屋蚁情调查记录表

调查日期：   年    月    日                           编号：

| 联系地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概况 | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 房屋名称/幢号 |  |  | 建造年份 |  |
|  | 结构类型 | □木结构□砌体结构 □混凝土或钢结构 |  | 建筑面积 |  |
|  | 白蚁预防史 | □有 □无 |  | 预防时间 |  |
|  | 白蚁危害史 |  |  |  |  |
|  | 有无白蚁危害 | □有 □无 （如无，以下不填） |  |  |  |
| 白蚁危害现状 | 房屋主体白蚁危害情况 | 白蚁种类： □乳白蚁 □散白蚁 □土白蚁 □大白蚁 □楹白蚁 □堆砂白蚁 □其他 ： |  |  |  |
|  |  | （危害点和危害程度） |  |  |  |
|  | 周围环境白蚁危害情况 |  |  |  |  |
| 白蚁危害程度 | □ Ⅰ级别（基本无危害） □Ⅱ级别（危害一般） □Ⅲ（危害严重） |  |  |  |  |
| 调查人员 |  |  | 房屋责任人 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

表 2 房屋建筑白蚁危害等级调查评定表

调查编号：

| 一、房屋建筑概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋名称/幢号 |  |  | 建造年份 |  |  |  |  |
| 结 构 | □木结构□砌体结构 □混凝土或钢结构 |  | 层 数 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | m² |  | 底层面积 |  | m² |  |  |
| 二、白蚁危害情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单元总数 |  |  | 白蚁危害单元数 |  |  |  |  |
| 白蚁种类 | 危害单元数 | 危害比例(%) | 承重构件危害情况 |  |  | 分飞情况 |  |
| □乳白蚁 |  |  | □有 | □无 |  | □有 | □无 |
| □散白蚁 |  |  | □有 | □无 |  | □有 | □无 |
| □堆砂白蚁或楹白蚁 |  |  | □有 | □无 |  | □有 | □无 |
| □土白蚁或大白蚁 |  |  | □有 | □无 |  | □有 | □无 |
| □其他白蚁 |  |  | □有 | □无 |  | □有 | □无 |
| 外围环境 | □乳白蚁 口散白蚁 □土白蚁 □大白蚁 □其他： |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人员 |  |  |  | 调查时间 |  | 年 月 日 |  |
| 三、委托单位/个人代表意见 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评定意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初评等级 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 审定等级 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 五、备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、附件 |  |  |  |  |  |  |  |

表 3 房屋白蚁灭治工程施工方案

登记编号：

| 工程地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工联系人 |  | 联系电话 |  |
| 房屋结构 |  | 建筑面积 |  |
| 药物名称 |  | 用药量 |  |
| 监测装置名称 |  | 装置数量 |  |
| 其他药物及设备 |  |  |  |
| 施工方案： 编制人： 年 月 日 |  |  |  |
| 审核意见 | 审核人： 年 月 日 |  |  |
| 变更情况 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表 4 白蚁灭治工程施工记录表

施工日期：   年    月    日                              登记编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |
| 施工联系人 |  | 联系电话 |  |
| 房屋联系人 |  | 联系电话 |  |
| 房屋结构 |  | 建筑面积 |  |
| 药物名称 |  | 用药量 |  |
| 监测装置名称 |  | 装置数量 |  |
| 其他药物及设备 |  |  |  |
| 施工情况：（如安装地下型监测装置需标注布点图） 施工人： 年 月 日 |  |  |  |
| 委托单位/个人代表意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表 5 白蚁灭治工程复查回访记录表

施工日期：   年    月    日                              登记编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 施工联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 房屋联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 建筑面积 |  |  | 治理时间 |  |
| 复查情况 |  |  |  |  |
| 蚁害情况： 检查人： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 处理情况： 处理人： 处理日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 业主单位/个人代表意见： 签字： 年 月 日 |  |  | 复查单位： （公章） 年 月 日 |  |
| 备注 | 本次复查回访系该工程项目治理完成后第 年第 次复查。 |  |  |  |

表 6 白蚁预防工程信息表

登记编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 施工联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 房屋联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 房屋结构 |  |  | 建筑面积 |  |
| 建筑场地和 周围环境蚁 害及处理情 况 |  | 调查人： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 建筑场地清理情况 |  | 调查人： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表 7 白蚁预防工程施工方案

登记编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |
| 施工联系人 |  | 联系电话 |  |
| 房屋结构 |  | 建筑面积 |  |
| 防治方法 |  |  |  |
| 药物名称 |  | 监测控制装置名称 |  |
| 总药量 |  | 类型（地上/地下）数量 |  |
| 施工方案： 制定人： 审核人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表 8 白蚁预防工程药物屏障施工记录表

登记编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 房屋联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 工地联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 房屋结构 |  |  | 建筑面积 |  |
| 项目负责人签字 |  |  | 管理单位（监 理单位）代表 签字 |  |
| 施工日期 | 施工内容 | 施工范围 | 药物使用情况 | 施工人 |
| 备注 |  |  |  |  |

表 9 白蚁预防工程复查回访记录表

登记编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |
| 施工联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 建筑面积 |  |  |  | 竣工时间 |  |
| 复查情况 |  |  |  |  |  |
| 蚁害情况： 检查人： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 处理情况： 处理人： 处理日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 业主单位/个人代表意见： 签字： 年 月 日 |  |  | 复查单位： （公章） 年 月 日 |  |  |
| 备注 | 本次复查回访系该工程项目竣工后第 年第 次复查。 |  |  |  |  |

表 10 白蚁预防工程（药物屏障）效果评价表

登记编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |
| 业主/管理单位 |  |  |  | 联系人及电话 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 联系人及电话 |  |
| 建筑面积 |  |  |  | 竣工时间 |  |
| 药剂名称 |  | 药剂浓度及用量 | 药物屏障的类型、面积、部位及施工完成情况 |  |  |
| 单位自查情况： 质检员： 白蚁防治单位（公章） 日期： 年 月 日 |  |  | 效果评价意见： 评价人： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

表 11 白蚁防治工程监测装置安装记录表

登记编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 施工联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  | 占地面积 |  |  |  |
| 房屋长度 |  |  | 房屋宽度 |  |  |  |
| 房屋周长 |  |  | 监控系统名称 |  |  |  |
| 安装数量 |  |  | 安装时间 |  |  |  |
| 安装情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位（监理单位）证明 |  | 签章 |  |  |  |  |
| 施工人员 |  |  |  | 项目负责 |  |  |

附：监测装置安装位置标示图

表 12 白蚁防治工程监测装置检查和维护记录表

登记编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 工地联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 房屋结构 |  |  | 建筑面积 |  |
| 安装时间 |  |  | 安装数量 |  |
| 监测装置编 号 | 检查日期 |  |  |  |
|  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 检查人员 |  |  |  |  |
| 审核人员 |  |  |  |  |
| 备注 | 表格记录方式：1.有白蚁的记录+，无白蚁标记-；2.乳白蚁种群标记C，散白蚁种群标记 R，土白蚁种群标记 O，大白蚁种群标记 M ；3.重新更换饵料标记☆；4.投入饵剂标记△。 |  |  |  |

附：监测装置施工图

表 13 蚁情监测记录表

登记编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 监测日期 |  |  |
| □监测装置预警 |  | □定期检查监测 | 装置总数 |  |  | 检查数量 |  |  |
|  |  |  | 有蚁数量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有蚁情点位编号 |  |  |  |  |  |
|  |  | □远程实时监测 | 装置总数 |  |  | 自动报警数量 |  |  |
|  |  |  | 有蚁数量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有蚁情点位编号 |  |  |  |  |  |
| □白蚁分飞监测 |  | 分飞时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房屋建筑白蚁分飞 |  | 分飞点数量 |  |  | 白蚁种类 |  |
|  |  |  |  | 分飞部位 |  |  |  |  |
|  |  | 园林植被白蚁分飞 |  | 分飞点数量 |  |  | 白蚁种类 |  |
|  |  |  |  | 分飞点情况 |  |  |  |  |
| 危害情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： 年 月 日 |  |  |  |  | 联系人意见 ： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 14 白蚁灭治工程效果评价表

登记编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 工程资料 | 灭治合同 | □无 □有 | 现场调查 | □无 □有 |
|  | 施工方案 | □无 □有 | 施工记录 | □无 □有 |
| 白蚁灭治处理 | 白蚁危害点处理 | 发现 处 处理 处 | 监测控制系统 | 埋设 个 检查维护 个次 |
|  | 其他处理 |  |  |  |
| 白蚁灭治效果评价 | 指标 |  |  | 评价项 |
|  | 已发现的白蚁危害点不存在白蚁活体 |  |  | □符合 □不符合 |
|  | 已治理房屋未出现新的白蚁活动迹象 |  |  | □符合 □不符合 |
|  | 房屋周边环境不存在白蚁活动迹象 |  |  | □符合 □不符合 |
| 安全 生产 | 安全生产事故 |  |  | □发生 □未发生 |
| 用户 评价 | □满意 □基本满意 □不满意 |  |  |  |
|  | 房屋联系人： 年 月 日 |  |  |  |
| 评价结论 | 评价人： 白蚁防治单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表 15 白蚁综合治理工程验收报告

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术资料完整性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白蚁综合治理合同或文件 |  | □无 □有 □全 |  | 白蚁综合治理技术方案 |  | □无 □有 □全 |  |
| 蚁情调查记录 |  | □无 □有 □全 |  | 防治施工记录 |  | □无 □有 □全 |  |
| 回访复查记录 |  | □无 □有 □全 |  | 防治施工效果评价 |  | □无 □有 □全 |  |
| 施工总结或竣工报告 |  | □无 □有 □全 |  | 安全生产记录 |  | □无 □有 □全 |  |
| 其他相关的技术材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、药械的合规性（对照白蚁综合治理技术方案及相关规定） |  |  |  |  |  |  |  |
| 白蚁防治药剂 |  | □符合 □不符合 |  | 监测控制系统 |  | □符合 □不符合 |  |
| 施工器械 |  | □符合 □不符合 |  | 其他 |  |  |  |
| 三、白蚁治理效果达标程度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  | 定量验收 |  | 定性验收 |  |
| 原有白蚁危害点全部不存在白蚁活体 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 治理区域内危害率下降 90%以上 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 已治理房屋未出现新的白蚁活动迹象 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 治理区域内房屋白蚁危害等级不高于Ⅰ级 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 治理区域内园林植被白蚁危害等级不高于Ⅰ级 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 四、安全生产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 未发生安全事故 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 五、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 白蚁防治单位（公章） 年 月 日 |  | 治 理区域管理方（公章） 年 月 日 |  | 评价专家： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1. 资格审查

1.1 响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2 资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）有第二章“供应商须知”第4.1项、第4.2项规定的任何一种情形的。

1.4 通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

- 符合性审查

  - 磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

- 实质性偏离是指：

（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；

（2）实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；

（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评审，其磋商将被拒绝。

2.2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或者其授权的代表签字。

2.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效处理。

2.5 商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的（如有）；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效的。

5）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求的；

6）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；

7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8）属于“供应商须知正文”第27.2条供应商相互串通竞标情形的；

9）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；

10）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

11）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

12）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

13）未响应磋商文件实质性要求的；

14）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

3）供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者单价最高限价的（如项目有要求并公布了分项采购预算金额或者单价最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目有要求并公布了分项采购预算金额或者最高限价）；

6）在单价合同工程中供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞标报价的；

7）竞标总报价与已标价工程量清单汇总表不一致的；

8）安全文明施工费和规费、增值税不按广西壮族自治区费用定额及造价管理相关文件规定报价的（园林绿化及仿古建筑工程除外）；

9）如项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量与采购人提供的无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到3项以上（不含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程竞标报价的2%（不含本数），视为不响应竞争性磋商文件实质性内容，作废标处理；

10）供应商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与工程量清单不一致，磋商小组要求澄清、说明或补正，但供应商拒绝澄清、说明或补正的；

11）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的；

12）竞标函附录的承诺不符合磋商文件规定的；

13）未响应磋商文件实质性要求的。

2.6 磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，应当重新开展采购活动。

- 3. 磋商程序

3.1 磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效处理。

3.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5 磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6 采购代理机构对磋商过程和磋商内容进行记录。

3.7 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.8 除本章第3.7条规定的情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交加盖供应商电子签章的最后报价，除本章第4.3条规定的情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新开展采购活动。

4.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

如果供应商的最后报价与首次报价不一致的，不能只报竞标总报价，必须同时提供调整后的“已标价工程量清单”，否则做无效响应处理。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6 最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7 最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者单价最高限价的（如项目有要求并公布了分项采购预算金额或者单价最高限价）。

4.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11 最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5. 比较与评价

5.1 评审方法：综合评分法。

5.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6. 成交供应商推荐原则

6.1 由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

6.2 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

7. 评审依据：磋商小组以磋商文件为评审依据，对供应商的有效磋商报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评分项目 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 报价分采用低价优先法计算，即以进入详评的且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为20分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/某供应商的最后磋商报价）×20分 |  | 满分20分 |
|  |  | 本项目由于属于专门面向中小企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。则某响应供应商最终报价等于其评审报价。 |  |  |
| 2 | 技术分 | 评审标准 |  | 满分70分 |
| 2.1 | 企业实力及项目管理机构分 | 企业实力 | 供应商提供有效期内的质量管理（ISO9001）、环境管理（ISO14001）、职业健康安全管理（ISO45001）体系认证证书且认证范围涵盖文物近现代重要史迹及代表性建筑保护工程施工等相关内容的，每提供1项证书得1分，此项满分为3分。 注：以上证明材料须同时提供证书复印件或扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图，证明材料均需加盖单位CA公章，否则不予计分。 | 3分 |
|  |  | 人员配备 | 拟投入本项目技术负责人具有结构专业中级以上（含中级）职称的得2分，此项满分2分。 注：需提供拟投入本项目技术负责人身份证正、背面复印件或扫描件、职称证复印件或扫描件及截止本项目响应时间前半年内任意3个月社保缴纳证明（所有资料均需加盖单位CA公章，否则不予计分） | 2分 |
|  |  |  | - 拟投入本项目的施工人员具有古建筑传统瓦工(砧刻工)、古建筑传统瓦工(泥塑工)、古建筑传统木工（匾额工）、古建筑传统石工（砧细工）、古建筑传统彩画工(彩绘工)。 - 需具备相应的的证书，每提供一名相应岗位人员得1分，此项满分为5分。 注：需提供相对应人员资料。人员资料包括身份证正、背面复印件或扫描件、资格证书（如有）及截止本项目响应时间前半年内任意3个月社保缴纳证明。（所有资料均需加盖单位CA公章，否则不予计分） | 5分 |
| 2.2 | 施工组织设计 | 主要施工方法 | 一档（8分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，对工艺、方法有具体的文字介绍及图表展示，能指导具体施工并确保安全。 二档（6分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺、方法与项目实际要求相符，能指导具体施工并确保安全。 三档（4分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有简单的施工技术方案，工艺、方法基本满足项目要求，能指导具体施工并确保安全。 四档（2分）：各主要分部施工方法符合项目实际，简单的施工技术方案，工艺、方法简单，勉强指导具体施工并确保安全。 五档（1分）：各主要分部施工方法不符合项目实际，无详尽的施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。 | 8分 |
|  |  | 拟投入的主要物资计划 | 一档（6分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划完整周密，数量、选型配置、进场时间安排科学合理，与施工进度相匹配，完全满足施工需要。 二档（4分）：投入的施工材料有组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排较好满足施工需要。 三档（3分）：投入的施工材料有组织计划但计划简单，数量、选型配置、进场时间安排基本合理，满足施工需要。 四档（2分）：投入的施工材料有组织计划但计划简单，数量、选型配置、进场时间安排没有完全和项目进度协调，但基本满足施工需要。 五档（1分）：投入的施工材料无详细的组织计划，数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能满足施工需要。 | 6分 |
|  |  | 劳动力安排计划 | 一档（8分）：各主要施工工序有非常详细周密的劳动力安排计划，有非常详细周密的各工种劳动力安排计划，劳动力投入的时间、人数、工种与项目进度要求相匹配，科学合理，完全满足施工需要。 二档（6分）：各主要施工工序有较详细周密的劳动力安排计划，有较详细周密的各工种劳动力安排计划，劳动力投入的时间、人数、工种满足项目进度要求，基本满足施工需要。 三档（4分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入的时间、人数、工种没有结合项目进度要求，基本满足施工需要。 四档（2分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，勉强满足施工需要。 五档（1分）：各主要施工工序无劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入不合理，不能满足施工需要。 | 8分 |
|  |  | 确保工程质量的技术组织措施 | 一档（8分）：有专门且专业的质量技术管理班子和制度，且人员配备科学合理，制度科学合理健全。主要工序质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 二档（6分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度合理健全。主要工序的质量技术保证措施和手段合理，自控体系完整，保证技术质量，达到承诺的质量标准。 三档（4分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段部分与本项目无关但基本满足要求，自控体系表述简单，基本保证技术质量，达到承诺的质量标准。 四档（2分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备基本合理，有基本的制度。主要工序的质量技术保证措施和手段有缺项，自控体系表述简单，基本保证技术质量，达到承诺的质量标准。 五档（1分）：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备不合理，制度不健全。主要工序无质量技术保证措施和手段，自控体系不完整，不能有效保证技术质量，达不到承诺的质量标准。 | 8分 |
|  |  | 确保安全生产的技术组织措施 | 一档（6分）：有专门的专业安全管理人员和制度，且人员配备科学合理，制度科学、合理、健全，各道工序安全技术措施针对性强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 二档（4分）：有专门的专业安全管理人员和制度，且人员配备科学合理，制度健全、合理，各道工序安全技术措施符合实际，确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施符合项目要求。 三档（3分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施基本符合项目实际，确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施符合项目要求。 四档（2分）：有专门的安全管理人员和制度，人员配备基本合理，制度内容简单，各道工序安全技术措施针对性不强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不具体。 五档（1分）：有专门的安全管理人员和制度，人员配备不合理，制度不健全，各道工序安全技术措施无针对性，不满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不得力。 | 6分 |
|  |  | 确保工期的技术组织措施 | 一档（6分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，针对赶工措施有具体的表述，赶工措施合理科学，可操作性高。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 二档（4分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施，有赶工措施。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制要素基本齐全，安排合理，基本符合本项目施工实际要求。 三档（3分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施基本可行，没有赶工措施。有控制工期的施工进度计划但不科学。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制简单，安排基本合理，仅基本符合本项目施工实际要求。 四档（2分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施有缺陷但勉强符合项目实际。有控制工期的施工进度计划但不科学。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制简单且有错漏，安排基本合理，仅基本符合本项目施工实际要求。 五档（1分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施差。无控制工期的施工进度计划。无施工总进度表或施工网络图，不符合本项目施工实际要求。 | 6分 |
|  |  | 确保文明施工的技术组织措施 | 一档（6分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 二档（4分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施满足项目实际要求。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档（3分）：有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 四档（2分）：有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容基本能符合《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，基本符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。有提供实现现场文明施工目标的承诺。 五档（1分）：没有现场文明施工、环境保护措施。无具体实现现场文明施工目标的承诺。 | 6分 |
|  |  | 工程施工的重点和难点及保证措施 | 一档（6分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法科学合理且全面。 二档（4分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理。 三档（3分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法简单但基本合理。 四档（2分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法有缺陷。 五档（1分）：未针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法不合理。 | 6分 |
|  |  | 施工总平面布置图 | 一档（6分）：有施工总平面布置图，各功能分区详细、界线明确。安排科学合理，完全符合本项目施工实际要求。 二档（4分）：有施工总平面布置图，各功能分区基本明确。安排合理，仅符合本项目施工实际要求。 三档（3分）：有施工总平面布置图，安排基本合理，基本符合本项目施工实际要求。 四档（2分）：有施工总平面布置图，各功能分区比较混乱，勉强符合本项目施工实际要求。 五档（1分）：无施工总平面布置图，安排不合理，不符合本项目施工实际要求。 | 6分 |
| 3 | 商务分 | 评审标准 |  | 满分10分 |
| 3.1 | 业绩分 | 供应商提供近三年（以合同签订日期为准）文物修缮工程或文物保护工程等类似相关工程业绩的，每提供一个业绩得2分，此项最高得10分。 注：须提供项目的中标（成交）通知书或合同（要点包括签约时间、项目名称、建设内容（或施工范围）和双方盖章）扫描件并加盖单位CA公章，否则该项业绩不予计分（同一业绩的建设内容同时包含多项文物修缮工程、文物保护工程等内容的，按一个业绩计分）。 |  | 10分 |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  | 100分 |
| 本项目为施工项目，不涉及政策功能的节能，环保分加分。 |  |  |  |  |

第五章 工程量清单及图纸（另册）

第六章 响应文件格式

说明：

1、本章所列的响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、目录由供应商自行编写。

3、供应商资格证明文件按供应商须知要求提供。

4、相关授权委托书填写说明：

4.1委托书所签发的代理期必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

4.2委托书内容要填写明确，文字要工整清楚。

4.3委托书不得转借、转让，不得买卖。

4.4 代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购人作为合同附件。

4.5 如果其授权代表无CA电子签章或电子签名的，涉及签字的内容，可以线下签字后上传。

5、响应文件中涉及的加盖公章均采用广西政府采购云平台CA电子公章。供应商为自然人时如无广西政府采购云平台CA电子签章或电子签名的，可线下签字，签字后的资料文件再按相关要求上传。

6、供应商为自然人时，响应文件格式中“供应商”则为“自然人本人姓名”。

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2. 报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞标函及竞标函附录

（一）竞标函

（采购人名称）：

- 我方已仔细研究了           （项目名称、项目编号）          磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（¥        ）的竞标总报价，工期：             ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到：                 。

- 我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

- 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 4. 在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.                                                    （其他补充说明）。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

（二）竞标函附录

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 专用条款 | 姓名： |
| 2 | 竞标有效期 |  | 自首次响应文件提交截止之日起 日 |
| 3 | 工期 | 专用条款 |  |
| 4 | 缺陷责任期 | 专用条款 |  |
| 5 | 分包（如有） | 专用条款 | 见分包项目情况表（自拟） |
| 6 | 质量标准 | 专用条款 |  |
| 7 | 预付款保函金额 | 专用条款 |  |
| 8 | 质量保证金额度 | 专用条款 | 结算总价（工程款）的 % |
| …… | …… |  |  |
| 说明：供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。（如有） |  |  |  |

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

竞标报价表

项目名称：                项目编号：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量及单位 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1项 |  |  |
| 合计金额（人民币）大写： （¥ ） |  |  |  |  |

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

已标价工程量清单

（根据竞争性磋商文件给出的工程量清单编制，响应文件正本工程量清单报价表每一页均应盖供应商单位CA公章）

编写说明：

- 供应商应根据 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17 号）等相关规范及磋商文件、图纸等自行编制已标价工程量清单。

- 2、已标价工程量清单表格要按照采购工程量清单给出的表格要求和内容填报。供应商未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其己包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，采购人将不予支付。

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

- 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

- 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

- 供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”里填“无”。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

- 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

- 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

- 供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”里填“无”。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方  （供应商名称）  系中华人民共和国合法供应商，经营地址             。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

注：未按照本磋商函要求填报的磋商函将被视为非实质性响应磋商，从而导致该磋商被拒绝。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日             期：

注：1.对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

2.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：《中小企业声明函》随成交结果将同时公告接受社会监督，供应商应如实申明。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

备注：《残疾人福利性单位声明函》随成交结果将同时公告接受社会监督，供应商应如实申明。

三、商务技术文件格式

1. 商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2. 商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

- 无串通竞标行为的承诺函（格式）

- 一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年      月      日

经营期限：

姓    名：                           性      别：

年    龄：                           职      务：

身份证号码：                    系     （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

附：法定代表人（负责人）身份证正、背面复印件并加盖单位CA公章。

- 法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

- 致：                （采购人名称）

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 供应商（盖单位CA公章）：

##### 法定代表人（负责人）签字或盖章：

##### 年      月     日

附：授权委托人身份证正背面复印件并加盖单位CA公章。

建筑材料和设备节能环保要求承诺书

我方承诺，一旦成交，我方保证严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，所有工程中涉及的建筑材料和设备如属于财库〔2019〕19号文中《节能产品政府采购品目清单》内标注“★”的产品，都使用政府强制采购的节能产品。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受采购人及有关行政主管部门的处罚，愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

商务要求响应表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

技术要求响应表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

# 建设工程项目管理承诺书

致                        （采购人名称）：

作为参与                  （工程名称）项目的供应商，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向采购人承诺：

1、一旦成交，我方保证按照政府相关部门的规定，在成交后7个工作日内，按照《保障农民工工资支付条例》规定及广西壮族自治区有关规定开设农民工工资专用账户，并按要求比例将农民工工资保证金存入账户，专项用于支付本工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，保证每月至少向农民工足额支付一次工资。

2、一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

5、一旦成交，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

（桂建质〔2015〕16号文附件一）

广西壮族自治区

建设工程安全文明施工措施项目清单内容

| 类别 | 项目名称 |  | 主要内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明 施工 与 环境 保护 | 安全警示 标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |
|  | 现场围挡 |  | 1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。 2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。 |
|  | 七牌二图 |  | 在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。 |
|  | 企业标志 |  | 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。 |
|  | 场容场貌 |  | 1. 道路畅通。 2. 排水设施齐全畅通。 3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。 |
|  | 材料堆放 |  | - 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。 2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。 3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 现场防火 |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  | 垃圾清运 |  | 1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
|  | 宣传栏、环保及不扰民措施 |  | 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。 |
| 临时设施 | 现场办公 生活设施 |  | 1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。 |
|  | 施工现场 临时用电 | 配电线路 | 1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱 开关箱 | 1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。 2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 |
|  |  | 接地装置 | 施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。 |
|  |  | 现场变配电装置 | 总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。 |
| 类别 | 项目名称 |  | 主要内容和要求 |
| 安全施工 | 高处作业防护 | 楼层、屋面、阳台等临边 | 设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。 |
|  |  | 通道口 | 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  | 预留洞口 | 用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  | 电梯井口 | 设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。 |
|  |  | 楼梯边 | 设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业 | 设置防护隔离棚或其它设施。 |
|  |  | 高处作业 | 有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。 |
|  |  | 基坑、物料平台 | 设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。 |
|  | 安全防护用品 |  | 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。 |
| 其它 | 机械设备防护 | 中小型机械 | 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。 |
|  |  | 垂直运输设备 | 1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。 2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。 |
|  | 专家论证审查 |  | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。 |
|  | 应急救援预案 |  | 救援器材准备及演练等。 |
|  | 非正常情况施工 |  | 其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。 |

注：本表所列建筑工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

施工组织设计

说明：供应商可根据采购文件、图纸及对现场的勘察情况，编制施工组织设计，可参考以下提纲，也可自行编制。

1、施工组织设计编制大纲：

（1）主要施工方法；

（2）拟投入的主要物资计划；

（3）劳动力安排计划；

（4）确保工程质量的技术组织措施；

（5）确保安全生产的技术组织措施；

（6）确保工期的技术组织措施；

（7）确保文明施工的技术组织措施；

（8）工程施工的重点和难点及保证措施；

（9）施工总平面布置图。

项目管理机构配备情况表及主要人员简历表

（一）项目管理机构配备情况表

| 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格 |  |  |  | 承担完工、在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 完工/在建 | 主要项目 名称 |
| 1.项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写。

2.人员班子应按磋商文件要求附身份证、职称证书（如有）、资格证书（如有）等符合广西政府采购云平台上传条件的电子文件并加盖单位CA公章。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

（二）拟投入的主要人员简历表

项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 项目经理 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |  |  |
| 从业开始时间 |  |  |  | 职称获得时间 |  | 毕业时间 |  |  |  |  |
| 担任项目经理年限 |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| 证书名称 | 注册专业 |  | 级别 | 证书编号 | 注册时间 | 注册单位 |  |  | 注册有效期 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  | B类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目1 |  | 项目2 | 项目3 | 项目4 |  | …… |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员角色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建或已完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.项目数可以根据需要增加。

2.本表后应按磋商文件要求附项目经理的身份证、职称证书（如有）、资格证书等符合广西政府采购云平台上传条件的电子文件并加盖单位CA公章。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 项目技术负责人（项目总工） |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 从业开始时间 |  |  | 职称获得时间 |  |  | 毕业时间 |  |  |  |  |
| 担任年限 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书名称 | 注册专业 | 级别 | 证书编号 | 注册时间 | 注册单位 |  |  |  | 注册有效期 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目1 |  | 项目2 | 项目3 |  | 项目4 |  | …… |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员角色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建或已完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.项目数可以根据需要增加。

2.本表后应按磋商文件要求附项目技术负责人的身份证、职称证书（如有）、资格证书（如有）等符合广西政府采购云平台上传条件的电子文件并加盖单位CA公章。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

# 专职安全生产管理人员

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 专职安全生产管理人员 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |  |  |
| 从业开始时间 |  |  |  | 职称获得时间 |  | 毕业时间 |  |  |  |  |
| 担任年限 |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| 证书名称 | 注册专业 |  | 级别 | 证书编号 | 注册时间 | 注册单位 |  |  | 注册有效期 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  | C类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目1 |  | 项目2 | 项目3 | 项目4 |  | …… |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员角色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建或已完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.供应商可以根据项目情况增减表格内容，项目数可以根据需要增加。

2.本表后应按磋商文件要求附专职安全生产管理人员的身份证、职称证书（如有）、资格证书等符合广西政府采购云平台上传条件的电子文件并加盖单位CA公章。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

第七章 合同主要条款及格式

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：梧州市博物馆

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 梧州中山纪念堂修缮工程（项目名称） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：  梧州中山纪念堂修缮工程

2.工程地点： 广西壮族自治区梧州市万秀区中山公园内。

3.工程立项批准文号： 国家文物局关于广西壮族自治区2024年度不可移动革命文物保护项目计划的批复（文物革函[2023]1432号）

4.资金来源：  财政资金

5.工程内容：纪念堂屋面、瓦面，屋架，木楼板木楼楞，墙体及内外饰面，地面，门窗、构件残损缺失，整体建筑电气改造，白蚁防治进行修缮保护。具体详见竞争性磋商文件、工程量清单及图纸要求范围内所有内容。

工程承包范围：纪念堂屋面、瓦面，屋架，木楼板木楼楞，墙体及内外饰面，地面，门窗、构件残损缺失，整体建筑电气改造，白蚁防治进行修缮保护。具体详见竞争性磋商文件、工程量清单及图纸要求范围内所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：达到国家施工验收规范合格标准要求。其中白蚁防治工程质量要求：确保梧州中山纪念堂在规定时效内无白蚁危害，达到行业现行白蚁危害治理质量标准要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：综合单价固定，工程量按实际结算 。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标（成交）通知书（如有）；

- 磋商函及其附录（如有）；

- 专用合同条款及其附件（如有）；

- 通用合同条款；

- 图纸（如有）；

- 技术标准和要求；

- 已标价工程量清单；

- 其他合同文件。

- 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式（或政府采购形式）签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                                （签字）

组织机构代码：                             组织机构代码：  

地  址：                           地  址：  

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人：                                 法定代表人：      

委托代理人：                                 委托代理人：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：  

电子信箱：                                       电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                             账  号：

第二部分  通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：包括永久占地、临时占地 。

1.1.3.9 永久占地包括：为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：为实施合同工程需临时占用的土地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费及使用管理细则》（桂建质【2015】6号）、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发【2012】42号）、《梧州市人民政府办公室转发市住建委关于我市建设工程安全防护文明施工措施费管理规定的通知》（梧政办发[2014]2号）《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》（桂建管[2012]108号）、《中华人民共和国文物保护法》、《国家文物局关于印发<文物安全防护工程实施工作指南（试行）>的通知》 （文物督发【2021】4号）、《国家文物局关于广西壮族自治区2024年度不可移动革命文物保护项目计划的批复》（文物革函[2023]1432号）以及其他有关法律、法规和工程所在地的政府及相关主管部门制定的规范性文件 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《近现代历史建筑结构安全性评估导则》（WW/T 0048-2014）、《古建筑木结构维护与加固技术标准》（GB/T50165-2020）、《房屋白蚁防治技术规程》（JGJ/T245-2024）、《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB 50165-92）、《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253-2017）、《传统村落白蚁防治技术导则》（全蚁[2022]29 号）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303 - 2015）、《用电安全导则》（GB/T 13869 - 2017）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116 - 2013）等国家现行有效的有关建设项目管理、施工、验收及保修等规范和标准，以及项目主管部门批准的文件 。发包人根据本工程具体情况，依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /              。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：根据实际施工情况 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标（成交）通知书（如有）；（3）竞标函及其附录（如有）；（4）专用合同条款及其附件（如有）；（5）通用合同条款；（6）图纸（如有） ；（7）技术标准和要求（如有）；（8）已标价工程量清单。（9）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 。

1.6 图纸（如有）和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 3 天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：壹套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：见图纸目录 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方协商 ；

承包人提供的文件的数量为：一式叁份 ；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后 7 天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：图纸会审或发包人审查后 7 天内。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：梧州市；

发包人指定的接收人为：工地代表（可委托）。

承包人接收文件的地点：承包人项目部办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理（可委托）。

监理人接收文件的地点：项目监理部；

监理人指定的接收人为：总监理工程（可委托）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包方管理人员、监理方管理人员可自由出入，但不得影响承包方的正常施工 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包方、承包方和监理方现场确定 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包方、承包方和监理方现场确定 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸（如有）、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 双方另行约定 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：双方另行约定。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：因涉及变更引起工程项目、工程量变化的，经发包人同意后可变更合同价款 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：（1）经评审的综合单价固定，按实际工程量结算。（2）增减工程量时，经评审招标的工程量清单，已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。（3）增减工程量时，经评审招标的工程量清单，已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发包人确定变更工作的单价。（4）经评审招标的工程量清单，中标报价无适用或类似子目的单价，按预算定额计算出预算价，材料价格参照《梧州市建设工程造价信息》和采购人提供的材料价；《梧州市建设工程造价信息》缺项，由供应商自行调查询价，最终以市财政评审审核确定。并下浮15%得出增减造价。（5）变更的增加工程审核和审批要求：按梧州市人民政府《关于进一步规范市本级政府投资项目资金管理有关事项的通知》 （梧政发【2018】28号）及有关文件办理。如实施过程中，设计变更增加工程不按规定未经有关部门审批就实施，造成日后结算梧州市财政局不予以确认的一切责任，由承包人承担 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）负责工程施工现场的管理；（2）负责协调与工程项目有关的事项；（3）工程量确认；（4）同意监理工程师发布开工令、停工令及复工令；（5）确认或修改承包人的施工组织设计和工程进度计划；（6）对进度的检查、监督和提出改进措施；（7）对承包人延期开工要求进行答复；（8）以通知方式推迟开工日期；（9）暂停施工并提出处理意见，对承包人复工要求进行答复；（10）确认工期顺延；（11）对承包人工程质量检查检验；（12）工程质量达不到约定标准的部分，要求承包人拆除和重新施工；（13）隐蔽工程验收；（14）隐蔽工程重新检验；（15）根据本款（17）项确认或修改承包人提出的调整金额；（16）核实承包人已完工程量；（17）要求更换承包人采购的不符合要求的材料设备；（18）要求承包人对采购的材料设备在使用前进行检验或试验；（19）批准承包人使用替代材料；（20）同意承包人提出的合理化建议；（21）确认变更价款；（22）答复索赔。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水通、电通、道路通，但费用由承包人承担，施工用水、用电开户由承包方自行解决，发包人可协助办理相关手续 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保：  /  。

发包人提供支付担保的形式： /  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：双方协商 。

承包人需要提交的竣工资料套数：双方协商 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间： 承包人提交的竣工资料移交时间为竣工验收通过后 15 日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   /   。

承包人应履行的其他义务：

- 按规定做好进出口洗车平台硬化和流水排放措施，接受交警、城管、运输等管理部门的监督管理，进出车辆不得污染市政道路并按《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》(桂建管[2012]108号)有关规定执行。由于施工车造成的道路环境等污染，其责任和费用均由承包人承担，并包含在竞标报价中；

- 为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人磋商时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出磋商时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作；

- 承包人生活设施及施工场地应做好防雷电、防火等的安全防护工作，并自费配备消防设备；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责；

- 配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担；

- 取土场及弃土场、土方处置由承包人自行解决，并承担相关费用，但不得违反相关管理规定；

- 承包人承担因自身原因违反相关规定（包括但不限于安全生产、环卫、噪音等行政管理规定）造成的损失和罚款；

- 承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用；

- 承包人修建的临时道路等所有的临时设施和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师使用，使用时有损坏的，由承包人负责修复，费用包含在措施费中；

- 合同履行期间，乙方不按核批的进度计划组织施工，经监理书面通知整改而未满足要求，经甲方书面通知3日内仍未能有效整改的，甲方有权对无进度履约能力的部位或部分进行强制分割，组织其他满足行政法规规定的其它单位或组织负责赶工作业，但不免除乙方的合同责任；

- 甲方对乙方无进度履约能力的部位和部分进行强制分割而形成的相关费用，须及时完善手续，列入乙方成本。甲方需及时组织监理，实施分割作业的队组负责人、乙方代表等对现场形成的费用等共同确认，但乙方人为或故意对此现场费用的缺席确认，并不能免除乙方责任；

- 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时因承包人原因损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。若因发包人提供的资料有误等非承包人原因造成的地下管线、邻近建筑物、构筑物损坏的，所发生的费用由发包人承担；

- 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计及/或施工，并及时通知发包人和监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。发包人和监理人认为构成不可预见物质条件的，应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条约定执行。发包人和监理人认为不构成不可预见物质条件的，承包人因采取合理措施而增加的费用及/或工期延误，由承包人承担；

- 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用及/或工期延误由承包人承担；

- 公共道路范围内不能堆放施工材料，承包人应保证附近道路畅通，承包人不得以任何借口阻碍交通；

- 现场材料堆放，由承包人提前将用地计划报发包人，相关费用由承包人负责。承包人在工程施工中，要严格控制临时用地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能利用荒地、废弃地解决，尽量少占或不占用农田。用地前承包人应与原土地使用人（所有人）签订相关临时用地协议，并在施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后临时用地应认真恢复。若承包人拒绝执行时，监理工程师有权指定其他单位采取措施，并上报发包人，所发生的费用由承包人承担。临时用地退还时，由于未能按临时协议恢复等原因而导致纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从承包人工程款中或保留金中扣除相应的金额；

- 本工程施工时执行梧州市人民政府《关于印发我市城市建筑垃圾运输处置及建筑式地管理实施办法的通知》（梧政发[2012]68号），相关费用考虑在竞标报价中，中标人并与监管单位梧州市住建委和梧州市市政局签订《环境卫生责任书》，并提交一份给发包人备案；

- 工程验收合格后，至移交给接管单位期间所造成的损失风险由承包人承担；

- 施工中所需的大型装吊设备必须经相关部门验收并取得许可证后方可投入使用，在发生或估计会发生工期迟延的情况时，加强人员和设备等施工力量的投入，以便延误的工期能够赶上，在保证质量的情况下通过竣工验收。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责项目的施工管理，对施工进度，施工质量和施工费用以及施工安全进行全面监控。当具体施工任务由施工分包商进行时，负责对分包商的协调、监督和管理工作  。

项目经理权限：（1）经授权组建项目施工部，提出项目施工部的组织机构，选择、聘用施工部成员，确定施工部人员的职责；（2）在授权范围内，按以上项目施工经理职责规定的职责，行使相应的管理权；（3）在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；（4）主持项目施工部的工作，组织制定项目施工的各项管理规定；（5）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目施工有关的内、外部事项；（6）负责工地的文明施工，并对整个项目施工安全全面负责；（7）项目施工经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 施工项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间无故不得少于专用合同条款约定的天数：24天，少一天扣5000元/天。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。如在项目建设过程中，项目经理履职能力不足，业主可提出更换 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人支付违约金10000元，并责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。如承包人未在规定期限内提交项目经理劳动合同和缴交社会保险证明材料的，则发包人可致函承包人要求更换项目经理，且承包人按1000元/天标准向发包人支付违约金直至承包人更换新的项目经理。如在更换项目经理期间造成发包人损失的，承包人须另行赔偿发包人损失。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以6万元罚款。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以8万元罚款。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。如有特殊情况必须更换项目经理，须经发包方同意并上报上级主管部门备案 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的处以8万元罚款。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前 7 天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员因不称职，在收到发包人调换通知后7日内未调换的，视为承包人违约，必须向发包人承担违约责任并支付违约金，违约金按：技术负责人人民币10000元/人•次；专业工程师人民币5000元/人•次进行支付 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须经发包人或监理人书面同意 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以4万元罚款。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以2万元罚款。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 按国家及地方相关法律法规要求 。

主体结构、关键性工作的范围：         。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：非主体、非关键性工作 。

其他关于分包的约定：（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

- 除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本，承包人应保障分包工作不得再次分包。

- 未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

- 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况要求承包人承担相应责任：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 进场之日起至竣工验收  。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：  /    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同   。

关于监理人的监理权限： 见监理合同   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：见监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- 见监理合同；

- 见监理合同；

-  见监理合同。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定： /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费及使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）及《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》(桂建管[2012]108号)有关规定执行  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 遵守行业和项目所在地方政府的规定 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16 号）和 梧州 市相关规定执行。

（3）支付约定：限额内专款专用，实报实销。

6.2 6.2  现场的环境保护管理：根据《梧州市大气污染防治2015建筑工地文明施工管理及扬尘治理实施工作方案》（梧建[2015]129号）、《关于进一步做好我市建筑工地扬尘治理工作的紧急通知》（梧建[2015]239号）、《关于严格执行建筑垃圾运输车辆管理工作的通知》（梧建[2018]195号）及《关于进一步规范全市建筑垃圾运输秩序的通告》（梧建[2019]119号），经过城市道理的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用由承包人承担。承包人须按照梧州市建设行政管理部门的要求，编制工程扬尘治理方案及落实措施并严格执行，由于承包人没有指定扬尘治理方案和不严格执行而造成污染，其责任和费用均由承包人承担 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按照工程特点和行业有关规定编制 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应在开工前 7 日内，提交详细的施工组织设计，并报送监理人和发包人 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到详细施工组织设计后14天内确定或提出修改意见。对监理人和发包人提出合理意见和要求，承包人应自行修改完善 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后 14 天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按审批的施工组织设计约定的期限 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： （1）开工前14天完成施工现场 “三通一平 ”工作，并满足施工要求；（2）开工前7天内发包人确定施工用水、用电接入点；（3）按监理核批的施工组织设计，开工前7天内由承包方完成施工临时道路的修建，并承担修建费用；（4）开工前7天内将工程管线的资料提供给承包人并确保图纸的准确性、有效性及完整性，如因图纸有误造成的损失由发包人承担及由此产生的相关费用；（5）开工前7天内由发包人办理的施工所需证件、批件，因发包人证件资料不齐全，无法办理导致工程无法顺利进行，工期相应顺延；（6）开工前组织承包人和设计单位进行图纸会审，并由设计单位向承包人进行设计交底 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前 3 天 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：政策性调整。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：（1）设计变更影响施工进度；（2）政策性问题影响施工进度；（3）不可抗力；（4）异常恶劣气候条件；（5）其他经发包人确认可顺延的情况。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同总价款的0.4‰/天。逾期竣工违约金在审计结算时自动扣减。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的3% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按照通用条款   。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 6级以上的地震；日降雨量大于200㎜的雨日；6级及以上的大风；20 年一遇及以上的洪水；日气温超过400C高温或低于-100C的严寒大于2天；持续 30 天高温天气；造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；自然原因发生的火灾；政府有关部门的停工通知；其它不可抗力原因。

7.9 提前竣工

提前竣工的奖励： 无  。

- 材料与设备

- 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

- 承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在竞标报价中综合考虑。

- 承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

- 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 满足自检需要，其余均按本合同《通用条款》相关规定执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 满足自检需要，其余均按本合同《通用条款》相关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 满足自检需要，其余均按本合同《通用条款》相关规定执行 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按照通用条款执行 。

9.5 检验费用

根据《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用由发包人直接支付给检测机构，不计入合同价款内。检验试验配合费按费用定额规定计取，计入本合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 超出招标图纸（如有）和工程量清单的子目。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同的综合单价计算确定；（2）合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作出结算的依据；（3）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价；（4）以上重新组价的综合单价不能高于按现行工程造价计价和中标价间的下浮幅度下浮。

10.5 承包人的合理化建议

- 监理人审查承包人合理化建议的期限：  按监理合同执行。

- 发包人审批承包人合理化建议的期限： 双方另行约定 。

- 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

- 10.7 暂估价

- 暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》和《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。承包人有权得到的暂列金额应限于监理人根据本条约定决定动用暂列金额的工程、供应或不可预见费用方面的金额。监理人应将根据本款做出的每项决定报发包人批准并通知承包人 。

其他约定：安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费（含单价及总价措施项目费）为计算基数乘以0.2%计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 正常的施工条件下不予调整。非承包人原因造成的工期延误超过 360 天的，受到影响部分进行调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）主要材料确认价： 按施工期间《梧州市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（2）关于基准价格的约定：允许调整的主要材料设备基准价格和承包人承担的风险系数详见工程量清单“允许调整价格的主要材料和设备一览表”。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单位为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准单价为基础 ±5% 时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：除有政策性文件要求调整的材料外，其余材料设备一律不给调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用固定综合单价方式确定，工程量按实际结算。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

风险费用的计算方法：单价采用固定综合单价，风险费用已综合考虑在单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）工程变更：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。（2）政策性调整：按自治区住房城乡建设行政主管部门颁布的文件执行。（3）材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

本工程最终结算以业主有关部门审定为准。

- 2、总价合同。

- 总价包含的风险范围：包含除工程变更、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险。除工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量。

- 风险费用的计算方法：   /   。

- 风险范围以外合同价格的调整方法：因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

- 3、其他价格方式：   /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 按照签约合同价（扣除暂列金额、安全文明施工费）30% 。

预付款支付期限： 签订合同后，承包人提交预付款保函后15个工作日内一次性支付 。

预付款扣回的方式： 支付工程进度款时一次性抵扣 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 承包人在签订合同后7个工作日内提交预付款保函 。

预付款担保的形式为：承包人提交预付款保函 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

（2）除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

关于总价合同计量的约定：按完成分部分项和图纸（如有）内容计量。

- 12.3.4 总价合同的计量

（1）总价合同计量约定：按通用条款执行。

12.3.5综合单价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：采用工程量清单方式招标形成的总价合同，即按工程进度支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

- 其他价格形式的计量方式和程序： 无  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：支付周期应按工程进度计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月25日前，按发包人提供的工程款进度付款申请材料格式和内容填报。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：申请工程进度款时，承包人应配合发包人提供以下资料：①《工程用款支付证书》；②已完工程量计算书；③监理审核计算书；④其他需要补充说明的材料；⑤若乙方帐户变动，则须提交账户变更信息。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 无  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 无  。

进度付款申请的约定：进度款原则上按月支付，按工程进度造价的80%支付工程进度款，工程完工并通过各方验收合格后由建设单位按照相关要求委托第三方造价单位评审审定结算价后30天内支付至结算总价的97%，余下3%的工程款待缺陷责任期满项目不存在质量问题、承包人不存在任何违约情形之日起30日内不计息付清。缺陷责任期内，如工程出现质量问题，致使发包人权益受损的，发包人有权从余下工程款中扣除并要求承包人承担赔偿责任。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请单后 7 天内  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人的审核单后 10 天内审批完毕呈政府职能部门审定。收到政府部门的审定意见书后 10 天内签发进度款支付证书 。

（2）发包人支付进度款的期限：签发证书后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 待定 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 48 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 承包人准备的竣工验收资料齐全，并编制了竣工图（附电子文档） 后向监理人提出验收申请，预验收合格监理人签署同意验收后发包人在 30 天内组织有关部门竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每天按剩余合同工程价款的万分之一支付违约金（剩余工程款×1‰），上限不超过所欠工程款的 5% 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收合格后 10 天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每日按 10000 元支付违约金，总额不超过合同价的 5% 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每日按 10000 元支付违约金，总额不超过合同价的 5% 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /  。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格 30 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后 60 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：结算书、签证资料、竣工图、会议纪要、施工组织设计、多项施工方案、采购文件、响应文件、施工合同、施工日记等，并应符合审计部门的要求。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：审计结论出后 30 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：经市政府职能部门审定后30天内。

（2）发包人完成支付的期限：政府职能部门审定后 45 天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

特别说明：白蚁防治工程包治期：5年（1年施工期，4年维护保养期） 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 按合同价3%扣留 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 3  %的工程款；

（3）其他方式：  /   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /  。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见附件《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 1天内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人负责退货，工期顺延，但不承担工期延误的费用。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，不承担费用补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  / 。

（7）其他： /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人有违反《梧州市建设工程造价管理办法》规定的，按规定给予处罚。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第 16.2.1 （2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第 16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并由承包人承担相应责任：

- 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成停工或工期延误超过 30 天的；

- 承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

- 未经监理人批准，承包人私自将已按响应文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

- 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶 上进度，造成工期延误超过 60 天的；

- 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致 承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

- 合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及响应文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的；

- 属于通用条款第16.2.1款项关于承包人违约的情形的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 由承包人负责并承担费用  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 由承包人按照国家有关规定投保 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 由承包人选择 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 如双方商定采用争议评审方式解决，则按通用条款执行。

选定争议评审员的期限： 如双方商定采用争议评审方式解决，则按通用条款执行 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 按责任大小比例承担 。

其他事项的约定： /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 同意评审小组的决定 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向 梧州  仲裁委员会申请仲裁；（2）向  工程所在地   人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：分包人主要施工管理人员表（如有）

附件7：履约担保格式（独立保函、非独立保函）（如有）

附件8：预付款担保格式（独立保函、非独立保函）

附件9：支付担保格式（独立保函、非独立保函）

附件10：预付款支付申请（核准）表

附件11：进度款支付申请（核准）表

附件12：竣工结算款支付申请（核准）表

附件13：最终结算款支付申请（核准）表

附件14：总价合同进度款支付分解表（如有）

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积（平方米） | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：属承包人承包范围内的质量缺陷。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

工程质量保修金在工程竣工质量保修期满2年且验收合格后，并扣除有关应扣除的费用后，将剩余保修金（不计利息）全额退回承包人。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起  1  天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程在保修期有质量问题的，且保修期仍未解决的，承包人应负责维修。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：	承包人（公章）：

地址：	地址：

法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：

电话：	电话：

传真：	传真：

开户银行：	开户银行：

账号：	账号：

邮政编码：	邮政编码：

附件3：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件6：

分包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

履约保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于    年  月  日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《  》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后日止，最迟不超过    年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                 （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月

附件7：

履约保函示范文本

（非独立保函）

编号：

承包人：

地址：

担保权人/发包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于    年  月  日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后日止，最迟不超过年  月  日。

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时 间：      年      月        日

附件8：

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于    年  月  日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《   》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后日止，最迟不超过    年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                 （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

附件8：

预付款保函示范文本

（非独立保函）

编号：

担保权人/发包人：

地址：

承包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于    年  月  日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，不将预付款挪作他用，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至发包人全额扣回预付款后日止，最迟不超过    年  月  日。

三、承担保证担保责任的形式

发生应承担保证责任情形的，我方在保证金额内向贵方支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时 间：      年      月        日

附件9：

支付保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于    年  月  日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《   》（以下简称基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后日止，最迟不超过    年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                 （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

附件9：

支付保函示范文本

（非独立保函）

编号：

发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

（承包人名称）：

鉴于（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于    年  月  日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后日止，最迟不超过    年  月  日。

三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时 间：      年      月        日

附件10：

预付款支付申请（核准）表

工程名称：编号：

| 致：（发包人全称） 我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为（大写）元，（小写） 元，请予核准。 序号; 名称; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 已签约合同价款金额. 2; 其中：安全文明施工费. 3; 应支付的预付款. 4; 应支付的安全文明施工费预付款. 5; 合计应支付的预付款. 承包人（章） 造价人员承包人代表日期 |
| --- |
| 复核意见： □与合同约定不相符，修改意见见附件。 □与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日期 | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为（大写）元，（小写） 元。 造价工程师 日期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件11：

进度款支付申请（核准）表

工程名称：编号：

| 致：（发包人全称） 我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。 序号; 名称; 实际金额（元）; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 累计已完成的工程价款. 其中：人工费. 2; 累计已实际支付的工程价款. 其中：人工费. 3; 本周期已完成的工程价款. 其中：人工费. 4; 本周期应扣减的金额. 4.1; 本周期实际应抵扣的预付款. 4.2; 本周期应扣减的金额. 5; 本周期应支付的合同价款. 其中：人工费. 附：上述3、4详见附件清单。 承包人（章） 造价人员承包人代表日期 |
| --- |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日期 | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为（大写）元，（小写） 元，本期间应支付金额为（大写） 元，（小写）元。 造价工程师 日期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件12：

竣工结算款支付申请（核准）表

工程名称：编号：

| 致：（发包人全称） 我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。 序号; 名称; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 竣工结算合同价款总额. 2; 累计已实际支付的合同价款. 3; 应预留的质量保证金. 4; 应支付的竣工结算款金额. 承包人（章） 造价人员承包人代表日期 |
| --- |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日期 | 复核意见： 你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为（大写）元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。 造价工程师 日期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件13：

最终结算款支付申请（核准）表

工程名称：编号：

| 致：（发包人全称） 我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。 序号; 名称; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 已预留的质量保证金. 2; 应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额. 3; 应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额. 4; 最终应支付的合同价款. 承包人（章） 造价人员承包人代表日期 |
| --- |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日期 | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。 造价工程师 日期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件14：

总价合同进度款支付分解表

工程名称：

| 进度款期次 | 形象进度 |  | 进度款付款金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 |  |  |  |  |
| 第二期 |  |  |  |  |
| 第三期 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 发包人代表签字： 发包人（盖公章） 日期 |  | 承包人代表签字： 承包人（盖公章） 日期 |  |  |